## 매핑일정관리
| 100% | [29 empty] | 소스작성 | 90%
마이그레이션 매핑 일정 - 일반관리 | [20 empty] | ## 전산운영담당, 수행팀 수정하지 마세요. ==> 마이그팀 관리 영역 입니다. | [9 empty] | 단위테스트중 | 95%
기준일자 | 2024-07-26 | 하여야할 개수 | 전체완료 개수 | 실 작업량 | 예정 진척률(%) | 실제 진척률(%) | [24 empty] | 단위테스트(완료)
김윤희 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100%
김성환 | 64 | 64 | 64 | 0 | 100% | 100%
이명희 | 223 | 223 | 223 | 0 | 100% | 100%
박도용 | 51 | 51 | 51 | 0 | 100% | 100%
송지원 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100%
이효은 | 145 | 145 | 145 | 0 | 100% | 100%
강현모 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100%
권택상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
조승우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
인사급여미정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
통합물류미정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
합계 | 492 | 492 | 492 | 0 | 100% | 100%
[14 empty] | 매핑집계 | 100 | 100 | 0 | 기준일 : | 2024-07-26 |  |  |  | 구현집계 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 단위테스트(완료) | 100%
순번 | BESTcare2.0 |  |  |  |  | 수행팀 담당자 | 전산 운영 담당자 | AS-IS 정보 |  |  |  | 매핑 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 대상 제외 (Y) | 비고 | 구현 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 마이그 담당자 | 구현 비고 | 마이그후 유지(수기구축) .오픈마이 제외대상
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수 | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일 | [6 empty] | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일
| 일반관리 | K122-부서 | HCOM | PDEDBMSM | 부서기본 | 김윤희 | 조강연 | HCOM | CCDEPART | 공통부서마스타 | 882 | 18 | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 145 | N |  | 18 | 2024-01-22 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 | 접근통제-ERP | HCOM | CNLRRUSD | 시스템사용자 | 이효은 | 김혜경 | HCOM | CCUSERMT | 시스템사용자마스타 | 38410 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 18 | 2024-01-22 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | PDEADAAD | 개인부소속부서정보 | 박도용 | 김혜경 | HCOM | CCUSRDET | 개인별 부소속부서 등록 | 57068 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 240222 : 진료간호 매핑일정에서 이관하여 추가함. | 18 | 2024-01-22 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAAPOIHT | 발령사항(history) | 979246 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 91 | Y | 240131 : 이력테이블 이관 대상 제외 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 100 | 100 | 0 | 135 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDID | 발령정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAAPOINT | 발령사항 | 141859 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 100 | 100 | 0 | 144 | N |  | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100 | 100 | 0 | 134
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPPMPJD | 상훈정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAAWARDT | 상훈사항 | 2046 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 100 | 100 | 0 | 147 | N |  | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 100 | 100 | 0 | 137 | 이강준
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDMDAD | 제증명신청명세정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GABALPRT | 증명서발급대장 | 55122 | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 100 | 100 | 0 | 143 | N |  | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100 | 100 | 0 | 133
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GACAPACT | 부서별 정원 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACAPACT | 부서별 정원 | 8194 | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 100 | 100 | 0 | 142 | N |  | 1 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100 | 100 | 0 | 132
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GACAPADT | 직종직급별 정원 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACAPADT | 직종직급별 정원 | 2043 | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 141 | N |  | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | ERECMCMD | 차량관리정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACARDLT | 차량관리내역 | 1123 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 의료정보팀과 제외대상 확인 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100 | 100 | 0 | 130 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | ERECMCMM | 차량기본 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACARMST | 차량관리 | 17 | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100 | 100 | 0 | 138 | Y | 의료정보팀과 제외대상 확인 | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 128 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPBMWJM | 위원회기본 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACOMMIT | 위원회 | 2 | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 100 | 100 | 0 | 137 | Y | 의료정보팀과 제외대상 확인 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPBMWKE | 위원회사항상세 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GACOMSAT | 위원회사항 | 3 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 136 | Y | 의료정보팀과 제외대상 확인 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GADANGAT | 당직지시사항 | 4 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 100 | 100 | 0 | 135 | Y | 의료정보팀과 제외대상 확인 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLTYD | 당직일지정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GADANGDT | 당직일지 | 4309 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100 | 100 | 0 | 134 | N |  | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDHD | 당직표정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GADANGPT | 당직표 | 274754 | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100 | 100 | 0 | 133 | N |  | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDOCMT | 문서수발대장 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GADOCUMT | 문서관리 | 89104 | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 76 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSGD | 국외여행정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GATOURTT | 국외여행자 | 9557 | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131 | N |  | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 121
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEID | 교육응시정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDAPPT | 교육응시자 | 179777 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEJD | 교육정원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDCAPT | 교육신청대상 정원 | 1938 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEKD | 교육차수정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDCHAT | 교육차수 | 12079 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEGD | 교육분류정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDCUQT | 교육분류 | 78 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEFD | 교육과정정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDCURT | 교육과정 | 12062 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMWFD | 고용보험환급액조정계수정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDREFT | 고용보험환급액(교육) 조정계수 | 9951 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEBD | 개인사외교육정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDUFOT | 개인사외교육 | 14873 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEOD | 회의일자정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDUNUT | 컨퍼런스일자 | 15438 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 | Y | (240703-이효은) : 관련화면 미사용으로 확인되어 제외처리 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113 |  | [2024-07-03] 구현완료 이후, 대상제외됨
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDURMT | 의약품임상시험종사자관리 | 900 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMEHD | 교육사항정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEDUSAT | 교육사항 | 173367 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAEMPCDT | 공통코드 | 3217 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100 | 100 | 0 | 108 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEWBWKD | 진료비감면직원가족정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRDT | 감면정보상세(가족) | 11984 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N |  | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEWBWID | 타병원감면직원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRDT | 감면정보상세(가족) | 11984 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N | 240524-마이그 대상 TO-BE 테이블 추가로 확인되어 매핑정의서 작성함 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSQE | 가족사항상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAFAMLYT | 가족사항 | 11984 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N |  | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDTAD | 인적사항신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRQT | 감면등록 신청내역 | 6692 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | N |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 106
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRHT | 감면정보상세이력(가족) | 95612 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115 | Y | 240131 : 이력테이블 이관 대상 제외 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 105 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRMT | 감면정보MASTER | 66834 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114 | Y | (240307-이효은) : 원무보험에서 이관해야하는 테이블로 확인되어 대상 제외. (240313-이효은) : 감면정보상세 테이블만 이관 대상으로 확인하여 제외처리. (원무보험도 동일사유로 이관하지 않음.) | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 104 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDTBD | 가족상세신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRQT | 감면등록 신청내역 | 6692 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113 | N |  | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRTT | 감면등록정보 | 30213 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDKD | 시간제근무정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAHRWRKT | 시간제근무 | 23783 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 111 | N |  | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 101
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSAM | 직원기본 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSABT | 상근비직원마스타 | 7711 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSSD | 겸직정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSACT | 보직겸직사항 | 930 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSAH | 직원기본이력 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSAHT | 직원 마스터 히스토리 | 1790819 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 240124 : 이력 테이블 이관 불필요. | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSAM | 직원기본 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSBM | 직원식별기본 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | [2024-06-13 이강준] TOBE 매핑 추가 TOBE 직원기본을 읽어서 생성 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSCE | 직원기타상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAINSAOT | 인사기타 | 19487 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSTD | 직원연락처정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAINSAOT | 인사기타 | 19487 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPCDCBC | 직종별직급코드 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAJOBPOT | 직종직급코드 | 373 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100 | 100 | 0 | 94
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAMBODPT | 부서별근무평정자 | 80 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103 | Y | 240320 의료정보팀 김혜경 선생님 확인 후 대상에서 제외하기로 함. 근무평정 기능 사용 안함 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 | 0 | 93 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSIE | 병역예비군민방위동원사항상세 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAMILSET | 병역예비군민방위동원사항 | 8956 | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102 | N |  | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 100 | 100 | 0 | 92
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDGD | 근태사항정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAOTLECT | 외부강의등 신고서 | 2643 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 101 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 91
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXAD | 논문등록정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAPAPERMT | 논문등록관리 | 6930 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRADD | 급여예외직원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAPHNGWT | 약무직 야간근무 별정수당 | 739 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99 | N |  | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 89
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSOD | 직원사진정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAPHOTOT | 인사사진정보 | 7071 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98 | N |  | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 100 | 100 | 0 | 88
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAPTRACT | 진료시간표관리 | 69 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 100 | 100 | 0 | 87 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAPTRMST | 선택지정내역 | 66 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 96 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 86 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPPMPLD | 징계정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAPUNSHT | 징계사항 | 7 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | (240118-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. 20240318 김윤희 의료정보팀에서 마이그레이션 대상으로 변경 요청 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDAS | 개인별연월차집계 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAPWKSTT | 연차근속산정내역 | 27213 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100 | 100 | 0 | 94 | N | [2024-06-24 이겅준] 해당 ASIS 테이블 TOBE RPPDLDAS 에 포함… TOBE GAPWKSTT 마이그 대상 삭제 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 84
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSNE | 자격면허사항상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAQULICT | 자격및면허사항 | 15005 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 83
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDTAD | 인적사항신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAQULITT | 자격및면허사항(사용자) | 199 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 100 | 100 | 0 | 82
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPCMLAD | 자격면허신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAQULITT | 자격및면허사항(사용자) | 199 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 100 | 100 | 0 | 82
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASABNST | 사원번호생성테이블 | 3 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 91 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 81 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSPD | 학력사항정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASCHOLT | 학력사항 | 7599 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDTAD | 인적사항신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GASCHOTT | 학력사항(사용자) | 471 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 89 | N |  | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 100 | 100 | 0 | 79
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPCMSAD | 학력사항신청정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GASCHOTT | 학력사항(사용자) | 471 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 89 | N |  | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 100 | 100 | 0 | 79
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GASCIFEE | 학술활동경비내역 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASCIFEE | 학술활동경비내역 | 24 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 100 | 100 | 0 | 88 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100 | 100 | 0 | 78
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASHCDLT | 검색코드내역 | 3 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 100 | 100 | 0 | 87 | Y | (240118-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASHDOCT | 서울대전공의정보 | 9946 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 86 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 76 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASHITMT | 검색항목내역 | 1066 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 85 | Y | (240118-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100 | 100 | 0 | 75 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASHTBLT | 검색테이블내역 | 30 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 85 | Y | (240118-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 100 | 100 | 0 | 75 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASMSCMT | 웹전송 SMS 발신전화번호 | 3705 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 84 | Y | 20240320 의료정보팀 김혜경 선생님 확인 후 대상 제외 처리 | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 100 | 100 | 0 | 74 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GASPWRHT | 일자별 시간외 자료 관리 이력테이블 | 54951751 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 84 | Y | 240131 : 이력테이블 이관 대상 제외 | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 100 | 100 | 0 | 74 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDND | 특근사항정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GASPWRKT | 일자별 시간외 자료 관리 | 586202 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 83 | N |  | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100 | 100 | 0 | 73
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASULMDT | 설문등록 | 110 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 83 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100 | 100 | 0 | 73 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GASULMQT | 설문질의내역 | 9 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 100 | 100 | 0 | 82 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSGD | 국외여행정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GADRABST | 의사해외연수현황 | 128 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 100 | 100 | 0 | 82 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 |  |  |  |  | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GATRANST | 철도이용신청서 | 1026 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 81 | Y | 현재 하고 있지 않은 업무. 의료정보팀 확인 | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 71 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GATRCCDT | 출장비코드 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GATRCCDT | 출장비코드 | 159 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 81 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 71
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDGD | 근태사항정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GATRCOST | 출장비내역 | 1389 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 70
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAUSERDT | 사용자상세정보 | 7 | 13 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 70 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDDC | 근태사유코드 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GAVACCDT | 근태사유 | 210 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 100 | 100 | 0 | 79 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 100 | 100 | 0 | 69
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPWPDED | 복지포인트공제내역 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWDEDPT | 복지포인트공제내역 | 3694 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 100 | 100 | 0 | 79 | N |  | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 100 | 100 | 0 | 69
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSFE | 경력사항상세 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWOIWKT | 본원외경력사항 | 1912 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100 | 100 | 0 | 78 | N |  | 1 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 100 | 100 | 0 | 68
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPWPCAD | 복지포인트 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWPOINT | 복지포인트 | 4248 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 100 | 100 | 0 | 78 | N |  | 1 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 100 | 100 | 0 | 68
| 일반관리 |  | HERP | GAWRKGWT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWRKGWT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 1308 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100 | 100 | 0 | 67
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDGD | 근태사항정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWRKSAT | 근태사항 | 337590 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100 | 100 | 0 | 67
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDFD | 근태사항일별정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAWRKSDT | 근태사항일별 | 522576 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 86 | N | 24.05.08 | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 76
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTAXRAT | 급여세율금액 | 5 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 100 | 100 | 0 | 145 | Y | 240111 : 간이세액적용으로 해당 데이터 업무에 사용하지 않습니다. 개발팀에서 공통코드로 만들어 별도로 이관하겠습니다. 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAXD | 진료수당산출표정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMEDIAMT | 진료수당산출표 | 17372 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 240112 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. (테이블 생성 완료) | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRCED | 급여계좌정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBBT | 급여계좌정보 | 19598 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 100 | 100 | 0 | 144 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100 | 100 | 0 | 134 | 이강준
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSAYD | 급여공통코드정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBCCODET | 급여코드 | 681 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 100 | 100 | 0 | 144 | Y | 240112 : 공통코드성 테이블이므로, 모든 행이 동일 규칙으로 맵핑될 수가 없어 수행담당자가 대분코드별로 직접 맵핑 및 이관 진행하겠습니다. | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100 | 100 | 0 | 134 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSTXD | 간이세액표정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBCMTAXT | 근로소득간이세액조건표 | 3908 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100 | 100 | 0 | 133
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBDPTAUT | 부서별코드권한 | 16 | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 100 | 100 | 0 | 143 | Y | 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100 | 100 | 0 | 133 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBEMAILT | 메일 전송 관리 | 4 | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 100 | 100 | 0 | 142 | Y | 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100 | 100 | 0 | 132 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSDQD | 채무금액비고정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDIT | 고정공제비고 | 184 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | N |  | 1 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100 | 100 | 0 | 132
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSDPD | 채무금액지불정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDLT | 고정공제내역 | 1846 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N |  | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBHD | 채무자정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDMT | 고정공제 | 184 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | N |  | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYEECHD | 자녀대학학자금대여기본 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDMT | 고정공제 | 184 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | Y | (240325-이효은) : 대상 제외처리 (데이터 수집하여 직접 이관 대상) | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYEERPD | 자녀대학학자금상환정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDLT | 고정공제내역 | 1846 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | Y | (240325-이효은) : 대상 제외처리 (데이터 수집하여 직접 이관 대상) | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 131 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBHAKLMT | 학자금지급제한횟수 | 233 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSCED | 학업보조금액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBHAKMTT | 학자금보조금 | 7036 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) => 20240305 의료정보팀에서 이관 대상으로 변경 요청 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBBFWKPT | 종전근무지 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBBFWKPT | 종전근무지 | 3241 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 24.04.29 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 100 | 100 | 0 | 129
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBDD | 월별급여항목정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSADT | 급여항목계산실적 | 15243467 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | N |  | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 100 | 100 | 0 | 129
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBSD | 월별급여정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSALT | 급여계산실적 | 487632 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 | N |  | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 128
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRXDD | 급여실적집계정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSATT | 급여실적집계자료 | 2002706 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 | N | 24.04.29 | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 100 | 100 | 0 | 128
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBSD | 월별급여정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSAXT | 급여경비공제실적 | 896101 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDAS | 개인별연월차집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNOREST | 연차사항 | 33209 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBPS | 연월차집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNOREST | 연차사항 | 33209 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNPENCT | 국민연금금액 | 46 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNROTT | 신규간호사OT 근무시간 | 330 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBAE | 온콜교통비신청상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONCALT | 온콜교통비신청내역 | 41315 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 | N |  | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBBE | 온콜대기수당상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONSTNBT | 온콜대기수당 | 10005 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 | N |  | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSACS | 당직비집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONWATT | 당직비내역 | 34444 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 | N |  | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBOVMALT | 연장근무식대신청 | 72 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYADJ | 본원간전출입자급여정산 | 470 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYAGT | 성과능력급 결정 계약서 | 1 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | Y | 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAED | 개인별급여금액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYAWT | 개별고정항목관리 | 73188 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | Y | (240318-이효은) : 마스터 코드및 세팅 데이터 테이블이므로 자료 수집하여 개발팀에서 직접 이관하겠습니다 (240318-이효은) : 데이터 수집하여 이관 완료. | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAWT | 개인급여표준임시 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYBST | 급여항목표준 | 210690 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | N | 24.04.29 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAJM | 급여항목기본 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCDT | 급여항목관리 | 197 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | Y | (240222-이효은) : 마스터 코드및 세팅 데이터 테이블이므로 자료 수집하여 개발팀에서 직접 이관하겠습니다 (240315-이효은) : 데이터 수집하여 이관 완료. | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 121 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBGD | 직군별급여항목정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCET | 급여항목선택 | 442 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | Y | (240318-이효은) : 마스터 코드및 세팅 데이터 테이블이므로 자료 수집하여 개발팀에서 직접 이관하겠습니다 (240318-이효은) : 데이터 수집하여 이관 완료. | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 121 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSAPH | 급여변동이력 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCLT | 급여변동내역 | 62859 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | N |  | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBPAYDRPT | 급여명세서출력상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYDRPT | 급여명세서 출력용 마스터테이블 | 193882 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | N | 24.04.29 (AS-IS 이관) | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBPAYDTLT | 급여명세서출력계산식정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYDTLT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 431 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 24.04.29 (AS-IS 이관) | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRADD | 급여예외직원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYEXT | 급여예외관리 | 1009121 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSTRD | 급여개인봉투전달정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYMGT | 급여메시지관리 | 151 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114 | N |  | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBPAYMRPT | 급여명세서출력정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYMRPT | 급여명세서 출력용 마스터테이블 | 71912 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114 | N | 24.04.29 (AS-IS 이관) | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSAGE | 급여일할상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYPTT | 급여일할내역 | 517479 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | N |  | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYRTT | 급여지급율 | 8 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 127 | Y | 240118 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인. (20건 미만 적재 테이블에 대한 이관 여부 문의에 대한 답변.) | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBPAYSLPT | 급여명세서출력비고정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYSLPT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 37 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 | N | 24.04.29 (AS-IS 이관) | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRABD | 보수기준정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYSTT | 보수기준관리 | 107216 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 126 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBREADDT | 퇴직금재정산기본정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREADDT | 퇴직금재정산기본정보 | 61 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBREAVGRCT | 퇴직금평균급여재계산 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREAVGRCT | 퇴직금평균급여재계산 | 2851 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 125 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTBLE | 퇴직정산평균임금상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREAVGT | 퇴직금평균급여 | 1857936 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | N | AS-IS 1: TO-BE 2 24.04.08 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTARE | 가상퇴직평균임금상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREAVGT | 퇴직금평균급여 | 1857936 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | N | AS-IS 1: TO-BE 2 24.04.08 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTAQD | 가상퇴직정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRECALT | 퇴직금 계산 | 32526 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 124 | N | 240709-이효은 : 매핑정의서완료 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBRECALTT | 퇴직충당금 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRECALTT | 퇴직충당금 | 9363 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTASD | 퇴직금기본정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREINFT | 퇴직금기본정보 | 19398 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 100 | 100 | 0 | 123 | N | 1:1 매핑정의서 완료-0709 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTBSD | 퇴직중간정산정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREMIDT | 퇴직금중간정산정보 | 3258 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 | N | 1:1 매핑정의서 완료-0709 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBRENORT | 전입자연차수당(퇴직금) | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRENORT | 전입자연차수당(퇴직금) | 34726 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 122 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBREPOST | 이연퇴직소득계좌입금명세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREPOST | 이연퇴직소득계좌입금명세 | 300 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTBLD | 퇴직정산정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRETDTT | 퇴직금실적 | 1240 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 119 | N | 1:다 매핑정의서 완료-0709 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 109 |  |  |  | RPYRTBLE
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBRETRCDTT | 퇴직금재계산실적 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRETRCDTT | 퇴직금재계산실적 | 98 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | N | 24.05.06 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100 | 100 | 0 | 108
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBBONUSCAL | 정기상여 계산용 테이블 | 136 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 100 | 100 | 0 | 118 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100 | 100 | 0 | 108 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAID | 급여기본정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N |  | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAUD | 급여근태정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | Y | (240325-이효은) : 해당 테이블 관리 업무 진행 안하는 것으로 판단됨. 계산 기초자료는 근태테이블 활용하는 것으로 결정. | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRTXD | 개인별간이세액적용율정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N | (240222-이효은) 1:N 맵핑으로 행 추가하였습니다 (TOBE 2 - ASIS -1) | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAID | 급여기본정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBDT | 급여인적공제 | 3176 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100 | 100 | 0 | 117 | N |  | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107 |  | asis 정보 from sql 에 반영됨
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALTT | 인사정보 계약시간변경이력 | 1344 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | Y | (240315-이효은) : 의료정보팀으로 부터 이관대상 아닌 테이블로 확인받아 대상제외처리함. | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 106 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRASD | 급여소급정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSASOCT | 급여소급계산실적 | 218132 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 116 | N |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 106
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRASE | 급여소급계산상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSASODT | 급여소급항목계산 | 3121816 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMWGD | 학술경비지원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSCHSHPT | 학술경비지원내역 | 18522 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 105 |  | TOBE 테이블 정보가 없는데.. 100% 임…
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSINGOGOYT | 건강보험료보수총액 | 12730 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 104 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSINGOINST | 건강보험료보수총액 | 17155 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 114 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 104 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSOBNSCALT | 정기상여 소급계산용 테이블 | 42 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAKD | 기타급여금액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBALWCDT | 급여항목표준금액 | 2040 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100 | 100 | 0 | 113 | Y | (240222-이효은) : 마스터 코드및 세팅 데이터 테이블이므로 자료 수집하여 개발팀에서 직접 이관하겠습니다 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSTPS | 연반기별급여집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRADJT | 근로소득간이지급명세서 | 45776 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112 | N | 24.04.15 | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GBTRSKDT | 전공의별 주간수련시간표 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKDT | 전공의별 주간수련시간표 | 835579 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 112 | N | 20240617 별도 프로세스로 마이그 진행. 대상 제외처리 20240705 마이그 수정 | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102 |  | [2024-07-08 이강준] 다시 마이그 대상으로 변경
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GBTRSKMT | 전공의별 주간수련시간표 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKMT | 전공의별 주간수련시간표 | 63094 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 111 | N | 20240617 별도 프로세스로 마이그 진행. 대상 제외처리 20240705 마이그 수정 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 101 |  | [2024-07-08 이강준] 다시 마이그 대상으로 변경
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GBTRSKST | 전공의주간수련시간표 주간요약 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKST | 전공의주간수련시간표 주간요약 | 6274 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 111 | N | 20240617 별도 프로세스로 마이그 진행. 대상 제외처리 20240705 마이그 수정 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 101 |  | [2024-07-08 이강준] 다시 마이그 대상으로 변경
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GBTRSKWT | 전공의주간수련시간표 시작요일구분 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKWT | 전공의주간수련시간표 시작요일구분 | 26 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 240617 : TO-BE는 해당 데이터를 코드화 하여 관리하므로 마이그 대상에서는 제외합니다. (CCCCCUTE.COMN_GRP_CD='RP0065') 20240705 마이그 수정 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | [2024-07-08 이강준] 다시 마이그 대상으로 변경
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GBTRSKYT | 주간수련시간표 월별 수련근무일자 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKYT | 주간수련시간표 월별 수련근무일자 | 74 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 240214 : TO-BE는 해당 데이터를 코드화 하여 관리하므로 마이그 대상에서는 제외합니다. (CCCCCUTE.COMN_GRP_CD='RP0065') 20240705 마이그 수정 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | [2024-07-08 이강준] 다시 마이그 대상으로 변경
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYCREDT | 연말정산 신용카드사용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYCREDT | 연말정산 신용카드 | 44542 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 109 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYNBOST | 연금산정 보수총액 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYNBOST | 연금산정 보수총액 | 2727 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 109 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRADJT | 연말정산기본테이블 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADJT | 연말정산 정보내역 | 47325 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100 | 100 | 0 | 108 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRADNT | 연말정산 실적사항 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADNT | 연말정산 실적사항 | 50704 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100 | 100 | 0 | 108 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRADRT | 연말정산 정보내역 재정산 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADRT | 연말정산 정보내역 재정산 | 1771 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRATDT | 연말정산 기부금 내역2008년부터 사용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRATDT | 연말정산 기부금 | 708 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 107 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYREXTT | 연말정산추가지급액 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYREXTT | 연말정산 추가지급액 | 171429 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRFMLT | 연말정산 대상 가족 인적사항 테이블직원 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFMLT | 연말정산 대상가족 | 73695 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRFMYT | 연말정산 특별공제 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFMYT | 연말정산 특별공제 | 564274 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 104 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100 | 100 | 0 | 94
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRFRDNT | 연말정산이월기부금 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFRDNT | 연말정산이월기부금 | 966 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 104 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100 | 100 | 0 | 94
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRGAMT | 연말정산 감면내역 추가지급금액 변환용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGAMT | 연말정산 감면내역 추가지급금액 변환용 | 564816 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 | 0 | 93
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRGJDT | 연말정산공제내역테이블임시 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGJDT | 연말정산 공제액내역 | 50552 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 103 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 | 0 | 93
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRGJFT | 연말정산피부양자 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGJFT | 연말정산 피부양자 | 17437 | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 100 | 100 | 0 | 92
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRMRNT | 연말정산 월세 상세내역 테이블 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRMRNT | 연말정산 월세 상세내역 테이블 | 1121 | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100 | 100 | 0 | 102 | N | 24.04.22 | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 100 | 100 | 0 | 92
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYROEPT | 외부직원급여지급액 | 36 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 101 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 91 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBOD | 연봉직원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRPAYT | 연봉자관리테이블 | 588 | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 100 | 100 | 0 | 154 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 100 | 100 | 0 | 144 | 이강준
| 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRUPNT | 연말정산간소화자료PDF문서저장 | 46984 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 | Y | 20240213 : 의료정보팀에서 이관 제외 대상으로 확인 (현재 사용하지 않는 테이블) | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 90 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | GROUPWARE_ORG | 그룹웨어 용 테이블 /인사 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GROUPWARE_ORG | 그룹웨어 용 테이블 /인사 | 14423 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 (240306-이효은) AS-IS 테이블 그대로 이관 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXBM | 회의실마스터 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETMST | 회의실 마스터 | 26 | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXBD | 회의실요청승인정보 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETRET | 회의실 요청 및 승인 내역 | 230893 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99 | N | 1:1 매핑 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 89
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXCD | 사용자회의실요청정보 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETRET_LIST | 사용자 회의실 요청내역 | 97323 | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 99 | N | 1:1 매핑 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 89
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXED | 사용자장비예약요청정보 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEQRSVT | 사용자 장비예약 요청내역 | 34787 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98 | N | 1:1 매핑 회의실관리 업무 - 김윤희 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 100 | 100 | 0 | 88
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXDM | 장비마스터 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEQUIMT | 장비 마스터 | 23 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 98 | N | 1:1 매핑 회의실관리 업무 - 김윤희 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 100 | 100 | 0 | 88
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPEMXFD | 장비예약공지정보 | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMNOTIST | 장비예약공지사항 | 4 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97 | N | 1:1 매핑 회의실관리 업무 - 김윤희 240208-이효은 : AS-IS와 동일한 스키마로 구성한 테이블을 TO-BE 명명규칙 하에 신규 생성하여 매핑하였습니다. | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 100 | 100 | 0 | 87
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCASSETACCTT | 자산계정과목 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCASSETACCTT | 자산계정과목 | 27 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | GCBGACNT | 예산확인지출 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGACNT | 예산확인지출 | 96 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIADD | 추가예산정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGADTT | 추가예산 | 13 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIRED | 예산추산지출정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGAGRT | 예산추산지출 | 540620 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIDTE | 예산상세 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGBGDT | 기본예산상세 | 28027 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIBSM | 예산기본 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGBGTT | 기본예산 | 9951 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIEXD | 예산실행정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGEXTT | 실행예산 | 37067 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBISTD | 예산통계출력정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGLIST | 예산통계출력 | 419 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIDVD | 예산전용정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCBGTRDT | 예산전용내역 | 2 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 125 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 115
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAAICDC | 계정과목코드 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCCACCTT | 계정과목 | 1093 | 4 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 154 | N |  | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 144 | 이강준
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADICID | 신용카드정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCCARDIT | 신용카드정보 | 937 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCCARDUT | 신용카드내역 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCCARDUT | 신용카드내역 | 63444 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFATICOD | 법인세율변동정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCCTXCHT | 법인세율변동내역 | 1 | 4 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 154 | N |  | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 144 | 이강준
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCDEARDT | 후불진료비 가수금관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEARDT | 후불진료비 가수금관리 | 56 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCDEARMT | 수익임시관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEARMT | 수익관리 | 153179 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCDEARNT | 수익관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEARNT | 수익관리 | 121383 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAOIDED | 부서운영비정산정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEPTCT | 부서운영비관리 | 191123 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | Y | [2024-07-15 김성환] 관련 프로그램 사용안하여 대상 제외 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAOICDD | 부서운영비법인카드정산정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEPTCT | 부서운영비관리 | 191123 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | Y | [2024-07-15 김성환] 관련 프로그램 사용안하여 대상 제외 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCDEPTMT | 부서운영비관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEPTMT | 부서운영비관리 | 14433 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCFXDRBT | 불용처분결의관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCFXDRBT | 불용처분결의관리 | 93 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCFXDRPT | 감가상각결의관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCFXDRPT | 감가상각결의관리 | 283 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADIIFD | 이자율변동정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMNIJAT | 이자율변동내역 | 241 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIMPD | 일별자금운용계획정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMNOPPT | 일별자금운용계획 | 5 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCMNSVGT | 자금예금관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMNSVGT | 자금예금관리 | 59690 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISIH | 예금관리대장수정이력 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMSVCHT | 예금관리대장수정이력 | 1201 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISTS | 예금거래일별요약집계 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMSVDYT | 예금거래일별요약 | 59690 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADICMD | 예금해지관리정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMSVEXT | 예금해지관리 | 149 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | 이강준
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISID | 예금관리대장정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMSVMBT | 예금관리대장 | 998 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | 이강준
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISTD | 예금거래관리정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMSVTMT | 예금거래관리 | 358329 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIARD | 물품명세정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCMTRSPT | 물품명세서 | 7852 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 |  | 매핑완료된거 같으나, 변경요청 안올라옴
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAMIEMD | 기타사업소득관리정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCOTHMAT | 기타사업소득관리 | 12211 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAMIEAD | 기타사업소득실적정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCOTHPYT | 기타사업소득실적 | 62285 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISLD | 가전표정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCPSLPFT | 가전표 | 1918849 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIEXD | 경비출금정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLCOST | 경비출금처 | 425415 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISLM | 전표기본 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLIPFT | 전표 | 1900650 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIUFD | 수입금액미확인정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLNFIT | 수입금미확인내역 | 32435 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIUND | 미불관리대장정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLNPYT | 미불관리대장 | 288229 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCSLPFTDELT | 지출결의전표삭제자관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLPFTDELT | 지출결의전표삭제자관리 | 7977 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIMOD | 재고자산불출자동결의정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLPOUT | 재고자산불출자동결의관리 | 17644 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 119 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCSLRMKT | 가전표 기타관리 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLRMKT | 가전표 기타관리 | 172337 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISDS | 계정일별요약집계 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSSSDYT | 계정일별요약 | 1432469 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 119 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISMS | 계정월별요약집계 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSSSMNT | 계정월별요약 | 753438 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 119 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCSUBBOOKT | 보조부임시테이블 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSUBBOOKT | 보조부임시테이블 | 7443 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFATITXD | 세금계산서정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCTAXBLT | 세금계산서 | 254518 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 119 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 109
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCTAXBWT | 원무일반과세 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCTAXBWT | 원무일반과세 | 7937 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | GCTAXTPT | 임시전자세금계산서 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCTAXTPT | 임시전자세금계산서 | 176631 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISDH | 가전표이력 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCPSLPHT | 가전표수정이력 | 2937997 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISMH | 전표수정이력 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCSLIPHT | 전표수정이력 | 2141060 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAFXM | 고정자산기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASTT | 고정자산 | 121700 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAFXE | 고정자산상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASDT | 고정자산명세 | 121699 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAXMH | 고정자산기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXACHT | 고정자산변경이력 | 3389936 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAXEH | 고정자산상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADCHT | 고정자산명세변경이력 | 1659181 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAVDD | 자산이동정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXMVDT | 자산이동명세 | 6454 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAACMFYD | 고정자산년간감가상각정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYDT | 고정자산명세년간감가상각 | 1180736 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAACMFYH | 고정자산년간감가상각이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYCT | 고정자산명세년간감가상각변경이력 | 827 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAELM | 자산대분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTLT | 자산분류코드(대분류) | 2 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAESM | 자산중분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTMT | 자산분류코드(중분류) | 59 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAEMM | 자산소분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTST | 자산분류코드(소분류) | 583 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAGDM | 자산부서계정기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXMGDT | 자산관리부서 | 19 | 45 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RCAIPUNC | UNSPSC분류코드 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCUNSPSCT | 고정자산용 UNSPSCT | 1562 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARASLH | 고정자산내용년수이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYHT | 고정자산내용년수변경 | 102261 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARASMF | 공간마스터인터페이스 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMMT | 실방정보-관리부서-M | 2616 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | [2024-01-22 이강준] TOBE N 개로 매핑되어 일정관리 추가 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARASMH | 공간이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMMTLOGT | 실방변경내역 | 7171 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 순번 생성하여 같은 실방으로 넣으면됨 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAUPM | 공간용도마스터 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMMT | 실방정보-관리부서-M | 2616 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | [2024-01-22 이강준] TOBE N 개로 매핑되어 일정관리 추가 [2024-04-26 이명희] 마이그제외 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | [2024-04-29] 마이그 대상제외. 이행소스 완료후 대상제외된 건임
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTCHKT | 임차장비 시약사용량 및 장비가 비교테이블 | 이명희 | 박병현 | HMIS | GCMTCHKT | 임차장비 시약사용량 및 장비가 비교테이블 | 3532 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTRENT | 임차장비시약관리테이블 | 이명희 | 박병현 | HMIS | GCMTRENT | 임차장비시약관리테이블 | 1105 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GE11327T | 특수진료재료집계테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GE11327T | 특수진료재료집계테이블 | 182930 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBADMCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADMCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 21 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBADMDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADMDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 23 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBADUCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADUCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 66 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBADUDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADUDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 73 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBARGRT | 바코드정보관리테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBARGRT | 바코드정보관리테이블 | 3316 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBARINT | 바코드스캔입고테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBARINT | 바코드스캔입고테이블 | 1567588 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBAROUT | 바코드스캔불출테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBAROUT | 바코드스캔불출테이블 | 1653381 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 149 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 139 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBFCSTT | 종전단가정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBFCSTT | 종전단가정보 | 782940 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBILLCT | 거래명세서공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBILLCT | 거래명세서공통 | 176541 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBILLDT | 거래명세서명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBILLDT | 거래명세서명세 | 1031365 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRCMOT | 구매요구공통운영 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMOT | 구매요구공통운영 | 26164 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRCMST | 구매요구공통자산 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMST | 구매요구공통자산 | 63529 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 56779 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRDEST | 구매요구자산명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEST | 구매요구자산명세 | 1003956 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBYCNGT | 급식예정수량(변경) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBYCNGT | 급식예정수량(변경) | 137497 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDCMOT | 납품지시(운영부서신청) 마스터 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMOT | 납품지시(운영부서신청) 마스터 | 633 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 145 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | 이강준
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDDEOT | 납품지시(운영부서신청) 디테일 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDEOT | 납품지시(운영부서신청) 디테일 | 4475 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 1667765 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECHRACT | 담당자별 물품계정 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECHRACT | 담당자별 물품계정 | 1266 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECHRADT | 담당 제외 계정분류 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECHRADT | 담당 제외 계정분류 | 226 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECSCONT | 진료재료실 단가게약 기초자료 관리 테이 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECSCONT | 진료재료실 단가게약 기초자료 관리 테이 | 90806 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 57813 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDELIVT | 직원복 세탁물 납품관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDELIVT | 직원복 세탁물 납품관리 | 42574 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGICT | 파손상계공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGICT | 파손상계공통 | 76 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGIDT | 파손상계명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGIDT | 파손상계명세 | 84 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGMCT | 파손접수공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMCT | 파손접수공통 | 392 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGMDT | 파손접수명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMDT | 파손접수명세 | 453 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 579 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 724 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGXCT | 파손상계공통(Barcode) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGXCT | 파손상계공통(Barcode) | 308 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDMGXDT | 파손상계공통(Barcode) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGXDT | 파손상계공통(Barcode) | 360 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEDRGCPT | 선정제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDRGCPT | 선정제조회사 | 74655 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMDEPT | 비상약품관리부서 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMDEPT | 비상약품관리부서 | 85 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMICT | 비상약품입고공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMICT | 비상약품입고공통 | 2135 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMIDT | 비상약품입고물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMIDT | 비상약품입고물품명세 | 5152 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMLDT | 비상약품품목별일통계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMLDT | 비상약품품목별일통계 | 11936 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMOCT | 비상약품불출공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMOCT | 비상약품불출공통 | 2081 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 135 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 125
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMODT | 비상약품불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMODT | 비상약품불출물품명세 | 4992 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEEMMSTT | 비상약품재고원장 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMSTT | 비상약품재고원장 | 5053 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEFUPRCT | 추정단가 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEFUPRCT | 추정단가 | 13936 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMANCOT | 제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMANCOT | 제조회사 | 7007 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMAVPRT | 이동평균단가 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMAVPRT | 이동평균단가 | 3050722 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMAXOPT | 수술장 방별 물품별 재고등록일자 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMAXOPT | 수술장 방별 물품별 재고등록일자 관리 테이블 | 9766 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDMKRT | 관리부서별제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDMKRT | 관리부서별제조회사 | 388 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPICT | 자산관리부입고공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT | 자산관리부입고공통 | 295875 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPICT2 | 검수입고등록(자산관리부입고공통) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT2 | 검수입고등록(자산관리부입고공통) | 32070 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPIDT | 자산관리부입고물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT | 자산관리부입고물품명세 | 1664429 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPIDT2 | 검수입고물품명세(자산관리부입고물품명세) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT2 | 검수입고물품명세(자산관리부입고물품명세) | 71111 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 1419370 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPODT | 자산관리부불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPODT | 자산관리부불출물품명세 | 7125812 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPSRT | 자산관리부재고원장 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPSRT | 자산관리부재고원장 | 101067 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDSIMT | 자산관리부 위탁입고 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDSIMT | 자산관리부 위탁입고 | 372788 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDVNDT | 관리부서별거래처 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDVNDT | 관리부서별거래처 | 1022 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMGTACT | 관리부서별계정과목 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMGTACT | 관리부서별계정과목 | 112 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMLESDT | 급식견적정보명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLESDT | 급식견적정보명세 | 39334 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMLESMT | 급식견적정보공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLESMT | 급식견적정보공통 | 320 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMLPLNT | 급식예정정보수량(일) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLPLNT | 급식예정정보수량(일) | 1275145 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMOTRET | 부서별처치사용량 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMOTRET | 부서별처치사용량 | 99369101 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTCDIT | 물품코드정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTCDIT | 물품코드정보 | 144896 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTRCLT | 물품코드정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTRCLT | 물품코드정보 | 2397007 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTSTDT | 자산관리부품목별일통계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTSTDT | 자산관리부품목별일통계 | 3804504 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GENOTICE | 입찰공고 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GENOTICE | 입찰공고 | 729 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GERENTMT | 임대업체 관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GERENTMT | 임대업체 관리 | 24 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREPORT | 의약품 단가계약 및 수가 변경 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREPORT | 의약품 단가계약 및 수가 변경 관리 테이블 | 3241 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQCMT | 청구공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCMT | 청구공통 | 670482 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQCST | 청구번호별 CASECART | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCST | 청구번호별 CASECART | 223981 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQDET | 청구물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDET | 청구물품명세 | 4177020 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQDTE | 관리부서별일자등록 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDTE | 관리부서별일자등록 | 164 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQLMT | 청구제한관리테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQLMT | 청구제한관리테이블 | 702 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | 1:1 매핑 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQSLT | 부서별SET변경이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQSLT | 부서별SET변경이력 | 7439791 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQSTT | 청구물품SET | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQSTT | 청구물품SET | 98795 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESERVMT | 의료정보 전산용역관리 테이블 | 30358 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | Y | 전산용역괸리 업무 삭제 예정 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESSSNMT | 전표번호 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESSSNMT | 전표번호 | 9530 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESTMTST | 재고물품분류코드 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESTMTST | 재고물품분류코드 | 1186 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESUCRPT | 임상시험용 의약품 수가 신설 관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUCRPT | 임상시험용 의약품 수가 신설 관리 | 954 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESUDELT | 수액배송관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUDELT | 수액배송관리 | 1268085 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESUSUMT | 수액집계관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUSUMT | 수액집계관리 | 1308262 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESUTOTT | 수액재고관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUTOTT | 수액재고관리 | 1307830 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUNCNCT | 단가계약공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNCT | 단가계약공통 | 27670 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUNCNDT | 단가계약명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNDT | 단가계약명세 | 821805 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUNSPSC | UNSPSC 분류테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNSPSC | UNSPSC 분류테이블 | 21585 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDICT | 사용부서입고공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDICT | 사용부서입고공통 | 298282 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDIDT | 사용부서입고물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDIDT | 사용부서입고물품명세 | 3930806 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDLDT | 사용부서품목별일통계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDLDT | 사용부서품목별일통계 | 11404658 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDOCT | 사용부서불출공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDOCT | 사용부서불출공통 | 1225589 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDODT | 사용부서불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDODT | 사용부서불출물품명세 | 8698612 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDSTT | 사용부서재고원장 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDSTT | 사용부서재고원장 | 74963 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSSATT | 통계약품집계(보라매) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSSATT | 통계약품집계(보라매) | 1441003 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSSIMT | 사용부서 위탁입고 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSSIMT | 사용부서 위탁입고 | 7427 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEVENCLT | 거래처정보수정이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVENCLT | 거래처정보수정이력 | 78987 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEVNDIFT | 거래처정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVNDIFT | 거래처정보 | 11839 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 100 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEVNDSTT | 거래처별입고수량 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVNDSTT | 거래처별입고수량 | 483778 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMTCDITLOGT | 물품코드정보 변경 LOG | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTCDITLOGT | 물품코드정보 변경 LOG | 483778 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRCMOTLOG | 구매요구공통운영 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMOTLOG | 구매요구공통운영 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRDEOTLOG | 구매요구운영명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOTLOG | 구매요구운영명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRCMSTLOG | 구매요구공통자산 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMSTLOG | 구매요구공통자산 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEBRDESTLOG | 구매요구자산명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDESTLOG | 구매요구자산명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDCMNTLOG | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNTLOG | 수의(일반)계약/납품지시공통 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GECDDETTLOG | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETTLOG | 수의(일반)계약/납품지시명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPICT2LOGT | 검수입고등록(자산관리부입고공통) LOG 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT2LOGT | 검수입고등록(자산관리부입고공통) LOG 테이블 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPIDT2LOGT | 검수입고물품명세(자산관리부입고물품명세) LOG 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT2LOGT | 검수입고물품명세(자산관리부입고물품명세) LOG 테이블 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPOCTLOG | 자산관리부불출공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCTLOG | 자산관리부불출공통 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPODTLOG | 자산관리부불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPODTLOG | 자산관리부불출물품명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPICTLOG | 자산관리부입고공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICTLOG | 자산관리부입고공통 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDPIDTLOG | 자산관리부입고물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDTLOG | 자산관리부입고물품명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQCMTLOG | 청구공통운영LOG | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCMTLOG | 청구공통운영LOG |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQDETLOG | 청구물품명세LOG | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDETLOG | 청구물품명세LOG |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GESDPUTT | 약품 사용량 집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESDPUTT | 약품 사용량 집계 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEREQCTT | 수술실 재청구(CARECART) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCTT | 수술실 재청구(CARECART) |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDICTLOG | 사용부서입고공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDICTLOG | 사용부서입고공통 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDIDTLOG | 사용부서입고물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDIDTLOG | 사용부서입고물품명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDOCTLOG | 사용부서불출공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDOCTLOG | 사용부서불출공통 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEUSDODTLOG | 사용부서불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDODTLOG | 사용부서불출물품명세 |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | GEMDCSST | 진료재료실사내역 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDCSST | 진료재료실사내역 | 30358 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERQIM | 관리대상장비기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGABASET | 장비기본정보 | 106375 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERGPD | 일상점검특이사항정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDALYDT | 의료기기 일별 일상점검관리 상세 테이블 | 1541 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERGDD | 일상점검일별체크정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDALYMT | 의료기기 일별 일상점검관리 공통 테이블 | 288326 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDEMOMT | 일상점검DEMO장비관리테이블 | 31 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 예외 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERPAM | 예방정비실적기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRCOMT | 예방정비실적공통 | 46182 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERPID | 예방정비실적이미지정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRCOMT | 예방정비실적공통 | 46182 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERPAE | 예방정비실적상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRDETT | 예방정비실적명세 | 180872 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 90 | 130 |  | 전체 DATA 오류
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RAREROMD | 수리신청정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPCOMT | 수리의뢰 | 17294 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERETD | 수리실적정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPDETT | 수리실적 | 18712 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERODD | 수리부품정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPMODT | 수리사용부품 | 13243 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERLCM | 용역장비계약관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGSERVMT | 용역장비관리 테이블 | 362 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGGRPMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGGRPMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 304 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGORDDMT | (진료과별) 수가 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGORDDMT | (진료과별) 수가 관리 테이블 | 1589 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGORDMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGORDMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 1395 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGBNFMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGBNFMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 162060 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGBNFITT | 장비사용실적 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGBNFITT | 장비사용실적 | 6742242 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | GGUTILMT | 장비활용도관리테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGUTILMT | 장비활용도관리테이블 | 4739 | 15 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 100 | 100 | 0 | 165 | N | 1:1 매핑 | 15 | 2023-12-25 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 155
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_ACCOUNT_MASTER | 계정마스터 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_ACCOUNT_MASTER | 계정마스터 | 248 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_CT_CANCEL | 구매요구 반려 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_CANCEL | 구매요구 반려 테이블 | 915 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_CT_DOC | 구매요구공통자산 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_DOC | 구매요구공통자산 MIS GEBRCMST => MIS_CT_DOC 명칭변경 | 38789 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_CT_ITEM | 구매요구명세자산 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_ITEM | 구매요구명세자산 MIS GEBRDEST => MIS_CT_ITEM 명칭변경 | 538104 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_CT_STATUS | MDVAN 구매요구상태 관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_STATUS | MDVAN 구매요구상태 관리 | 196140 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_DELIVERYT | 납품확인증 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_DELIVERYT | 납품확인증 | 773730 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_DEPT_GESUDELT | 부서별수액배송테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_DEPT_GESUDELT | 부서별수액배송테이블 | 761746 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_FC_DOC | 계약 공통 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_FC_DOC | 계약 공통 테이블 | 70281 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_FC_ITEM | 계약 명세 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_FC_ITEM | 계약 명세 테이블 | 1015910 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GEBARGRT | 바코드정보관리인터페이스테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEBARGRT | 바코드정보관리인터페이스테이블 | 2645 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GECDCMNT | 공급사 납품확인증 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GECDCMNT | 공급사 납품확인증 공통 | 187567 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GECDDETT | 공급사 납품확인증 명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GECDDETT | 공급사 납품확인증 명세 | 798667 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 62421 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GEDRGCPT | 선정제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEDRGCPT | 선정제조회사 | 96215 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_GELMPDYT | LMP직배송 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GELMPDYT | LMP직배송 | 35138 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_DEPT_MASTER | 부서마스터 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_DEPT_MASTER | 부서마스터 | 69531 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_INVOICE | 입고 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_INVOICE | 입고 테이블 | 1582248 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_MATERIAL_MASTER | 물품코드정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_MATERIAL_MASTER | 물품코드정보 | 2365057 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_NEW_GESUDELT | 수액배송테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_NEW_GESUDELT | 수액배송테이블 | 67995 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_OUT_ITEM | 자산관리부불출물품명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_OUT_ITEM | 자산관리부불출물품명세 | 3256240 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_PP_DOC | 수술장 수탁불출 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_PP_DOC | 수술장 수탁불출 공통 | 499172 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_PP_ITEM | 수술장 수탁불출 명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_PP_ITEM | 수술장 수탁불출 명세 | 713497 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SMS_DATAT | 계산서SMS발송내역(WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SMS_DATAT | 계산서SMS발송내역(WMS->MIS) | 175794 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SNUH_SUPPLIER | 공급사 정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SNUH_SUPPLIER | 공급사 정보 | 4857 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SPRE_DOC | 거래명세공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_DOC | 거래명세공통 | 177701 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SPRE_ITEM | 거래명세공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_ITEM | 거래명세공통 | 1037915 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SR_RECEIPT | 위탁 가입고 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SR_RECEIPT | 위탁 가입고 테이블 | 500021 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_SS_LEVEL | 재고 원장 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SS_LEVEL | 재고 원장 테이블 | 6144979 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_STORAGE_DETAIL | 납품지시명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_STORAGE_DETAIL | 납품지시명세 | 1274845 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_STORAGE_MAIN | 납품지시공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_STORAGE_MAIN | 납품지시공통 | 210087 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_TAX_DOC | 세금계산서 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_TAX_DOC | 세금계산서 | 178257 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | 인터페이스-BPS | HERP | MIS_VENDOR_MASTER | 거래처/제조사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_VENDOR_MASTER | 거래처/제조사 | 120981 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 85 | N | 1:1 매핑 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 75
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMMM | 멸균린넨기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCBASEQT | 물품기본수등록 | 866 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMMM | 멸균린넨기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCODEDT | 물품린넨코드상세 | 3406 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMMM | 멸균린넨기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCODEMT | 물품린넨종류코드 | 15 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCULFLT | 멸균장비 테스트 이미지등록 | 3 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 장비관리에 테스트 이미지 등록 예정 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLARED | 세탁물납품정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDELIVT | 세탁물 납품관리 | 252336 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADMD | 멸균린넨부서별실사정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDVIEWT | 부서별실사량 | 104330 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 필드추가 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLASDD | 린넨실사재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDVIEWT | 부서별실사량 | 104330 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | [2024-06-19 이강준] ASIS 1개 ==> TOBE 2개로 매핑되어 대상 추가 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEMRETNT | 중앙공급 응급불출반납관리 | 654 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 사용안함 - 업무 로직 변경 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSMAEME | 멸균장비일지상세 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQDYDT | 멸균장비 일지(상세_내용물) | 1648042 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSMAESM | 멸균장비일지기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQDYMT | 멸균장비일지 공통 | 189037 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSMAGMM | 멸균장비기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQMAST | 멸균장비관리 | 27 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQTEST | 멸균장비 테스트 일지관리 | 17355 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 장비관리에 테스트 이미지 등록 예정 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLACMM | 부서별사용물품기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCFREQDT | 부서별사용물품관리 | 12925 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAIDD | 멸균린넨휴일관리정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCHOLDYT | 휴일관리 | 3 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSABSD | 멸균린넨청구불출정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCINOUTT | 청구불출 | 8715751 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMBD | 린넨창고재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCIOMAST | 부서별/물품별 현재고량 | 5634 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | [2024-06-25 이강준] 대상제외였다가 신규로 매핑되었음 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSASDD | 멸균린넨일별재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCIOQTYT | 일별물품현황 | 5709663 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADSS | 린넨류일일재고현황 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCJEGODT | 린넨류일일재고현황 | 362366 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 신규테이블생성 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLCOSTT | 린넨물품원가관리 | 666 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | Y | 사용안함 - 업무 로직 변경 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAGSM | 세탁물품목기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLUNDPT | 세탁물 단가 정보 | 656 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAGSM | 세탁물품목기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLUNDWT | 세탁물 중량 정보 | 674 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAIMD | 기구입고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCMNGINT | 입고관리 | 2912 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLATMD | 멸균린넨코드이미지정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCPHOTOT | set코드 이미지등록 | 36 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADSM | 멸균린넨세트기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSETPKT | SET/PACKAGE코드상세 | 477 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMLD | 린넨류손망실관리 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSOMANT | 린넨류손망실관리 | 46629 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 신규테이블생성 | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSAEED | 멸균세탁의뢰정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSTERDT | 세탁소독의뢰 | 1723673 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSMAPID | 멸균정기점검정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRCHKT | 예방정비 | 35354 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N |  | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSMABID | 부서별 멸균처리 의뢰결과 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCBIEQMT | 부서별 멸균처리 의뢰결과 | 304 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | 신규테이블생성 (치과 관련 업무) | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADID | 세탁부서입고불출 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCWASHOT | 커튼세탁불출 | 5677 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | (보라매만 있는 로직 -> 세탁부서입불출 사용) | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADRD | 세탁부서의뢰 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCWASHRT | 커튼세탁의뢰 | 4535 | 65 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 140 | N | (보라매만 있는 로직 -> 세탁의뢰 사용) | 65 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 130
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMLLD | 지역사회자원연계 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWAREACT | 지역사회 자원연계 마스터 | 1183 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | [2024-07-01 이강준] TOBE 테이블 변경 SWAREACT ==> SCBCMLLD | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMERD | 사회사업종결기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWCLOSET | 사회사업 종결기록 | 19992 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMCPD | 사회사업컨설트의뢰환자등록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWCNREQT | 사회사업 컨설트 의뢰환자 등록 | 17527 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | SCBCMCPD | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMPCD | 단체상담정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWGRPCST | 집단상담관리 | 527 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105 |  | [2024-05-16] 작성 미완료
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SWHUMRQT | 전인간호파견요청서 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWHUMRQT | 전인간호파견요청서 | 5003 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMIWD | 사회사업초기면접정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWINTAKT | 사화사업 초기면접 | 25989 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SWNURSRT | 간병인요청테이블 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWNURSRT | 간병인요청테이블 | 14912 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMCRD | 사회사업과정기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWPNOTET | 사회사업 과정기록 | 43884 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 115 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 105
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SWREPLYT | 사회사업 회신 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWREPLYT | 사회사업 회신 | 28008 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | SCBCMCPD | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBSMCMD | 후원현황정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWSUPAMT | 후원현황 | 11855 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SWSUPLST | 간병인등록정보(월단위) | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWSUPLST | 간병인등록정보(월단위) | 3109 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMARD | 봉사자활동기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLACT | 자원봉사자 활동기록 | 72637 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMECD | 봉사자교육정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLEUT | 자원봉사자 교육정보 | 246 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMVRM | 봉사자기본 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLUNT | 자원봉사자 마스터 | 4008 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 110 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S400-임상시험 | HERP | COM_USERINFOCHG | 연구원MAST정보 | 박도용 | 한지환 | HIRB | COM_USERINFOCHG | 연구원MAST정보 | 33561 | 19 | 2024-01-02 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 149 | N |  | 19 | 2024-01-16 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 139
| 일반관리 | S400-임상시험 |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | TEST001 |  | 8 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 100 | 100 | 0 | 145 | Y | Test 테이블, 이관제외 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100 | 100 | 100 | 134 | 이강준 | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S400-임상시험 | HERP | RCTTITHM | 임상시험기본 | 송지원 | 한지환 | HIRB | VGMRQSTMT | IRB의뢰관리_바자울 | 5124 | 20 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 130 | N | (2024-05-30) 송지원, TO-BE 설계 변경에 따른 테이블 이관 | 20 | 2024-02-12 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 120
| 일반관리 | S400-임상시험 | HERP | RCTTIRHD | 임상시험등록자정보 | 송지원 | 한지환 | HIRB | VGMSBEMPT | 과제별연구원관리_바자울 | 23692 | 20 | 2024-02-26 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 110 | N | (2024-05-30) 송지원, TO-BE 설계 변경에 따른 테이블 이관 | 20 | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S400-임상시험 | HERP | RCTTITHM | 임상시험기본 | 송지원 | 한지환 | HIRB | VGMSBJCTT | 연구과제관리_바자울 | 2941 | 14 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | (2024-05-30) 송지원, TO-BE 설계 변경에 따른 테이블 이관 | 14 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | S400-임상시험 | HERP | RPTTIIHD | 임상시험대상자정보 | 송지원 | 한지환 | HORD | MOCRCENT | CRC ENROLL 관리 | 136292 | 14 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 90 | N | (2024-05-30) 송지원, TO-BE 설계 변경에 따른 테이블 이관 | 14 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 100 | 100 | 0 | 80
| 일반관리 | M222-환자이송 | HERP | BSFTMMHH | 환자이송이력 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVCHT | 환자이송이력관리 | 1411547 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 97 | N |  | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 100 | 100 | 0 | 87
| 일반관리 | M222-환자이송 | HERP | BSFTMMAC | 이송장소코드 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVLMT | 환자이송이송지마스터 | 154 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 96 | Y | [2024-06-14 이강준] 업무 성격상 마이그보다는 구축이 맞는 것 같아서, 구축으로 전환(박도용 책임 확인완료) - 트리구조 구현을 위해 엑셀로 처리 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 86 |  | 이행소스 작성이후 대상제외 처리됨.
| 일반관리 | M222-환자이송 | HERP | BSFTMMPM | 환자이송요원직원기본 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVPMT | 환자이송이송대원마스터 | 37 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 96 | N | 1:1 매핑 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 86
| 일반관리 | M222-환자이송 | HERP | BSFTMSFD | 환자이송사용자정보 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVPOT | 환자이송 사용자 기본 현위치 | 562 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 95 | N |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBT2D | 부서별전화번호정보 | 김윤희 | 김선화 | HCOM | CCTELGLT | 전화번호부문소속코드 | 5 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 원무에서 이관. 2024-01-08 | 6 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 117
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBT2D | 부서별전화번호정보 | 김윤희 | 김선화 | HCOM | CCTELGST | 전화번호부서코드 | 111 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 원무에서 이관. 2024-01-08 | 6 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 117
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBT3D | 부서별상세전화번호정보 | 김윤희 | 김선화 | HCOM | CCTELMMT | 전화번호마스타 | 1089 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 127 | N | 원무에서 이관. 2024-01-08 | 6 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 117
| 일반관리 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMPCD | 봉사자환자세발내역정보 | 김성환 | 김가영 | HORD | MVOLTRMT | 세발봉사자요청 | 2563 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | 진료간호에서 이관. 2024-02-29 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | [2024-05-16] 매핑정의서 없음
| 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPCDCCD | 직종별필수자격면허정보 | 박도용 | 김혜경 | HGAB | GAJOBLIT | 직종별필수자격및면허관리 | 83 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100
| 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERTID | 의료기기자산관리이미지정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGSERVMT | 용역장비관리 테이블 | 9 | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 100 | 100 | 0 | 56 | N | 이미지정보 추가 | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 100 | 100 | 0 | 56
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSCM | SMS상용문구등록 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_REPEATLYMSG | 상용구 테이블 |  | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무와 함께 각각 필요한 데이터 이관함. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSGM | SMS개인그룹등록 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUP | 그룹 테이블 | 2606 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무와 함께 각각 필요한 데이터 이관함. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSHM | SMS개인그룹대상자 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUPMEMBER | 그룹 멤버 테이블 | 61806 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무와 함께 각각 필요한 데이터 이관함. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSID | 직원간SMS권한정보 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_EXCEL_PRIV | 권한 관리테이블 | 791 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 77 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무와 함께 각각 필요한 데이터 이관함. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSCM | SMS상용문구등록 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGCT | SMS상용구 공통테이블 | 6 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무에서 가져옴. (상용문구등록 테이블로 함께 이관 1:다) | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSCM | SMS상용문구등록 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGDT | SMS상용구 상세테이블 | 26 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | (240617-이효은) : 직원간SMS 화면에서 관리해야하는 대상으로 파악되어 원무에서 가져옴. (상용문구등록 테이블로 함께 이관 1:다) | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDEMMSCM | SMS상용문구등록 | 이효은 | 김혜경 | HSMS | SMSRIGHT | SMS직책별권한 | 98 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | (240617-이효은) : 직원간SMS 코드 데이터로 이관하여 마이그 대상에서는 제외합니다. | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100 | 100 | 0 | 72
| 진료지원 | S121-고정자산 | HERP | RAARAERD | 고정자산검사실정보 | 강현모 | 최병석 | HSUP | SREQUICT | 장비활용도 검사마스터 | 392 | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95 | N | [2024-07-02 이강준] 진료지원쪽에서 사용하는 테이블. 매핑도, 검증도 진료지원에서 담당 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 85
| 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GESUDELT | 수액배송테이블 | 69531 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 | Y | [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) 20240710 김윤희 업무 변경으로 사용 안함 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLABELT | 라벨출력용 Set물품 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 | Y | [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) 20240710 김윤희 업무 프로세스 변경으로 사용 안함 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASST | 고정자산구성품내역 | 108 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 | Y | [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) 20240710 김윤희 업무 프로세스 변경으로 사용 안함 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMDT | 실방사용비율관리 | 20 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 | Y | [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) 20240710 김윤희 보라매병원 관리 대상 아님. 대상 제외 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADICUD | 법인카드사용정보 | 김성환 | 김혜경 | HMIS | GCDEPTCT | 부서운영비관리 | 191123 | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 105 | N |  | 10 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 95
| 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARASMH | 공간이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMHT | 실방변경내역 | 7171 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 | Y | [2024-07-15 이명희] ASIS 소스 확인결과 GDROOMMTLOG 가 더 유효한 DATA 로 보여, 이건은 대상 제외 처리함 [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 150 |  | 대상제외되어 100% 처리
| 일반관리 | S113-멸군린넨 | HERP | RCSMAIRD | 멸균장비점검수리정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPDETT | 수리실적 | 18712 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | N | [2024-07-22] TOBE 신규 매핑 추가 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100 | 100 | 0 | 2
| 일반관리 | S113-멸군린넨 | HERP | RCSMARSD | 멸균장비점검수리직원정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPDETT | 수리실적 | 18712 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | N | [2024-07-22] TOBE 신규 매핑 추가 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100 | 100 | 0 | 2
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADSD | 린넨부서재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDVIEWT | 부서별실사량 | 104330 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | N | [2024-07-22] TOBE 신규 매핑 추가 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100 | 100 | 0 | 2
| 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAIMS | 린넨입고수선폐기집계 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSOMANT | 린넨류손망실관리 | 46629 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | N | [2024-07-22] TOBE 신규 매핑 추가 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100 | 100 | 0 | 2
Formulas:
매핑 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))
실적 일수 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([시작 예정일]>T17,0,IF([시작 예정일]=T17,1,NETWORKDAYS([시작 예정일],T17))))
구현 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))

## 테이블매핑_참조(본원기준)
마이그레이션 매핑 일정 - 일반관리
순번 | BESTcare2.0 |  |  |  |  | 수행팀 담당자 | 전산 운영 담당자 | AS-IS 정보
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수
1 | 일반관리 | K122-부서 | HCOM | PDEDBMSM | 부서기본 |  | 조강연 | HCOM | CCDEPART | 공통부서마스타 | 882
2 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HCOM | CCLOGINT | 로그인 정보 | 2985790
3 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAAPOIHT | 발령사항(history) | 979246
4 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDID | 발령정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAAPOINT | 발령사항 | 141859
5 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPPMPJD | 상훈정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAAWARDT | 상훈사항 | 2046
6 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GABALPRT | 증명서발급대장 | 55122
7 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACAPACT | 부서별 정원 | 8194
8 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACAPADT | 직종직급별 정원 | 2043
9 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACARDLT | 차량관리내역 | 1123
10 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACARDST | 인증서사용마스타 | 2705
11 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACARMST | 차량관리 | 17
12 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPBMWJM | 위원회기본 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACOMMIT | 위원회 | 2
13 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPBMWKE | 위원회사항상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GACOMSAT | 위원회사항 | 3
14 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GADANGAT | 당직지시사항 | 4
15 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GADANGDT | 당직일지 | 4309
16 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDHD | 당직표정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GADANGPT | 당직표 | 274754
17 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GADOCUMT | 문서관리 | 89104
18 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GADRABST | 의사해외연수현황 | 128
19 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDAPPT | 교육응시자 | 179777
20 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDCAPT | 교육신청대상 정원 | 1938
21 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDCHAT | 교육차수 | 12079
22 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDCUQT | 교육분류 | 78
23 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDCURT | 교육과정 | 12062
24 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDREFT | 고용보험환급액(교육) 조정계수 | 9951
25 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDUFOT | 개인사외교육 | 14873
26 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDUNUT | 컨퍼런스일자 | 15438
27 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDURMT | 의약품임상시험종사자관리 | 900
28 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEDUSAT | 교육사항 | 173367
29 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAEMPCDT | 공통코드 | 3217
30 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSQE | 가족사항상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAFAMLYT | 가족사항 | 11984
30 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSQH | 가족사항상세이력 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAFAMLYT | 가족사항 | 11984
31 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRDT | 감면정보상세(가족) | 191328
32 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRHT | 감면정보상세이력(가족) | 95612
33 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRMT | 감면정보MASTER | 66834
34 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRQT | 감면등록 신청내역 | 6692
35 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRTT | 감면등록정보 | 30213
36 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDKD | 시간제근무정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAHRWRKT | 시간제근무 | 23783
37 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSTD | 직원연락처정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSABT | 상근비직원마스타 | 7711
37 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSCE | 직원기타상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSABT | 상근비직원마스타 | 7711
37 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSAM | 직원기본 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSABT | 상근비직원마스타 | 7711
38 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSACT | 보직겸직사항 | 930
39 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAHT | 직원 마스터 히스토리 | 1790819
40 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSCE | 직원기타상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
40 | 일반관리 | 접근통제-ERP | HCOM | CNLRRUSD | 시스템사용자정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
40 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSSD | 겸직정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
40 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESDSTD | 직원연락처정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
40 | 일반관리 | 스누미용 |  | GAFAMLYT | 가족사항 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
40 | 일반관리 | K121-직원조직 | HERP | PDESMSAM | 직원기본 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAMT | 직원 마스터 | 19488
41 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAINSAOT | 인사기타 | 19487
42 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPCDCBC | 직종별직급코드 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAJOBPOT | 직종직급코드 | 373
43 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAMBODPT | 부서별근무평정자 | 80
44 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSIE | 병역예비군민방위동원사항상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAMILSET | 병역예비군민방위동원사항 | 8956
45 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAOTLECT | 외부강의등 신고서 | 2643
46 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPAPERMT | 논문등록관리 | 6930
47 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPHNGWT | 약무직 야간근무 별정수당 | 739
48 | 일반관리 | 스누미_ERP |  | GAPHOTOT_HCCD | 인사사진정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPHOTOT | 인사사진정보 | 7071
48 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSOD | 직원사진정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPHOTOT | 인사사진정보 | 7071
49 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLCDD | 선택의내역관리정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPTRACT | 진료시간표관리 | 69
50 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPTRMST | 선택지정내역 | 66
51 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPPMPLD | 징계정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPUNSHT | 징계사항 | 7
52 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDAS | 개인별연월차집계 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAPWKSTT | 연차근속산정내역 | 27213
53 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSNE | 자격면허사항상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAQULICT | 자격및면허사항 | 15005
54 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAQULITT | 자격및면허사항(사용자) | 199
55 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASABNST | 사원번호생성테이블 | 3
56 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSPD | 학력사항정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASCHOLT | 학력사항 | 7599
57 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASCHOTT | 학력사항(사용자) | 471
58 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASCIFEE | 학술활동경비내역 | 24
59 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASHCDLT | 검색코드내역 | 3
60 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASHDOCT | 서울대전공의정보 | 9946
61 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASHITMT | 검색항목내역 | 1066
62 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASHTBLT | 검색테이블내역 | 30
63 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASMSCMT | 웹전송 SMS 발신전화번호 | 3705
64 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASPWRHT | 일자별 시간외 자료 관리 이력테이블 | 54951751
65 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDND | 특근사항정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASPWRKT | 일자별 시간외 자료 관리 | 586202
66 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASULMDT | 설문등록 | 110
67 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GASULMQT | 설문질의내역 | 9
68 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSGD | 국외여행정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GATOURTT | 국외여행자 | 9557
69 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GATRANST | 철도이용신청서 | 1026
70 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GATRCCDT | 출장비코드 | 159
71 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GATRCOST | 출장비내역 | 1389
72 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAUSERDT | 사용자상세정보 | 7
73 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDDC | 근태사유코드 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAVACCDT | 근태사유 | 210
74 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWDEDPT | 복지포인트공제내역 | 3694
75 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPSDSFE | 경력사항상세 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWOIWKT | 본원외경력사항 | 1912
76 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWPOINT | 복지포인트 | 4248
77 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWRKGWT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 1308
78 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDGD | 근태사항정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWRKSAT | 근태사항 | 337590
79 | 일반관리 | S131-인사 | HERP | RPPDLDFD | 근태사항일별정보 | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWRKSDT | 근태사항일별 | 522576
80 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWSHHAT | 유해물질/발암물질관리 | 47217
81 | 일반관리 |  |  |  |  | 신민섭 | 김혜경 | HGAB | GAWSHVAT | 직원 검사 및 예방접종관리(직원보건시스템) | 408
82 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBALWCDT | 급여항목표준금액 | 2040
83 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPYPCD | 연말정산종전근무지정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBBFWKPT | 종전근무지 | 3241
83 | 일반관리 | S132-급여 |  | GBBFWKPT_NEW | 연말정산종전근무지개인입력 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBBFWKPT | 종전근무지 | 3241
84 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBBONUSCAL | 정기상여 계산용 테이블 | 136
85 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSAYD | 급여공통코드정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBCCODET | 급여코드 | 681
86 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBCMTAXT | 근로소득간이세액조건표 | 3908
87 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBDPTAUT | 부서별코드권한 | 16
88 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBEMAILT | 메일 전송 관리 | 4
89 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDIT | 고정공제비고 | 184
90 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDLT | 고정공제내역 | 1846
91 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBFIXDMT | 고정공제 | 184
92 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBHAKLMT | 학자금지급제한횟수 | 233
93 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBHAKMTT | 학자금보조금 | 7036
94 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMEDIAMT | 진료수당산출표 | 17372
95 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSADT | 급여항목계산실적 | 15243467
96 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBSD | 월별급여정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSALT | 급여계산실적 | 487632
96 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBDD | 월별급여항목정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSALT | 급여계산실적 | 487632
97 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSATT | 급여실적집계자료 | 2002706
98 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBMOSAXT | 급여경비공제실적 | 896101
99 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBPS | 연월차집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNOREST | 연차사항 | 33209
100 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNPENCT | 국민연금금액 | 46
101 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBNROTT | 신규간호사OT 근무시간 | 330
102 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBAE | 온콜교통비신청상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONCALT | 온콜교통비신청내역 | 41315
103 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONSTNBT | 온콜대기수당 | 10005
104 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSACS | 당직비집계 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBONWATT | 당직비내역 | 34444
105 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBOVMALT | 연장근무식대신청 | 72
106 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYADJ | 본원간전출입자급여정산 | 470
107 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYAGT | 성과능력급 결정 계약서 | 1
108 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYAWT | 개별고정항목관리 | 73188
109 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYBST | 급여항목표준 | 210690
110 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCDT | 급여항목관리 | 197
111 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCET | 급여항목선택 | 442
112 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYCLT | 급여변동내역 | 62859
113 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYDRPT | 급여명세서 출력용 마스터테이블 | 193882
114 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYDTLT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 431
115 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYEXT | 급여예외관리 | 1009121
116 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYMGT | 급여메시지관리 | 151
117 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYMRPT | 급여명세서 출력용 마스터테이블 | 71912
118 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYPTT | 급여일할내역 | 517479
119 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYRTT | 급여지급율 | 8
120 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYSLPT | 근무상황점검표 그룹웨어결재문서 | 37
121 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBPAYSTT | 보수기준관리 | 107216
122 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREADDT | 퇴직금재정산기본정보 | 61
123 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREAVGRCT | 퇴직금평균급여재계산 | 2851
124 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREAVGT | 퇴직금평균급여 | 1857936
125 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRECALT | 퇴직금 계산 | 32526
126 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRECALTT | 퇴직충당금 | 9363
127 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREINFT | 퇴직금기본정보 | 19398
128 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREMIDT | 퇴직금중간정산정보 | 3258
129 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRENORT | 전입자연차수당(퇴직금) | 34726
130 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBREPOST | 이연퇴직소득계좌입금명세 | 300
131 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYRTBKE | 퇴직정산상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRETDTT | 퇴직금실적 | 1240
132 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBRETRCDTT | 퇴직금재계산실적 | 98
133 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBBT | 급여계좌정보 | 19598
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAKD | 기타급여금액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAUD | 급여근태정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRBZD | 특근시간정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAWT | 개인급여표준임시 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRAID | 급여기본정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRCED | 급여계좌정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
134 | 일반관리 | 접근통제-ERP | HCOM | CNLRRUSD | 시스템사용자정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBCT | 급여기본정보 | 19351
135 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALBDT | 급여인적공제 | 3176
136 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSALTT | 인사정보 계약시간변경이력 | 1344
137 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRASD | 급여소급정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSASOCT | 급여소급계산실적 | 218132
137 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPRASE | 급여소급계산상세 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSASOCT | 급여소급계산실적 | 218132
138 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSASODT | 급여소급항목계산 | 3121816
139 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSCHSHPT | 학술경비지원내역 | 18522
140 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSINGOGOYT | 건강보험료보수총액 | 12730
141 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSINGOINST | 건강보험료보수총액 | 17155
142 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBSOBNSCALT | 정기상여 소급계산용 테이블 | 42
143 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSAAD | 급여세율금액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTAXRAT | 급여세율금액 | 5
144 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRADJT | 근로소득간이지급명세서 | 45776
145 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKDT | 전공의별 주간수련시간표 | 835579
146 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKMT | 전공의별 주간수련시간표 | 63094
147 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKST | 전공의주간수련시간표 주간요약 | 6274
148 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKWT | 전공의주간수련시간표 시작요일구분 | 26
149 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBTRSKYT | 주간수련시간표 월별 수련근무일자 | 74
150 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYCREDT | 연말정산신용카드사용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYCREDT | 연말정산 신용카드 | 44542
151 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSNTD | 연금산정용보수총액정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYNBOST | 연금산정 보수총액 | 2727
152 | 일반관리 | S132-급여 |  | GBYRADJT_TMP | 연말정산기본테이블직원 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADJT | 연말정산 정보내역 | 47325
152 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRADJT | 연말정산기본테이블 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADJT | 연말정산 정보내역 | 47325
152 | 일반관리 | S132-급여 |  | GBYRADJT_NEW | 연말정산기본테이블_2003년까지 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADJT | 연말정산 정보내역 | 47325
152 | 일반관리 | S132-급여 |  | GBYRADJT_TMP_20140125 | 연말정산기본테이블직원임시 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADJT | 연말정산 정보내역 | 47325
153 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADNT | 연말정산 실적사항 | 50704
154 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRADRT | 연말정산 정보내역 재정산 | 1771
155 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRATDT | 연말정산기부금내역2008년부터사용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRATDT | 연말정산 기부금 | 708
155 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRATDT_NEW | 연말정산기부금내역최종-2007년까지 사용 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRATDT | 연말정산 기부금 | 708
156 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYREXTT | 연말정산추가지급액 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYREXTT | 연말정산 추가지급액 | 171429
157 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRFMLT_NEW | 연말정산대상가족인적사항테이블최종 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFMLT | 연말정산 대상가족 | 73695
157 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRFMLT | 연말정산대상가족인적사항테이블직원 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFMLT | 연말정산 대상가족 | 73695
158 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFMYT | 연말정산 특별공제 | 564274
159 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRFRDNT | 연말정산이월기부금 | 966
160 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGAMT | 연말정산 감면내역 추가지급금액 변환용 | 564816
161 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRGJDT | 연말정산공제내역테이블임시 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGJDT | 연말정산 공제액내역 | 50552
162 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | GBYRGJFT | 연말정산피부양자 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRGJFT | 연말정산 피부양자 | 17437
163 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRMRNT | 정기상여 계산용 테이블 | 1121
164 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYROEPT | 외부직원급여지급액 | 36
165 | 일반관리 | S132-급여 | HERP | RPYPSBOD | 연봉직원정보 | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRPAYT | 연봉자관리테이블 | 588
166 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HGAB | GBYRUPNT | 연말정산간소화자료PDF문서저장 | 46984
167 | 일반관리 | [5 empty] | 김혜경 | HGAB | GROUPWARE_ORG | 그룹웨어 용 테이블 /인사 | 14423
168 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCASSETACCTT | 자산계정과목 | 27
169 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGACNT | 예산확인지출 | 96
170 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIADD | 추가예산정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGADTT | 추가예산 | 13
171 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIRED | 예산추산지출정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGAGRT | 예산추산지출 | 540620
172 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIDTE | 예산상세 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGBGDT | 기본예산상세 | 28027
173 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIBSM | 예산기본 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGBGTT | 기본예산 | 9951
174 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIEXD | 예산실행정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGEXTT | 실행예산 | 37067
175 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBISTD | 예산통계출력정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGLIST | 예산통계출력 | 419
176 | 일반관리 | S142-예산 | HERP | RFBBIDVD | 예산전용정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCBGTRDT | 예산전용내역 | 2
177 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAAICDC | 계정과목코드 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCCACCTT | 계정과목 | 1093
178 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCCARDIT | 신용카드정보 | 937
179 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCCARDUT | 신용카드내역 | 63444
180 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFATICOD | 법인세율변동정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCCTXCHT | 법인세율변동내역 | 1
181 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCDEARDT | 후불진료비 가수금관리 | 56
182 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCDEARMT | 수익관리 | 153179
183 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCDEARNT | 수익관리 | 121383
184 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCDEPTCT | 부서운영비관리 | 191123
185 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCDEPTMT | 부서운영비관리 | 14433
186 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAXEH | 고정자산상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADCHT | 고정자산명세변경이력 | 1659181
187 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAACMFYH | 고정자산년간감가상각이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYCT | 고정자산명세년간감가상각변경이력 | 827
188 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAACMFYD | 고정자산년간감가상각정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYDT | 고정자산명세년간감가상각 | 1180736
189 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARASLH | 고정자산내용년수이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFADYHT | 고정자산내용년수변경 | 102261
190 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAELM | 자산대분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTLT | 자산분류코드(대분류) | 2
191 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAESM | 자산중분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTMT | 자산분류코드(중분류) | 59
192 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAEMM | 자산소분류기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFRCTST | 자산분류코드(소분류) | 583
193 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAXMH | 고정자산기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXACHT | 고정자산변경이력 | 3389936
194 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAFXE | 고정자산상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASDT | 고정자산명세 | 121699
195 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASST | 고정자산구성품내역 | 108
196 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAFXM | 고정자산기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXASTT | 고정자산 | 121700
197 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCFXDRBT | 불용처분결의관리 | 93
198 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCFXDRPT | 감가상각결의관리 | 283
199 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAGDM | 자산부서계정기본 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCFXMGDT | 자산관리부서 | 19
200 | 일반관리 | S121-고정자산 | HERP | RAARAVDD | 자산이동정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCFXMVDT | 자산이동명세 | 6454
201 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADIIFD | 이자율변동정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMNIJAT | 이자율변동내역 | 241
202 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIMPD | 일별자금운용계획정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMNOPPT | 일별자금운용계획 | 5
203 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMNSVGT | 자금예금관리 | 59690
204 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISIH | 예금관리대장수정이력 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMSVCHT | 예금관리대장수정이력 | 1201
205 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISTS | 예금거래일별요약집계 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMSVDYT | 예금거래일별요약 | 59690
206 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADICMD | 예금해지관리정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMSVEXT | 예금해지관리 | 149
207 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISID | 예금관리대장정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMSVMBT | 예금관리대장 | 998
208 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFADISTD | 예금거래관리정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMSVTMT | 예금거래관리 | 358329
209 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMTCHKT | 임차장비 시약사용량 및 장비가 비교테이블 | 3532
210 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMTRENT | 임차장비시약관리테이블 | 1105
211 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCMTRSPT | 물품명세서 | 7852
212 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCOTHMAT | 기타사업소득관리 | 12211
213 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCOTHPYT | 기타사업소득실적 | 62285
214 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISLD | 가전표정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCPSLPFT | 가전표 | 1918849
214 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIEXD | 경비출금정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCPSLPFT | 가전표 | 1918849
214 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISDH | 가전표이력 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCPSLPFT | 가전표 | 1918849
215 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLCOST | 경비출금처 | 425415
216 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAOIBSM | 분당전표기본 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLIPFT | 전표 | 1900650
216 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISLM | 전표기본 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLIPFT | 전표 | 1900650
217 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIUFD | 수입금액미확인정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLNFIT | 수입금미확인내역 | 32435
218 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIUND | 미불관리대장정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLNPYT | 미불관리대장 | 288229
219 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLPFTDELT | 지출결의전표삭제자관리 | 7977
220 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARIMOD | 재고자산불출자동결의정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLPOUT | 재고자산불출자동결의관리 | 17644
221 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSLRMKT | 가전표 기타관리 | 172337
222 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAOIBDS | 분당계정일별요약집계 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSSSDYT | 계정일별요약 | 1432469
222 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISDS | 계정일별요약집계 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSSSDYT | 계정일별요약 | 1432469
223 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFAOIBMS | 분당계정월별요약집계 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSSSMNT | 계정월별요약 | 753438
223 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFARISMS | 계정월별요약집계 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSSSMNT | 계정월별요약 | 753438
224 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCSUBBOOKT | 보조부임시테이블 | 7443
225 | 일반관리 | S141-재무회계 | HERP | RFATITXD | 세금계산서정보 | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCTAXBLT | 세금계산서 | 254518
226 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCTAXBWT | 원무일반과세 | 7937
227 | 일반관리 |  |  |  |  | 김성환 | 박병현 | HMIS | GCTAXTPT | 임시전자세금계산서 | 176631
228 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GCUNSPSCT | 고정자산용 UNSPSCT | 1562
229 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMDT | 실방사용비율관리 | 20
230 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMHT | 실방변경내역 | 7171
231 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GDROOMMT | 실방정보-관리부서-M | 2616
232 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GE11327T | 특수진료재료집계테이블 | 182930
233 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADMCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 21
234 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADMDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 23
235 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMPRM | 문제진료재료접수기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADUCT | 문제진료재료발생신고 접수 공통 | 66
236 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMPRE | 문제진료재료접수상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBADUDT | 문제진료재료발생신고 공통 | 73
237 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBARGRT | 바코드정보관리테이블 | 3316
238 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBARINT | 바코드스캔입고테이블 | 1567588
239 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBAROUT | 바코드스캔불출테이블 | 1653381
240 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCPD | 물품계약단가정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBFCSTT | 종전단가정보 | 782940
241 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMTDD | 거래명세서정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBILLCT | 거래명세서공통 | 176541
242 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMTDE | 거래명세서상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBILLDT | 거래명세서명세 | 1031365
243 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSSH | 구매요구신청기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMOT | 구매요구공통운영 | 26164
243 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSSM | 구매요구신청기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMOT | 구매요구공통운영 | 26164
244 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPMMH | 구매요구기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMST | 구매요구공통자산 | 63529
244 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSMM | 구매요구기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRCMST | 구매요구공통자산 | 63529
245 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCRD | 구매요구신청인증정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 56779
245 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSEH | 구매요구신청상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 56779
245 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSSE | 구매요구신청상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 56779
245 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCRH | 구매요구신청인증이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEOT | 구매요구운영명세 | 56779
246 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSME | 구매요구상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEST | 구매요구자산명세 | 1003956
246 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPMEH | 구매요구상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBRDEST | 구매요구자산명세 | 1003956
247 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMSUD | 급식예정일별변경수량정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEBYCNGT | 급식예정수량(변경) | 137497
248 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCLM | 계약기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156
248 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMRMH | 납품지시기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156
248 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCMH | 계약기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156
248 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GECDCMNT | 원외창고 발주정보 인터페이스 (WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156
248 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMRLM | 납품지시기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMNT | 수의(일반)계약/납품지시공통 | 287156
249 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMUDM | 사용부서납품지시신청기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMOT | 납품지시(운영부서신청) 마스터 | 633
249 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMDMH | 사용부서납품지시신청기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDCMOT | 납품지시(운영부서신청) 마스터 | 633
250 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMUDE | 사용부서납품지시신청상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDEOT | 납품지시(운영부서신청) 디테일 | 4475
250 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMDEH | 사용부서납품지시신청상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDEOT | 납품지시(운영부서신청) 디테일 | 4475
251 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCEH | 계약상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 1667765
251 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMLHH | 납품지시상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 1667765
251 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMRLE | 납품지시상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 1667765
251 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCLE | 계약상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECDDETT | 수의(일반)계약/납품지시명세 | 1667765
252 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECHRACT | 담당자별 물품계정 | 1266
253 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECHRADT | 담당 제외 계정분류 | 226
254 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GECSCONT | 진료재료실 단가게약 기초자료 관리 테이 | 90806
255 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 57813
256 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDELIVT | 직원복 세탁물 납품관리 | 42574
257 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMSTM | 파손상계기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGICT | 파손상계공통 | 76
257 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMSMH | 파손상계기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGICT | 파손상계공통 | 76
258 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMSEH | 파손상계상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGIDT | 파손상계명세 | 84
258 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMSTE | 파손상계상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGIDT | 파손상계명세 | 84
259 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMAEH | 파손접수상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMCT | 파손접수공통 | 392
259 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMAPM | 파손접수기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMCT | 파손접수공통 | 392
259 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMAMH | 파손접수기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMCT | 파손접수공통 | 392
260 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMAPE | 파손접수상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMDT | 파손접수명세 | 453
260 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMAEH | 파손접수상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGMDT | 파손접수명세 | 453
261 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMARM | 파손요청기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 579
261 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMRMH | 파손접수요청기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 579
261 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMARM | 파손접수요청기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 579
261 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMRMH | 파손요청기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUCT | 파손등록공통 | 579
262 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMARE | 파손요청상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 724
262 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMREH | 파손접수요청상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 724
262 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMREH | 파손요청상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 724
262 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCABMARE | 파손접수요청상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGUDT | 파손등록명세 | 724
263 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGXCT | 파손상계공통(Barcode) | 308
264 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDMGXDT | 파손상계공통(Barcode) | 360
265 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_GEDRGCPT | 선정제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDRGCPT | 선정제조회사 | 74655
265 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMVID | 선택제조회사정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEDRGCPT | 선정제조회사 | 74655
266 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPHMD | 비상약품관리부서정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMDEPT | 비상약품관리부서 | 85
267 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMEBM | 비상약품입고기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMICT | 비상약품입고공통 | 2135
268 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMEBE | 비상약품입고상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMIDT | 비상약품입고물품명세 | 5152
269 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMSDS | 비상약품품목별일집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMLDT | 비상약품품목별일통계 | 11936
270 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOEBM | 비상약품불출기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMOCT | 비상약품불출공통 | 2081
271 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOEBE | 비상약품불출상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMODT | 비상약품불출물품명세 | 4992
272 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMSES | 비상약품재고집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEEMMSTT | 비상약품재고원장 | 5053
273 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPAPD | 물품추정단가정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEFUPRCT | 추정단가 | 13936
274 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMBCH | 제조회사이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMANCOT | 제조회사 | 7007
274 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMBCD | 제조회사정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMANCOT | 제조회사 | 7007
275 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSCD | 이동평균단가정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMAVPRT | 이동평균단가 | 3050722
276 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMAXOPT | 수술장 방별 물품별 재고등록일자 관리 테이블 | 9766
277 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDMKRT | 관리부서별제조회사 | 388
278 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMMMH | 자산관리부서입고기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT | 자산관리부입고공통 | 295875
278 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMIMM | 자산관리부서입고기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT | 자산관리부입고공통 | 295875
278 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GEMDPICT | 원외창고 입고정보 인터페이스 (WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT | 자산관리부입고공통 | 295875
279 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPICT2 | 검수입고등록(자산관리부입고공통) | 32070
280 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMMEH | 자산관리부서입고상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT | 자산관리부입고물품명세 | 1664429
280 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMIME | 자산관리부서입고상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT | 자산관리부입고물품명세 | 1664429
281 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPIDT2 | 검수입고물품명세(자산관리부입고물품명세) | 71111
282 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOMMH | 자산관리부서불출기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 1419370
282 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GEMDPOCT | 원외창고 출고확정 인터페이스 (WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 1419370
282 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOBMM | 자산관리부서불출기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 1419370
282 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GEMDPOCTLOG | 원외창고 출고확정 인터페이스 로그(WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPOCT | 자산관리부불출공통 | 1419370
283 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOBME | 자산관리부서불출상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPODT | 자산관리부불출물품명세 | 7125812
283 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOMEH | 자산관리부서불출상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPODT | 자산관리부불출물품명세 | 7125812
284 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GEMDPSRT | 원외창고 안전재고, 적정재고 인터페이스 (WMS->MIS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPSRT | 자산관리부재고원장 | 101067
284 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMGMS | 자산관리부서재고집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDPSRT | 자산관리부재고원장 | 101067
285 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMRTH | 위탁가입고이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDSIMT | 자산관리부 위탁입고 | 372788
285 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMRTD | 위탁가입고정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDSIMT | 자산관리부 위탁입고 | 372788
286 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMDVNDT | 관리부서별거래처 | 1022
287 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPMAC | 관리부서별계정과목코드 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMGTACT | 관리부서별계정과목 | 112
288 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLESDT | 급식견적정보명세 | 39334
289 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLESMT | 급식견적정보공통 | 320
290 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMSDD | 급식예정일별수량정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMLPLNT | 급식예정정보수량(일) | 1275145
291 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMDTS | 부서별처치사용집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMOTRET | 부서별처치사용량 | 99369101
292 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCDM | 물품기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTCDIT | 물품코드정보 | 144896
293 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCDH | 물품기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTRCLT | 물품코드정보 | 2397007
294 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMGDS | 자산관리부서품목별일집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEMTSTDT | 자산관리부품목별일통계 | 3804504
295 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GENOTICE | 입찰공고 | 729
296 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GERENTMT | 임대업체 관리 | 24
297 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREPORT | 의약품 단가계약 및 수가 변경 관리 테이블 | 3241
298 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_WMS_GEREQCMT | 원외창고 청구정보 인터페이스 (MIS->WMS) | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCMT | 청구공통 | 670482
298 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCSM | 물품청구기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCMT | 청구공통 | 670482
298 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPSMH | 물품청구기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCMT | 청구공통 | 670482
299 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPECD | 청구별CASECART정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQCST | 청구번호별 CASECART | 223981
300 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCSE | 물품청구상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDET | 청구물품명세 | 4177020
300 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCSH | 물품청구상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDET | 청구물품명세 | 4177020
301 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQDTE | 관리부서별일자등록 | 164
302 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQLMT | 청구제한관리테이블 | 702
303 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPESH | 청구물품세트이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQSLT | 부서별SET변경이력 | 7439791
304 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPESD | 청구물품세트정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEREQSTT | 청구물품SET | 98795
305 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESERVMT | 의료정보센터 전산용역관리 테이블 | 14
306 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPACN | 전표번호채번 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESSSNMT | 전표번호 | 9530
307 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPCMC | 재고물품분류코드 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESTMTST | 재고물품분류코드 | 1186
308 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUCRPT | 임상시험용 의약품 수가 신설 관리 | 954
309 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUDELT | 수액배송관리 | 1268085
310 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCALMSES | 수액집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUSUMT | 수액집계관리 | 1308262
311 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GESUTOTT | 수액재고관리 | 1307830
312 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCMH | 계약기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNCT | 단가계약공통 | 27670
312 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCLM | 계약기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNCT | 단가계약공통 | 27670
313 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCEH | 계약상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNDT | 단가계약명세 | 821805
313 | 일반관리 | S111-구매계약 | HERP | RCCCMCLE | 계약상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNCNDT | 단가계약명세 | 821805
314 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPUNC | UNSPSC분류코드 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUNSPSC | UNSPSC 분류테이블 | 21585
315 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMISM | 사용부서입고기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDICT | 사용부서입고공통 | 298282
315 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMSMH | 사용부서입고기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDICT | 사용부서입고공통 | 298282
316 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMSEH | 사용부서입고상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDIDT | 사용부서입고물품명세 | 3930806
316 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCASMISE | 사용부서입고상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDIDT | 사용부서입고물품명세 | 3930806
317 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMFDS | 사용부서품목별일집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDLDT | 사용부서품목별일통계 | 11404658
318 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOBSM | 사용부서불출기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDOCT | 사용부서불출공통 | 1225589
318 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOSMH | 사용부서불출기본이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDOCT | 사용부서불출공통 | 1225589
319 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOSEH | 사용부서불출상세이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDODT | 사용부서불출물품명세 | 8698612
319 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCADOBSE | 사용부서불출상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDODT | 사용부서불출물품명세 | 8698612
320 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMFSS | 사용부서재고집계 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDSTT | 사용부서재고원장 | 74963
320 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCACMFSH | 사용부서재고집계이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSDSTT | 사용부서재고원장 | 74963
321 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSSATT | 통계약품집계(보라매) | 1441003
322 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEUSSIMT | 사용부서 위탁입고 | 7427
323 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMVHH | 거래처정보이력 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVENCLT | 거래처정보수정이력 | 78987
324 | 일반관리 | S112-구매재고 | HERP | RCAOMVLD | 거래처정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVNDIFT | 거래처정보 | 11839
325 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GEVNDSTT | 거래처별입고수량 | 483778
326 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERQIM | 관리대상장비기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGABASET | 장비기본정보 | 106375
327 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGBNFITT | 장비사용실적 | 6742242
328 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGBNFMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 162060
329 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDALYDT | 의료기기 일별 일상점검관리 상세 테이블 | 1541
330 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDALYMT | 의료기기 일별 일상점검관리 공통 테이블 | 288326
331 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGDEMOMT | 일상점검DEMO장비관리테이블 | 31
332 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGGRPMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 304
333 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGORDDMT | (진료과별) 수가 관리 테이블 | 1589
334 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGORDMMT | 그룹 장비 관리 테이블 | 1395
335 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRCHKT | 예방정비 | 35354
336 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERPAM | 예방정비실적기본 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRCOMT | 예방정비실적공통 | 46182
337 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERPAE | 예방정비실적상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGPRDETT | 예방정비실적명세 | 180872
338 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RAREROMD | 수리신청정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPCOMT | 수리의뢰 | 17294
339 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERETD | 수리실적정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPDETT | 수리실적 | 18712
340 | 일반관리 | S122-수리관리 | HERP | RARERODD | 수리부품정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGRPMODT | 수리사용부품 | 13243
341 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGSERVMT | 용역장비관리 테이블 | 362
342 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | GGUTILMT | 장비활용도관리테이블 | 4739
343 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETMST | 회의실 마스터 | 26
344 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETRET | 회의실 요청 및 승인 내역 | 230893
345 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 김혜경 | HMIS | GMEETRET_LIST | 사용자 회의실 요청내역 | 97323
346 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 조강연 | HMIS | GMEQRSVT | 사용자 장비예약 요청내역 | 34787
347 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 조강연 | HMIS | GMEQUIMT | 장비 마스터 | 23
348 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 조강연 | HMIS | GMNOTIST | 장비예약공지사항 | 4
349 | 일반관리 | [5 empty] | 조강연 | HMIS | GOICONDT | 개인별 단축아이콘 내역 | 886
350 | 일반관리 | [5 empty] | 조강연 | HMIS | GOICONMT | 단축 아이콘 마스터 | 25
351 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_ACCOUNT_MASTER | 계정마스터 | 248
352 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_CT_CANCEL | 구매요구 반려 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_CANCEL | 구매요구 반려 테이블 | 915
353 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_CT_DOC | 구매요구공통자산 MIS GEBRCMST => MIS_CT_DOC 명칭변경 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_DOC | 구매요구공통자산 MIS GEBRCMST => MIS_CT_DOC 명칭변경 | 38789
354 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_CT_ITEM | 구매요구명세자산 MIS GEBRDEST => MIS_CT_ITEM 명칭변경 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_ITEM | 구매요구명세자산 MIS GEBRDEST => MIS_CT_ITEM 명칭변경 | 538104
355 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_CT_STATUS | MDVAN 구매요구상태 관리 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_CT_STATUS | MDVAN 구매요구상태 관리 | 196140
356 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_DELIVERYT | 납품확인증 | 773730
357 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_DEPT_GESUDELT | 부서별수액배송테이블 | 761746
358 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_FC_DOC | 계약 공통 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_FC_DOC | 계약 공통 테이블 | 70281
359 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_FC_ITEM | 계약 명세 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_FC_ITEM | 계약 명세 테이블 | 1015910
360 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEBARGRT | 바코드정보관리인터페이스테이블 | 2645
361 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GECDCMNT | 공급사 납품확인증 공통 | 187567
362 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GECDDETT | 공급사 납품확인증 명세 | 798667
363 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEDELAYT | 위탁물품 지체상금 내역 | 62421
364 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_GEDRGCPT | 선정제조회사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GEDRGCPT | 선정제조회사 | 96215
365 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GELMPDYT | LMP직배송 | 35138
366 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_GESUDELT | 수액배송테이블 | 69531
367 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_INVOICE | 입고 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_INVOICE | 입고 테이블 | 1582248
368 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_MATERIAL_MASTER | 물품코드정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_MATERIAL_MASTER | 물품코드정보 | 2365057
369 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_NEW_GESUDELT | 수액배송테이블 | 67995
370 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_OUT_ITEM | 자산관리부불출물품명세 MIS_GEMDPODT -> MIS_OUT_ITEM 명칭변경 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_OUT_ITEM | 자산관리부불출물품명세 MIS_GEMDPODT -> MIS_OUT_ITEM 명칭변경 | 3256240
371 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_PP_DOC | 수술장 수탁불출 공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_PP_DOC | 수술장 수탁불출 공통 | 499172
372 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_PP_ITEM | 수술장 수탁불출 명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_PP_ITEM | 수술장 수탁불출 명세 | 713497
373 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SMS_DATAT | 계산서SMS발송내역(WMS->MIS) | 175794
374 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SNUH_SUPPLIER | 공급사정보 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SNUH_SUPPLIER | 공급사 정보 | 4857
375 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SPRE_DOCLOG | 거래명세공통_log | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_DOC | 거래명세공통 | 177701
375 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SPRE_DOC | 거래명세공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_DOC | 거래명세공통 | 177701
376 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SPRE_ITEMLOG | 거래명세상세_log | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_ITEM | 거래명세공통 | 1037915
376 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SPRE_ITEM | 거래명세상세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SPRE_ITEM | 거래명세공통 | 1037915
377 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SR_RECEIPT | 위탁 가입고 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SR_RECEIPT | 위탁 가입고 테이블 | 500021
378 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_SS_LEVEL | 재고 원장 테이블 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_SS_LEVEL | 재고 원장 테이블 | 6144979
379 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_STORAGE_DETAIL | 납품지시명세 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_STORAGE_DETAIL | 납품지시명세 | 1274845
380 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_STORAGE_MAIN | 납품지시공통 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_STORAGE_MAIN | 납품지시공통 | 210087
381 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_TAX_DOCLOG | 세금계산서_log | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_TAX_DOC | 세금계산서 | 178257
381 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_TAX_DOC | 세금계산서 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_TAX_DOC | 세금계산서 | 178257
382 | 일반관리 | 인터페이스-MDVAN | HERP | MIS_VENDOR_MASTER | 거래처/제조사 | 이명희 | 조강연 | HMIS | MIS_VENDOR_MASTER | 거래처/제조사 | 120981
383 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCBASEQT | 물품기본수등록 | 866
384 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCBIEQMT | 부서별 멸균처리 의뢰결과 | 304
385 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMMM | 멸균린넨기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCODEDT | 물품린넨코드상세 | 3406
386 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCODEMT | 물품린넨종류코드 | 15
387 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCULFLT | 멸균장비 테스트 이미지등록 | 3
388 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCWASHOT | 커튼세탁불출 | 5677
389 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCCWASHRT | 커튼세탁의뢰 | 4535
390 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLARED | 세탁물납품정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDELIVT | 세탁물 납품관리 | 252336
391 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADMD | 멸균린넨부서별실사정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCDVIEWT | 부서별실사량 | 104330
392 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEMRETNT | 중앙공급 응급불출반납관리 | 654
393 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQDYDT | 멸균장비 일지(상세_내용물) | 1648042
394 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQDYMT | 멸균장비일지 공통 | 189037
395 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQMAST | 멸균장비관리 | 27
396 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCEQTEST | 멸균장비 테스트 일지관리 | 17355
397 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLACMM | 부서별사용물품기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCFREQDT | 부서별사용물품관리 | 12925
398 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCHOLDYT | 휴일관리 | 3
399 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSABSD | 멸균린넨청구불출정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCINOUTT | 청구불출 | 8715751
400 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAMBD | 린넨창고재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCIOMAST | 부서별/물품별 현재고량 | 5634
401 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSASDD | 멸균린넨일별재고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCIOQTYT | 일별물품현황 | 5709663
402 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCJEGODT | 린넨류일일재고현황 | 362366
403 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLABELT | 라벨출력용 Set물품 | 1
404 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLCOSTT | 린넨물품원가관리 | 666
405 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLUNDPT | 세탁물 단가 정보 | 656
406 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCLUNDWT | 세탁물 중량 정보 | 674
407 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLAIMD | 기구입고정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCMNGINT | 입고관리 | 2912
408 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLATMD | 멸균린넨코드이미지정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCPHOTOT | set코드 이미지등록 | 36
409 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSLADSM | 멸균린넨세트기본 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSETPKT | SET/PACKAGE코드상세 | 477
410 | 일반관리 |  |  |  |  | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSOMANT | 린넨류손망실관리 | 46629
411 | 일반관리 | S113-멸균린넨 | HERP | RCSSAEED | 멸균세탁의뢰정보 | 이명희 | 박병현 | HMIS | SCSTERDT | 세탁소독의뢰 | 1723673
412 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HMNA | SIGNKOREA_SIGNATURE |  | 4419968
413 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HNSIGN | XSADMIN | 관리자 뷰어 사용자 테이블 | 7
414 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HNSIGN | XSAUDIT | 감사로그 테이블 (XSAUDIT) | 56610
415 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HNSIGN | XSCERTDT | 인증서 세션 테이블 | 848
416 | 일반관리 | K251-전자서명 | HSIG | CDSDSSMD | 인증서마스터정보 | TA | 제훈 | HNSIGN | XSCERTMT | 인증서 관리 테이블 | 6026
417 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BMIS_STATS_HSIG |  | 413
418 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_DEPT |  | 90
419 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_DEPT_USER |  | 336
420 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_GROUP |  | 65
421 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_OPT_CODE |  | 3
422 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_OPT_GROUP_USER |  | 11
423 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_USER |  | 37220
424 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ACL_USER_HT | 권한 개인별 이력테이블 | 33921
425 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ADMIN |  | 27
426 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ADMINH | HSIG.BSSO_ADMIN의 로그 테이블 | 7
427 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_CLOCK |  | 24
428 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_DAY |  | 31
429 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_FAM |  | 42
430 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_HOSP |  | 1
431 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_LOG |  | 185
432 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_MENU |  | 4969
433 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_MENU_HIST | BSSO_MENU 이력 테이블,2013.06.22 적용 | 4822
434 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_MONTH |  | 12
435 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ROLE |  | 646
436 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_ROLE_MENU |  | 19924
437 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_SITE |  | 9
438 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_SITE_MENU |  | 9
439 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | BSSO_SSE |  | 1
440 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | UNETEMR_CAPUBS | 인증기관 인증서 및 인증서 체인 정보 | 21
441 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | UNETEMR_CERT | 전자서명한 인증서 및 정보 관리 | 29454
442 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | UNETEMR_REVOCATION_LIST | 인증서 폐기목록 관리 | 2942
443 | 일반관리 |  |  |  |  | TA | 제훈 | HSIG | UNETEMR_SIGNATURE | 전자서명 데이터(의무기록) 관리 | 2360749
444 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODDR |  | 209
445 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODNM |  | 154
446 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODSL |  | 33
447 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SDK_SEND_STAT |  | 27
448 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SDK_SMS_REPORT_DETAIL_TEST |  | 19
449 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SDK_SMS_REPORT_TEST |  | 19
450 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_CALLBACK | 발신번호테이블 | 2180
451 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_CPER | SMS개인 연구간호사 정보 | 567
452 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_EXCEL_PRIV | 권한 관리테이블 | 791
453 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGCT | SMS상용구 공통테이블 | 6
454 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGDT | SMS상용구 상세테이블 | 26
455 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은/원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUP | 그룹 테이블 | 2606
456 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은/원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUPMEMBER | 그룹 멤버 테이블 | 61806
457 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | H는 | SMS_MASTER |  | 44
458 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은/원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMS_REPEATLYMSG | 상용구 테이블 | 9234
459 | 일반관리 |  |  |  |  | 원무파트 | 김혜경 | HSMS | SMSRIGHT | SMS직책별권한 | 98
460 | 일반관리 | 환자이송 | HERP | BSFTMMHG | 환자이송이력로그 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVCHT | 환자이송이력관리 | 1411547
460 | 일반관리 | 환자이송 | HERP | BSFTMMHH | 환자이송이력 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVCHT | 환자이송이력관리 | 1411547
461 | 일반관리 | 환자이송 | HERP | BSFTMMAC | 이송장소코드 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVLMT | 환자이송이송지마스터 | 154
462 | 일반관리 | 환자이송 | HERP | BSFTMMPM | 환자이송요원직원기본 | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVPMT | 환자이송이송대원마스터 | 37
463 | 일반관리 |  |  |  |  | 이효은 | 조강연 | HSUP | SRMOVPOT | 환자이송 사용자 기본 현위치 | 562

## 건수추이
일반관리 건수 변경 추이 ( 업무공통 포함 )
건수는 엑셀 row 수
일자 | 총갯수 | 제외 | 대상 | 비고
2023-11-30 | 463 | 0 | 463 | 최초 AS-IS 463 개

## 10.진척률_기준
225 |  | 기준일자 | 구축팀
전체일수 | 108 |  | 일수 | 계획(%)
2024-01-02 | 2024-04-19
126
2024-02-23 | 2024-06-28
|  | 2024-01-05 | 3 | 2.778%
|  | 2024-01-12 | 10 | 9.259%
|  | 2024-01-19 | 17 | 15.74%
|  | 2024-01-26 | 24 | 22.22%
|  | 2024-02-02 | 31 | 28.7%
|  | 2024-02-09 | 38 | 35.19%
|  | 2024-02-16 | 45 | 41.67%
|  | 2024-02-23 | 52 | 48.15%
|  | 2024-03-01 | 59 | 54.63%
|  | 2024-03-08 | 66 | 61.11%
|  | 2024-03-15 | 73 | 67.59%
|  | 2024-03-22 | 80 | 74.07%
|  | 2024-03-29 | 87 | 80.56%
|  | 2024-04-05 | 94 | 87.04%
|  | 2024-04-12 | 101 | 93.52%
|  | 2024-04-19 | 108 | 100%
|  | 2024-07-26 | 206 | 100%