## 매핑일정관리
| 100% | [29 empty] | 소스작성 | 90%
마이그레이션 매핑 일정 - 진료간호 | [20 empty] | ## 전산운영담당, 수행팀 수정하지 마세요. ==> 마이그팀 관리 영역 입니다. | [9 empty] | 단위테스트중 | 95%
기준일자 | 2024-05-10 | 하여야할 개수 | 전체완료 개수 | 실 작업량 | 예정 진척률(%) | 실제 진척률(%) | [24 empty] | 단위테스트(완료) | 100%
정원준 | 92 | 92 | 92 | 0 | 100% | 100%
백동기 | 54 | 54 | 54 | 0 | 100% | 100%
신진호 | 42 | 42 | 42 | 0 | 100% | 100% |  |  | 진료건수 | 진료전주 | 금주완료
박찬규 | 165 | 165 | 165 | 0 | 100% | 100% |  |  | 368 | 323 | 45
박민우 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
김종석 | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | 100%
박지우 | 44 | 44 | 44 | 0 | 100% | 100%
이진성 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100% | 100% |  |  | 간호건수 | 간호전주 | 금주완료
김혜진 | 117 | 117 | 117 | 0 | 100% | 100% |  |  | 297 | 273 | 24
진서린 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
홍건우 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100%
진료지원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100%
합계 | 667 | 667 | 667 | 0 | 100% | 100%
[14 empty] | 매핑집계 | 97.4513 | 100 | 2.5487 | 기준일 : | 2024-05-10 |  |  |  | 구현집계 | 99.5441 | 100 | 0.45593
순번 | BESTcare2.0 |  |  |  |  | 수행팀 담당자 | 전산 운영 담당자 | AS-IS 정보 |  |  |  | 매핑 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 대상 제외 (Y) | 비고 | 구현 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 마이그 담당자 | 구현 비고 | 마이그후 유지 (수기구축) .오픈마이 제외대상여부
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수 | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일 | [6 empty] | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 이순화 | HCOM | CCGRPLMT | 시스템사용자대분류 | 9 | 90 | 2023-12-11 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 110 | Y | 2024-02-27, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTCOD | 관심환자정보 | 신진호 | 황선영 | HORD | MNINTPAT | 관심환자테이블 | 44944 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAAC | 항생제분류해부학적부위코드 | 정원준 | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCADC | 항생제분류진단코드 | 정원준 | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORARC | 처방주의사유코드 | 정원준 | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRPAD | 협진정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOCOORPT | 협진관리 | 55551 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIDRD | 진료의다빈도진단정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 이순화 | HCOM | CCCODELT | 공통코드마스타(대분류) | 1619 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 67 | Y | 공통코드 테이블. 이관 제외 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSAM | CP세트처방기본 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 |  | 40 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSBD | CP세트처방일정정보 | 백동기 | 김가영 | HEMR | MCPTSCHT | CP 일정 | 527398 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 |  | 40 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSDE | CP세트처방일정별처방상세 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 |  | 35 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSFD | CP세트처방일정별간호진술문설정정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 7 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 100 | 100 |  | 7 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSJD | CP세트처방설명서정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 100 |  | 0 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSID | CP세트처방일정별임상관찰기록항목설정정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 100 |  | 0 | Y |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-07-02] 수기구축으로 정의함
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSED | CP세트처방일정별진료서식설정정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 7 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 100 | 100 |  | 7 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | 의사기록 | HMED | MRDDROCD | 타과의뢰템플릿세트정보 | 백동기 | 김자현 | HEMR | MECNNSST | 타과의뢰템플릿세트정보 | 61 | 1일 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | 100 |  |  | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPBD | 환자별CP일정정보 | 백동기 | 김자현 | HEMR | MCPTSCHT | CP 일정 | 527398 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 |  | 30 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPCD | 환자별CP일정적용목적정보 | 백동기 | 김자현 | HEMR | MCPTSCHT | CP 일정 | 527398 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 |  | 30 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSCD | CP세트처방일정적용목적정보 | 백동기 | 김가영 | HEMR | MCPTSCHT | CP 일정 | 527398 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRANE | 초진기록상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNFDT | 입초진기록 | 6730489 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | (2024-03-13) 파트장님 확인후 CC 만가져옵니다. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNFFT | 입초진기록_폼데이타 | 3469238 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNPFT | 입초진기록_PI폼데이터 | 20880 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECERSTT | 진단서SET템플릿 | 2359 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2024-02-19, 박찬규, 파트장님확인 대상제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-26] 이헹제외로 100%처리
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVABD | 의무기록약어정보 | 박찬규 | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECERTMT | 진단서/의뢰서 기초정보마스터 | 402 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규)(대상 제외 N 처리 진행 이유 : 진단서 의뢰서의 FORM 소스 URL 을 가리키고 있어서 1.0 기록을 띄울때 우리 DB 에 가지고 있어야 함) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNRFT | 타과회신_폼데이터 | 117581 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 타과의뢰 회신도 HTML 로 변환하기로 하였습니다. (파트장님 확인 완료) | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRCPE | 진료기록타과회신상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNSDT | 타과의뢰 | 1869704 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRCNE | 진료기록타과의뢰상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNSDT | 타과의뢰 | 1869704 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNSST | 타과의뢰템플릿SET | 42 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2024-02-19, 박찬규, 파트장님확인 대상제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-26] 이헹제외로 100%처리
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVSND | 진료용어SNOMED관계정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT_TMP | 용어-약어 /동의어 Mapping table_임시 | 19569 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 임시 테이블의 경우 저장 할 때 저장하는 데이터 이므로 유효하지 않아 마이그 대상 제외입니다. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDCNCFT | 퇴원기록_폼데이터 | 1299435 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRDNE | 퇴원기록상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDCNPDT | 퇴원기록 | 4814355 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | 신진호 책임이 진단 마이그 하고 나서 해야합니다. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRRCD | CRC의무기록열람신청정보 | 박민우 | 신진호 | HEMR | MEDCSTDT | 연구용환자 열람신청 | 825277 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIMGT | 디폴트그림판설정 | 43 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | (2024-03-13) 파트장님 확인 후 대상제외 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIXDT | 고정서식 상세정보 | 175 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIXMT | 고정서식 정보 | 11 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFLACT | 통증도구(FLACC) | 33 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | (2024-03-13)개발 요구사항도 있으므로 더 분석해야합니다. | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDNNCDT | 진단서내용기록 | 1396123 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDNNPDT | 진단서/의뢰서 | 1396087 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOCUMT | 동의서문서마스터 | 1017 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDONSET | CCONSET 관리 | 266 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | (2024-03-13) 파트장님 확인 후 대상제외 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRORM | 수술녹취동의서기록기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOPRCT | 녹취동의서 | 11 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N | 파일 경로를 TA 에게 말하고 작업 진행 하였습니다.(2024-02-13 기준 누가 담당인지 아직 안정해졌다고 합니다.) | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIRD | 미비기록정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOSUDT | 외래기록 서명누락 미비 | 97208 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPDHST | 과별서식누적조회 SET | 46 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2024-02-19, 박찬규, 파트장님확인 대상제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-26] 이헹제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPFHST | 과별서식 누적조회 SET 메인 | 9 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2024-02-19, 박찬규, 파트장님확인 대상제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-26] 이헹제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDREPG | EMR 출력로그 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPRTLT | 출력로그 | 1720747 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCBT | 항목관리서식 외곽선 | 90324 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCDT | 항목관리서식 상세구성 | 1295401 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCOT | 공통서식구조 | 455944 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCTT | 항목관리서식 상세구성 임시저장 | 94 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관(박찬규) | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFDDT | 개인 또는 과 디폴트 서식 정의 테이블 | 487 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 파트장님 확인 후 대상제외처리 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFDGT | 진료서식그룹 | 82 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFFDT | 진료서식폼 | 577713 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFFTT | 진료서식폼 임시저장용 | 306861 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFMDT | 진료서식메인 | 3649 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFMRT | 항목관리서식 진료기록 | 93632977 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFNDT | 서식지 정의 테이블 | 11771 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFPDT | 항목관리서식 | 8129 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFPVT | 진료서식폼 미리보기 | 13 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFQDT | 진료서식항목쿼리 | 14 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSDT | 진료서식섹션 | 6659 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSST | 항목관리서식 구조 | 1282129 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSTT | 진료서식섹션 | 38 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFTDT | 진료서식유형 | 14 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNAST | 추가섹션 저장데이터 | 409705 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRCSD | 진료기록코사인정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNCST | 진료기록_코사인 | 1074512 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRECM | 진료기록기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNDLT | 의무기록삭제로그테이블 | 184340 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNFXT | 고정서식 저장데이터 | 29999185 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNIFT | 진료기록_서술_그림_폼데이터 | 53642391 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIMD | 진료기록이미지정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNIMT | 진료기록첨부그림 | 1931915 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEHD | 응급실최초진료시각입력정보 | 정원준 | 신진호 | HEMR | MEDRNMAT | 진료기록메인 | 41125790 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRCNE | 진료기록타과의뢰상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNMAT | 진료기록메인 | 41125790 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRECM | 진료기록기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNMAT | 진료기록메인 | 41125790 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSMT | 진료기록서술문 | 20349455 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSRT | 진료기록 요약문 | 492485 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRSME | 진료기록요약문상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSRT | 진료기록 요약문 | 492485 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M113-기록서식 | HMED | MRFMFTTC | 진료기록 부제목코드 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSTT | 진료기록 부제목 | 9 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTBT | 진료기록표 | 3574 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTCT | 진료기록기본코드 | 12 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTDT | 기록지유형 | 426 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTTT | 진료기록 텍스트 스타일 | 255681 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIRE | 미비기록누락항목상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNUDT | 미비기록지 | 263904 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIRD | 미비기록정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNUDT | 미비기록지 | 263904 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRPVG | 정신과환자기록열람로그 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNVWT | 정신과 열람 로그 | 70034 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N | 2024-02-19, 박찬규, 소스상에 해당테이블 사용하는 곳 존재(1.0기준) 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | MEDSCRDT | 스캔진료의뢰서 상세정보테이블 | 박민우 | 신진호 | HEMR | MEDSCRDT | 스캔진료의뢰서 상세정보테이블 | 178992 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOC_GROUP_STUR_TMP | 용어유형별 그룹 | 337 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 임시 테이블의 경우 저장 할 때 저장하는 데이터 이므로 유효하지 않아 마이그 대상 제외입니다. | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVDAD | 진단용어속성정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | CCVMVDAD 기준으로 가되 보라매에만 있는 것들은 마이그 하였습니다. | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVDAD | 진단용어속성정보 | 박찬규 | 신진호 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | CCVMVDAD 기준으로 가되 보라매에만 있는 것들은 마이그 하였습니다. | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVDCM | 진료용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_SYNONYM | 진료용어동의어 | 9611 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVDCM | 진료용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVDTD | 진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_DETAIL | 일부 진단의 상세 부위 마스터 | 24082 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_DETAIL_TMP | 일부 진단의 상세 부위 마스터_임시 | 6689 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 임시 테이블의 경우 저장 할 때 저장하는 데이터 이므로 유효하지 않아 마이그 대상 제외입니다. | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVGPD | 진료용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP | 진료용어분류 | 161971 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVGSD | 진료용어그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP_STRUCTURE | 용어유형별 그룹 | 5431 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP_TMP | 진료용어분류 | 3605 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | TMP 테이블은 마이그 대상 제외 입니다. | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVOCH | 진료용어변경이력 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_HISTORY | 진료용어변경내역 | 17816 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_NEW | 진료용어사전/NEW작업용 | 21600 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | MEDVOCABULARY 를 사용 하기 떄문에 마이그 대상 제외입니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_OLDNEW_MAPPING | 진료용어사전-신구매핑 | 17760 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | MEDVOCABULARY 를 사용 하기 떄문에 마이그 대상 제외입니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_SYNONYM | 진료용어동의어 | 9611 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_TMP | 진료용어사전_임시 | 13086 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | TMP 테이블은 마이그 대상 제외 입니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVPLGT | 진료서식항목쿼리 | 10169 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | (2024-03-14, 박찬규) 1. 운영기 기준 데이터 값 등록 일시 (2010-01-01 17:11:10 ~ 2010-04-05 17:05:55) 2. 테이블 명과는 다르게 소스에서 INSERT 하는 부분은 타과환자 선택사유 입력(진료) ( ERP 테이블과 더 연관있어보입니다.) 3. INSERT 는 하되 조회되는 부분 없습니다. 2010년 데이터만 있음 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 신진호 | HEMR | MEECRSTT | 중환자간호기록 항목설정 | 2635 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRFAD | 가계도정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEFARHDT | 가계도 | 650 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MENDNDNT | NICU퇴원전체크리스트(의사) | 7 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 파트장님 확인 후 대상제외처리 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGNOVT | 배란 유도기록 | 2 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV1T | 배란유도기록지 테이블1 | 2 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV2T | 배란유도기록지 테이블2 | 2 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV3T | 배란 유도기록 | 2 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGPTCT | 산부인과 진통기록 | 205 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 파트장님 확인 후 대상제외처리 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGPTPT | 산부인과 진통기록 | 205 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 파트장님 확인 후 대상제외처리 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOPNFDT | 수술기록_폼데이터 | 2889343 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRONE | 수술기록상세 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOPNPDT | 수술기록지 | 3483908 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | 신진호 책임이 진단 마이그 하고 나서 해야합니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRECM | 진료기록기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOPNPDT | 수술기록지 | 3483908 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEPGNPFT | 경과기록 폼데이터 | 1990284 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MEPISCUT | 개인정보보호환자 | 79 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | 2024-03-06, TO-BE Table MSMCPSAD으로 인한 SUP으로 이관 필요 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-07] 타 업무영역 이관으로 100% 처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIRH | 미비기록삭제이력 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEUFNLDT | 미비기록 삭제 로그 테이블 | 7280 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRIEH | 미비기록삭제누락항목상세이력 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEUFNLDT | 미비기록 삭제 로그 테이블 | 7280 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFBLDHDT | FlowSheet 수혈 | 217007 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFDRGHDT | FlowSheet 투약 데이터 | 65782295 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFEXMHDT | FlowSheet 검사 데이터 | 207657094 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFMASTMT | FlowSheet 마스터 | 8 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFMEDHDT | FlowSheet 수진내역 | 21141047 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFNOTHDT | FlowSheet 노트 데이터 | 3 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFRECHDT | FlowSheet 기록 데이터 | 22517975 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETDDT | FlowSheet Set 별 세부항목 | 1838 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETLST | FlowSheet Set 별 항목 | 1504 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETNMT | FlowSheet Set 이름 | 132 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFTMPHDT | FlowSheetTemp데이터 | 55833 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFTRTHDT | FlowSheet 처치 데이터 | 40306383 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MMPTINDT | 환자정보 | 2907 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | 2024-03-06, 신진호, 운영팀 확인. 대상 제외로 인한 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-07] 이관 대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREDT | 신 Reminder 상세 내역 | 617946 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRE | 환자주요등록정보이미지상세 | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREDT | 신 Reminder 상세 내역 | 617946 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMKPD | 간호Reminder정보 | 김종석 | 신진호 | HEMR | MMPTREOT | (구) Reminder | 8684688 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREPT | 신 Reminder | 598777 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRE | 환자주요등록정보이미지상세 | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREPT | 신 Reminder | 598777 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MNBSCONSULTDT | 욕창간호기록(상처전담간호사의뢰) | 20 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 29 | Y | AS-IS사용안함. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRAAE | 간호활동수행상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRACTSHT | 간호 간호활동수행 | 39715595 | 7 | 2024-02-05 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRRSE | 회복실퇴실의사서명상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRANORDT | 마취과 퇴실오더관리 테이블 | 147703 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRASESDT | 간호 임상관찰기록지 | 148107322 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRASSEST | 간호 중환자실 ASSESST | 53714305 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | AS-IS 화면연동으로 이관제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277 | 43 | 2024-02-05 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_BRADEN | 욕창간호기록(욕창위험사정/욕창유무) | 62538193 | 43 | 2024-02-05 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_COMPLETE | 욕창간호기록(욕창부위완치관리) | 22853 | 43 | 2024-02-05 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_REPORT | 욕창간호기록(욕창부위발생보고) | 482919 | 43 | 2024-02-05 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODELT | 간호공통코드(대분류) | 272 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRADD | 기록지추가입력정보 | 박찬규 | 황선영 | HEMR | MRCOMMNT | 간호 기록지 추가입력 | 20140 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 황선영 | HEMR | MRDENTLT | 치주과 평가테이블 | 20 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHSCPR | 국가심정지 등록체계2.0-심정지환자정보 | 627 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | 현행 NEDIS에서는 국가심정지 등록체계 2.0은 사용하지 않으므로 이관제외처리 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-01-15 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPD | 간호근무유형별인원정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNDYIWT | 간호근무형태별인원정보 | 17 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MRNNRHBD | 투석간호기록정보 | 박지우 | 황선영 | HEMR | MRHPDLST | 간호 투석리스트 | 222931 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRHPDNTT | 간호 투석실 간호기록지 | 14184180 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICNPAT | 간호 ICNP 속성 | 433 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | ICNP 버전이 달라서 이관 안하기로함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICNPDT | 간호 ICNP | 3224 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | ICNP 버전이 달라서 이관 안하기로함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICNPMT | 간호 진술문 ICNP매핑 | 30925 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | ICNP 버전이 달라서 이관 안하기로함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICUDGT | 간호 중환자기록 약품정보 | 780089 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICUNTT | 간호 중환자실 간호기록지 | 170373687 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAD | 임상관찰기록일자별간호항목정 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITBYPT | 간호 환자별 가변항목 리스트 | 125493640 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITBYWT | 간호 병동별 항목설정 | 1634 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | 본원세트사용으로 대상제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITDCNT | 퇴원환자기록지 항목 | 43081001 | 25 | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRIAM | 간호항목기본 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITLSMT | 간호 항목마스터 | 16444 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 49 | Y | 스테이징사용하기로함 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITVNIT | 간호 기록지 인터페이스저장 시간간격 | 88342 | 37 | 2024-02-13 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNANNDT | 간호 마취기록지 | 153336065 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNANTOT | 마취누적기록 | 147442 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAD | 간호일지정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331 | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 49 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRABD | 간호파트별수행간호활동정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNUTRMT | 간호 병동별 간호활동 | 3416 | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 74 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNUWDLT | 간호활동마스터 병동리스트 | 40 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 병동환자리스트와 동일하게 병동목록 가져오기로함. | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRPREOPT | 간호 수술전 간호상태 | 9153034 | 16 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRPSYCHT | 간호 정신과 환자평가 | 11491 | 27 | 2024-02-26 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS 화면연동 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRPTTMPT | 간호 환자조회 | 2122702 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | TO-BE 기능 없음. | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRRAD | 회복간호기록정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRRECOFT | 간호 회복실 헤딩프레임 | 196104 | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 59 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRRECONT | 간호 회복실 간호기록지 | 9080034 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSBM | 간호진술문기본 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTMAPT | 간호 진술문 매핑 | 1074814 | 16 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSFD | 간호파트간호진술문폴더정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTSTMT | 간호 병동별진술문마스터세트 | 11446 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSPD | 간호파트간호진술문정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTTRMT | 간호 진술문 트리 매핑 | 238521 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSFD | 간호파트간호진술문폴더정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTTRWT | 간호 병동별진술문트리 | 9734 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSPD | 간호파트간호진술문정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTWDMT | 간호 병동별진술문mapping마스터세트 | 251646 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRTEMPDT | 간호 간호일지 임시저장 | 41414058 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 서명 된 데이터만 FREETEXT 형식으로 이관하기로함. | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBUD | 마취과수혈관리정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRTRRECT | 마취과 수혈관리 | 48008 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBRD | 마취과추가혈액요청정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRTRREQT | 마취과 혈액요청 | 26155 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRWDASST | 병동 ASSESS | 121077059 | 8 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-11] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 67 | Y | 공통코드 테이블. 이관 제외 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 한지환 | HCOM | CCUSERXT | 전출용예외사용자관리 | 44 | 5 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 63 | Y | 2024-02-22, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 한지환 | HCOM | CCUSRLMT | LDAP 사용자변경내역전송 | 40668 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2024-02-22, 신진호, 옛 1.0 ccusermt 업데이트시 이력이 아닌 로그성 테이블. 마이그 제외 결정 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MTDUCFGT | 사용자의 환경정보 | 21956 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2024-02-27, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MTDUICOT | 사용자별 단축아이콘 | 53868 | 5 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 52 | Y | 2024-02-27, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MTNUICOT | 간호사가변아이콘정보 | 219 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | AS-IS에선 간호메인 상단에 표시 되는 아이콘을 설정할 수 있지만 TO-BE에선 하드코딩으로 간호전체 아이콘을 설정하며, EAM 솔루션으로 Default 환자선택화면을 제어함. | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리함
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MTNUICUT | 간호사별 아이콘 설정정보 | 37708 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | AS-IS에선 간호메인 상단에 표시 되는 아이콘을 설정할 수 있지만 TO-BE에선 하드코딩으로 간호전체 아이콘을 설정하며, EAM 솔루션으로 Default 환자선택화면을 제어함. | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리함
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVDGMCIT | 약품명 인터페이스 | 30486 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2024-02-15, 박찬규, 파트장님꼐서 대상 제외 지시 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVEXNMIT | 검사명 인터페이스 | 79718 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2024-02-15, 박찬규, 파트장님꼐서 대상 제외 지시 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRITD | 이미지템플릿정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVIMTDST | 이미지템플릿SET | 5381 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N | 파일 경로 본원기준으로 마이그 진행하였습니다.(TA 문의 글에 작성) | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRITD | 이미지템플릿정보 | 박찬규 | 신진호 | HCOM | CCDEPART | CCDEPART |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRSDR | 기록템플릿그룹관계 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVTMGDST | 템플릿 SET 그룹 | 17378 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRTTD | 텍스트템플릿정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVTXTMST | 텍스트템플릿SET | 11962 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRTTD | 텍스트템플릿정보 | 박찬규 | 신진호 | HCOM | CCDEPART | CCDEPART |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRSGD | 기록템플릿그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVVOCGRT | 셋 그룹구조 | 17346 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRSGD | 기록템플릿그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HCOM | CCDEPART | CCDEPART |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRSVR | 진료용어템플릿관계 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVVOCGST | 용어 셋 그룹 | 144147 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDCONCEPT | SNOMED CONCEPT | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDCONCEPT | SNOMED CONCEPT | 0 | 3 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 100 | 100 | 0 | 94 | N |  | 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 100 | 100 | 0 | 84 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDDESCRIPTION | SNOMED DESCRIPTION | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDDESCRIPTION | SNOMEDDESCRIPTION | 2776842 | 3 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 100 | 100 | 0 | 94 | N |  | 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 100 | 100 | 0 | 84 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDRELATIONSHIP | SNOMED RELATIONSHIP | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDRELATIONSHIP | SNOMED RELATIONSHIP | 6252593 | 3 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 100 | 100 | 0 | 94 | N |  | 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 100 | 100 | 0 | 84 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDUMLS | SNOMED CONCEPT | 362732 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2024-01-31, 파트장님 지시사항으로 단순복사로 변경 보라매 기준 SNOMEDCONCEPT 테이블이 이미 존재합니다. 또한 본원 프로그램에서 쓰이지 않는다고 판단하여 대상제외 합니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | AGRIMGTMPL_TREET | 동의서 이미지 템플릿 SET 관리 | 12459 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_CONTENT | 동의서 관리 서식 진료기록 | 184537839 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_COSIGNT | 동의서 코사인 요청 | 539864 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_DOCT | 동의서 기록문서 | 2446096 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 해당 테이블은 서식명 으로 인해 프로그램에서 조회용으로 사용되어져야 합니다. 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_ELEMPROPT | 동의서항목속성관리 | 7840853 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_FORMT | 동의서 관리 서식 | 9738 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_HTMLT | 동의서 HTML 템플릿 | 34 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_NOGUIDET | 동의서 미작성 정보 제외 | 224 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_TREET | 동의서 서식 SET 관리 | 4503 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNPLCLT | 간호근무장소별근무자정보 | 21263088 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | TO-BE에서는 MOGNGPPD 테이블에 데이터 변경이 히스토리로 쌓이기 때문에 해당 테이블은 로그성 데이터로 대상 제외처리 | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPMD | 간호근무장소정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPRD | 간호파트근무장소관계정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGTMD | 근무장소별간호팀정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNRSULT | 간호근무누적표 로그 | 15217149 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | TO-BE에서는 MOGNGDSE 테이블에 데이터 변경이 히스토리로 쌓이기 때문에 해당 테이블은 로그성 데이터로 대상 제외처리 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNLC | 간호등급코드 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNURLVT | 간호등급코드마스타 | 29 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNWKLGT | 간호스케줄 접속이력 | 29 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 이수미 파트장님 확인 내용 : AS-IS에서 사용하지 않는 기능이며, TO-BE에서도 사용하지 않는기능으로 대상제외 처리 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPPD | 간호근무장소별근무자정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNPLCNT | 간호근무장소별근무자정보 | 6101 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-02-13] AS-IS 데이터 정제 및 매핑 규칙 보완 필요
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | MOKTASCD | KTAS (한국형중증질환분류코드) | 이진성 | 황선영 | NEMCUSER | COD_KTASCD | KTAS (한국형중증질환분류코드) | 4723 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDAD | 당직의사관리정보 | 백동기 | 한지환 | HORD | ERCALLMT | 응급실 당직의사 관리 테이블 | 14393983 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 한지환 | HORD | ERDRMPMT | 당직의사 전화번호 관리 | 2876 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [2024-04-12 백동기] 2.0 에서는 당직의사 전화번호 를 ERP 에서 공통으로 관리하고 있으므로 대상 제외 함 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | JOB_OPENMAP | 진료팀 작업용테이블 --요청자 유승원 | 1609387 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | 개발자 작업용 테이블 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-01-15 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MCAREAMT | 타과개인정보보호환자접근 로그 | 425 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 황선영 | HORD | MCHANMAT | 전과기록 작성률 | 10195 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 통계적인 성향을 가지고 있는 테이블들은 제외 하기로 하였습니다. (박찬규) 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MCMOTLST | 변이 및 평가 마스터 | 9 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [2024-04-12 백동기] AS-IS 에서 쓰고있지않으므로 운영팀 확인 받고 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | MCOOPMAT | 협력/비협력 의뢰 마스터 | 박민우 | 신진호 | HORD | MCOOPMAT | 협력/비협력 의뢰 마스터 | 55640 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPAD | CPR기록정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MCPRNOTET | 원내심폐소생술보고서 | 4385 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPAM | 환자별CP적용기본 | 백동기 | 김가영 | HORD | MCPTLSTT | CP 환자 리스트 | 65318 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSAM | CP세트처방기본 | 백동기 | 김가영 | HORD | MCPTMOTT | 환자별 변이 평가 | 23017 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPHD | 환자별CP처방평가정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MCPTMOTT | 환자별 변이 평가 | 23017 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MCSNRMAT | 협력/비협력 의뢰 마스터 | 10916 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 파트장님 확인 후 대상제외처리 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MDINFCMAT | 수술부위사정 | 백동기 | 김가영 | HORD | MDINFCMAT | 수술부위 사정 | 63510 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MTICOINT | 단축아이콘 | 73 | 5 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 52 | Y | 2024-02-27, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MTMEMORT | 받은 쪽지함 | 278458 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | 2024-02-21, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MECPRNMT | 진단서/의뢰서 Default 출력방식 | 13 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-07, 박찬규, 서식 마이그 안하기 때문에 대상제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDATSCT | 마취기록코사인마스터 | 84101 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | (2024-03-13) 파트장님 확인 후 대상제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDCSMAT | 외래초진 작성충실률 TEMP | 25847 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 통계적인 성향을 가지고 있는 테이블들은 제외 하기로 하였습니다. 또한 TEMP 테이블은 유효한 테이블이라고 판단하지 않습니다.(박찬규) 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDEXCKT | 산정특례 예외기준체크조합 | 2918 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | 산정특례 기준은 본원 기준으로 가져와야 합니다. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-23] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDMICKT | 희귀산정특례 검사기준체크조합 | 11780 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | 산정특례 기준은 본원 기준으로 가져와야 합니다. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-23] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRRAD | RRS활성화기준정보 | 이진성 | 김가영 | HORD | MEDRRSBT | RRS활성화기준정보 | 1 | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 73 | Y | [2024-04-03] 마스터데이터수집영역으로 이관. RRS활성화 기준 정보는 사용자로부터 제공받아 적용 예정. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 마스터데이터구축으로 제외
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 김가영 | HORD | MEDRRSDT | 개인별RRS등록정보 | 2593 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [2024-03-28] RRS 팀(신속대응팀) 회의내용 - 구조적 문제로 이관제외 합의 - 오픈 후의 데이터만 잘 적재되면 문제가없음을 Confirm | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 김가영 | HORD | MEDRRSIT | 개인별RRS활성화정보 | 6214 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [2024-03-28] RRS 팀(신속대응팀) 회의내용 - 구조적 문제로 이관제외 합의 - 오픈 후의 데이터만 잘 적재되면 문제가없음을 Confirm | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 김가영 | HORD | MEDRRSMT | RRS등록정보 | 82308 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [2024-03-28] RRS 팀(신속대응팀) 회의내용 - 구조적 문제로 이관제외 합의 - 오픈 후의 데이터만 잘 적재되면 문제가없음을 Confirm | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MEDSTROKT | 급성기뇌졸중발생정보 | 신진호 | 김가영 | HORD | MEDSTROKT |  | 326 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M222-감염관리 | HMED | MEDTUMAT | 결핵 적용 관리 | 박지우 | 황선영 | HORD | MEDTUMAT | 결핵 적용 관리 | 3045 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEOPATDT | 수술기록_수술코드속성등록 | 24019 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPBE | [구]원외CPR시행기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MERCPRST | CPR시행기록 | 507 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORTAD | 물품추적관리정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | METRACKT | 추적관리대상 의료기기 등록 | 2933 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김가영 | HORD | MEWORKHT |  | 21 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-06, 신진호,임시 테이블로 확인됨. 운영팀 확인. 대상 제외로 인한 완료율 100 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-07] 이관 대상 제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MEZIMELGT | 지카/메르스 환자 선택로그 | 329090 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MHCREQST | 가정간호의뢰 | 25 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | 1. 2012-2-9 마지막 데이터 2. 보라매병원에서 가정간호 업무를 하고있지 않음 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-01-15 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MINDFLST | 경과 누락 리스트 | 2795218 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2024-03-05, 박찬규, 파트장님과 논의 후 단순복사로 진행 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MMCOHCDT | 코로나재택치료과 환자관리 | 1373 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2022-03-01 마지막 데이터 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MMCOVIDT | 코로나환자정보관리 | 13721 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | 2022-02-03 마지막 데이터 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRNOD | 진료과별공지관리 | 박찬규 | 김가영 | HORD | MMDNOTET | 진료과별공지관리 | 32 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | (2024-04-01) 박찬규, AS_IS 기준 진료과별 타과의뢰 공지 등록 화면에서 사용 되고 해당 과로 타과의뢰 낼 시 공지사항에 보입니다. (AS_IS 화면 유지 요청으로 인해 데이터를 살려야 합니다.) 정원준 -> 박찬규 로 수행팀 담당자 변경 TO_BE 테이블은 존재하지 않아 MRDDRNOD 신규 테이블로 만들 예정입니다. TOBE 기능 없음 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDTLMIT | 월별 당직의 상세정보 | 86180 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2020-06-01 마지막 데이터 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDUTYDT | 월별 당직의 상세정보 | 3533 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2020-06-01 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDUTYMT | 당직의 팝업제한 마스터 관리 | 88 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2020-06-03 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDBD | 응급실 당직 Call 전송 정보 | 백동기 | 한지환 | HORD | MMERCALT | 응급실 환자별 호출내역 | 4504 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDBE | 응급실 당직 Call 전송 정보 상세 | 백동기 | 한지환 | HORD | MMERCALT | 응급실 환자별 호출내역 | 4504 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 신진호 | HORD | MMERQIPIT | 응급실 QI활동 관련 통증환자관리 | 412 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [2024-04-05 백동기] 2.0 에서 조회 하는 화면이 없고, 개발 대상 제외 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMLMRSNT | EMR당직의외 사유입력정보 | 27452 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2020-06-02 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박민우 | 한지환 | HORD | MMMVNLDT | 전원상담일지 | 12058 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | [2024-02-07 박민우] TOBE의 MRDDRHCD(전원상담일지정보) 테이블과 매핑되고, 해당 테이블을 사용하는 "퇴원계획상담조회" 화면은 삭제 예정이므로 이관 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MMPMEMOT | 병동환자메모관리 | 신진호 | 한지환 | HORD | MMPMEMOT | 병동환자메모관리 | 2199 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MMPTELDT | 보호자연락처관리 | 신진호 | 한지환 | HORD | MMPTELDT | 보호자연락처관리 | 167297 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MMPTREST | 해야할일 리스트 | 신진호 | 한지환 | HORD | MMPTREST |  | 290 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDRD | 집도의회진일정정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MMROUNDT | 의사 회진 일정 마스터 테이블 | 3924 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MMSCHMNT | 임상권한관리 | 신진호 | 신진호 | HORD | MMSCHMNT | 임상권환관리 | 41 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNACTYMT | 투약서명건수 월통계 | 2455 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 1. CDW에서 투약서명건수 조회함. 2. CDW의 투약서명건수 조회 방식은 실데이터를 CDW DB에 적재하여 조회하는 방식으로, 투약수행정보가 마이그레이션 되면 CDW에 재적재하여 조회하는 방식으로 구성 될 것임 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDCD | 퇴원후전화상담정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCALLTT | 퇴원 후 전화상담 | 166708 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순 | [2024-01-11 이석순] 수진이 M건 있는 경우에 대한 규칙 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCCPERT | 장내세균속균종(CPE)감염증 신고서 | 33 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | [2024-03-13] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCCRECT | 코로나양성자신고서 | 101 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | [2024-03-13] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCSE | CASECART물품세트코드상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNCCRTDT | CCR물품SET 상세 | 37301 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCSC | CASECART물품세트코드 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNCCRTMT | CCR물품SET MASTER | 814 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEOLD | 구교육환자상담정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNCCTELT | 암센터 전화상담일지 | 164 | 3 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEO1E | 구암센터전화상담일지상세 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNCCTELT | 암센터 전화상담일지 | 164 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 43 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEO2E | 구암센터상담후간호지시상세 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNCCTRTT | 암센터 상담 후 간호지시 | 196 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100 | 100 | 0 | 43 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCHEPAT | 표본감시 | 1153 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-01] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCHIVTT | 의료기관환자보고서 | 684 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-01] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCINFCT | 감염병 발생신고 | 76992 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-01] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCINFET | 전염병 발생신고 | 3400 | 29 | 2024-02-13 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | [2024-04-01] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCFE | 환자중증도분류기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNCOPSDT | 포괄간호 상세점수 | 12612252 | 21 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNCRIBDT | NICU 중증도 평가도구 | 513 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 간호 화면에서 과별서식 화면으로 대체대면서 과거 데이터 이관 안하기로함. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCSTDRT | 성매개감염병 신고서 | 1018 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-01] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCTUBET | 결핵정보관리 | 3744 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | [2024-03-13] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNCTUBRT | 결핵환자 신고보고서 | 3947 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | [2024-03-13] 박지우 ASIS 유지 조회만 있는 테이블로 이행 대상 제외 | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박민우 | 황선영 | HORD | MNDEPSMT | 질환심층항목마스터 | 2380 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNDERSLT | 투석실 검사 결과 | 39207 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMRDD | 약잔량반납정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDGRETT | 마약/향정신성약 잔량반납 | 739657 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMRDD | 약잔량반납정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDPRETT | 마약/향정신성약 개봉후(가루약)잔량반납 | 10894 | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 59 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNDSPMAT | 지역책임의료팀 공공의료연계 서식마스터 | 박민우 | 김가영 | HORD | MNDSPMAT | 지역책임의료팀 공공의료연계 서식마스터 | 833 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNDSPMDT | 공공의료연계 서식상세 | 박민우 | 한지환 | HORD | MNDSPMDT | 공공의료연계 서식상세 | 19658 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNDSPTFT | 공공의료연계보호자 | 박민우 | 한지환 | HORD | MNDSPTFT | 공공의료연계보호자 | 30 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNDSPTMT | 공공의료연계환자정보 | 박민우 | 한지환 | HORD | MNDSPTMT | 공공의료연계환자정보 | 123 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCTAD | KTAS상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHKTAS | 응급실 최초 중증도분류 | 382296 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | K221-인터페이스-NEDIS | HMED | EMIHPTMI | 응급환자 진료내역 | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHPTMI | NEDIS_응급환자진료내역 | 651067 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHPTPI | NEDIS_초기기본정보전송 | 211213 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [2024-02-20] 현재 사용하지 않으므로 제외, 초기환자기본정보는 EMIHPTMI를 통해 적재, SM팀 황선영 책임에게 확인 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNSCHMOT | 간호스케줄 메모 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNSCHMOT | 간호스케줄 메모 | 2520 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N | AS-IS 이관 | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCBD | 환자중증도분류병동정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGPDPDT | 환자분류의 부서 DETAIL | 34 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCGD | 환자중증도분류군정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGPDPMT | 환자분류의부서마스터 | 8 | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 본원항목사용하기로함 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-07-08] 본원 컨텐츠 사용으로 변경 | Y
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCWE | [배치]환자중증도분류대상자상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPBAT | 환자분류 배치대상자리스트 | 133484004 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 72 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCED | 환자중증도분류도구항목정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPCDT | 간호환자분류 코드상세 | 632 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 72 | Y | 본원항목사용하기로함 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-07-08] 본원 컨텐츠 사용으로 변경 | Y
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCDD | 환자중증도분류도구분류정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPCMT | 간호환자분류 코드마스타 | 82 | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 본원항목사용하기로함 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-07-08] 본원 컨텐츠 사용으로 변경 | Y
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCVD | [배치]환자중증도분류대상자정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPPAT | 환자분류 배치대상자리스트 | 1833325 | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 71 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCFD | 환자중증도분류기록정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPSBT | 환자별분류합계점수 | 3524063 | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 71 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCFE | 환자중증도분류기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPSDT | 환자별분류상세점수 | 32966859 | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 100 | 100 | 0 | 71 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCXS | [배치]병동별분류항목별집계 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNGRPSST | 병동별분류항목별집계 | 692711 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDPM | 투석환자등록기본 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 |  | 45 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDND | 투석환자패턴정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDPE | 투석환자등록감염종류상세 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 |  | 45 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDMD | 투석환자메모정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MNHELNET | 건강돌봄 입원환자 사전평가 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHELNET | 건강돌봄 입원환자 사전평가 | 1 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDTD | 투석전원일지정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHSPMOT | 전원일지정보 | 2512 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDTE | 투석전원일지투약상세 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNHSPMOT | 전원일지정보 | 2512 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MNICUBMT | 모유수유시행관리(기록모니터링) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNICUBMT | 모유수유시행관리(기록모니터링) | 543 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 61 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M222-감염관리 | HMED | MNINFDCT | 감염관리 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNINFDCT | 감염관리 | 6514 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M222-감염관리 | HMED | MNINFTBT | 감염관리 결핵 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNINFTBT | 감염관리 결핵 | 150 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 29 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPESSD | 교육일정슬롯정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNEDSCHT | 교육실일정관리 | 84815 | 5 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 33 | N |  | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNTD | 간호잔업등록정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNEDTIME | 간호스케줄 교육시간 | 139692 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HEMR | MTMEMOST | 보낸 쪽지함 | 370222 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | 2024-02-21, 신진호, 대상 제외로 완료율 100 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBSS | 일별병동별재원환자집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNIPATNT | 일일 현위치 기준 병동 환자리스트 | 3238544 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-02-14] ASIS컬럼 누락 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNIVWDMT | 병동별 IV팀 등록 | 388 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | 처치전담 업무 이전에 사용하던 시스템으로 처치전담팀을 따로 세팅하는 프로그램과 로직이 있음으로 대상제외 처리함 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNMOBELT | 모바일 액팅 에러로그 | 814694 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | 1.0 및 2.0에 조회하는 프로그램 없음. Database로 조회하는 Log성 데이터 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-01-15 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCABD | 아파치스코어기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNAPAST | Apache II score | 35246 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCABE | 아파치스코어기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNAPAST | Apache II score | 35246 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNEDURET | 교육회신(당뇨교육)상세 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNEDURET | 교육회신(당뇨교육) | 119878 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 27 | Y | [2024-04-04]진서린, 서식사용으로 인해 이관제외 | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MNEDURMT | 교육회신(당뇨교육)항목 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNEDURMT | 교육회신(당뇨교육) | 11 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 27 | Y | [2024-04-04]진서린, 서식사용으로 인해 이관제외 | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-04-04] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDDD | 간호근무표확인정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNCNFHT | 간호스케줄 수간호사,과장확인 이력 | 9999 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNDUTYT | 간호근무형태코드마스타 | 39 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | [2024-02-27] SM팀 황선영 책임에게 확인. 해당 테이블은 사용되지않으며, 코드관리는 온전히 MNSCHMKT 테이블로만 사용되기 때문에 대상제외 처리. | 9 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSD | 간호근무표정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNERSLT | 간호근무표 | 19576573 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [2024-03-21] 로그성 데이터로 이관제외 TO-BE에서는 MOGNGDSE 간호근무표 상세 테이블 자체가 이력을 포함하고 있음. | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNNERSOT | 간호근무표 이력(매월1일기준내역) | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNERSOT | 간호근무표 이력(매월1일기준내역) | 22101 | 1 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | AS-IS 이관 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEESD | 환자교육일정정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNINSCHT | 당뇨환자 스케쥴관리 | 40509 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPESSD | 교육일정슬롯정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNINSCHT | 당뇨환자 스케쥴관리 | 40509 | 5 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 33 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMTD | 투약시간기준정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNHMEDT | 병원 투약시간 | 211 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEPTD | 교육환자등록정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNINSULT | 당뇨환자 정보 | 28377 | 4 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 100 | 100 | 0 | 33 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEPTE | 교육환자상세 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNINSULT | 당뇨환자 정보 | 28377 | 6 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 100 | 100 | 0 | 33 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNSE | 익월간호근무표신청상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNERWNT | WANTED근무표 | 83956 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPE | 간호조무사용PAIR병동상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPAIRT | pair병동 | 33 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTE | 간호근무지별등급별근무형태상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNLVDYT | 간호등급별근무형태 | 15 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | [2024-03-14] 마스터데이터 수집영역에서 작업예정으로, 오픈 전 작성 스크립트로 따로 이관예정. | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-28] 수기작업으로 대상제외
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGOTD | 간호시간외수당신청정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNOVTMT | 간호시간외수당 | 198058 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRERCOMT | 응급실주증상마스터 | 36360 | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 100 | 100 | 0 | 39 | Y | 본원2.0 데이터 사용하기로함. 보라매데이터 이행 제외 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRERCOTT | 응급실주증상트리 | 1295 | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 100 | 100 | 0 | 39 | Y | 본원2.0 데이터 사용하기로함. 보라매데이터 이행 제외 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQICDT | QI 코드 마스터(소분류) | 1917 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 1. AS-IS에서 사용하지 않음 - 간호행정-간호감사-간호감사도구 2. TO-BE에 관련 기능 없음 3. 간호 TFT에서 AS-IS 기능 유지 제외하였음 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQICMT | QI 코드 마스터 | 4220 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 1. AS-IS에서 사용하지 않음 - 간호행정-간호감사-간호감사도구 2. TO-BE에 관련 기능 없음 3. 간호 TFT에서 AS-IS 기능 유지 제외하였음 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQIDMT | QI 부서 마스터 | 55 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 1. AS-IS에서 사용하지 않음 - 간호행정-간호감사-간호감사도구 2. TO-BE에 관련 기능 없음 3. 간호 TFT에서 AS-IS 기능 유지 제외하였음 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQISDT | QI 코드 마스터 | 216370 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | Y | 1. AS-IS에서 사용하지 않음 - 간호행정-간호감사-간호감사도구 2. TO-BE에 관련 기능 없음 3. 간호 TFT에서 AS-IS 기능 유지 제외하였음 2016-02-02 마지막 데이터 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | K221-인터페이스-NEDIS | HMED | EMIHDISS | 응급환자 진단내역 | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHDISS | NEDIS_진단정보전송 | 1178819 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | K221-인터페이스-NEDIS | HMED | EMIHSDMD | 응급환자 전문의 진료내역 | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHSDMD | NEDIS_응급환자전문의진료내역 | 165576 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | K221-인터페이스-NEDIS | HMED | EMIHTROP | 응급환자 처치.수술내역 | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHTROP | NEDIS_응급환자검사처치수술내역/IDX Only,Not Constraint PK OK(2016.2.18) | 37496504 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 이진성 | 황선영 | HORD | EMIHWDDT | NEDIS_병동퇴원진단재전송 | 2917 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [2024-02-20] NEDIS 전송 시에 EMIHDISS 진단정보전송 테이블에 포함되어 전송되기 때문에 이관 필요성이 없으므로 제외. | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMWPD | 환자현위치정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPEBT | 응급실 병상 이력 | 211685 | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 100 | 100 | 0 | 39 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOD | 간호수행정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURACT | 병동간호실시정보 | 75829881 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-02-14] ASIS컬럼 누락 확인 필요
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOH | 간호수행정보이력 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURAHT | 병동간호실시정보 이력/3개월 보관,1개월단위로 정기점검 시 DMP백업 후 삭제 | 114910410 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 61 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMEDD | 응급실실제근무자정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNUMERWT | 응급실치료실별근무자 | 4788 | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMEDS | 응급실일일현황통계 | 진서린 | 황선영 | HORD | MNUSMERT | 응급실 일일 현황(통계) | 889 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 51 | N |  | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMTD | 투약시간기준정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNWMEDT | 병동별 투약시간 | 8709 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 황선영 | HORD | MNODSMAT | 경과 누락 리스트 | 24 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | 2017-03-31 마지막 데이터 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMMTD | 외래진료시작시간정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNOPSCHTT | 간호 외래진료시간관리 | 376309 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-16] 적용보류, pk 에러
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPAIRWT | PAIR병동(간호환자선택) | 25 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | TO-BE에선 간호기초코드관리-근무지코드의 조무사PAIR정보를 통해 환자선택 타과사유입력창 팝업을 제한 하고 있음. 이미 조무사PAIR 정보를 이관하였기에 대상제외 처리 함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPATCAT | 감염율 분모데이터 통계자료 | 1412387 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | 1.0 감염율 분모데이터 조회 프로그램에서 사용하는 데이터. batch통해 데이터 적재됨. 2.0의 의료기구사용일수조회 프로그램의 데이터로 대체 됨. 2.0의 의료기구사용일수조회는 batch를 통한 적재방식이 아닌 실시간 데이터 조회이므로 이관 대상 제외함 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNPDTEST | 복막투석 검사결과 | 695 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDSD | 투석치료일정정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNPDTEST | 복막투석 검사결과 | 695 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNPDYCDT | 환자기본정보이력 | 44 | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 61 | Y | as-is의 데이터가 44건이고, to-be의 데이터가 282건임. 이중 동일한 건은 42건으로 마이그 이행하지 않고, 마스터영역에서 2건 추가 및 수정할 예정으로 대상 제외함 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 황선영 | HORD | MNPDYCMT | 혈액투석 효율계산 마스터 코드 테이블 | 4 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [2024-03-22] 박지우 마스터 데이터로 TOBE MOMNMDAC 테이블에 해당 데이터들이 들어있으므로 대상 제외 | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-03-28] 대상제외로 100% 처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNPDYPDT | 혈액투석 효율계산 환자 정보 테이블 | 173963 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMWPD | 환자현위치정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPLCTNT | 병동환자 현위치 | 732853 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MNPREEXT | 외래간호사전검사 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPREEHT | 안과외래간호사전검사 이력 | 31550 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MNPREEXT | 외래간호사전검사 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPREEXT | 외래간호사전검사 | 915247 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPTCFHT | 환자번호 바코드 확인 이력 | 571 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 건수 : 571건 최종데이터 : 2014-02-22 AS-IS에서 사용하는 프로그램 없음 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREDD | 교육지시회신정보 | 진서린 | 황선영 | HORD | MOEDURET | 교육지시및 회신등록 | 49309 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 41 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMWPD | 환자현위치정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [2024-03-22] MNREPERT 응급실 간호정보지 -> MNREPEBT 응급실 병상 이력 으로 마이그대상 테이블 변경되어 대상제외 처리함 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNRERCLT | 응급실 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 3067962 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGWES | 병동별간호근무집계 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNGPSAT | 환자분류통계 | 172 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTD | 간호근무보고서정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNREPBT | 간호근무보고서 | 372052 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTE | 간호근무보고서환자상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNREPDT | 간호상세근무보고서 | 1060169 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCUTE | 업무공통그룹코드상세 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MNSTDRMT | NST담당의사관리 | 15 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | (MD00287)공통코드로 마이그로 인해 수기구축해야합니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-03-05] 수기구축으로 대상제외
| 진료간호 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCUTE | 업무공통그룹코드상세 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MNSTWAMT | NST진료과별 구분 마스터 | 96 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | (MD00277)공통코드로 마이그로 인해 수기구축해야합니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-03-05] 수기구축으로 대상제외
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNTNRTRT | 간호처치 | 16205 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 처치발행-간호처치는 과거에 간호사만 입력하던 데이터로, 이관하지 않음. 2024.02.06 정보전략팀 백주원 팀장님 확인 받음. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNTTWDMT | 병동별 처치전담팀 등록 | 48 | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 54 | Y | [2024-02-27 김종석] 마스터수집에서 정맥주사팀스케줄관리 AS-IS 기준으로 TO-BE에 데이터 생성하여 대상제외처리 함 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUADCLT | 일반성인정보조사지 싸인 로그테이블 | 3529675 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUCBCLT | 분만장 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 23113 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUCHCLT | 화학요법 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 8980 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUGYCLT | 산과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 116488 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMKDD | 간호사인수인계정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUKARMT | 간호사 인수인계 테이블(Kardex) | 3644567 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATD | 간호근무누적표정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATE | 간호근무누적표정보상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNBCLT | 신생아 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 58338 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNPCLT | 정신과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 21 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHBT | 간호정보지(신생아) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHBT | 간호정보지(신생아) | 8296 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHCT | 간호정보지(화학요법) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHCT | 간호정보지(화학요법) | 915 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 4398362 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHGT | 간호정보지(산과) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHGT | 간호정보지(산과) | 10071 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHOT | 간호정보지(부인과) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHOT | 간호정보지(부인과) | 16211 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHPT | 간호정보지(정신과)-old | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHPT | 간호정보지(정신과)-old | 2 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHRT | 간호정보지(분만장) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHRT | 간호정보지(분만장) | 7645 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHST | 간호정보지(일반성인(외래.응급),부인과) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHST | 간호정보지(일반성인(외래.응급),부인과) | 361706 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNRHYT | 간호정보지(소아) | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUNRHYT | 간호정보지(소아) | 29308 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 (2024-01-11 이석순) 적용보류, 담당자 확인 필요 | 90 | 2023-12-25 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUOBCLT | 부인과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 155907 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MNUPDCLT | 소아과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 243221 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 =>화면 없는거 같아서 대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-13 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVCD | 환자예방접종정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNACT | 병동 예방접종등록정보 | 9162 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-06] 암호화 함수 확인 필요
| 진료간호 | 인터페이스-예방접종 | HMED | MNVCNBKT | 소아예방약질병관리본부등록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNBKT | 소아 예방약 등록 정보 | 154840 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-23] 암복호화 컬럼 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNCDT | 소아 예방약 마스터 | 14 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 간호 수행 - 예방접종에서 예방접종용량을 표시하기 위한 마스터로 사용되었으나 현재는 사용 하고 있지 않는 것으로 확인 됨. 이행대상 제외 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDSD | 투석치료일정정보 | 박지우 | 황선영 | HORD | MNWORKDT | 투석실시(업무일지) | 273829 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAPD | 환자알러지정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOADDGDT | 약물부작용신고 | 3999 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAWD | 약물유해반응평가증상정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOADDGDT | 약물부작용신고 | 3999 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAAD | 약물유해반응평가정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOADDGDT | 약물부작용신고 | 3999 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTASD | 환자알러지증상정보 | 백동기 | 김자현 | HORD | MOADDGDT | 약물부작용신고 | 3999 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAPH | 환자알러지정보이력 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOALERHT | 환자별 Alert정보 관리 이력 | 877911 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTIPH | 환자감염및기타알림변경이력 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOALERHT | 환자별 Alert정보 관리 이력 | 877911 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPCH | 환자관상동맥스텐트삽입술정보변경이력 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOALERHT | 환자별 Alert정보 관리 이력 | 877911 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTCMH | 조영제부작용정보변경이력 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOALERHT | 환자별 Alert정보 관리 이력 | 877911 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTACD | 환자투약코드정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 4 | N | [5 empty] | 100 |  |  | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAPD | 환자알러지정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTCMD | 조영제부작용정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTIPD | 환자감염및기타알림정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTMRD | 환자MRI촬영주의장치정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPCD | 환자관상동맥스텐트삽입술정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCACC | 항생제분류임상코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIBT | 항생제 Master | 260 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAOD | 항생제분류처방정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIDT | 항생제 Detail | 808 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-01-23 이석순] ORA-12899: value too large for column "MIG_HMED"."CCOOCAOD"."MDPR_UNIT_CD" (actual: 4, maximum: 3)
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAHD | 항생제도움말정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIHT | 항생제 도움말 | 44 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAC | 처방코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBLDCLT | 수혈 제제 분류 | 81 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순 | [2024-02-21] PK중복
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRCD | 수혈처방안내정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBLDGDT | 수혈 처방 Guide Master | 254 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBOCHKT | 보험체크로직 | 910 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | ASIS 프로그램 체크 로직에 사용되는 테이블이므로 TOBE에서는 사용 불가하여 대상 제외 처리 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORTFM | 환자수혈처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-05] 코드매핑 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOCCOLTT | CONSULT | 25 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 가정간호 이행 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCHKLST | 진료체크리스트 | 31069 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2019-01-10 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRGCE | 소아성장곡선기록상세 | 박찬규 | 김자현 | HORD | MOCLNBDT | 기초임상정보 | 842335 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | 진료파트 마이그 테이블이 누락되었고 운영팀 및 파트장님에게 확인후 추가 작업 | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRGCM | 소아성장곡선기록기본 | 박찬규 | 김자현 | HORD | MOCLNBDT | 기초임상정보 | 842335 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | 진료파트 마이그 테이블이 누락되었고 운영팀 및 파트장님에게 확인후 추가 작업 | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOCLNBDT | 기초임상정보 | 김혜진 | 김자현 | HORD | MOCLNBDT | 기초임상정보 | 842335 | 4 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 52 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDPD | DRG질병군범주 우선순위 정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MDRGGRAT | DRG질병군범주 우선순위 | 1161 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 27 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료지원 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRPAG | EMR 환자 접근 로그 | 홍건우 | 최병석 | HSUP | SMEMRLGT | EMR환자접근 로그 | 33490624 | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | 100 | 100 | 0 | 69 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOCPEVNT | CP 이벤트관리 | 1 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-12 백동기] AS-IS 에서 쓰고있지않으므로 운영팀 확인 받고 제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPDD | 환자별CP일정처방정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | 코드매핑 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MOCRAGET | 교정연령 | 17 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 파트장님 지시사항으로 대상 제외합니다. | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-01-31 이석순] 대상제외로 완료율 100
| 진료간호 | M121-진료처방 | HMED | MOOPTCAD | CRC참여환자정보 | 박민우 | 신진호 | HORD | MOCRCENT | CRC ENROLL 관리 | 129370 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M211-CDSS | HMED | BCCCSAAD | 급성신손상자동타과의뢰정보 | 이진성 | 김자현 | HORD | MOCRTLGT | 입원환자 크레아티닌 검사수치 | 826077 | 1 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | TOBE에서는 HSUP.MSELMAID(접수검사항목결과정보) 테이블의 크레아티닌 수치 정보를 조회하는 것으로 변경되어 대상 제외 처리 [2024-07-01 이진성] HMED.BCCCSAAD /*급성신손상자동타과의뢰정보*/ 진료배치를 통해 해당 테이블에 크레아티닌 검사결과가 적재돼야하기 때문에 이행 하는 걸로 결정 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRPD | 간호전담근무자정보 | 이진성 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 162 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 4 | N | AS-IS 간호공통코드의 MRCODEST.CD_TYP IN ('TTR02', 'TTR36', 'TTR37') AND LENGTHB(MRCODEST.SCLS2) < 6 해당 조건 데이터로 TO-BE 이관 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MOCVALGT | CVA 환자 등록/수정 로그 | 228 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 04-09, 로그성으로 대상 제외 조회하는 화면 있는지 확인필요, | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDCD | 항암투여 단계 및 주기 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCYCLET | 항암투여 단계 및 주기 | 273219 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDED | 유보항균제제한항균제확인정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODANTIT | 유보제한항균제확인정보 | 109279 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | ORA-12899: value too large for column "MIG_HMED"."MOOORDED"."APBT_YN" (actual: 2, maximum: 1)
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 김종석 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDRM | 환자투약처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRDD | 환자의 오더별 발행 당시 누적 중복처방 일수 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDUPNT | 환자의 오더별 발행 당시 누적 중복처방 일수 | 2109 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMCD | 환자식사마감이후식사변경요청정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MODIETMT | 식이변경요청내역 | 107315 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMCE | 환자식사마감이후식사변경요청정보상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MODIETMT | 식이변경요청내역 | 107315 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 36 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MODISSHT | 환자의 수진일별 진단 이력 | 33660205 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 04-05, 없는 용어ID, 현업 협의 필요함. 대상제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MODRIMGT | 진료의사사진위치경로 | 신진호 | 김자현 | HORD | MODRIMGT | 진료의사 사진위치경로 | 218 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRDRD | 진료과별의사정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODRINFT | 의사진료정보 | 675 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 46 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDSD | 퇴원지시 예고미시행/취소사유 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSCHRT | 퇴원지시 예고미시행/취소사유 | 125075 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSCHYT | 퇴원예고완료내역 | 142326 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 100 | 100 | 0 | 9 | Y | AS-IS 테이블 그대로 이관 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORALD | 환자처방주의사유정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSERST | 투약예외 사유 등록 | 4248083 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | ORA-01400: cannot insert NULL into ("MIG_HMED"."MOOORALD"."CTRA_ORD_CD") ORA-12899: value too large for column "MIG_HMED"."MOOORALD"."ORD_CTN_RSN_CD" (actual: 6, maximum: 4)
| 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2MT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 약품전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2MT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 약품전문 | 49277542 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2NT | DUR처방교부번호채번 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2NT | DUR 2차 실시간 전송데이터 처방교부번호 | 11881706 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2PT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 일반전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2PT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 일반전문 | 9882682 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2RT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 결과전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2RT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 결과전문 | 3856852 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODURPMT | 환자별 DUR 정보제공(특이질병) 관리 | 756520 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100 | 100 | 0 | 10 | Y | ASIS에 조회 화면 없으므로 대상 제외 처리 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODURSMT | 환자별 DUR 정보제공(특이질병) 조회 | 10199631 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100 | 100 | 0 | 10 | Y | ASIS에 조회 화면 없으므로 대상 제외 처리 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M121-진료처방 | HMED | MOOPTELD | 응급실도착환자주치의등록정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNRLINKT | 응급실주치의와의 연결정보 | 849672 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREXM | 환자검사처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEAD | 응급실도착환자응급증상정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEMDSNT | 응급증상정보 | 97422 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOEPRTLT | 출력 로그(EMR내부적 로그) | 2209 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDPR | 진료DRG대상ICD10진단코드관계 | 신진호 | 김자현 | HORD | MDRGICDT | 진료DRG대상진단 | 305 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 26 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOERCOFT | 응급실 당직콜 전체확인 권한관리 | 120 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2018-03-12 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-03-05] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MOERLTRT | 응급실장기체류 환자사유입력 | 15315 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 27 | Y | 2024-04-05, 신진호, 대상제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOEXDDMT | 비예약검사 오더코드,진료과,진료의별 D-Day 마스터 | 286 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 비예약검사를 AS-IS는 진료의별로 관리하고, TO-BE는 오더코드별로 관리함. TO-BE의 마스터를 새로 구축하는 방향으로 결정되어 대상제외 함 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORECD | 팝업표시설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEXPOPT | 특수검사처치 팝업 조회오더 | 646047 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMEM | 환자식사처방기본 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOFPADDT | 오더(식사-보충식) | 3111 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMEH | 환자식사처방변경이력 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 36 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMFH | 환자식사처방특기사항변경이력 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 36 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMED | 환자식사처방특기사항정보 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044 | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 37 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMEM | 환자식사처방기본 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOGRWCDT | 표준성장곡선 | 3070 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박민우 | 신진호 | HORD | MOHOSACT | 협력병원접속번호 | 17828 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | [2024-02-05 박민우] ASIS 인터페이스 호출하는 프로시저로 보임. ASIS에서도 2018년 이후 들어온 데이터도 없고, SM팀에 확인 결과 사용 안하는 테이블이라고 확인받았으므로 대상 제외함. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOICUDRT | 환자별중환자전담의관리 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOICUDRT | 환자별 중환자전담의 관리 | 5581 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRDRE | 진료과별의사정보상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOINFODT | 의사진료상세정보 | 816 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MOITJUCT | 인턴주치의등록마스터 | 698 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | To-be에서는 주치의 목록에서 인턴 선택 가능하여 별도 개발하지 않기로 함. 이행 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-03-28] 대상제외로 100% 처리
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOJCHKTD | 진단중복마스터 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOJCHKTT | 진단 중복 마스터 | 184957 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPAM | 환자진단기본 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595 | 25 | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPBD | 환자진료과별진단정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595 | 25 | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPCD | 환자수진일별진단정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595 | 3 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 17 | N | 04-05, 없는 용어ID, 현업 협의 필요함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEBD | 응급접수취소요청정보 | 신진호 | 한지환 | HORD | MOERCNRT | 응급실 접수 취소사유 | 68633 | 3 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 17 | N | 04-08, 1차 고도화 관련, 컬럼 수정여부, 메일 발송함. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTLND | 장기재원환자정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOLONGPT | 장기재원환자관리 | 56673 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-02-14] ASIS컬럼 누락 확인 필요
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOMCFLPT | 연명의료등록관리 | 13894 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N | !!! 중요 !!! HORD.MOMCFLPT.LIFE_AGREE_RMK(연명의료등록관리.비고) 컬럼만 HMED.MOOPTPRD(환자주요공유정보) 테이블로 이관하고 나머지 데이터는 이관하지 않는 것으로 결정 (20240125 이수미파트장님) | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRAD | 환자의 주성분 코드별 투약 중복 처방 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOMED2NT | 환자의 주성분 코드별 투약 처방내역(2010년 5월 시행된 중복처방 고시 개정안 반영) | 35586094 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTMRH | 환자MRI촬영주의장치정보변경이력 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOMRILGT | MRI 촬영주의장치여부LOG | 3201 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 황선영 | HORD | MONIUGWT | NICU성장평가 | 2204 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | 소아청소년과에서 제외 결정 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | MONREFHT | 비협력병원 마스터 | 박민우 | 신진호 | HORD | MONREFHT | 비협력병원 마스터 | 11311 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MONWDRGT | 신포괄의료의질향상점검표 | 신진호 | 김자현 | HORD | MONWDRGT | 의료의질향상점검표 | 153656 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MONWPTHT | 당일신환사유등록 이력관리 | 19241 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 원무 재진예약등록에서 사용하는 테이블로 TO-BE에 이력 사용하지 않는다하여 대상 제외 처리함. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTIBD | 20%예외환자정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOO20EXT | 20% 예외환자 관리 | 7178 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOD | 간호수행정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOODGACT | 외래투약실시기록 - 2001.04.19 | 277265 | 10 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDPD | 장기이식수혜자기증자타과의뢰정보 | 박지우 | 신진호 | HORD | MOOGCNLT | 타과의뢰HISTORY | 12287 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDAD | 장기이식기증자정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGGIVT | 장기이식 기증자(MASTER) | 435 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRRD | 장기이식수혜자기증자검사결과정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGGVST | 장기이식 기증자(SUB) | 17423 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 |  | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDBD | 기증자기본정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGGVST | 장기이식 기증자(SUB) | 17423 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTBDE | 뇌사자 장기별 분배 정보 상세 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGIVET | 뇌사자정보 | 3 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTBDD | 뇌사자 정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGIVET | 뇌사자정보 | 3 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-06] 암호화 함수 확인 필요
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRAD | 장기이식수혜자정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGRCVT | 장기이식 수혜자(MASTER) | 1294 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRRD | 장기이식수혜자기증자검사결과정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 |  | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRBD | 수혜자기본정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRKD | 수혜자KONOS정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORIJH | 환자주사처치일정정보이력 | 정원준 | 황선영 | HORD | MOOIJTHT | 주사처치실예약관리 이력 | 186389 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORIJD | 환자주사처치일정정보 | 정원준 | 황선영 | HORD | MOOIJTRT | 주사처치실예약관리 | 6181950 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVCD | 환자예방접종정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOOIJTRT | 주사처치실예약관리 | 6181950 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 이석순 | [2024-02-06] 암호화 함수 확인 필요
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDLD | 기증자LENGTH정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDBD | 기증자기본정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRCD | 장기이식수혜자기증자Complication정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTOFD | 수술후정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 |  | 55 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRBD | 수혜자기본정보 | 박지우 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | N |  | 10 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOOPRTFT | 오더(수술료) | 499136 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORFED | 환자처방료정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOOPRTFT | 오더(수술료) | 499136 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOORDLMT | 의사 처방제한 | 819 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 2021-09-14 마지막 데이터 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPATTMT | 수술스케줄수술코드속성등록 | 53570 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-12 백동기] TO_BE에서는 수술예정기본 수술명 에서 합쳐서 보여짐으로 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOPBBMAT | 수술전 예정수술명 기록률 | 백동기 | 신진호 | HORD | MOPBBMAT | 수술전 예정수술명 기록률 | 109243 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOPBJMAT | 수술전 진단명 기록률 | 백동기 | 신진호 | HORD | MOPBJMAT | 수술전 진단명 기록률 | 109243 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOPCCTVT | 수술실 CCTV 촬영가능여부 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPCCTVT | 수술실 CCTV 촬영가능여부 | 384 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCODRT | 수술간호기록 협진의 | 19734 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCCD | 집도의별수술코드관계정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCSCBT | CASE CART MASTER | 1272 | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 74 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCSE | CASECART물품세트코드상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCSCDT | CASE CART Detail | 48268 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCBD | 수술재료전송상태정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCSOBT | CASE CART 임시Table Master | 278527 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 63 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCAD | 수술재료사용정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCSODT | CASE CART 임시TABLE DETAIL | 6683199 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 49 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCMDD | 협력병원진료과정보 | 박민우 | 신진호 | HORD | MOPDEPTT | 협력병의원 진료과 마스터 테이블 | 1180 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2024-07-12 수기구축으로 변경 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPDSMAT | 수술실 퇴실 전 기록 관계 테이블 | 121464 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPEXTMT | 수술예정소요시간관리 | 9444 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | [2024-04-12 백동기] TO_BE에서는 수술예정소요시간관리 를 수술간호기록 에서 계산해서 들어감으로 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCODD | 협력의사정보 | 박민우 | 신진호 | HORD | MOPHDRLT | 협력병의원 소속 의사 마스터 테이블 | 1517 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPLOMAT | 수술장 퇴실전 수술 중 특이사항 기록률 | 108951 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 통계성향을 가지고 있는 테이블은 이관 제외 입니다.(박찬규) 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPDMD | 수술일자별진료과메모정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPMEMOT | 수술스케줄일별메모 | 424 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPPAD | 수술예정등록추가기계정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPOREQT | 수술예정등록 | 319342 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPRMD | 수술실관리정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPRMADT | 수술장 관리 | 31 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPORD | 진료과별 수술실 사용 정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPRMCTT | 진료과별 수술실수 관리 | 366 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPOREBT | 수술장부 환자관리 | 1454 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-12 백동기] TO_BE에서는 수술예정기본 에서 확정 완료 된것 에 한에서 다른 테이블과 JOIN되서 조회성 으로 보여지고, 따로 테이블에서 관리하지 않음으로 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPORECT | 수술장부 진료과별 공지사항 | 10 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [2024-04-05 백동기] 2.0 에서 조회 하는 화면이 없고, 개발 대상 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPGD | 임신부환자부가정보 | 백동기 | 김선화 | HBIL | APRGNTMT | 임신부 등록 테이블 | 4903 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 |  | 50 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPPAH | 수술예정이력 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPOREHT | 수술예정등록 이력테이블 | 3016139 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPPAM | 수술예정기본 | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPOREQT | 수술예정등록 | 319342 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-20] ORA-12899: value too large for column "MIG_HMED"."MOOOPPAM"."OP_ANTC_REQR_HMI" (actual: 5, maximum: 4) ORA-01400: cannot insert NULL into ("MIG_HMED"."MOOOPPAM"."OP_VOC_ID")
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOMNMRCD | 회복실퇴실시간입력 | 진서린 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 100 | 100 | 0 | N |  |  |  |  | 0 | 100
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAD | 수술간호기록 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266 | 21 | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 55 | N | 타 화면에서 수술간호 기록 쓰이는 시간조건이 많아서 주 사용 시간데이터만 이행 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPSCPRT | 멸균물품관리 | 2582 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | 1.0의 마치료 조회 -> 멸군물품관리입력에서 입력하는 데이터임 - 현재 1.0에서 사용하고 있지 않음. 2.0에 as-is 기능 유지 하지 않음 정보전략팀 성예림 선생님 확인 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCCHD | 협력병원정보 | 박민우 | 신진호 | HORD | MOPSNUHT | 협력병원관리 | 2433 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 2024-07-12 수기구축으로 변경 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTADT | 수술장 통계(일별처리) | 161310 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 64 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTAET | 수술장 통계(일별처리:8A30-6P) | 104847 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTAFT | 수술장 통계(일별처리 8A30-5P) | 14732 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTAGT | 수술장 통계(일별처리 8A-6P) | 14732 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTAHT | 수술장 통계(일별처리 8A30-6P) | 14732 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPSTAIT | 수술장 통계(일별처리 8A-4P30) | 14732 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 2020-09-01 마지막 데이터, 통계성 데이터 이관 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 김가영 | HORD | MOPTREDT | 시술 전 체크리스트 상세항목 | 1371697 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 100 | 100 | 0 | 32 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPTREMT | 시술 전 체크리스트 | 29514 | 16 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 55 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-28] 대상제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 백동기 | 김가영 | HORD | MOPUNITT | 의사별수술실보유수관리 | 1645 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [2024-04-12 백동기] 2.0 에서 조회 하는 화면이 없고, 개발 대상 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOREGIMT | 항암 REGIMEN별 세트 | 5 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | AS-IS에 호출화면 없음, 2016년 TESTD로 작성된 데이터 5건만 존재, 2.0에 유관 화면 없음 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 김자현 | HORD | MORGANMT | 장기이식 마스터 테이블 | 131 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240219] 박지우 ASIS 대기자/수혜자 등록 화면을 사용하지 않으므로 데이터 이행하지 않아도 된다고 확인 받아 대상제외(성예림 선생님) | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 김가영 | HORD | MORGANST | 장기이식 대기자/수혜자 테이블 | 128 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240219] 박지우 ASIS 대기자/수혜자 등록 화면을 사용하지 않으므로 데이터 이행하지 않아도 된다고 확인 받아 대상제외(성예림 선생님) | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMMPD | 진료수진별환자정보 | 백동기 | 김가영 | HORD | MORUSMST | 회진안내SMS전송내역 | 23920 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MORWAPPT | 중증/산정특례신청서 재작성 | 14463 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 운영팀 확인 받고 제외 예정. 04-08 운영팀 담당자 부재로 인한 차주 확인 필요 [2024-04-19] 운영팀 확인. 대상 제외 함. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-23] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 신진호 | HORD | MOSCAPPT | 중증환자관련 팝업사유입력관리 | 104844 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 운영팀 확인 받고 제외 예정. 04-08 운영팀 담당자 부재로 인한 차주 확인 필요 [2024-04-19] 운영팀 확인. 대상 제외 함. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-23] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEMD | 중증응급질환자정보 | 정원준 | 신진호 | HORD | MOSEEMHT | 중증 응급 질환자 등록/수정 로그 | 558 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | 조회하는 화면 있는지 확인필요 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODICSD | 암진단진행단계정보 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOSTAGET | 암질환 병기 분류(Stage, TNM) | 1011442 | 11 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 21 | N | 04-05, 없는 용어ID, 현업 협의 필요함. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORTRM | 환자처치지시처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREDD | 교육지시회신정보 | 진서린 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 41 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDFD | 치식정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTEETHT | 치식정보 | 134705 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDFE | 치식정보상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTEETHT | 치식정보 | 134705 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRHPC | 전국의료기관코드 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOTRANHT | (전원)의료기관목록 | 76677 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박지우 | 김가영 | HORD | MOTRHIST | 장기이식HISTORY | 7 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100 | 100 | 0 | 59 | Y | [20240220] 박지우 화면에서 조회하지 않는 HISTORY 데이터로 이행 대상 제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-02-21] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTTRETT | 수가(처치/재료/마취/타과) | 39083658 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORFED | 환자처방료정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTTRETT | 수가(처치/재료/마취/타과) | 39083658 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순
| 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRUDD | 의사별진료과등록정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOUSRDPT | 의사별 진료과관리 | 29283 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 85 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | 이석순 | [2024-02-14] ASIS컬럼 누락 확인 필요
| 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOUSRIPT | 작업별사용자선택 | 70384 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100 | 100 | 0 | 10 | Y | ASIS에 조회 화면 없으므로 대상 제외 처리 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-05-09] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRPFM | 출력동의서서식정보 | 박찬규 | 김자현 | HORD | MOZAGRMT | 출력서식 | 1455 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | N | 정원준 부장님으로 배정되었던것 확인해보니 기록이여서 담당자 변경 및 마이그 진행 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBRR | 처방코드관계 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM = '03' 03 : 처치지시 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMNTC | 간호처치코드 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM IN ('11','12') 11 : 간호처치 12 : 병동처치재료 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORSAM | 세트처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM IN ('01','02','04','22') 01:처방세트 02:처치재료세트 04:수술료세트 22:마취료세트 (!!! 중요 !!! 보라매는 처치재료세트와 마취료세트를 분리해서 관리하고 있음) | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBRR | 처방코드관계 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 45 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM = '03' 03 : 처치지시 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMNTE | 간호처치코드처방상세 | 김종석 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM IN ('11','12') 11 : 간호처치 12 : 병동처치재료 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORSBE | 세트처방상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | 매핑 대상 - SET_ITEM IN ('01','02','04','22') 01:처방세트 02:처치재료세트 04:수술료세트 22:마취료세트 (!!! 중요 !!! 보라매는 처치재료세트와 마취료세트를 분리해서 관리하고 있음) | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCSC | 처방전표분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSLIPT | SLIP 마스타 | 224 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAC | 처방코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGAT | 오더 REFERENCE | 121524 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAH | 처방코드이력 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGATLOGT | MOZSUGAT변경 LOG 테이블 | 598025 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCAC | 처방분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGRT | 수가그룹 | 47 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCSC | 처방전표분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZTRCTT | 처치범주 마스터 | 150 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 94 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 84 | 이석순
| 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCRR | 검사SLIP처방코드매핑관계 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSLIFT | Slip folder table | 150 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 30 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MPNEOSMT | 출생신고 이전 환아의 보호자정보 | 1947 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | 1. AS-IS 에서 조회하는 화면 없음 2. TO-BE에 조회하는 테이블 없음 3. 환자예방접종 정보 입력하면서 다른 테이블에 데이터 중복으로 발생 됨 4. MNVCNACT 테이블에 환아의 보호자 정보 발생됨으로 마이그 대상 제외 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBPS | 일별병동별욕창예방관리평가집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRBEDSDT | 일일 욕창예방관리평가 상세리스트 | 1243193 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 84 | N |  | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순 | [2024-01-15 이석순] 02. BRMH-마이그레이션 변경요청_확인요청-진료간호파일 확인요청 쉬트 참고
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCHWDDT | 전과전동일지상세 | 6698610 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCHWDMT | 진료_전과전동 간호기록 | 256247 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | AS-IS화면 유지로 전환제외 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MRCNCDMT | 동의서 서식 코드 마스터 | 42 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | 전자동의서의 경우 구 화면에서 보여주기로 하였습니다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMFCD | 유치도뇨관확인표 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007 | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 28 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOMNMBAD | 투석환자혈관접근경로점검정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRHPDACCT | 간호 투석실 혈관접근로기록지 | 981981 | 4 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 32 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMCHD | 분만장입실퇴실시간정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRMIOTNT | 분만실 입퇴실 시간 등록 | 1785 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRNRD | NST진료의타과의뢰수신담당일정정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MRNSTSDT | NST담당의사스케줄 | 10714 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRPDASST | 성매개감염병 신고서 | 14141 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | ASIS 화면 연동으로 대상제외 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순 | [2024-04-23] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRPTOPTT | 간호 수술장환자조회 | 763 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 1.0의 간호메인 왼쪽 환자리스트 '확인' 기능 TO-BE에 개발하지 않는다고 정보전략팀에 확인받음 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-02-19] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRRELEAT | 진정기록지 | 4964061 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRCAD | 진정기록정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRRELHDT | 진정기록지헤더프레임 | 844768 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMIOD | 중환자실입실퇴실시간정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRWIOTNT | 병실 입퇴실 시간 등록 | 73324 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSLSTMAT | 지표목록 통계리스트 | 2268 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSTATMAT | 임상질지표 통계리스트 | 1874 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSTRNMAT | 임상질지표 상세 | 15 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MTBATCHT | 진료팀 배치 작업용테이블 | 99856545 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 26 | Y | 2024-04-05, 신진호, 운영팀 확인, 대상제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 신진호 | 김자현 | HORD | MTERRLOGT | 진료팀 ERR 로깅용 작업용테이블 | 5093866 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 26 | Y | 2024-04-05, 신진호, 로그인 이력 테이블, 운영팀 확인, 대상제외 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-04-16] 대상제외로 100%처리
| 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MTLEGRTT | 보라매 감염관리신고서 정보(구시스템) | 4765 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | 2009년도 이전 구시스템에서 1.0에 마이그한 데이터 As-is에 데이터만 존재하고, 사용하지 않음 | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 55 | 이석순 | [2024-02-23] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVAID | 수술용어속성매핑정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRDT | 수술용어 속성정보 | 15175 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRDT_TMP | 수술용어 속성정보 TEMP | 349 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVAIC | 수술용어속성그룹코드 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRLT | 수술속성 그룹마스터 | 99 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRLT_TMP | 수술속성 그룹마스터 TEMP | 3 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | K211_의료용어 | HMED | CCVMVAIE | 수술용어속성그룹상세 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRST | 수술속성 그룹정보 | 598 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRST_TMP | 수술속성 그룹정보 TEMP | 28 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 65 | 이석순 | [2024-04-03] 이행제외로 100% 처리
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRGAD | 소아체고체중발육도표 기준 정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MWHDEVMT | 소아체중신장발육표 | 13680 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 90 | N |  | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 100 | 100 | 0 | 84 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVID | 정맥주사팀의뢰정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | NMIVREQT | IV간호사요청 테이블 | 1657193 | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVID | 정맥주사팀의뢰정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | NMTTREQT | 처치전담간호사요청 | 7380507 | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTFAD | CRS적용처방코드정보 | 신진호 | 전영준 | HSUP | SLCVRINT | CVR마스터관리 | 61 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 진료지원에서 마이그 하기로 함 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순 | [2024-03-28] 대상제외로 100% 처리
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTC | 간호근무유형코드 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNSCHMKT | 간호스케줄 근무표지자 | 119 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPTD | 간호근무유형화면표시위치정보 | 이진성 | 황선영 | HORD | MNSCHMKT | 간호스케줄 근무표지자 | 119 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 55 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 15 | 이석순
| 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCDD | 집도의별수술재료CASECART물품세트관계정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPCSCBT | CASE CART MASTER | 1272 | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 100 | 100 | 0 | 67 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRAAD | 간호활동수행일자별간호항목정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITBYPT | 간호 환자별 가변항목 리스트 | 125493640 | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 100 | 100 | 0 | 74 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRRAE | 회복간호기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRRECOFT | 간호 회복실 헤딩프레임 | 196104 | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 59 | N |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMREED | 입원사실비공개 및 EMR접근제한 정보 | 김종석 | 김선화 | HBIL | APPATSAT | 정보보호요청정보 | 21654 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240207 성현석] 진료간호 이관예정 [2024-03-26] 입원사실및비공개 데이터 원무에서 마이그 하는것으로 재수정 [20240415 신동명] 원무에서 매핑하였으나 주제영역이 진료간호쪽에 있어 대상제외 다시 'N'으로 살리고 매핑 완료 하였음 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순 | [2024-03-28] 대상제외로 100% 처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFDD | 퇴원간호기록교육세트정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTTRMT | 간호 진술문 트리 매핑 | 238521 | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 53 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFCD | 퇴원간호기록교육정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 9734 | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 53 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFBD | 간호파트별간호퇴원교육폴더정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTTRWT | 간호 병동별진술문트리 | 9734 | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 100 | 100 | 0 | 53 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRACD | 간호항목처치료매핑정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAE | 간호일지속성상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331 | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 100 | 100 | 0 | 49 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 50 | 이석순 | [2024-03-12] 간호용어ID 매핑 필요
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDRD | 조기퇴원지연사유정보 | 김종석 | 박성완 | HBOH | AIINDPRT | 보험심사지연사유 | 141205 | 3 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 43 | N |  | 3 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 43 | 이석순
| 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGTRE | 병동별구역상세 | 김종석 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 100 | 100 | 0 | 34 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 20 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROTE | 수술간호기록시간상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266 | 21 | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 100 | 100 | 0 | 55 | N | 타 화면에서 수술간호 기록 쓰이는 시간조건이 많아서 주 사용 시간데이터만 이행 | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순 | [2024-03-14] 이행대상 제외로 100%처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOMNMBBD | 투석환자혈관접근경로점검상세정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRHPDACCT | 간호 투석실 혈관접근로기록지 | 981981 | 4 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 100 | 100 | 0 | 32 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRCAE | 진정기록작성상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRRELHDT | 진정기록지헤더프레임 | 844768 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNCTLID | 중심정맥관삽입점검정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007 | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 28 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNCTLMD | 중심정맥관삽입정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007 | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 100 | 100 | 0 | 28 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNREAD | 중환자실적정성평가기록정보 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNREAE | 중환자실적정성평가기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순
| 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPAE | CPR기록상세 | 김혜진 | 황선영 | HORD | MCPRNOTET | 원내심폐소생술보고서 | 4385 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 45 | 이석순
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVCE | 임상관찰기록일자별간호항목기록유형상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRITBYPT | 간호 환자별 가변항목 리스트 | 125493640 | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 54 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTATD | 약물유해반응평가약물정보 | 백동기 | 최완식 | HSUP | SDADRRLT | 약물이상반응(ADR) 레포트 인과관계 | 4228 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N | 진료지원에서 가져옴 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTACD | 환자투약코드정보 | 백동기 | 최완식 | HSUP | SDADRRLT | 약물이상반응(ADR) 레포트 인과관계 | 4228 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N | 진료지원에서 가져옴 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAEE | 약물유해반응평가내용상세 | 백동기 | 최완식 | HSUP | SDADRRLT | 약물이상반응(ADR) 레포트 인과관계 | 4228 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N | 진료지원에서 가져옴 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100 | 100 | 0 | 40 | 이석순
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAED | 약물유해반응평가내용정보 | 백동기 | 최완식 | HSUP | SDADRRPT | 약물이상반응(ADR) 레포트 메인정보 | 3569 | 4 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 100 | 100 | 0 | 7 | N | 진료지원에서 가져옴 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100 | 100 | 0 | 39 | 이석순
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSRR | 간호진술문매핑관계 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTMAPT | 간호 진술문 매핑 |  | 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100 | 100 | 0 | 10 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVRWR | 간호진술문매핑병동상세 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRSTMAPT | 간호 진술문 매핑 |  | 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100 | 100 | 0 | 10 | Y | 스테이징사용하기로함 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 35 | 이석순 | [2024-07-08] 수기구축으로 변경 | Y
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRLFE | 진료기록대용량데이터상세 | 박찬규 | 박찬규 | MIG_HEMR_CONV | MRDDRMIG | MRDDRMIG |  | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 0 | 100 | 100 | 0 | N |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 이석순
| 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMPND | 외래환자메모정보 | 김종석 | 황선영 | HBIL | APOPRSVT | APOPRSVT |  | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | N |  | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | 이석순
| 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODICSH | 암진단진행단계정보변경이력 | 신진호 | 김자현 | HORD | MOSTAGET | 암질환 병기 분류(Stage, TNM) | 1011442 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 100 | 100 | 0 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60 | 이석순
| 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRMEM | 전자동의서매핑기본 | 박찬규 |  | HORD | MOZSUGAT | MOZSUGAT |  | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 100 | 100 | 0 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 60
| 진료간호 | M121-진료처방 | HMED | MOOORCAD | 복잡행위 기록 정보 | 이진성 |  | HORD | MOUSRIPT | 작업별사용자선택 |  | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 한지환 | HORD | MMTTMSRM | 시계열 SET설정 | 3470 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 95 | Y | [2024-07-10 이강준] 최조 마이그 대상에는 있었으나, 일정관리에 존재하는 않는 테이블 추가(삭제되었을 것으로 추정됨.) [2024-07-11] 진료지원으로 이동 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 100 | 100 | 0 | 95 |  |  | [2024-07-11] 타 업무이관으로 대상제외처리
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNCD | 간호과정정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRMPD | 간호일지진단매핑정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTHWD | 환자체고체중정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRHPDNTT | 간호 투석실 간호기록지 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTHWD | 환자체고체중정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRASESDT | 간호 임상관찰기록지 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTHWD | 환자체고체중정보 | 김혜진 | 황선영 | HEMR | MRICUNTT | 간호 간호일지 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
| 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTHWD | 환자체고체중정보 | 김혜진 |  | HORD | MOCLNBDT | 기초임상정보 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 100 | 100 | 0 | N | [5 empty] | 100
Formulas:
매핑 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))
실적 일수 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([시작 예정일]>T18,0,IF([시작 예정일]=T18,1,NETWORKDAYS([시작 예정일],T18))))
구현 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))

## 테이블매핑_참조(본원기준)
마이그레이션 매핑 일정 - 진료간호
순번 | BESTcare2.0 |  |  |  |  | 수행팀 담당자 | 전산 운영 담당자 | AS-IS 정보
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수
1 | 진료간호 | [5 empty] | 이순화 | HCOM | CCCODELT | 공통코드마스타(대분류) | 1619
2 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDFR | 진료용어진료서식매핑관계 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORARC | 처방주의사유코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVIDD | 진단ICD10코드체크기준정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAAC | 항생제분류해부학적부위코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCADC | 항생제분류진단코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAC | 처방코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRAPD | 의무기록권한정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDROID | 타병원미비기록월별통계파일로딩정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M113-기록서식 | HMED | MRFMFBZD | 업무용도별진료서식매핑정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M113-기록서식 | HMED | MRFMFCSD | 중증희귀산정특례신청진단서매핑정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMBND | 투석병상담당간호팀정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M132-투약 | HSUP | MSDMDUCC | 용법시간코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHSRD | 치료실정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEEGC | 교육분류코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | S112-구매재고 | HERP | RCACMEMD | 물류마감정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | S112-구매재고 | HERP | RCACMEMD | 물류마감정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | S112-구매재고 | HERP | RCAIPDDD | 청구부서정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPRMD | 수술실관리정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRAUD | 통합접근권한정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRAUD | 통합접근권한정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORANC | 처방발행상세사유코드 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
2 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDGD | DRG점검기준EDI코드정보 |  | 이순화 | HCOM | CCCODEST | 공통코드마스타(소분류) | 152153
3 | 진료간호 |  |  |  | 시스템사용자정보 |  | 이순화 | HCOM | CCGRPLMT | 시스템사용자대분류 | 9
4 | 진료간호 | 접근통제-ERP | HCOM | CNLRRUSD |  |  | 한지환 | HCOM | CCUSERMT | 시스템사용자마스타 | 38410
5 | 진료간호 | [5 empty] | 한지환 | HCOM | CCUSERXT | 전출용예외사용자관리 | 44
6 | 진료간호 | K121-직원조직 | HERP | PDEADAAD | 개인부소속부서정보 |  | 한지환 | HCOM | CCUSRDET | 개인별 부소속부서 등록 | 57068
7 | 진료간호 | [5 empty] | 한지환 | HCOM | CCUSRLMT | LDAP 사용자변경내역전송 | 40668
8 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HEMR | MCPTSCHT | CP 일정 | 527398
9 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNFDT | 입초진기록 | 6730489
10 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNFFT | 입초진기록_폼데이타 | 3469238
11 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEAMNPFT | 입초진기록_PI폼데이터 | 20880
12 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECERSTT | 진단서SET템플릿 | 2359
13 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECERTMT | 진단서/의뢰서 기초정보마스터 | 402
14 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNRFT | 타과회신_폼데이터 | 117581
15 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNSDT | 타과의뢰 | 1869704
16 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MECNNSST | 타과의뢰템플릿SET | 42
17 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDCR | 진료용어전자동의서매핑관계 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838
17 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUMD | 통합용어매핑정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838
17 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838
17 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVSND | 진료용어SNOMED관계정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT | 용어-약어-동의어 매핑 | 79838
18 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUMD | 통합용어매핑정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDASMPT_TMP | 용어-약어 /동의어 Mapping table_임시 | 19569
19 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDCNCFT | 퇴원기록_폼데이터 | 1299435
20 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDCNPDT | 퇴원기록 | 4814355
21 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDCSTDT | 연구용환자 열람신청 | 825277
22 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIMGT | 디폴트그림판설정 | 43
23 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIXDT | 고정서식 상세정보 | 175
24 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFIXMT | 고정서식 정보 | 11
25 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDFLACT | 통증도구(FLACC) | 33
26 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDNNCDT | 진단서내용기록 | 1396123
27 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDNNPDT | 진단서/의뢰서 | 1396087
28 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOCUMT | 동의서문서마스터 | 1017
29 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDONSET | CCONSET 관리 | 266
30 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOPRCT | 녹취동의서 | 11
31 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDOSUDT | 외래기록 서명누락 미비 | 97208
32 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPDHST | 과별서식누적조회 SET | 46
33 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPFHST | 과별서식 누적조회 SET 메인 | 9
34 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDPRTLT | 출력로그 | 1720747
35 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCBT | 항목관리서식 외곽선 | 90324
36 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCDT | 항목관리서식 상세구성 | 1295401
37 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCOT | 공통서식구조 | 455944
38 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFCTT | 항목관리서식 상세구성 임시저장 | 94
39 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFDDT | 개인 또는 과 디폴트 서식 정의 테이블 | 487
40 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFDGT | 진료서식그룹 | 82
41 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFFDT | 진료서식폼 | 577713
42 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFFTT | 진료서식폼 임시저장용 | 306861
43 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFMDT | 진료서식메인 | 3649
44 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFMRT | 항목관리서식 진료기록 | 93632977
45 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFNDT | 서식지 정의 테이블 | 11771
46 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFPDT | 항목관리서식 | 8129
47 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFPVT | 진료서식폼 미리보기 | 13
48 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFQDT | 진료서식항목쿼리 | 14
49 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSDT | 진료서식섹션 | 6659
50 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSST | 항목관리서식 구조 | 1282129
51 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFSTT | 진료서식섹션 | 38
52 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRFTDT | 진료서식유형 | 14
53 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNAST | 추가섹션 저장데이터 | 409705
54 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNCST | 진료기록_코사인 | 1074512
55 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNDLT | 의무기록삭제로그테이블 | 184340
56 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNFXT | 고정서식 저장데이터 | 29999185
57 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNIFT | 진료기록_서술_그림_폼데이터 | 53642391
58 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNIMT | 진료기록첨부그림 | 1931915
59 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNMAT | 진료기록메인 | 41125790
60 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSMT | 진료기록서술문 | 20349455
61 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSRT | 진료기록 요약문 | 492485
62 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNSTT | 진료기록 부제목 | 9
63 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTBT | 진료기록표 | 3574
64 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTCT | 진료기록기본코드 | 12
65 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTDT | 기록지유형 | 426
66 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNTTT | 진료기록 텍스트 스타일 | 255681
67 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNUDT | 미비기록지 | 263904
68 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDRNVWT | 정신과 열람 로그 | 70034
69 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDSCRDT | 스캔진료의뢰서 상세정보테이블 | 178992
70 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUSD | 통합용어그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOC_GROUP_STUR_TMP | 용어유형별 그룹 | 337
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVGSD | 진료용어그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVGPD | 진료용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDMR | 용어변경전후매핑관계 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVOCH | 진료용어변경이력 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUCM | 통합용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUDD | 통합용어진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUPD | 통합용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDTD | 진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDED | 약품검사용어추가정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDCM | 진료용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDAD | 진단용어속성정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
71 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDCM | 진료용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY | 진료용어사전 | 173840
72 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUDD | 통합용어진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_DETAIL | 일부 진단의 상세 부위 마스터 | 24082
72 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDTD | 진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_DETAIL | 일부 진단의 상세 부위 마스터 | 24082
73 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUDD | 통합용어진단명단계분류정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_DETAIL_TMP | 일부 진단의 상세 부위 마스터_임시 | 6689
74 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVGSD | 진료용어그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP | 진료용어분류 | 161971
74 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUPD | 통합용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP | 진료용어분류 | 161971
74 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVGPD | 진료용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP | 진료용어분류 | 161971
75 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVGSD | 진료용어그룹정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP_STRUCTURE | 용어유형별 그룹 | 5431
76 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUPD | 통합용어그룹별계층정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_GROUP_TMP | 진료용어분류 | 3605
77 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVOCH | 진료용어변경이력 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_HISTORY | 진료용어변경내역 | 17816
78 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_NEW | 진료용어사전/NEW작업용 | 21600
79 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_OLDNEW_MAPPING | 진료용어사전-신구매핑 | 17760
80 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVDCM | 진료용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_SYNONYM | 진료용어동의어 | 9611
80 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVSYD | 진료용어동의어/약어정보 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_SYNONYM | 진료용어동의어 | 9611
81 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVUCM | 통합용어기본 | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVOCABULARY_TMP | 진료용어사전_임시 | 13086
82 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEDVPLGT | 진료서식항목쿼리 | 10169
83 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 신진호 | HEMR | MEECRSTT | 중환자간호기록 항목설정 | 2635
84 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEFARHDT | 가계도 | 650
85 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MENDNDNT | NICU퇴원전체크리스트(의사) | 7
86 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGNOVT | 배란 유도기록 | 2
87 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV1T | 배란유도기록지 테이블1 | 2
88 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV2T | 배란유도기록지 테이블2 | 2
89 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGOV3T | 배란 유도기록 | 2
90 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGPTCT | 산부인과 진통기록 | 205
91 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOGPTPT | 산부인과 진통기록 | 205
92 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOPNFDT | 수술기록_폼데이터 | 2889343
93 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEOPNPDT | 수술기록지 | 3483908
94 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEPGNPFT | 경과기록 폼데이터 | 1990284
95 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MEPISCUT | 개인정보보호환자 | 79
96 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MEUFNLDT | 미비기록 삭제 로그 테이블 | 7280
97 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFBLDHDT | FlowSheet 수혈 | 217007
98 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFDRGHDT | FlowSheet 투약 데이터 | 65782295
99 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFEXMHDT | FlowSheet 검사 데이터 | 207657094
100 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFMASTMT | FlowSheet 마스터 | 8
101 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFMEDHDT | FlowSheet 수진내역 | 21141047
102 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFNOTHDT | FlowSheet 노트 데이터 | 3
103 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFRECHDT | FlowSheet 기록 데이터 | 22517975
104 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETDDT | FlowSheet Set 별 세부항목 | 1838
105 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETLST | FlowSheet Set 별 항목 | 1504
106 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFSETNMT | FlowSheet Set 이름 | 132
107 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFTMPHDT | FlowSheetTemp데이터 | 55833
108 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MFTRTHDT | FlowSheet 처치 데이터 | 40306383
109 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTINDT | 환자정보 | 2907
110 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREDT | 신 Reminder 상세 내역 | 617946
111 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREOT | (구) Reminder | 8684688
112 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MMPTREPT | 신 Reminder | 598777
113 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRCSD | 욕창상처전담간호사의뢰정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MNBSCONSULTDT | 욕창간호기록(상처전담간호사의뢰) | 20
113 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRCSD | 욕창상처전담간호사의뢰정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MNBSCONSULTDT | 욕창간호기록(상처전담간호사의뢰) | 20
113 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRCSE | 욕창관리의뢰사유상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MNBSCONSULTDT | 욕창간호기록(상처전담간호사의뢰) | 20
113 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRCSE | 욕창관리의뢰사유상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MNBSCONSULTDT | 욕창간호기록(상처전담간호사의뢰) | 20
114 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRACTSHT | 간호 간호활동수행 | 39715595
115 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRANORDT | 마취과 퇴실오더관리 테이블 | 147703
116 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRASESDT | 간호 임상관찰기록지 | 148107322
117 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRASSEST | 간호 중환자실 ASSESST | 53714305
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAE | 욕창발생이후보고자상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPBE | 욕창발생원인상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPCD | 욕창일자별기록정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPDE | 욕창일자별기록붕대방법상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPEE | 욕창일자별기록사진상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPFE | 욕창일자별기록붕대종류상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCBED | 욕창위험도평가기록정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
118 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCBEE | 욕창위험도평가기록상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE | 욕창간호기록(욕창사정/관리) | 18951277
119 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCBED | 욕창위험도평가기록정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_BRADEN | 욕창간호기록(욕창위험사정/욕창유무) | 62538193
119 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCBEE | 욕창위험도평가기록상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_BRADEN | 욕창간호기록(욕창위험사정/욕창유무) | 62538193
120 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_COMPLETE | 욕창간호기록(욕창부위완치관리) | 22853
120 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_COMPLETE | 욕창간호기록(욕창부위완치관리) | 22853
121 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_REPORT | 욕창간호기록(욕창부위발생보고) | 482919
121 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAD | 욕창발생보고정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_REPORT | 욕창간호기록(욕창부위발생보고) | 482919
121 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPAE | 욕창발생이후보고자상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_REPORT | 욕창간호기록(욕창부위발생보고) | 482919
121 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRPBE | 욕창발생원인상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRBEDSORE_REPORT | 욕창간호기록(욕창부위발생보고) | 482919
122 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODELT | 간호공통코드(대분류) | 272
123 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVMVABD | 의무기록약어정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSMD | 간호진술문세트간호진술문매핑정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMNTD | 간호병상네임카드타입정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEEGC | 교육분류코드 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRAUD | 통합접근권한정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRAUD | 통합접근권한정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRAUD | 통합접근권한정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
123 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRSAD | 정신과환자기록열람허용정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCODEST | 간호공통코드(소분류) | 17200
124 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRADD | 기록지추가입력정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRCOMMNT | 간호 기록지 추가입력 | 20140
125 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRDENTLT | 치주과 평가테이블 | 20
126 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRERCOMT | 응급실주증상마스터 | 36360
127 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRERCOTT | 응급실주증상트리 | 1295
128 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRHPDLST | 간호 투석리스트 | 222931
129 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRHPDNTT | 간호 투석실 간호기록지 | 14184180
130 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRICNPAT | 간호 ICNP 속성 | 433
131 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRICNPDT | 간호 ICNP | 3224
132 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRICNPMT | 간호 진술문 ICNP매핑 | 30925
133 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRICUDGT | 간호 중환자기록 약품정보 | 780089
134 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRICUNTT | 간호 중환자실 간호기록지 | 170373687
135 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRITBYPT | 간호 환자별 가변항목 리스트 | 125493640
136 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRITBYWT | 간호 병동별 항목설정 | 1634
137 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRITDCNT | 퇴원환자기록지 항목 | 43081001
138 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRITLSMT | 간호 항목마스터 | 16444
139 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRITVNIT | 간호 기록지 인터페이스저장 시간간격 | 88342
140 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNANNDT | 간호 마취기록지 | 153336065
141 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNANTOT | 마취누적기록 | 147442
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRMPD | 간호일지진단매핑정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAD | 간호일지정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAD | 간호일지정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAE | 간호일지속성상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNAE | 간호일지속성상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNCD | 간호과정정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRNCD | 간호과정정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
142 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNURDAT | 간호 간호일지(ASIS부분복사) | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNURDAT | 간호 간호일지 | 277353331
143 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNUTRMT | 간호 병동별 간호활동 | 3416
144 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRNUWDLT | 간호활동마스터 병동리스트 | 40
145 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRPREOPT | 간호 수술전 간호상태 | 9153034
145 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRPREOPT | 간호 수술전 간호상태 | 9153034
146 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCPHD | 정신과환자평가기록정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRPSYCHT | 간호 정신과 환자평가 | 11491
146 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCPHE | 정신과환자평가기록상세 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRPSYCHT | 간호 정신과 환자평가 | 11491
147 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRPTTMPT | 간호 환자조회 | 2122702
148 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRRECOFT | 간호 회복실 헤딩프레임 | 196104
149 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRRECONT | 간호 회복실 간호기록지 | 9080034
150 | 진료간호 | K211-의료용어 | DBACK | CCVNVSBM | 간호진술문기본 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSFD | 간호파트간호진술문폴더정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSFD | 간호파트간호진술문폴더정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSPD | 간호파트간호진술문정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | K211-의료용어 | HMED | CCVNVSPD | 간호파트간호진술문정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFBD | 간호파트별간호퇴원교육폴더정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
150 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFCD | 퇴원간호기록교육정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTATET | 간호 표준진술문 | 10462
151 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTMAPT | 간호 진술문 매핑 | 1074814
152 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTSTMT | 간호 병동별진술문마스터세트 | 11446
153 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTTRMT | 간호 진술문 트리 매핑 | 238521
154 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTTRWT | 간호 병동별진술문트리 | 9734
155 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRSTWDMT | 간호 병동별진술문mapping마스터세트 | 251646
156 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRTEMPDT | 간호 간호일지 임시저장 | 41414058
157 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBUD | 마취과수혈관리정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRTRRECT | 마취과 수혈관리 | 48008
158 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRBRD | 마취과추가혈액요청정보 | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRTRREQT | 마취과 혈액요청 | 26155
159 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MRWDASST | 병동 ASSESS | 121077059
160 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTDUCFGT | 사용자의 환경정보 | 21956
161 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTDUICOT | 사용자별 단축아이콘 | 53868
162 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTFMSCNT | 1차원스캔관리 | 7592476
163 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTICOINT | 단축아이콘 | 73
164 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTMEMORT | 받은 쪽지함 | 278458
165 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MTMEMOST | 보낸 쪽지함 | 370222
166 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MTNUICOT | 간호사가변아이콘정보 | 219
167 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HEMR | MTNUICUT | 간호사별 아이콘 설정정보 | 37708
168 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MVDGMCIT | 약품명 인터페이스 | 30486
169 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HEMR | MVEXNMIT | 검사명 인터페이스 | 79718
170 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVIMTDST | 이미지템플릿SET | 5381
171 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVTMGDST | 템플릿 SET 그룹 | 17378
172 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVTXTMST | 텍스트템플릿SET | 11962
173 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVVOCGRT | 셋 그룹구조 | 17346
174 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | MVVOCGST | 용어 셋 그룹 | 144147
175 | 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDCONCEPT | SNOMED CONCEPT | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDCONCEPT | SNOMED CONCEPT | 669100
175 | 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDCONCEPT_HISTORY | SNOMEDCONCEPT_HISTORY | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDCONCEPT | SNOMED CONCEPT | 669100
176 | 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDDESCRIPTION | SNOMED DESCRIPTION | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDDESCRIPTION | SNOMEDDESCRIPTION | 2776842
177 | 진료간호 | 인터페이스-의료용어 | HMED | SNOMEDRELATIONSHIP | SNOMED RELATIONSHIP | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDRELATIONSHIP | SNOMED RELATIONSHIP | 6252593
178 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HEMR | SNOMEDUMLS | SNOMED CONCEPT | 362732
179 | 진료간호 |  |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | COM_USERINFOCHG | 연구원MAST정보 | 33561
180 | 진료간호 |  |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | TEST001 |  | 8
181 | 진료간호 |  |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | VGMRQSTMT | IRB의뢰관리_바자울 | 5124
182 | 진료간호 |  |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | VGMSBEMPT | 과제별연구원관리_바자울 | 23692
183 | 진료간호 |  |  |  |  | 박도용 | 한지환 | HIRB | VGMSBJCTT | 연구과제관리_바자울 | 2941
184 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | AGRIMGTMPL_TREET | 동의서 이미지 템플릿 SET 관리 | 12459
185 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | CONSENTNOTE_CONTENT | 전자동의서 기록상세 | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_CONTENT | 동의서 관리 서식 진료기록 | 184537839
185 | 진료간호 | 스누미_의사기록 |  | CONSENTNOTE_CONTENT_OCCD | 동의서관리서식 진료기록 | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_CONTENT | 동의서 관리 서식 진료기록 | 184537839
186 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_COSIGNT | 동의서 코사인 요청 | 539864
187 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_DOCT | 동의서 기록문서 | 2446096
188 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_ELEMPROPT | 동의서항목속성관리 | 7840853
189 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_FORMT | 동의서 관리 서식 | 9738
190 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_HTMLT | 동의서 HTML 템플릿 | 34
191 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_NOGUIDET | 동의서 미작성 정보 제외 | 224
192 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | CONSENTNOTE_TREET | 동의서 서식 SET 관리 | 4503
193 | 진료간호 | 스누미_기타 |  | EMIHDISS_OCCD | 응급환자 진단내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHDISS | NEDIS_진단정보전송 | 1178819
193 | 진료간호 | 인터페이스-NEDIS | HORD | EMIHDISS | 응급환자 진단내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHDISS | NEDIS_진단정보전송 | 1178819
194 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHKTAS | 응급실 최초 중증도분류 | 382296
195 | 진료간호 | 스누미_기타 |  | EMIHPTMI_OCCD | 응급환자 진료내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHPTMI | NEDIS_응급환자진료내역 | 651067
195 | 진료간호 | 인터페이스-NEDIS | HLNK | EMIHPTMI | 응급환자 진료내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHPTMI | NEDIS_응급환자진료내역 | 651067
196 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHPTPI | NEDIS_초기기본정보전송 | 211213
197 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHSCPR | 국가심정지 등록체계2.0-심정지환자정보 | 627
198 | 진료간호 | 인터페이스-NEDIS | HORD | EMIHSDMD | 응급환자 전문의 진료내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHSDMD | NEDIS_응급환자전문의진료내역 | 165576
199 | 진료간호 | 인터페이스-NEDIS | HORD | EMIHTROP | 응급환자 처치.수술내역 | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHTROP | NEDIS_응급환자검사처치수술내역/IDX Only,Not Constraint PK OK(2016.2.18) | 37496504
200 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | EMIHWDDT | NEDIS_병동퇴원진단재전송 | 2917
201 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | ERCALLMT | 응급실 당직의사 관리 테이블 | 14393983
202 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | ERDRMPMT | 당직의사 전화번호 관리 | 2876
203 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | JOB_OPENMAP | 진료팀 작업용테이블 --요청자 유승원 | 1609387
204 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MANENMAT | 마취기록 작성률 | 108131
205 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MANESMAT | 마취전 상태평가 시행률 | 108974
206 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MAPICMAT | 경과기록지 작성률 | 329500
207 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MAPIFMAT | 입원초진 작성충실률 | 306386
208 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MAPOFMAT | 외래초진 작성충실률 | 1200044
209 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MCAREAMT | 타과개인정보보호환자접근 로그 | 425
210 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MCHANMAT | 전과기록 작성률 | 10195
211 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 김가영 | HORD | MCMOTLST | 변이 및 평가 마스터 | 9
212 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MCOOPMAT | 협력/비협력 의뢰 마스터 | 55640
213 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MCPRNOTET | 원내심폐소생술보고서 | 4385
214 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MCPTLSTT | CP 환자 리스트 | 65318
215 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MCPTMOTT | 환자별 변이 평가 | 23017
216 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MCSNRMAT | 협력/비협력 의뢰 마스터 | 10916
217 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MDINFCMAT | 수술부위 사정 | 63510
218 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MDRGGRAT | DRG질병군범주 우선순위 | 1161
219 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MDRGICDT | 진료DRG대상진단 | 305
220 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MDSOPMAT | 수술실 퇴실전 기록 작성률 | 104403
221 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MECPRNMT | 진단서/의뢰서 Default 출력방식 | 13
222 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDATSCT | 마취기록코사인마스터 | 84101
223 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDCSMAT | 외래초진 작성충실률 TEMP | 25847
224 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDEXCKT | 산정특례 예외기준체크조합 | 2918
225 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEDMICKT | 희귀산정특례 검사기준체크조합 | 11780
226 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEDRRSBT | RRS활성화기준정보 | 1
227 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEDRRSDT | 개인별RRS등록정보 | 2593
228 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEDRRSIT | 개인별RRS활성화정보 | 6214
229 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEDRRSMT | RRS등록정보 | 82308
230 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEDSTROKT |  | 326
231 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MEDTUMAT | 결핵 적용 관리 | 3045
232 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MEOPATDT | 수술기록_수술코드속성등록 | 24019
233 | 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPBE | [구]원외CPR시행기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MERCPRST | CPR시행기록 | 507
234 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | METRACKT | 추적관리대상 의료기기 등록 | 2933
235 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MEWORKHT |  | 21
236 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MEZIMELGT | 지카/메르스 환자 선택로그 | 329090
237 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORHBD | 가정간호의뢰정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MHCREQST | 가정간호의뢰 | 25
237 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMHCD | 가정간호의뢰환자사정정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MHCREQST | 가정간호의뢰 | 25
238 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MINDFLST | 경과 누락 리스트 | 2795218
239 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MLEANMAT | 퇴원기록지 작성충실률 | 329500
240 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MMCOHCDT | 코로나재택치료과 환자관리 | 1373
241 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MMCOVIDT | 코로나환자정보관리 | 13721
242 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MMDNOTET | 진료과별공지관리 | 32
243 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDTLMIT | 월별 당직의 상세정보 | 86180
244 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDUTYDT | 월별 당직의 상세정보 | 3533
245 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMDUTYMT | 당직의 팝업제한 마스터 관리 | 88
246 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMERCALT | 응급실 환자별 호출내역 | 4504
247 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMERQIPIT | 응급실 QI활동 관련 통증환자관리 | 412
248 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMLMRSNT | EMR당직의외 사유입력정보 | 27452
249 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MMMVNLDT | 전원상담일지 | 12058
250 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMPMEMOT | 병동환자메모관리 | 2199
251 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMPTELDT | 보호자연락처관리 | 167297
252 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMPTREST |  | 290
253 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MMROUNDT | 의사 회진 일정 마스터 테이블 | 3924
254 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MMSCHMNT | 임상권환관리 | 41
255 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MMTTMSRM | 시계열 SET설정 | 3470
256 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNACTYMT | 투약서명건수 월통계 | 2455
257 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDCD | 퇴원후전화상담정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCALLTT | 퇴원 후 전화상담 | 166708
258 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCPERT | 장내세균속균종(CPE)감염증 신고서 | 33
259 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCRECT | 코로나양성자신고서 | 101
260 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCRTDT | CCR물품SET 상세 | 37301
261 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCRTMT | CCR물품SET MASTER | 814
262 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCTELT | 암센터 전화상담일지 | 164
263 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCCTRTT | 암센터 상담 후 간호지시 | 196
264 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCHEPAT | 표본감시 | 1153
265 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCHIVTT | 의료기관환자보고서 | 684
266 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCINFCT | 감염병 발생신고 | 76992
267 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCINFET | 전염병 발생신고 | 3400
268 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCOPSDT | 포괄간호 상세점수 | 12612252
269 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCRIBDT | NICU 중증도 평가도구 | 513
270 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCSTDRT | 성매개감염병 신고서 | 1018
271 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCTUBET | 결핵정보관리 | 3744
272 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNCTUBRT | 결핵환자 신고보고서 | 3947
273 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDEPSMT | 질환심층항목마스터 | 2380
274 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDERSLT | 투석실 검사 결과 | 39207
274 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAE | 투석효율계산코드상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDERSLT | 투석실 검사 결과 | 39207
275 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMRDD | 약잔량반납정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDGRETT | 마약/향정신성약 잔량반납 | 739657
276 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNDPRETT | 마약/향정신성약 개봉후(가루약)잔량반납 | 10894
277 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 김가영 | HORD | MNDSPMAT | 지역책임의료팀 공공의료연계 서식마스터 | 833
278 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MNDSPMDT | 공공의료연계 서식상세 | 19658
279 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MNDSPTFT | 공공의료연계보호자 | 30
280 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MNDSPTMT | 공공의료연계환자정보 | 123
281 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNEDSCHT | 교육실일정관리 | 84815
282 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNEDTIME | 간호스케줄 교육시간 | 139692
283 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNEDURET | 교육회신(당뇨교육) | 119878
284 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNEDURMT | 교육회신(당뇨교육) | 11
285 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCBD | 환자중증도분류병동정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGPDPDT | 환자분류의 부서 DETAIL | 34
286 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCGD | 환자중증도분류군정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGPDPMT | 환자분류의부서마스터 | 8
287 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCWE | [배치]환자중증도분류대상자상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPBAT | 환자분류 배치대상자리스트 | 133484004
288 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCED | 환자중증도분류도구항목정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPCDT | 간호환자분류 코드상세 | 632
289 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCDD | 환자중증도분류도구분류정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPCMT | 간호환자분류 코드마스타 | 82
290 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCVD | [배치]환자중증도분류대상자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPPAT | 환자분류 배치대상자리스트 | 1833325
291 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCFD | 환자중증도분류기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPSBT | 환자별분류합계점수 | 3524063
292 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCFE | 환자중증도분류기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPSDT | 환자별분류상세점수 | 32966859
293 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCCXS | [배치]병동별분류항목별집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNGRPSST | 병동별분류항목별집계 | 692711
294 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDMD | 투석환자메모정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229
294 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDND | 투석환자패턴정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229
294 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDPE | 투석환자등록감염종류상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229
294 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDPM | 투석환자등록기본 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHDPATT | 환자별투석기본정보 | 11229
295 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHELNET | 건강돌봄 입원환자 사전평가 | 1
296 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDBD | 혈액투석기기정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHSPMOT | 전원일지정보 | 2512
296 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDTD | 투석전원일지정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHSPMOT | 전원일지정보 | 2512
296 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDTE | 투석전원일지투약상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNHSPMOT | 전원일지정보 | 2512
297 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNICUBMT | 모유수유시행관리(기록모니터링) | 543
298 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINFDCT | 감염관리 | 6514
299 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINFTBT | 감염관리 결핵 | 150
300 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEESD | 환자교육일정정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINSCHT | 당뇨환자 스케쥴관리 | 40509
300 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPESSD | 교육일정슬롯정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINSCHT | 당뇨환자 스케쥴관리 | 40509
301 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEPTD | 교육환자등록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINSULT | 당뇨환자 정보 | 28377
301 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMPEPTE | 교육환자상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINSULT | 당뇨환자 정보 | 28377
302 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTCOD | 관심환자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNINTPAT | 관심환자테이블 | 44944
303 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNIPATNT | 일일 현위치 기준 병동 환자리스트 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNIPATNT | 일일 현위치 기준 병동 환자리스트 | 3238544
303 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNIPATNT | 일일 현위치 기준 병동 환자리스트 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNIPATNT | 일일 현위치 기준 병동 환자리스트 | 3238544
304 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNIVWDMT | 병동별 IV팀 등록 | 388
305 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNMOBELT | 모바일 액팅 에러로그 | 814694
306 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCABD | 아파치스코어기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNAPAST | Apache II score | 35246
306 | 진료간호 | M124-환자분류 | HMED | MOPPCABE | 아파치스코어기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNAPAST | Apache II score | 35246
307 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNCNFHT | 간호스케줄 수간호사,과장확인 이력 | 9999
308 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTC | 간호근무유형코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDUTYT | 간호근무형태코드마스타 | 39
308 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTE | 간호근무지별등급별근무형태상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDUTYT | 간호근무형태코드마스타 | 39
308 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTC | 간호근무유형코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDUTYT | 간호근무형태코드마스타 | 39
309 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPD | 간호근무유형별인원정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDYIWT | 간호근무형태별인원정보 | 17
309 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPD | 간호근무유형별인원정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDYIWT | 간호근무형태별인원정보 | 17
309 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPD | 간호근무유형별인원정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNDYIWT | 간호근무형태별인원정보 | 17
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSD | 간호근무표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSD | 간호근무표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNTD | 간호잔업등록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
310 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSHT | 간호근무표 | 135661
311 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSLT | 간호근무표 | 19576573
312 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERSOT | 간호근무표 이력(매월1일기준내역) | 22101
313 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSD | 간호근무표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERWNT | WANTED근무표 | 83956
313 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNSE | 익월간호근무표신청상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERWNT | WANTED근무표 | 83956
313 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNSE | 익월간호근무표신청상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNERWNT | WANTED근무표 | 83956
314 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGWES | 병동별간호근무집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNGPSAT | 환자분류통계 | 172
314 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MNNGPSAT | 병동별 간호근무통계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNGPSAT | 환자분류통계 | 172
315 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMTD | 투약시간기준정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNHMEDT | 병원 투약시간 | 211
316 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTE | 간호근무지별등급별근무형태상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNLVDYT | 간호등급별근무형태 | 15
316 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDTE | 간호근무지별등급별근무형태상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNLVDYT | 간호등급별근무형태 | 15
317 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGOTD | 간호시간외수당신청정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNOVTMT | 간호시간외수당 | 198058
317 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGOTD | 간호시간외수당신청정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNOVTMT | 간호시간외수당 | 198058
318 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPE | 간호조무사용PAIR병동상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPAIRT | pair병동 | 33
318 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDPE | 간호조무사용PAIR병동상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPAIRT | pair병동 | 33
319 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCLT | 간호근무장소별근무자정보 | 21263088
320 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPMD | 간호근무장소정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44
320 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPRD | 간호파트근무장소관계정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44
320 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPMD | 간호근무장소정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44
320 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPMD | 간호근무장소정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCMT | 간호근무장소코드마스타 | 44
321 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPPD | 간호근무장소별근무자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCNT | 간호근무장소별근무자정보 | 6101
321 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPPD | 간호근무장소별근무자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCNT | 간호근무장소별근무자정보 | 6101
321 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGPPD | 간호근무장소별근무자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNPLCNT | 간호근무장소별근무자정보 | 6101
322 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MOGNGIID | 간호감사항목정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQICDT | QI 코드 마스터(소분류) | 1917
323 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MOGNGICD | 간호감사분류정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQICMT | QI 코드 마스터 | 4220
323 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNNQICMT | QI 코드마스터 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQICMT | QI 코드 마스터 | 4220
324 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MOGNGDLD | 간호감사부서정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQIDMT | QI 부서 마스터 | 55
324 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNNQIDMT | QI대상간호단위 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQIDMT | QI 부서 마스터 | 55
325 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MOGNGIED | 간호감사평가점수정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQISDT | QI 코드 마스터 | 216370
325 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNNQISDT | QI 분류 점수 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNQISDT | QI 코드 마스터 | 216370
326 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTD | 간호근무보고서정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNREPBT | 간호근무보고서 | 372052
326 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTD | 간호근무보고서정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNREPBT | 간호근무보고서 | 372052
327 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTD | 간호근무보고서정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNREPDT | 간호상세근무보고서 | 1060169
327 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTE | 간호근무보고서환자상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNREPDT | 간호상세근무보고서 | 1060169
327 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGRTE | 간호근무보고서환자상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNREPDT | 간호상세근무보고서 | 1060169
328 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSULT | 간호근무누적표 로그 | 15217149
329 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATD | 간호근무누적표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548
329 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATD | 간호근무누적표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548
329 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATE | 간호근무누적표정보상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548
329 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATE | 간호근무누적표정보상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548
329 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGATE | 간호근무누적표정보상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNRSUMT | 간호근무누적표 | 136548
330 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND(ASIS복사) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302
330 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSD | 간호근무표정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302
330 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302
330 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302
330 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGDSE | 간호근무표상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNSENDT | 간호스케쥴 SEND | 78302
331 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOD | 간호수행정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURACT | 병동간호실시정보 | 75829881
332 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOH | 간호수행정보이력 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURAHT | 병동간호실시정보 이력/3개월 보관,1개월단위로 정기점검 시 DMP백업 후 삭제 | 114910410
333 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNLC | 간호등급코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURLVT | 간호등급코드마스타 | 29
333 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNLC | 간호등급코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURLVT | 간호등급코드마스타 | 29
333 | 진료간호 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGNLC | 간호등급코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNURLVT | 간호등급코드마스타 | 29
334 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNWKLGT | 간호스케줄 접속이력 | 29
335 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMTD | 투약시간기준정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNNWMEDT | 병동별 투약시간 | 8709
336 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNODSMAT | 경과 누락 리스트 | 24
337 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNOPSCHTT | 간호 외래진료시간관리 | 376309
338 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNOUTALT | 외래 일별 진료의사별 주의사항 | 213738
339 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPAIRWT | PAIR병동(간호환자선택) | 25
340 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPATCAT | 감염율 분모데이터 통계자료 | 1412387
341 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDSD | 투석치료일정정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPDTEST | 복막투석 검사결과 | 695
341 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPDTEST | 복막투석 검사결과 | 695
342 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAE | 투석효율계산코드상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPDYCDT | 환자기본정보이력 | 44
343 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAC | 투석효율계산코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPDYCMT | 혈액투석 효율계산 마스터 코드 테이블 | 4
344 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDAD | 투석효율계산정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPDYPDT | 혈액투석 효율계산 환자 정보 테이블 | 173963
345 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMWPD | 환자현위치정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPLCTNT | 병동환자 현위치 | 732853
346 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPREEHT | 안과외래간호사전검사 이력 | 31550
347 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPREEXT | 외래간호사전검사 | 915247
348 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNPTCFHT | 환자번호 바코드 확인 이력 | 571
349 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPEBT | 응급실 병상 이력 | 211685
350 | 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPAD | CPR기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830
350 | 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRPAE | CPR기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830
350 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830
350 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830
350 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMWPD | 환자현위치정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNREPERT | 응급실 간호정보지 | 695830
351 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNRERCLT | 응급실 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNRERCLT | 응급실 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 3067962
352 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTELD | 응급실도착환자주치의등록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNRLINKT | 응급실주치의와의 연결정보 | 849672
353 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNSCHMKT | 간호스케줄 근무표지자 | 119
354 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNSCHMOT | 간호스케줄 메모 | 2520
355 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MNSTDRMT | NST담당의사관리 | 15
356 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MNSTWAMT | NST진료과별 구분 마스터 | 96
357 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNTNRTRT | 간호처치 | 16205
358 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNTTWDMT | 병동별 처치전담팀 등록 | 48
359 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUADCLT | 일반성인정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUADCLT | 일반성인정보조사지 싸인 로그테이블 | 3529675
360 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUCBCLT | 분만장 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUCBCLT | 분만장 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 23113
361 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUCHCLT | 화학요법 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUCHCLT | 화학요법 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 8980
362 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUGYCLT | 산과 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUGYCLT | 산과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 116488
363 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUKARMT | 간호사 인수인계 테이블(Kardex) | 3644567
364 | 진료간호 | M123-간호행정 |  | MNUMERWT | 응급실 근무자현황 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUMERWT | 응급실치료실별근무자 | 4788
364 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMEDD | 응급실실제근무자정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUMERWT | 응급실치료실별근무자 | 4788
365 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNBCLT | 신생아 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNBCLT | 신생아 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 58338
366 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUNPCLT | 정신과 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNPCLT | 정신과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 21
367 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHBT | 간호정보지(신생아) | 8296
367 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHBT | 간호정보지(신생아) | 8296
368 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHCT | 간호정보지(화학요법) | 915
368 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHCT | 간호정보지(화학요법) | 915
369 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 4398362
369 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 4398362
369 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 4398362
369 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHFT | 간호정보지(소아단기입원,NICU_원내(160,161,162),정신과(170,171,172,173,174),정신과단기(180,181,182,183,184)) | 4398362
370 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHGT | 간호정보지(산과) | 10071
370 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHGT | 간호정보지(산과) | 10071
371 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHOT | 간호정보지(부인과) | 16211
371 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHOT | 간호정보지(부인과) | 16211
372 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHPT | 간호정보지(정신과)-old | 2
372 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHPT | 간호정보지(정신과)-old | 2
373 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHRT | 간호정보지(분만장) | 7645
373 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHRT | 간호정보지(분만장) | 7645
374 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHST | 간호정보지(일반성인(외래.응급),부인과) | 361706
374 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHST | 간호정보지(일반성인(외래.응급),부인과) | 361706
375 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHYT | 간호정보지(소아) | 29308
375 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUNRHYT | 간호정보지(소아) | 29308
376 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUOBCLT | 부인과 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUOBCLT | 부인과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 155907
377 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MNUPDCLT | 소아과 간호정보조사지 로그(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUPDCLT | 소아과 간호정보조사지 싸인 로그테이블 | 243221
378 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMEDS | 응급실일일현황통계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNUSMERT | 응급실 일일 현황(통계) | 889
379 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVCD | 환자예방접종정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNACT | 병동 예방접종등록정보 | 9162
380 | 진료간호 | 인터페이스-NEDIS | HMED | MNVCNBKT | 소아예방약질병관리본부등록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNBKT | 소아 예방약 등록 정보 | 154840
381 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MNVCNCDT | 소아 예방약 마스터 | 14
382 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MNWORKDT | 투석실시(ASIS백업) | 김종석 | 황선영 | HORD | MNWORKDT | 투석실시(업무일지) | 273829
382 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMDSD | 투석치료일정정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MNWORKDT | 투석실시(업무일지) | 273829
383 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOADDGDT | 약물부작용신고 | 3999
384 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOALERHT | 환자별 Alert정보 관리 이력 | 877911
385 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTCMD | 조영제부작용정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631
385 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTIPD | 환자감염및기타알림정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631
385 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTPRD | 환자주요공유정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631
385 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTAPD | 환자알러지정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOALERTT | 환자별 Alert정보 관리 | 546631
386 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCACC | 항생제분류임상코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIBT | 항생제 Master | 260
387 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAOD | 항생제분류처방정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIDT | 항생제 Detail | 808
388 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCAHD | 항생제도움말정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOANTIHT | 항생제 도움말 | 44
389 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAC | 처방코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBLDCLT | 수혈 제제 분류 | 81
390 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRCD | 수혈처방안내정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBLDGDT | 수혈 처방 Guide Master | 254
391 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBOCHKT | 보험체크로직 | 910
392 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORTFM | 환자수혈처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572
392 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572
392 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOBTRSFT | 오더(수혈) | 391572
393 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORHBD | 가정간호의뢰정보 | 박찬규 | 한지환 | HORD | MOCCOLTT | CONSULT | 25
394 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCHKLST | 진료체크리스트 | 31069
395 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCLNBDT | 기초임상정보 | 842335
396 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRPAD | 협진정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCOORPT | 협진관리 | 55551
397 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPEVNT | CP 이벤트관리 | 1
398 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPED | 환자별CP일정처방진료기록정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355
398 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPFD | 환자별CP일정처방간호진술문정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355
398 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPHD | 환자별CP처방평가정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355
398 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPID | 환자별CP일정처방임상관찰기록항목정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355
398 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPPDD | 환자별CP일정처방정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOCPSETT | EMR 3차 CP 이벤트 적용 | 9054355
399 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 한지환 | HORD | MOCRAGET | 교정연령 | 17
400 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOCRCENT | CRC ENROLL 관리 | 129370
401 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCRTLGT | 입원환자 크레아티닌 검사수치 | 826077
402 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCVALGT | CVA 환자 등록/수정 로그 | 228
403 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDCD | 항암투여 단계 및 주기 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOCYCLET | 항암투여 단계 및 주기 | 273219
404 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDED | 유보항균제제한항균제확인정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODANTIT | 유보제한항균제확인정보 | 109279
405 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDRM | 환자투약처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615
405 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615
405 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDGIJT | 오더(투약) | 115292615
406 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRDD | 환자의 오더별 발행 당시 누적 중복처방 일수 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODDUPNT | 환자의 오더별 발행 당시 누적 중복처방 일수 | 2109
407 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MODIETMT | 식이변경요청내역 | 107315
408 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODISSHT | 환자의 수진일별 진단 이력 | 33660205
409 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODRIMGT | 진료의사 사진위치경로 | 218
410 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODRINFT | 의사진료정보 | 675
411 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTDSD | 퇴원지시 예고미시행/취소사유 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSCHRT | 퇴원지시 예고미시행/취소사유 | 125075
412 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSCHYT | 퇴원예고완료내역 | 142326
413 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORDRM | 환자투약처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSERST | 투약예외 사유 등록 | 4248083
413 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORALD | 환자처방주의사유정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODSERST | 투약예외 사유 등록 | 4248083
414 | 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2MT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 약품전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2MT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 약품전문 | 49277542
415 | 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2NT | DUR처방교부번호채번 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2NT | DUR 2차 실시간 전송데이터 처방교부번호 | 11881706
416 | 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2PT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 일반전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2PT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 일반전문 | 9882682
417 | 진료간호 | 인터페이스-DUR | HMED | MODUR2RT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 결과전문 | 정원준 | 김자현 | HORD | MODUR2RT | DUR 2차 실시간 전송데이터 관리 결과전문 | 3856852
418 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODURPMT | 환자별 DUR 정보제공(특이질병) 관리 | 756520
419 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MODURSMT | 환자별 DUR 정보제공(특이질병) 조회 | 10199631
420 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREDD | 교육/상담 지시회신정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOEDURET | 교육지시및 회신등록 | 49309
421 | 진료간호 | 이강준_TEST |  | MOEEXAMT_OCCD_TEST | MOEEXAMT_OCCD_TEST | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172
421 | 진료간호 | 이강준_TEST |  | MOEEXAMT_OCCD_TEST_1 | MOEEXAMT_OCCD_TEST_1 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172
421 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172
421 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172
421 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREXM | 환자검사처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEEXAMT | 오더(검사) | 82299172
422 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEAD | 응급실도착환자응급증상정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEMDSNT | 응급증상정보 | 97422
423 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOEPRTLT | 출력 로그(EMR내부적 로그) | 2209
424 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOERCNRT | 응급실 접수 취소사유 | 68633
425 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 한지환 | HORD | MOERCOFT | 응급실 당직콜 전체확인 권한관리 | 120
426 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOERLTRT | 응급실장기체류 환자사유입력 | 15315
427 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOEXDDMT | 비예약검사 오더코드,진료과,진료의별 D-Day 마스터 | 286
428 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORECD | 팝업표시설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOEXPOPT | 특수검사처치 팝업 조회오더 | 646047
429 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMEM | 환자식사처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOFPADDT | 오더(식사-보충식) | 3111
430 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMEM | 환자식사처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044
430 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORMED | 환자식사처방특기사항정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOFPTDTT | 오더(식사) | 1815044
431 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOGRWCDT | 표준성장곡선 | 3070
432 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOHOSACT | 협력병원접속번호 | 17828
433 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOICUDRT | 환자별 중환자전담의 관리 | 5581
434 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRDRE | 진료과별의사정보상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOINFODT | 의사진료상세정보 | 816
435 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOITJUCT | 인턴주치의등록마스터 | 698
436 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOJCHKTT | 진단 중복 마스터 | 184957
437 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIDRD | 진료의다빈도진단정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595
437 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPCD | 환자수진일별진단정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595
437 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPBD | 환자진료과별진단정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595
437 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODIPAM | 환자진단기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOJSANGT | 진단관리 | 32417595
438 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTLND | 장기재원환자정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOLONGPT | 장기재원환자관리 | 56673
439 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOMCFLPT | 연명의료등록관리 | 13894
440 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORRAD | 환자의 주성분 코드별 투약 중복 처방 정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOMED2NT | 환자의 주성분 코드별 투약 처방내역(2010년 5월 시행된 중복처방 고시 개정안 반영) | 35586094
441 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOMRILGT | MRI 촬영주의장치여부LOG | 3201
442 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MONIUGWT | NICU성장평가 | 2204
443 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MONREFHT | 비협력병원 마스터 | 11311
444 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MONWDRGT | 의료의질향상점검표 | 153656
445 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MONWPTHT | 당일신환사유등록 이력관리 | 19241
446 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTIBD | 20%예외환자정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOO20EXT | 20% 예외환자 관리 | 7178
447 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORNOD | 간호수행정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOODGACT | 외래투약실시기록 - 2001.04.19 | 277265
448 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDPD | 장기이식수혜자기증자타과의뢰정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOOGCNLT | 타과의뢰HISTORY | 12287
449 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDAD | 장기이식기증자정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGGIVT | 장기이식 기증자(MASTER) | 435
450 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRRD | 장기이식수혜자기증자검사결과정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGGVST | 장기이식 기증자(SUB) | 17423
450 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDBD | 기증자기본정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGGVST | 장기이식 기증자(SUB) | 17423
451 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MOOGIVET | [D]뇌사자정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGIVET | 뇌사자정보 | 3
452 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRAD | 장기이식수혜자정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGRCVT | 장기이식 수혜자(MASTER) | 1294
453 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRBD | 수혜자기본정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257
453 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRRD | 장기이식수혜자기증자검사결과정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257
453 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRKD | 수혜자KONOS정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOGRVST | 장기이식 수혜자(SUB) | 109257
454 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOOIJTHT | 주사처치실예약관리 이력 | 186389
455 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORIJD | 환자주사처치일정정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOOIJTRT | 주사처치실예약관리 | 6181950
455 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMVCD | 환자예방접종정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOOIJTRT | 주사처치실예약관리 | 6181950
456 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDBD | 기증자기본정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208
456 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTDLD | 기증자LENGTH정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208
456 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRCD | 장기이식수혜자기증자Complication정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208
456 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRBD | 수혜자기본정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208
456 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTOFD | 수술후정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MOOPHIST | 장기이식 수술정보 | 5208
457 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORFED | 환자처방료정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOOPRTFT | 오더(수술료) | 499136
457 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOOPRTFT | 오더(수술료) | 499136
458 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOORDLMT | 의사 처방제한 | 819
459 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPATTMT | 수술스케줄수술코드속성등록 | 53570
460 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MOPBBMAT | 수술전 예정수술명 기록률 | 109243
461 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MOPBJMAT | 수술전 진단명 기록률 | 109243
462 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPCCTVT | 수술실 CCTV 촬영가능여부 | 384
463 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCODRT | 수술간호기록 협진의 | 19734
464 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCCD | 집도의별수술코드관계정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSCBT | CASE CART MASTER | 1272
464 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCSC | CASECART물품세트코드 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSCBT | CASE CART MASTER | 1272
464 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCDD | 집도의별수술재료CASECART물품세트관계정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSCBT | CASE CART MASTER | 1272
465 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCSE | CASECART물품세트코드상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSCDT | CASE CART Detail | 48268
466 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCBD | 수술재료전송상태정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSOBT | CASE CART 임시Table Master | 278527
467 | 진료간호 | 스누미_진료간호 |  | MOPCSODT_OCCD | CASE CART 임시TABLE DETAIL | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSODT | CASE CART 임시TABLE DETAIL | 6683199
467 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPCAD | 수술재료사용정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPCSODT | CASE CART 임시TABLE DETAIL | 6683199
468 | 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCMDD | 협력병원진료과정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPDEPTT | 협력병의원 진료과 마스터 테이블 | 1180
469 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPDSMAT | 수술실 퇴실 전 기록 관계 테이블 | 121464
470 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPEXTMT | 수술예정소요시간관리 | 9444
471 | 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCODD | 협력의사정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPHDRLT | 협력병의원 소속 의사 마스터 테이블 | 1517
472 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPLOMAT | 수술장 퇴실전 수술 중 특이사항 기록률 | 108951
473 | 진료간호 | 주제영역 |  | PJH_MOPMEMOT | 수술스케줄일별메모 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPMEMOT | 수술스케줄일별메모 | 424
473 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPDMD | 수술일자별진료과메모정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPMEMOT | 수술스케줄일별메모 | 424
474 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPOREBT | 수술장부 환자관리 | 1454
475 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPORECT | 수술장부 진료과별 공지사항 | 10
476 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPOREHT | 수술예정등록 이력테이블 | 3016139
477 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPPAM | 수술예정기본 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPOREQT | 수술예정등록 | 319342
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록2 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록2(ASIS복사) | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAD | 수술간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAE | 수술간호기록물품계수상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRODE | 수술간호기록첨가약품상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | 스누미_간호기록 |  | MOPRASST_OCCD | 수술간호기록 간호기록2 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROOE | 수술간호기록기타상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRORE | 수술간호기록물품계수결과상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROVE | 수술간호기록임상관찰상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROWE | 수술간호기록직원상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
478 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROEE | 수술간호기록검체상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPRASST | 수술간호기록 간호기록1 | 43335931
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROUE | 수술간호기록튜브상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROTE | 수술간호기록시간상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROWE | 수술간호기록직원상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROWE | 수술간호기록직원상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 |  | MRNNRPCE | 수술간호기록환자확인상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MOPREPRT | 수술간호기록(ASIS복사) | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 |  | MRNNRCDE | 수술간호기록협진과상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAD | 수술간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAD | 수술간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAE | 수술간호기록물품상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROAE | 수술간호기록물품계수상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROBE | 수술간호기록협진과상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROEE | 수술간호기록검체상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROFE | 수술간호기록환자확인상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROHE | 수술간호기록지혈상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROIE | 수술간호기록임플란트상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROOE | 수술간호기록기타상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROPE | 수술간호기록수술부위상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROSE | 수술간호기록피부상태상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROTE | 수술간호기록시간상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
479 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNROVE | 수술간호기록임상관찰상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPREPRT | 수술간호기록 | 2518266
480 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPRMD | 수술실관리정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPRMADT | 수술장 관리 | 31
481 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPORD | 진료과별 수술실 사용 정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPRMCTT | 진료과별 수술실수 관리 | 366
482 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPRNMAT | 수술기록지 작성충실률 | 102957
483 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPSCPRT | 멸균물품관리 | 2582
484 | 진료간호 | W411-진료협력 | HMED | NCCMCCHD | 협력병원정보 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MOPSNUHT | 협력병원관리 | 2433
485 | 진료간호 | 수술관리 | HMED | MOOOPODS | 수술장 수술일별 집계 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTADT | 수술장 통계(일별처리) | 161310
486 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTAET | 수술장 통계(일별처리:8A30-6P) | 104847
487 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTAFT | 수술장 통계(일별처리 8A30-5P) | 14732
488 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTAGT | 수술장 통계(일별처리 8A-6P) | 14732
489 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTAHT | 수술장 통계(일별처리 8A30-6P) | 14732
490 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPSTAIT | 수술장 통계(일별처리 8A-4P30) | 14732
491 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRAME | 시술 전 체크리스트 정보 항목 상세 | 박찬규 | 김가영 | HORD | MOPTREDT | 시술 전 체크리스트 상세항목 | 1371697
492 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRAMD | 시술 전 체크리스트 정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MOPTREMT | 시술 전 체크리스트 | 29514
493 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MOPUNITT | 의사별수술실보유수관리 | 1645
494 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOREGIMT | 항암 REGIMEN별 세트 | 5
495 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MORGANMT | 장기이식대기자 | 김종석 | 김자현 | HORD | MORGANMT | 장기이식 마스터 테이블 | 131
496 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | MORGANST | 장기이식대기자기증자매칭정보 | 김종석 | 김가영 | HORD | MORGANST | 장기이식 대기자/수혜자 테이블 | 128
497 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHODM | 재활치료처방기본 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MORMORDT | 오더(재활) | 15820600
497 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHSCD | 재활치료일정정보 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MORMORDT | 오더(재활) | 15820600
497 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHPAD | 재활치료처방부위정보 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MORMORDT | 오더(재활) | 15820600
498 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MORUSMST | 회진안내SMS전송내역 | 23920
499 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MORWAPPT | 중증/산정특례신청서 재작성 | 14463
500 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 신진호 | HORD | MOSCAPPT | 중증환자관련 팝업사유입력관리 | 104844
501 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEMD | 중증응급질환자정보 | 정원준 | 신진호 | HORD | MOSEEMHT | 중증 응급 질환자 등록/수정 로그 | 558
502 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODICSH | 암진단진행단계정보변경이력 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOSTAGET | 암질환 병기 분류(Stage, TNM) | 1011442
502 | 진료간호 | 진단관리 | HMED | MOODICSD | 암진단진행단계정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOSTAGET | 암질환 병기 분류(Stage, TNM) | 1011442
503 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558
503 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOROND | 환자처방간호정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558
503 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOOREDD | 교육/상담 지시회신정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558
503 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTEHD | 응급실최초진료시각입력정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558
503 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORTRM | 환자처치지시처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTDOTRT | 오더 (처치지시) | 129502558
504 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTEETHT | 치식정보 | 134705
505 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MOTRANHT | (전원)의료기관목록 | 76677
506 | 진료간호 | M241-환자관리 | HMED | BPMOTRHD | 수혜자과거이식정보 | 정원준 | 김가영 | HORD | MOTRHIST | 장기이식HISTORY | 7
507 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORFED | 환자처방료정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTTRETT | 수가(처치/재료/마취/타과) | 39083658
507 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORPTD | 환자처방통합정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOTTRETT | 수가(처치/재료/마취/타과) | 39083658
508 | 진료간호 | 스누미용 |  | MOUSRDPT_OCCD | MOUSRDPT_OCCD | 정원준 | 김자현 | HORD | MOUSRDPT | 의사별 진료과관리 | 29283
508 | 진료간호 | 접근통제-진료 | HMED | CNLMRUDD | 의사별진료과등록정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOUSRDPT | 의사별 진료과관리 | 29283
509 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOUSRIPT | 작업별사용자선택 | 70384
510 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRPFM | 출력동의서서식정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZAGRMT | 출력서식 | 1455
511 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHCDC | 재활치료처방코드 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MOZRMCDT | 재활코드마스타 | 255
511 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRODPC | 치료부위코드 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MOZRMCDT | 재활코드마스타 | 255
511 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHSDC | 재활치료수가코드 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MOZRMCDT | 재활코드마스타 | 255
511 | 진료간호 | M133-치료 | HMED | MSTRHPAD | 재활치료처방부위정보 | 진료지원 | 김가영 | HORD | MOZRMCDT | 재활코드마스타 | 255
512 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HORD | MOZRSVDT | 재활의학과 SMS 예약관리 | 4462
513 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMHTC | 가정간호방문처방코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMNTC | 간호처치코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVPD | 개인및공용임상관찰세트정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBRR | 처방코드관계 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSJD | CP세트처방설명서정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSGD | CP세트처방임상관찰기록환경설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORSAM | 세트처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSAM | CP세트처방기본 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
513 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSFD | CP세트처방일정별간호진술문설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETBT | SET처방 기본 | 607905
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSBD | CP세트처방일정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | 처방관리 | HMED | MOOORSBE | 세트처방상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTFAD | CRS적용처방코드정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMNTE | 간호처치코드처방상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMHTE | 가정간호방문처방코드상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRACD | 간호항목처치료매핑정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBRR | 처방코드관계 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSID | CP세트처방일정별임상관찰기록항목설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSHD | CP세트처방일정별평가설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSFD | CP세트처방일정별간호진술문설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSED | CP세트처방일정별진료서식설정정보 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
514 | 진료간호 | CP관리 | HMED | MOOCPSDE | CP세트처방일정별처방상세 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSETDT | SET처방 상세 | 18417577
515 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCSC | 처방전표분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSLIPT | SLIP 마스타 | 224
516 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCBAC | 처방코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGAT | 오더 REFERENCE | 121524
517 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGATLOGT | MOZSUGAT변경 LOG 테이블 | 598025
518 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCAC | 처방분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGRT | 수가그룹 | 47
518 | 진료간호 | 스누미용 |  | SNUMI_TEST | 처방분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZSUGRT | 수가그룹 | 47
519 | 진료간호 | K213-처방기준정보 | HMED | CCOOCCSC | 처방전표분류코드 | 정원준 | 김자현 | HORD | MOZTRCTT | 처치범주 마스터 | 150
520 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MPNEOSMT | 출생신고 이전 환아의 보호자정보 | 1947
521 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRBEDSDT | 일일 욕창예방관리평가 집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRBEDSDT | 일일 욕창예방관리평가 상세리스트 | 1243193
521 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRBEDSDT | 일일 욕창예방관리평가 집계 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRBEDSDT | 일일 욕창예방관리평가 상세리스트 | 1243193
522 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRCHWDDT | 전과전동일지상세 | 6698610
523 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAD | 간호기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRCHWDMT | 진료_전과전동 간호기록 | 256247
523 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRFAE | 간호기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRCHWDMT | 진료_전과전동 간호기록 | 256247
524 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRCNCDMT | 전자동의서 서식항목 기본값코드 | 박찬규 | 신진호 | HORD | MRCNCDMT | 동의서 서식 코드 마스터 | 42
525 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRCVCATT | 중심정맥관관리 점검표(MRITLSMT.MENU_NO=9001,9002,9003) | 2297007
526 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRHPDACCT | 간호 투석실 혈관접근로기록지 | 981981
527 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRMIOTNT | 분만실 입퇴실 시간 등록 | 1785
528 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRNRD | NST진료의타과의뢰수신담당일정정보 | 정원준 | 신진호 | HORD | MRNSTSDT | NST담당의사스케줄 | 10714
529 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRPDASST | 성매개감염병 신고서 | 14141
530 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MRPTOPTT | 간호 수술장환자조회 | 763
531 | 진료간호 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRVAE | 임상관찰기록상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRRELEAT | 진정기록지 | 4964061
532 | 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRCAE | 진정기록작성상세 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRRELHDT | 진정기록지헤더프레임 | 844768
532 | 진료간호 | M114-특성화기록 | HMED | MRCCRCAD | 진정기록정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRRELHDT | 진정기록지헤더프레임 | 844768
533 | 진료간호 | M122-간호관리 | HMED | MOMNMIOD | 중환자실입실퇴실시간정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MRWIOTNT | 병실 입퇴실 시간 등록 | 73324
534 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSLSTMAT | 지표목록 통계리스트 | 2268
535 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSTATMAT | 임상질지표 통계리스트 | 1874
536 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MSTRNMAT | 임상질지표 상세 | 15
537 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MTBATCHT | 진료팀 배치 작업용테이블 | 99856545
538 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김자현 | HORD | MTERRLOGT | 진료팀 ERR 로깅용 작업용테이블 | 5093866
539 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | MTLEGRTT | 보라매 감염관리신고서 정보(구시스템) | 4765
540 | 진료간호 |  |  |  |  | 정원준 | 김가영 | HORD | MVOLTRMT | 세발봉사자요청 | 2563
541 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRDT | 수술용어 속성정보 | 15175
542 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRDT_TMP | 수술용어 속성정보 TEMP | 349
543 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRLT | 수술속성 그룹마스터 | 99
544 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRLT_TMP | 수술속성 그룹마스터 TEMP | 3
545 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRST | 수술속성 그룹정보 | 598
546 | 진료간호 |  |  |  |  | 박찬규 | 신진호 | HORD | MVOPGRST_TMP | 수술속성 그룹정보 TEMP | 28
547 | 진료간호 | M111-의사기록 | HMED | MRDDRGAD | 소아체고체중발육도표 기준 정보 | 김종석 | 황선영 | HORD | MWHDEVMT | 소아체중신장발육표 | 13680
548 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | NMIVREQT | IV간호사요청 테이블 | 1657193
549 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | HORD | NMTTREQT | 처치전담간호사요청 | 7380507
550 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HSUP | SRRRECDT | 재활환자기록정보 | 19055
551 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HSUP | SRRRHRTM | 재활환자번호 | 31892
552 | 진료간호 |  |  |  |  | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWAREACT | 지역사회 자원연계 마스터 | 1183
553 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMERD | 사회사업종결기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWCLOSET | 사회사업 종결기록 | 19992
554 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMCPD | 사회사업컨설트의뢰환자등록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWCNREQT | 사회사업 컨설트 의뢰환자 등록 | 17527
555 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMPCD | 단체상담정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWGRPCST | 집단상담관리 | 527
556 | 진료간호 |  |  |  |  | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWHUMRQT | 전인간호파견요청서 | 5003
557 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMIWD | 사회사업초기면접정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWINTAKT | 사화사업 초기면접 | 25989
557 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMIWH | 사회사업초기면접이력 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWINTAKT | 사화사업 초기면접 | 25989
558 | 진료간호 |  |  |  |  | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWNURSRT | 간병인요청테이블 | 14912
559 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBCMCRD | 사회사업과정기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWPNOTET | 사회사업 과정기록 | 43884
560 | 진료간호 |  |  |  |  | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWREPLYT | 사회사업 회신 | 28008
561 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBSMCMD | 후원현황정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWSUPAMT | 후원현황 | 11855
562 | 진료간호 |  |  |  |  | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWSUPLST | 간병인등록정보(월단위) | 3109
563 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMARD | 봉사자활동기록정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLACT | 자원봉사자 활동기록 | 72637
564 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMECD | 봉사자교육정보 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLEUT | 자원봉사자 교육정보 | 246
565 | 진료간호 | S151-사회사업 | HERP | SCBVMVRM | 봉사자기본 | 김성환 | 김가영 | HSUP | SWVOLUNT | 자원봉사자 마스터 | 4008
566 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HSUP | SYQUEMTT | 영유아검진 메인 | 1130
567 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HSUP | SYQUESTT | 영유아검진 문진표 | 1409
568 | 진료간호 |  |  |  |  | 진료지원 | 김가영 | HSUP | SYRESULT | 영유아검진 결과 | 11800
569 | 진료간호 |  |  |  |  | 김종석 | 황선영 | NEMCUSER | COD_KTASCD | KTAS (한국형중증질환분류코드) | 4723

## 건수추이
진료간호 건수 변경 추이
건수는 엑셀 row 수
일자 | 총갯수 | 제외 | 대상 | 비고
2023-11-30 | 569 | 0 | 569 | 최초 AS-IS 569 개

## 10.진척률_기준
225 |  | 기준일자 | 구축팀
전체일수 | 108 |  | 일수 | 계획(%)
2024-01-02 | 2024-04-19
126
2024-02-23 | 2024-06-28
|  | 2024-01-05 | 3 | 2.778%
|  | 2024-01-12 | 10 | 9.259%
|  | 2024-01-19 | 17 | 15.74%
|  | 2024-01-26 | 24 | 22.22%
|  | 2024-02-02 | 31 | 28.7%
|  | 2024-02-09 | 38 | 35.19%
|  | 2024-02-16 | 45 | 41.67%
|  | 2024-02-23 | 52 | 48.15%
|  | 2024-03-01 | 59 | 54.63%
|  | 2024-03-08 | 66 | 61.11%
|  | 2024-03-15 | 73 | 67.59%
|  | 2024-03-22 | 80 | 74.07%
|  | 2024-03-29 | 87 | 80.56%
|  | 2024-04-05 | 94 | 87.04%
|  | 2024-04-12 | 101 | 93.52%
|  | 2024-04-19 | 108 | 100%
|  | 2024-04-26 | 115 | 100%
|  | 2024-05-03 | 122 | 100%
|  | 2024-05-10 | 129 | 100%