## 매핑일정관리
| 100% | [29 empty] | 소스작성 | 90%
마이그레이션 매핑 일정 - 원무보험 | [20 empty] | ## 전산운영담당, 수행팀 수정하지 마세요. ==> 마이그팀 관리 영역 입니다. | [9 empty] | 단위테스트중 | 95%
기준일자 | 2024-04-26 | 하여야할 개수 | 전체완료 개수 | 실 작업량 | 예정 진척률(%) | 실제 진척률(%)
신동명 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% | [8 empty] | AIMIACLD
김한울 | 51 | 51 | 51 | 0 | 100% | 100% | [8 empty] | AIMIACLD
성현석 | 69 | 69 | 69 | 0 | 100% | 100%
김재강 | 27 | 27 | 27 | 0 | 100% | 100%
이현승 | 61 | 61 | 61 | 0 | 100% | 100%
조민성 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100% | 100%
조영준 | 27 | 27 | 27 | 0 | 100% | 100%
김태훈 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | 100%
김형준 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0% | 100%
OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
합계 | 371 | 371 | 371 | 0 | 100% | 100%
[14 empty] | 매핑집계 | 100 | 100 | 0 | 기준일 : | 2024-04-26 |  | 구현집계 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 단위테스트(완료) | 100%
순번 | BESTcare2.0 |  |  |  |  | 수행팀 담당자 | 전산 운영 담당자 | AS-IS 정보 |  |  |  | 매핑 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 대상 제외 (Y) | 비고 | 구현 일정 |  |  | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 마이그 담당자 | 구현 비고 | 마이그후 유지 (수기구축) .오픈마이그 제외대상여부
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수 | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일 | [6 empty] | 작업 일수 | 시작 예정일 | 종료 예정일
001 | 원무보험 | M311-접수수납 | ICOOKIE | VACS_AHST | 가상계좌 거래내역 원장 | 성현석 | 김성준 | COOKIE | VACS_AHST | 가상계좌 거래내역 원장 | 14425 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240116 성현석] ICOOKIE 계정 생성하여 ASIS 테이블 이관 및 XBIL계정에 권한 부여 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
002 | 원무보험 | M311-접수수납 | ICOOKIE | VACS_TOTL | 집계 | 성현석 | 김성준 | COOKIE | VACS_TOTL | 집계 | 1811 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240116 성현석] ICOOKIE 계정 생성하여 ASIS 테이블 이관 및 XBIL계정에 권한 부여 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
003 | 원무보험 | M311-접수수납 | ICOOKIE | VAN_ACC |  | 성현석 | 김성준 | COOKIE | VAN_ACC |  | 32558 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240116 성현석] ICOOKIE 계정 생성하여 ASIS 테이블 이관 및 XBIL계정에 권한 부여 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
004 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCCCM | 클리닉코드기본 | 신동명 | 김선화 | HBIL | AACLNMST | 대진일정 | 143 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N | [20230103 신동명] 테이블 코멘트는 대진일정이나 컨텐츠는 클리닉 코드가 들어있다. 해당 코드를 TOBE에서 그대로 쓸지 따로 매핑이 필요할지는 재확인 필요 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
005 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCCCD | 의사별클리닉정보 | 신동명 | 김선화 | HBIL | AADRCLNT | 의사별클리닉 | 1071 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
006 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | AADRMAJT | 의사별전공분야 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AADRMAJT | 의사별전공분야 | 5 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240124 성현석] 전산팀 문의결과 사용하지 않는 걸로 확인되지만, 백업용으로 ASIS 테이블 그대로 이관하도록 함. | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
007 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | AAMAJORT | 전공분야 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AAMAJORT | 전공분야 | 301 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240124 성현석] 전산팀 문의결과 사용하지 않는 걸로 확인되지만, 백업용으로 ASIS 테이블 그대로 이관하도록 함. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
008 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACABCSMT | 발생주의 미시행마감(진료일자기준) | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACABCSMT | 발생주의 미시행마감(진료일자기준) | 5843704 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
009 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEBLM | 헌혈감면기본 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACBLDDOT | 수혈내역 | 4112 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
010 | 원무보험 |  |  |  |  | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACBLDRET | 수혈청구내역 | 5922 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240414 김형준] To-Be 생성 기준 확인 필요 [20240416 김형준] To-Be에서는 생성을 안하여 제외 처리 (서울대 확인) | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
011 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEDPD | 보증금액수납정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBOGJJT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 대체 | 455329 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
012 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEDPD | 보증금액수납정보 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACBOGJMT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 | 602021 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
013 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEDPD | 보증금액수납정보 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACBOGREFT | 외래 환불 보증금 테이블 | 8143 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
014 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPECPE | 카드수납상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACCARDMT | 신용카드 및 현금영수증 승인내역 | 19159068 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
015 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRIRE | 입원환자유형상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | ACCHANGT | 유형변경 | 731622 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
016 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPROOE | 외래계약기관상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 | 2387786 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
017 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACCSTICS | 일일현금마감테이블 | 김형준 | 이주택 | HBIL | ACDLYCASHT | 일일현금마감테이블 | 2651 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
018 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ACDRDIVT | DRG수가-교수닙별 배분율 | 조영준 | 이주택 | HBIL | ACDRDIVT | DRG수가-교수닙별 배분율 | 37279 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
019 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ACDRGSTT | DRG수가-의사별금액 | 조영준 | 이주택 | HBIL | ACDRGSTT | DRG수가-의사별금액 | 55103 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
020 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRBEG | 원무계산배치오류로그 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACERRORT | 진료비계산로그 | 28806752 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
021 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACERSILT | 응급실 습윤 은코팅 본인100%(201502) | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACERSILT | 응급실 습윤 은코팅 본인100%(201502) | 74 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240117 성현석] 현재 사용하지 않는 로직이라고 전해들었으며, ASIS테이블 그대로 이관하도록 함. | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
022 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | ACERSNDT3 | 병상정보전송ver3.0 | 616852 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | [20240131 신동명] TOBE는 병상 정보 전송 후 해당 전송 내역을 따로 저장하지 않는 방식이므로 대상 제외함. | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
023 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACEXDIDT | NEW 진료지원 실적 | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACEXDIDT | NEW 진료지원 실적 | 9591025 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
024 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ACEXDIMT | DRG수가-검사별 배분기초정보 | 김한울 | 이주택 | HBIL | ACEXDIMT | DRG수가-검사별 배분기초정보 | 2707136 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
025 | 원무보험 |  |  |  |  | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACGRPCAT | 그룹계산대상 | 519058 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240414 김형준] As-Is 에서 확인 후 제외 처리 예정 [20240417 김형준] 그룹수납시 필요하나 현재는 사용을 안해서 제외처리 운영팀 확인 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
026 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPROID | 외래환자안내정보 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | ACGUIDET | 환자 가야할곳 정보 | 62325417 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
027 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACHEBRWT | 수술기간별집계 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACHEBRWT | 수술기간별집계 | 60165 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
028 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPETHDE | 하이패스카드수납상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACHIPASSPAYT | 외래 하이패스수납 내역 테이블 | 1645780 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
029 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEDME | 진단별진료비상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | ACICDAMT | 병명별 진료비 내역 | 468013 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
030 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACINSLIT | 의료급여승인내역 | 3205666 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [20240313 신동명] TOBE는 의료급여 승인내역을 따로 테이블에 저장하지 않고, 각 수납 내역 테이블에 저장하므로 제외함. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
031 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACINSLIT_ERR | 내부 의료급여승인번호 SEQ | 6761 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [20240313 신동명] TOBE는 의료급여 승인내역을 따로 테이블에 저장하지 않고, 각 수납 내역 테이블에 저장하므로 제외함. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
032 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPCACT | 입원계산대상 | 62256354 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240411 신동명] 재원중인 환자를 입원 계산 대상으로 적재 하는 테이블이며, 대상 제외 후 마이그 후 배치를 돌릴 예정 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
033 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEICE | 입원계산상세 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACIPCATT | 입원처방계산 | 615223181 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
034 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEIPD | 입원수납정보 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
035 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACIPPAYT_INAMT | HBIL.ACIPPAYT의 TEMP 테이블,통계용서비스으로 사용함,원무팀요청 2010.1.14 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT_INAMT | HBIL.ACIPPAYT의 TEMP 테이블,통계용서비스으로 사용함,원무팀요청 2010.1.14 | 492 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
036 | 원무보험 |  | HBIL | ACKIIPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블(입원) | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACKIIPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블(입원) | 28782 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | [20240403 신동명] 업체에서 보는 테이블로 외래와 동일하게 추가 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
037 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACKIOPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACKIOPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블 | 633320 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
038 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACMEALST | 월별시설식대통계 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACMEALST | 월별시설식대통계 | 837 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
039 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEOCE | 외래계산상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACOPCACT | 외래/응급계산대상 | 33403978 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | ACPPEOCE 통합 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
040 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEOCE | 외래계산상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACOPCALT | 외래/응급처방계산 | 288518727 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
041 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEOPD | 외래수납정보 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACOPPAYT | 외래/응급 수납 | 33403791 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
042 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPERCD | 재정산사유관리 | 신동명 | 김선화 | HBIL | ACOPRCLCT | 원무 재정산 관리테이블 | 132395 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240228 성현석] 확인결과 실제로 중요한 컬럼은 재정산 사유코드와 비고 두가지 내용밖에 없는 걸로 보임, 그러므로 ACPPEOPD에 해당 컬럼들을 추가하면 테이블 추가생성은 할 필요가 없어보임. [20240409 신동명] 업체에서 조회하는 테이블이나 현재 미사용이므로 데이터만 이관한다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
043 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEIOE | 원무처방입력상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACORDERT | 처방입력내역 | 7364470 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
044 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSMTPAYT | 스마트용 수납정보 테이블 | 신동명 | 김선화 | HBIL | ACSMTPAYT | 스마트용 수납정보 테이블 | 222747 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | [20240229 성현석] - 해당테이블을 확인해본 결과, 키오스크인지 모바일인지는 모르겠지만, 환자 조회시, 현재 조회된 환자의 ROW를 DELETE치고 이 환자의 최근 수납해야할 금액을 INSERT해주고 불러오는 테이블로 보여짐. - 전산팀에 문의는 해보야야 함. - TOBE는 기억상으로 실시간 데이터를 수납 상세내역을 불로우는 걸로 기억하고 있음. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
045 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSTATMBT2 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계) | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATMBT2 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계) | 102525139 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | CDW 이관필요 [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
046 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSTATMBT3 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계)3 | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATMBT3 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계)3 | 109171258 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | CDW 이관필요 [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
047 | 원무보험 |  |  |  |  | 김태훈 | 이주택 | HBIL | ACSTATSGT | 수가마감작업용/이상우/2012.08.16 | 177379745 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240408 신동명] 해당 테이블 사용하지 않는 테이블로 운영팀에 확인 받음. 초기 월마감 검증용 자료로 보임 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
048 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSTATST | 진료비통계(경리계정) | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST | 진료비통계(경리계정) | 848491 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
049 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSTATST2 | 진료비통계(가상계좌 검진추가)(201502) | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST2 | 진료비통계(가상계좌 검진추가)(201502) | 478506 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
050 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSTATST3 | 원무수익통계3 2018년03월 부터 원무수익 마감용 | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST3 | 원무수익통계3 2018년03월 부터 원무수익 마감용 | 1612605 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240229 김태훈] 보라매 asis에서 수익통계 기준이 달라짐에 따라 ACSTATST, ACSTATST2, ACSTATST3 테이블 3개에 수익통계 데이터가 집계되는 것으로 여겨집니다. 데이터 마이그레이션 진행 시 기존 ACSTATST, ACSTATST2까지 함께 이관이 필요할 것 같습니다. [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
051 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ACSUGAMT | 월별 수가별 집계 | 김한울 | 이주택 | HBIL | ACSUGAMT | 월별 수가별 집계 | 48114608 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
052 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACSUIKDT | 수익상세 테이블 | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSUIKDT | 수익상세 테이블 | 350965 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
053 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | ACTBCMST | 결핵수가관리마스터 | 23 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | Y | [20240214 신동명] 해당 마스터의 시작 ~ 종료일이 2012년 ~ 2014년으로 현재 사용하지 않는 데이터로 보임. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
054 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPROOE | 외래계약기관상세 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
055 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEU2E | 미수명세상세 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNCRMT | 미수입급 | 172022 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240414 김형준] 계약기관미수정보 ACPPEU2D 관련 수납 테이블 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
056 | 원무보험 |  |  |  |  | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNSNMT | 미수발송내역 | 16878 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [20240403 신동명] 선처치 미수관리를 하지 않기때문에 현재 기준으로 필요없음. 제외처리 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
057 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACUSERCHGT | 의사사번변경마스터 | 558 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 100 | 60 | Y | [20240207 신동명] ASIS는 의사의 사번이 변경 시 해당 테이블로 적재된다. TOBE는 SID 개념이 있으므로 해당 테이블은 제외처리함. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
058 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCMM | 계약기관미수수가정보 | 신동명 | 박성완 | HBIL | AIUNCMST | 예방접종 계약처미수금관리 | 1096 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
059 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | AOICONDT | 개인별 단축아이콘 내역 | 3649 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | Y | [20230104 신동명] ASIS에서 쓰는 단축 아이콘 기능으로 보임. TOBE의 즐겨찾기 기능으로 이관은 할 수 있지만 실질적인 ASIS의 화면과 TOBE의 화면이 1:1 매핑이 되지 않으므로 대상 제외함. | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
060 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSPD | 의사보충일정정보 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APADDSCHT | 의사 보충진료 정보 테이블 | 4356 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
061 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | APAFFEFT | 후휴증상관리 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APAFFEFT | 후휴증상관리 | 72 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240105 성현석] ASIS 근로복지공단 합병증예방관리증상코드 테이블임 TOBE에는 기능이 없어서 ASIS 그대로 테이블 복사 및 ACPPRSID(산재승인)테이블에 컬럼 추가하였음. 이를 관리하기 위해서는 화면 생성이 필요. | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
062 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPIYKD | 입퇴원약정서정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APAGREMT | 입원약정서 서명정보 | 36596 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
063 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APAPNUMT | 증증치매사전승인번호관리 | 8206 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | Y | [20240214 신동명] ASIS는 테이블로 따로 분리되어있지만 TOBE는 외래는 외래 수진테이블, 입원은 유형테이블에 있으므로 전환 제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
064 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPROPD | 수술실촬영동의서정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APCCTVMT | CCTV촬영동의서 | 1 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
065 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRDOD | 제증명발행정보 | 김태훈 | 김성준 | HBIL | APCERTNT | 증명서 대장 | 1147188 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
066 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRRDE | 주의대상환자상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APCHKLST | 체크리스트 | 2098114 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
067 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APCORSUPT | 회사지원금 등록 테이블 | 2085 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | [20240228 신동명] 미사용 테이블 및 기능이므로 대상 제외 원무 김현주 팀장님 확인 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
068 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCUM | 계약기관코드기본 | 김형준 | 김선화 | HBIL | APCUSTHT | 계약처별부담율 | 738 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [2024-07-01 이강준] 특정시점 마이그후 유지(수기구축전환) 오픈 마이그 대상에서는 제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태 |  | Y
069 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCUM | 계약기관코드기본 | 김형준 | 김선화 | HBIL | APCUSTMT | 계약처마스터 | 527 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [2024-07-01 이강준] 특정시점 마이그후 유지(수기구축전환) 오픈 마이그 대상에서는 제외 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태 |  | Y
070 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCUD | 독립유공자계약처정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APCUSTST | 환자계약처정보 | 10889 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
071 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APDCHPCT | 종합검진 충성고객 감면 테이블 | 5 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | [20240221 신동명] 특정 감면 코드(K031)로 계산시 해당 테이블을 체크 하는것으로 보이나 총 건수가 5건이며 가장 최신 데이터가 2014년임. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
072 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCUM | 계약기관코드기본 | 김형준 | 김성준 | HBIL | APDCOUHT | 감면별부담율 | 157 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 90 | Y | [2024-07-01 이강준] 특정시점 마이그후 유지(수기구축전환) 오픈 마이그 대상에서는 제외 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태 |  | Y
073 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPIMRD | 진료의뢰정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDEPENT | 진료의뢰내역 | 613149 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | 컬럼 추가 필요 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
074 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRPLD | 새부내역출력정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDETPRT | 원무 진료비상세출력 요청관리 | 856099 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
075 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIADPM | 신포괄DRG환자정보 | 조민성 | 이주택 | HBIL | APDRGMST | DRG 마스터 테이블 | 168538 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | 4월 12일 완료 예정 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
076 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL |  |  | 조민성 | 이주택 | HBIL | APDRGOBT | DRG 마스터 테이블 | 1993317 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [20240320 조민성] AS-IS APDRGMST(DRG 마스터 테이블) 생성을 위한 중간테이블로 마이그 제외함 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
077 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCBAD | 의사휴진일정정보 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APDRSCHT | 의사출장스케쥴 | 111248 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
078 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRETM | 응급접수기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240123 성현석] 청구순번 및 급종보조 정해지면 다시작업해야함. | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
079 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRETH | 응급접수이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRHT | 응급접수이력 | 12727739 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240123 성현석] 청구순번 및 급종보조 정해지면 다시작업해야함. | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
080 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APEXINFT | 예외환자정보 | 18884 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240305 신동명] 장애인환자정보 테이블과 함께 TOBE의 예외환자정보(ACPPIEXD) 테이블로 이관 완료 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
081 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCFD | 간호간병동의서 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APFASTMT | 신속대응시스템 개인정보이용 동의서 서명정보 | 45997 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240117 성현석] 간호간병동의서 테이블에 내과전담전문의, 신속대응내용도 포함되어 있음. | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
082 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRPHD | 환자번호합본정보 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APHAPBONT | 원무합본내역 | 909 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
083 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRHGM | 해피콜안내기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHAPPMT | 예약환자 해피콜 마스터 | 2 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
084 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRRHD | 예약환자해피콜정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHAPPYT | 예약환자 해피콜 환자내역 | 260660 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
085 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김선화 | HBIL | APHDLYTMT | 의사 휴진시간정보 테이블 | 112526 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240205] 김재강 휴진일을 시간 슬롯으로 분할한 값들을 가진 테이블로, TOBE에서 다루지 않는 정보들이라 대상제외 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
086 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPETHCD | 하이패스카드등록정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHIPASSMT | 외래 하이패스등록 테이블 | 89108 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | [20240215 성현석] 01410163 01476904 해당 환자들 데이터 수기로 넣은 걸로보임. | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
087 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCFD | 간호간병동의서 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APICARET | 포괄간호입원동의서 | 69743 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | [20240117 성현석] 간호간병동의서 테이블에 내과전담전문의, 신속대응내용도 포함되어 있음. | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
088 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPAM | 환자기본 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APIHSPAT | 외국인환자기본 | 72641 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240207 신동명] 외국인 환자 테이블은 따로 만들지 않고, 환자기본 테이블에 조인후 적재하므로 대상 제외함. | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
089 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCFD | 간호간병동의서 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APIMHMCT | 종합내과동의서 | 2735 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
090 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRTRD | 전과전등신청정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APINCHYT | 전과전등변경요청 | 269601 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
091 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRORE | 외래환자유형상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APINCMMT | 급여소득수준구분 | 2098 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
092 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRSDD | 산재환자상병정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDICT | 산재보험상병내역 | 4433 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
093 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRSAM | 산재환자기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDPAT | 산재보험정보 | 1932 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
094 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRSID | 산재환자승인정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDTMT | 산재보험기간 | 8456 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
095 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPDSPD | 개인정보동의여부정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APINFOMT | 개인정보수집신청서 | 535211 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
096 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPRGCD | 중증진료확인증정보 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APINSSPT | 급여질환별자격 | 410723 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N | [20240308 김태훈] 보라매 ASIS에서는 급여질환별자격에서 노인의치, 임플란트 정보가 함께 관리되고 있었으나, 스탠다드 기준으로 중증등록정보는 ACPPRGCD, 노인의치신청정보는 ACPPIODD 에서 관리되고 있어 분리가 필요합니다. [20240318 김태훈] 보라매 SM 문의 결과 자가도뇨, 당뇨병, 동일성분 의약품 제한자의 경우 접수/수납에서 별도로 사용하지 않는다고 답변받았습니다. 또한 해당 자격사항은 중증관리번호 조회되지 않아서 PK 매칭이 어렵기 때문에 이관 제외 예정입니다. 대신 M2 자격조회 전체 저장하는 ACPPPIQPG 테이블로 이관 진행할 예정입니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
097 | 원무보험 |  |  |  |  | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APINSURT | 급여자격 | 2437083 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240306 김태훈] 보라매병원 ASIS APINSURT 테이블은 자격조회하여 해당되는 급종코드만 관리되고 있어서 APQUALMT 이관으로 처리했습니다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
098 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPIQPG | 자격조회일괄작업성공로그 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APINSURT_TEMP | 급여자격_TEMP 영구보관 히스토리 테이블[DBA코멘트:export백업후Truncate처리]6개월치는 있어야함 | 28400575 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [20240318 김태훈] 보라매 asis M2 자격조회 결과 로그 저장 시 apinsurt_temp 사용중이어서 전체 결과 이쪽으로 이관. [20240322 김태훈] Tobe 기준으로 해당 데이터 사용하는 화면 없어서 전환제외 처리로 변경했습니다. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
099 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRAAH | 입원접수이력 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APIPLIHT | 입원접수이력 | 13625697 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
100 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRAAM | 입원접수기본 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APIPLIST | 입원접수 | 684446 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
101 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRARH | 입원예약이력 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APIPRSHT | 입원예약내역 이력 테이블 APIPRSVT | 309383 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
102 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRARD | 입원예약정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APIPRSVT | 입원예약내역 | 487580 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | [20240125 성현석] 노숙자병실, 간호간병1인실 작업 필요(공통코드만 만들어놓음) 진료쪽에 입원예약접수구분 권한관리 테이블 변경 요청을 해야함. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
103 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | ACCSTSDE | 분리청구수익상세 | 조민성 | 김성준 | HBIL | APMIDRET | 재원환자 중간청구현황(심사전) | 45447 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
104 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HBIL | ACPETMSG | MOSMS전송로그 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APMOMMST | MO문자서비스 전송이력 | 7346839 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
105 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRTSD | 전과전등정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APMOVETT | 전과전등 | 920226 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
106 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRRDE | 주의대상환자상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APNOKIOT | 무인수납 불가 환자 | 1047 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
107 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPINID | 정신과입원정보관리 | 김태훈 | 김성준 | HBIL | APNPADMT | 정신과입원 관리 | 95 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
108 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPISDD | 정신과입원2차진단의사관리 | 김태훈 | 김성준 | HBIL | APNPDIAT | 정신과입원 2차진단의사 관리 | 68 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
109 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRNPD | 정신과동의신청서정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APNPREQT | 정신과동의신청서 | 2140 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
110 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPROSD | ONESTOP진료의뢰서정보 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APONESTT | ONE-STOP 진료의뢰서 | 13411 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
111 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRODH | 외래예약접수이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSHT | 외래예약접수이력 | 88867876 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
112 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRODM | 외래예약접수기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
113 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACDPCSND | 외래진료일정휴진정보 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APOPSCBT | 외래진료스케쥴 백업 | 287839 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
114 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김선화 | HBIL | APSCHSMT | 진료일정기준 | 10314265 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240202 김재강] 진료일정기준의 시작시간, 끝시간을 저장해 놓은 테이블로, TOBE에서는 연산을 통해 작업하므로 대상제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
115 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김선화 | HBIL | APOPSCMT | 진료추가일정 | 1715678 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | [20240129 김재강] 해당 테이블은 진료일정기준상세 테이블의 데이터를 날짜,오전오후 집계 테이블로, TOBE에서는 해당 값들을 따로 테이블에 저장하지 않고, SUM을 이용하여 화면에 나타내기 때문에 대상 제외 [20240205 김재강] ASIS 의사진료일정수정에서 추가일정을 등록하면 해당테이블에 값이 들어가지만, 이 값을 불러오는 화면이 없어 사용하지 않는다고 판단 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
116 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPAM | 환자기본 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N | 암호화 필요 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
117 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPAH | 환자기본이력 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APPATBHT | 환자기본이력 | 1933480 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | 암호화 필요 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
118 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPIEXD | 예외환자정보 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APPATJANT | 장애인 등록정보 | 7244 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
119 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCGRD | 환자보호자정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATPRT | 환자보호자 | 560804 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
120 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATSAT | 정보보호요청정보 | 21654 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240207 성현석] 진료간호 이관예정 [20240306 신동명] 진료간호팀으로 이관 완료 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
121 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPRPID | 환자보험자격 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APQUALMT | 환자자격마스터 | 2870002 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | [20240306 김태훈] [2024-03-06 김태훈] 데이터 이관시 건강보험/의료급여 정상으로 처리된 데이터만 이관 처리하였습니다. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
122 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRGHH | 중증산정특례신청서이력 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREGHHT | 중증등록신청이력 | 79392 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
123 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRGHD | 중증산정특례신청서정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREGHVT | 중증신청서 | 37660 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
124 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRGHD | 중증산정특례신청서정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREGHVT_NEWT | 산정특례 신청서(신규양식) | 23957 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
125 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREPLCT | 입원치환내역 | 302434 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [20240228 성현석] 해당테이블을 제외, 외래,응급접수기본에 ADS_PACT_ID라는 환자 입원치환시 입력해주는 PACT_ID가 있고 해당 컬럼을 통해서 전부 끌고 올 수 있는 데이터이기 때문에 제외하도록 함. | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
126 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRRDE | 주의대상환자상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREPLOPT | 입원취소외래치환 | 463 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
127 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREQGDT | 상급병실신청서 | 115296 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | Y | [20240214 신동명] 상급병실 신청서는 따로 테이블로 이관하지 않고 전과전동 테이블로 이관하였으므로 전환 제외 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
128 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICDE | 선택진료서서명진료과상세 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREQSDT | 선택진료신청상세 | 6000404 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
129 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICSD | 선택진료서명정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APREQSPT | 선택진료신청서 | 1358600 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N | ELECT COUNT(*) FROM ASIS_HBIL.APREQSPT WHERE MAIN_DEPT IS NULL -- 15건 존재 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
130 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPIHLD | 행려자격신청서정보 | 김태훈 | 김성준 | HBIL | APREQVAT | 행려자격신청서 | 16634 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
131 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPERCE | 재정산사유상세 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APRERSNT | 재정산사유관리 | 171948 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
132 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCGRD | 환자보호자정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APRESPRT | 상주(RESIDENT) 보호자.간병인 관리 | 28061 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
133 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김성준 | HBIL | APRGIMGT | 환자서명이미지 | 5974291 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | Y | [20240117 성현석] ASIS는 서명이미지와 서명키가 쌍으로 되어진 테이블이 분리되어있어서 동의서에서 서명값을 가져올 때 서명키로 조인해서 가지고옴 그러나 TOBE는 서명정보를 다이렉트로 동의서 테이블에 저장하는 구조이기 때문에 제외하도록함. | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
134 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APRGNTMT | 임신부 등록 테이블 | 4903 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [20240304 신동명] 진료간호팀으로 이관 완료 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
135 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPERMM | 병실기본 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
136 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPERMH | 병실이력 | 성현석 | 김성준 | HBIL | APROOMHT | 병실기본마스터 | 4276 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | [20240123 성현석] ASIS 로직에 맞춰서 생성 및 트리거 구현하였음(TR_ACPPERMM_AU) | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
137 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCM | 진료일정기본 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APSCHSDT | 진료일정기준상세 | 255407 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | 00033 해당 사번 2건 사용자, 인사마스터에도 데이터없어서 SID 생성 안됨 (20240123 Ryu) | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
138 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCD | 외래진료일정정보 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APOPSCHT | 외래진료스케쥴 | 72036 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | 의사사번에 끝자리에 X라고 명시된 데이터가 있어서 직원식별기준으로 이관되기 때문에 해당데이터는 이관이 안되지만 확인 필요 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
139 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCC | 진료일정기본코드 | 김재강 | 김선화 | HBIL | APSCHTMT | 진료일정기간 | 5967 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | 00393 해당 사번 2건 사용자, 인사마스터에도 데이터없어서 SID 생성 안됨 (20240118 Ryu) | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
140 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPSMSMM | 후원회회원기본 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APSPONMT | 후원회마스터 | 1977 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
141 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APSTACNT | 외래 신환환자 수 테이블 | 1 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | Y | [20240207 신동명] 데이터가 1건이다. 매일 테이블 delete 후 다시 insert 1건씩 되는것으로 보임. 미사용인건 아닌걸로 보이나 테이블을 이관할 필요는 없을것으로 보여 제외함. 추후 사용 용도 재확인하여 구축 예정. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
142 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | APSTATMT2 | 원무마감통계-환자 | 신동명 | 이주택 | HBIL | APSTATMT2 | 원무마감통계-환자 | 74538218 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240325 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
143 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRTFD | 자동차보험동의서 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTACONT | 자보동의신청서 | 1143 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
144 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRTDD | 자보지불보증진료부서정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTDDTMT | 자보보험기간 | 29149 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
145 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRTAD | 자보진료비지불보증서정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTDINFT | 자보지불보증 | 21314 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
146 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRCOD | 사업장번호정보 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APUNIONT | 조합기호 | 86796 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | POB_TP_CD 사업장구분코드 코드 미비 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
147 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HBIL | APUSRSET | 사용자환경 | 112 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | [20240104 신동명] 사용자 개인화 설정으로 보임. TOBE 오픈 후 로그인하여 개인화 설정을 따로 하는 방향으로 안내해야 할것으로 보임 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
148 | 원무보험 | M111-고객 | HBIL | PCTPDACD | 환자가상계좌정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APVIRACT | 가상계좌번호 마스터 | 999995 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
149 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APYEARMT | 연말정산(신청및출력) | 7930 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240409 신동명] 운영팀에 문의 결과 현재 해당 테이블은 사용하지 않는다고함 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
150 | 원무보험 |  |  |  |  | 김태훈 | 김선화 | HBIL | ASUNLIST | 선처치 미수 대상 리스트 | 1118606 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [20240228 성현석] MOOORFED테이블에 데이터가 잘 들어온다는 가정하에 마이그를 하지 않아도 됄 것 같다고 생각이 듬. 태훈책임님의 이야기를 들은 바로는 처치료를 수납하지 않은 환자들의 TEMP 테이블 같다고 생각이 듬. [20240403 신동명] 선처치 미수 테이블은 따로 이관하지 않으며, 마이그레이션 이후 신규 생성 예정인 미수납 내역 테이블에 야간배치에서 미수납 내역을 적재하는 프로시저를 돌려 적재할 예정 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
151 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | OPERFEET | 수술료 통계 테이블(경영정보) | 신동명 | 이주택 | HBIL | OPERFEET | 수술료 통계 테이블(경영정보) | 544387 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | CDW 이관필요 [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
152 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIADJRCT | 정산내역 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIADJRCT | 정산내역 | 49103 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
153 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIABFD | 사전심사ICD10정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIBEFDZT | 사전심사상병내역 | 1694848 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | 진단ID 매핑누락 및 SKNS_VOC_ID 값 NULL값 --> 추후 확인 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
154 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIAIMD | 보험심사메시지정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIBEFMGT | 메세지전송내역 | 15077 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | 컬럼 추가 필요 | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
155 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIRORD | 보험적용기준및오더제약조건정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIBRULET | 보험기준적용구분 | 9397 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
156 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0601T | 의료급여비용 심사결과통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0601T | 의료보호진료비심사결과통보서0601 | 15883 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
157 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0602T | 의료급여비용 심사결과통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | 주민번호 암호화 변환 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
158 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0603T | 의료급여비용 심사결과통보서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | 3건이 중복인데 KCL(종별가산구분에서 분리) --> 최근일자기준으로 중복제거함 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
159 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0604T | 의료급여비용 심사결과통보서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
160 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICDCLMT | 심사공통코드컬럼정보 | 307 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | AS-IS 프로그램에서 공통코드를 불러오는 페이지를 로들할 때 동적으로 컬럼 정보를 세팅해주기 위한 목적으로 사용. TO-BE 화면에 사용되지 않음. | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
161 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIACLD | 수가코드보험정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AICHKLST | 재원심사체크리스트 | 7725 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | INS_MIFI_TP_CD 코드매핑 필요 01 --> 1 02 --> 2 ZZ --> Z | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
162 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIACMD | 전산심사정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AICHKMST | 전산심사마스터 | 5920 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | 코드매핑 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
163 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIACLD | 재원심사체크리스트 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKORT | 약제 체크리스트 | 843 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
164 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIACPD | 선별심사수가코드정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AICHKPRT | 체크리스트및선별심사마스터 | 3185 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
165 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPCMC | 심사대상분류보험코드 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AICODELT | 심사공통코드분류 | 37 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [20240425 조민성] 기준자료성 테이블로 자체 셋팅후 마이그 제외함 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
166 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPCMC | 심사대상분류보험코드 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AICODEST | 청구공통코드마스터 | 23228 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [20240425 조민성] 기준자료성 테이블로 자체 셋팅후 마이그 제외함 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
167 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPODD | 청구처방정보 (줄단위 코멘트 컬럼에 매핑) | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICOMMET | 환자별줄단위코멘트관리 | 784630 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
168 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPCRD | 삭감통계정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AICUTRPT | 삭감통계 | 2006422 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
169 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리(AS-IS테이블 복사 - 컬럼명 변경) | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 120957 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | 청구기본id 매핑 불가--asis 담당자와 문의해야 됨 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
170 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIDZDUPT | 중복상병 처리 Master | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIDZDUPT | 중복상병 처리 Master | 1195 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
171 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIREMC | EDI코드 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIEDIMST | EDI마스터 | 3452728 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N | MAIN_INGR_TP_VAL" (actual: 63, maximum: 50) 3건 존재 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
172 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPJBD | 재심이의신청기본정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 | 519868 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
173 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPJDD | 재심이의신청ICD10정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPDZT | 이의신청상병내역 | 2243869 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
174 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPEPD | 이의신청대상정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPOBT | 이의신청대상내역 | 426432 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
175 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPJOD | 재심이의신청처방정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIEXPODT | 이의신청처방내역 | 826017 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | 4월 12일 완료 예정 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
176 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPJPD | 이의신청서정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPRQT | 이의신청서 | 832 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | 신규테이블 생성 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
177 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0101T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0101T | 진료비청구명세서등접수반송증0101 | 2236 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
178 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0102T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0102T | 진료비청구명세서등접수반송증0102 | 29184 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
179 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0103T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0103T | 진료비청구명세서등접수반송증0103 | 9994 | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 100 | 100 | 0 | 60 | N |  | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
180 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0201T | 요양급여비용심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0201T | 진료비심사결과통보서0201 | 33247 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
181 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0202T | 요양급여비용심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0202T | 진료비심사결과통보서0202 | 566139 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
182 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0203T | 요양급여비용심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0203T | 진료비심사결과통보서0203 | 619964 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
183 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0204T | 요양급여비용심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0204T | 진료비심사결과통보서0204 | 33249 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
184 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0206T | 요양급여비용심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0206T | 진료비심사결과통보서0206 | 40192 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
185 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0207T | 요양급여비용심사결과통보서7 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0207T | 진료비심사결과통보서0207 | 30011 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
186 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0208T | 요양급여비용심사결과통보서8 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0208T | 요양급여비용 심사결과통보서 8 | 2904 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
187 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0401T | 진료비정산심사내역서0401 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0401T | 진료비정산심사내역서0401 | 17026 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
188 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0402T | 진료비정산심사내역서0402 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0402T | 진료비정산심사내역서0402 | 19392 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
189 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0403T | 진료비정산심사내역서0403 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0403T | 진료비정산심사내역서0403 | 69127 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
190 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0404T | 진료비정산심사내역서0404 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0404T | 진료비정산심사내역서0404 | 97006 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
191 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0406T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0406T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 144 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
192 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0501T | 의료급여진료비정산심사내역서0501 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0501T | 의료급여진료비정산심사내역서0501 | 5163 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
193 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0502T | 진료비정산심사내역서0502 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0502T | 진료비정산심사내역서0502 | 5339 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
194 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0503T | 진료비정산심사내역서0503 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0503T | 진료비정산심사내역서0503 | 9720 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N | 주민번호 암호화 변환 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
195 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0504T | 진료비정산심사내역서0504 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0504T | 진료비정산심사내역서0504 | 16293 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
196 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0506T | 의료급여비용 정산심사내역서 6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0506T | 의료급여비용 정산심사내역서 6 | 30 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 75 | N |  | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 100 | 100 | 0 | 65 | 류호태
197 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0601T | 치료재료및약제구입내역통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIC0601T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 1 | 253 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
198 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0602T | 치료재료및약제구입내역통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIC0602T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 2 | 767 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
199 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0601T | 치료재료및약제구입내역통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIC1001T | 비용산정 통보서 1 | 1 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
200 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0602T | 치료재료및약제구입내역통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIC1002T | 비용산정 통보서 2 | 70 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
201 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0606T | 의료급여비용심사결과통보서6 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
202 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0607T | 의료급여비용심사결과통보서7 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0607T | 의료급여비용 심사결과통보서 7 | 469 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
203 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0701T | 원외처방약제비정산심사내역서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0701T | 원외처방약제비정산심사내역서0701 | 2722 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
204 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0702T | 원외처방약제비정산심사내역서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0702T | 원외처방약제비정산심사내역서0702 | 3115 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
205 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0703T | 원외처방약제비정산심사내역서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0703T | 진료비정산심사내역서0703 | 7880 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
206 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0704T | 원외처방약제비정산심사내역서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0704T | 원외처방약제비정산심사내역서0704 | 8786 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
207 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0705T | 원외처방약제비정산심사내역서5 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0705T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 2 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
208 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0801T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0801T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0801 | 389 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
209 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0802T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0802T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0802 | 400 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
210 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0803T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0803T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0803 | 940 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
211 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0804 | 916 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
212 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0901T | 원외처방약제비심사결과통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0901T | 원외처방약제비심사결과통보서0901 | 3036 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
213 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0902T | 원외처방약제비심사결과통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0902T | 원외처방약제비심사결과통보서0902 | 3036 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
214 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0903T | 원외처방약제비심사결과통보서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0903T | 원외처방약제비심사결과통보서0903 | 45187 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
215 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서0904 | 48157 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
216 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL |  |  | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF1101T | 진료용재료등보완자료요청내역서1 | 73 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | SM팀에 문의해본 결과 해당 테이블은 과거에 사용했으나 현재는 사용하지 않는다고 함. 향후 사용할 수 있으므로 따로 복사해서 관리 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
217 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL |  |  | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF1102T | 진료용재료등보완자료요청내역서2 | 151 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | SM팀에 문의해본 결과 해당 테이블은 과거에 사용했으나 현재는 사용하지 않는다고 함. 향후 사용할 수 있으므로 따로 복사해서 관리 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
218 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1301T | 요양(의료)급여비용결정서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF1301T |  | 26641 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
219 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1302T | 요양(의료)급여비용결정서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF1302T |  | 29664 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
220 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1303T | 요양(의료)급여비용결정서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIF1303T |  | 106876 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
221 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIGPSCHT | 사용자별 조회프로그램 관리 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIGPSCHT | 사용자별 조회프로그램 관리 | 119 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
222 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0601T | 치료재료및약제구입내역통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0601T | 진료용재료및약제구입내역신고서1 | 1115 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
223 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0602T | 치료재료및약제구입내역통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0602T | 진료용재료및약제구입내역신고서2 | 41684 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
224 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH070_MST | 조제제제약마스터 | 327 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | 보라매병원 SM팀으로부터 더 이상 사용중이지 않은 테이블이라 확인 받음. (최근 데이터 : 2013-01-24 오후 2:18:38) | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
225 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0701T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0701T | 요양기관자체조제.제제약신고서1 | 117 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
226 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0702T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0702T | 요양기관자체조제.제제약신고서2 | 884 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
227 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0703T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0703T | 요양기관자체조제.제제약신고서3 | 4569 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
228 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0801T | 의약품구입내역목록표1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0801T | 의약품구입내역목록표1 | 73 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
229 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0802T | 의약품구입내역목록표2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0802T | 의약품구입내역목록표2 | 6999 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
230 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0803T | 의약품구입내역목록표3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIH0803T | 의약품구입내역목록표3 | 17617 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
231 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPHLD | 청구지급지연대상정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIHOLOBT | 지급지연대상내역 | 9666 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
232 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRSLD | 홈페이지비급여수가게재정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIHPMANT | 홈페이지 비급여 수가게재 별도관리 | 336 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
233 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0100T | EDI산재진료비약제비접수(반송)증 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0101T |  | 1515 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
234 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0201T | EDI산재진료비약제비지불결정통지서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0201T |  | 1243 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
235 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0202T | EDI산재진료비지불결정통지서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0202T | 산재 지급결정통지서 2 | 1648 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | 류호태
236 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0203T | EDI산재진료비지불결정통지서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0203T | 산재 지급결정통지서 3 | 1987 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
237 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0301T | EDI산재진료비심사내역통지서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0301T |  | 120 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
238 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0302T | EDI산재진료비심사내역통지서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0302T |  | 179 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
239 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AII0303T | EDI산재진료비심사내역통지서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AII0303T |  | 348 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
240 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIAIDD | 보험심사지연사유정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIINDPRT | 보험심사지연사유 | 141205 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
241 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIAINH | 입원환자심사이력 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIINJDHT | 입원환자심사이력 | 8689578 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
242 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRLMD | 제한규정수가정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AILIMITT | 제한규정 | 8821 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
243 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIDRQT | 분리청구대상자 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIMIDRQT | 분리청구대상자 | 35630 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
244 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0101T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0101T | 자보 접수(반송)증 1 | 841 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
245 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0102T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0102T | 자보 접수(반송)증 2 | 3631 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
246 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0103T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0103T | 자보 접수(반송)증 3 | 32 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
247 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0201T | 자동차보험심사결과통보서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0201T | 진료수가 심사결과통보서 1 | 4205 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
248 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0202T | 자동차보험심사결과통보서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0202T | 진료수가 심사결과통보서 2 | 9676 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
249 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0203T | 자동차보험심사결과통보서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0203T | 진료수가 심사결과통보서 3 | 18283 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
250 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0204T | 자동차보험심사결과통보서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0204T | 진료수가 심사결과통보서 4 | 4204 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
251 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0206T | 자동차보험심사결과통보서6 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0206T | 진료수가 심사결과통보서 6 | 1375 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
252 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0401T | 자보정산심사내역서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0401T | 자보 정산심사내역서 1 | 330 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
253 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0402T | 자보정산심사내역서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0402T | 자보 정산심사내역서 2 | 332 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
254 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0403T | 자보정산심사내역서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0403T | 자보 정산심사내역서 3 | 668 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
255 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0404T | 자보정산심사내역서4 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN0404T | 자보 정산심사내역서 4 | 1552 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
256 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1301T | 자동차보험비용결정서1 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN1301T | 이의제기(정산심사)결과통보서 1 | 1181 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
257 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1302T | 자동차보험비용결정서2 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN1302T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 1231 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
258 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1303T | 자동차보험비용결정서3 | 이현승 | 박성완 | HBOH | AIN1303T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 2605 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
259 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AINDRGWT |  | 77451 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | AS-IS 프로그램에서 신포괄 수가자료 생성 시 사용한 테이블. TO-BE 신포괄 방식과 상이항 대상 제외. | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
260 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIANDD | 심사직원분배기준정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AINRDIST | 간호사별배분 | 128236 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
261 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIRPRD | 환자급종별부담비율정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIPATRAT | 급종별부담률 | 2000 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
262 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRGPR | 그룹수가관계 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIPRICGT | 그룹수가 | 58605 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
263 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRPMC | 수가코드 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723 | 15 | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 80 | N |  | 15 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
264 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPTERMT |  | 276883 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | AS-IS 프로그램에서 수가 검색 목적으로만 사용하는 테이블이라 대상 제외. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
265 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIREJMGT | 반송관리 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREJMGT | 반송관리 | 1075 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
266 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPROD | 재청구대상정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIREJOBT | 재청구대상내역 | 21350 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
267 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPBAM | 청구기본 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQBAT | 청구기본내역 | 14935108 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
268 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPCMD | 청구중환자실입원정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQCMT | 청구ICU내역 | 83049 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
269 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPDPD | 청구과목정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIREQDPT | 청구수진내역 | 13493677 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
270 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPDZD | 청구ICD10정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIREQDZT | 청구상병내역 | 40540343 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
271 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPEXD | 청구원외처방전정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIREQEXT | 처방전교부내역 | 15920343 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N | 수가 MIG 이후 일배치에서 데이터 생성 [MIG] 컬럼추가 필요 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
272 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQNMT | 청구비급여금액내역_대불용 | 4923 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | 응급 대불용 진료비 명세서를 출력하긴 위한 목적의 테이블이지만, TO-BE에서는 청구테이블 데이터로 조회하는 방식이라 제외. | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
273 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIREQNXT | 외래청구처방차월이월내역 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIREQNXT | 외래청구처방차월이월내역 | 5380 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
274 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPIPT | 입원청구대상임시 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQOBT | 입원청구대상내역 | 866092 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
275 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPODD | 청구처방정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQODT | 청구처방내역 | 184900689 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
276 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL |  |  | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQRDT | 진료과별진료비청구서내역 | 75526 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | Y | [20240320 조민성] 청구SAMFILE 생성시 AIREQRQT(진료비청구서내역) 내역을 참조하며 TO-BE AIMIPRQS(청구명세서집계) 테이블로 마이그하여 제외함 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
277 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPRQS | 청구명세서집계 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIREQRQT | 진료비청구서내역 | 43306 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
278 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPSMD | 청구특정명세정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQSMT | 청구삼파일변경에따른특정내역관련 | 41597125 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
279 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL |  |  | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIRQHIST | 청구명세서 파기대장 | 5 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240305 조민성] | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
280 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AISPDINT | SPREAD 초기화 정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AISPDINT | SPREAD 초기화 정보 | 1608 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
281 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPURD | 보험청구미수수납정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNIMST | 청구미수 입금관리 | 14160044 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
282 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIUNOMST | 청구미수 환수관리 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIUNOMST | 청구미수 환수관리 | 11227 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
283 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIUNOTMT | 환수및환급관리 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIUNOTMT | 환수및환급관리 | 6230 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
284 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPUMD | 청구미수집계정보 | 조영준 | 박성완 | HBOH | AIUNPMST | 청구미수집계내역 | 58981 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
285 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPUTD | 자보산재청구미수수납정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNPTRT | 자보입금내역 | 61982 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
286 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | N/A | N/A | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIVCODHT | 산정특례이력 | 439 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | TO-BE 로직에서 사용하지 않는 개념이라 우선 제외. AS-IS에서는 특정기호 유효성 검사에 주로 사용되나, TO-BE에는 관련 로직이 없는 것으로 확인됨. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
287 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIHPSD | 비급여진료비용(홈페이지연동) | 조민성 | 박성완 | HBOH | ASUGAPBT | 비급여수가공개 | 4200 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 수가 MIG 이후 일배치에서 데이터 생성 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
288 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIHPSD | 비급여진료비용(홈페이지연동) | 조민성 | 박성완 | HBOH | ASUGAPMT | 비급여수가공개(new) | 1267 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | Y | 수가 MIG 이후 일배치에서 데이터 생성 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
289 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ADRGBAST | 입원환자 기본내역 | 조영준 | 박성완 | HBTS | ADRGBAST | 입원환자 기본내역 | 208470 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
290 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ADRGCONT | 입원환자 진료내역 | 조영준 | 박성완 | HBTS | ADRGCONT | 입원환자 진료내역 | 61541313 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
291 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ADRGERRT | 입원환자 기본내역 | 조영준 | 박성완 | HBTS | ADRGERRT | 입원환자 기본내역 | 15592 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
292 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ADRGMAST | 입원환자 기본내역 | 조영준 | 박성완 | HBTS | ADRGMAST | 입원환자 기본내역 | 227325 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
293 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ADRGRCDT | 입원환자 의무기록정보 | 조영준 | 박성완 | HBTS | ADRGRCDT | 입원환자 의무기록정보 | 208470 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
294 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AINDRGCT | 신DRG 기준코드List 상세 | 조영준 | 이주택 | HBTS | AINDRGCT | 신DRG 기준코드List 상세 | 322 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
295 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AINDRGHT | 신DRG 기준코드List History 관리 | 조영준 | 이주택 | HBTS | AINDRGHT | 신DRG 기준코드List History 관리 | 46 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
296 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGBIT | 신포괄 자료제출 - BASE(입원환자 기본내역) | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGBIT | 신포괄 자료제출 - BASE(입원환자 기본내역) | 183546 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
297 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGBIT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(입원환자 기본내역) | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGBIT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(입원환자 기본내역) | 223939 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
298 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGBOT | 신포괄 자료제출 - BASE(외래환자 기본내역) | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGBOT | 신포괄 자료제출 - BASE(외래환자 기본내역) | 553224 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
299 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGBOT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(외래환자 기본내역) | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGBOT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(외래환자 기본내역) | 7242891 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
300 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCAT | 신포괄 자료제출 - CONT(일자별 진료내역 추가) | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGCAT | 신포괄 자료제출 - CONT(일자별 진료내역 추가) | 12 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
301 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCIT | 신포괄 자료제출 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGCIT | 신포괄 자료제출 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 48982466 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
302 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCIT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGCIT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 66332172 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
303 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT | 신포괄 자료제출 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT | 신포괄 자료제출 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 6710615 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
304 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 61388841 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | 류호태
305 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2_D01 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp01 | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D01 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp01 | 8203307 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
306 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2_D02 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp02 | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D02 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp02 | 7615799 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
307 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2_D03 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp03 | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D03 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp03 | 7771373 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
308 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2_D04 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp04 | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D04 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp04 | 8416791 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 1 | 류호태
309 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGCOT2_D05 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp05 | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D05 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp05 | 8972893 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
310 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGMIT | 신포괄 자료제출 - 입원 마스터(2018년하반기부터) | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGMIT | 신포괄 자료제출 - 입원 마스터(2018년하반기부터) | 230393 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
311 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGMIT2 | 신포괄 원가자료 - 입원 마스터 | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGMIT2 | 신포괄 원가자료 - 입원 마스터 | 270819 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
312 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGMOT | 신포괄 자료제출 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGMOT | 신포괄 자료제출 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 603245 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
313 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGMOT2 | 신포괄 원가자료 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 조민성 | 이주택 | HBTS | ANDRGMOT2 | 신포괄 원가자료 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 7 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
314 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGRIT | 신포괄 자료제출 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 김한울 | 이주택 | HBTS | ANDRGRIT | 신포괄 자료제출 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 184738 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100 | 100 | 0 | 10 | 류호태
315 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | ANDRGRIT2 | 신포괄 원가자료 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 조영준 | 이주택 | HBTS | ANDRGRIT2 | 신포괄 원가자료 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 257468 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
316 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ARCPSD1T | 진료비 실태조사 - 의과조사표 | 신동명 | 이주택 | HBTS | ARCPSD1T | 진료비 실태조사 - 의과조사표 | 958258 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
317 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ARCPSD2T | 진료비 실태조사 - 의과조사표(세부내역) | 신동명 | 이주택 | HBTS | ARCPSD2T | 진료비 실태조사 - 의과조사표(세부내역) | 26900125 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100 | 100 | 0 | 30 | N | [20240320 신동명] 통계성 테이블로 ASIS와 동일하게 이관 | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
318 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCPMD | 도로명주소지번주소매칭정보 | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT | 도로명우편번호 마스터 | 11220399 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | LCL_TP_CD 코드매핑 미비 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
319 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT2 | 도로명우편번호 마스터2 지번 조인용 1:M | 1991276 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | [20240221 신동명] 주소 테이블은 최신버전 1개만 이관하면 되므로 APMATCMT 테이블만 이관하고 아머지는 이관하지 않는다. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
320 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT_NEWT | 도로명우편번호 마스터 (경기도,서울특별시,인천광역시 전용) | 3169169 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | Y | [20240221 신동명] 주소 테이블은 최신버전 1개만 이관하면 되므로 APMATCMT 테이블만 이관하고 아머지는 이관하지 않는다. | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
321 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCPSM | 우편번호시도명기본 | 신동명 | 김성준 | HCOM | APSIDOMT | 도로명우편번호 시도구분 마스터 | 252 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | LCL_TP_CD 코드매핑 미비 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
322 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRBEG | 원무계산배치오류로그 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCBTERRT | 배치관련? | 194434 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
323 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRBEG | 원무계산배치오류로그 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCBTMAST | 배치관련? | 524240 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | N |  | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
324 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HCOM | CCDATEMT | 날짜공통 | 8401 | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100 | 100 | 0 | 65 | Y | [20240131 신동명] 날짜별로 조인을 위한 테이블. 변경되는 테이블이 아니므로 구축으로 전환. TO-BE의 ACPPRWDD(작업일자정보) 테이블이며 주차 정보, 격주 정보는 따로 가지고 있지 않아 컬럼 추가 후 구축 완료. | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 100 | 100 | 0 | 60 | 류호태
325 | 원무보험 |  |  |  |  | 김태훈 | 김선화 | HCOM | CCGUIDET | 가야할곳 정보 | 8211 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [20240223] 김태훈 ASIS 영수증 환자가야할곳 조회 시 처방코드 기준으로 가야할 곳 세팅하고 있어서 해당 테이블은 사용하지 않고 있습니다. [20240312 신동명] 진료지원으로 이관 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 100 | 100 | 0 | 50 | 류호태
326 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCHOD | 공휴일정보 | 신동명 | 김선화 | HCOM | CCHOLDYT | 공휴일 마스터 | 1273 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N | HDY_TP_CD 코드매핑 미비 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
327 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCPOD | 우편번호정보 | 신동명 | 김성준 | HCOM | CCPOSTMT | 우편번호 마스터 | 97675 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100 | 100 | 0 | 80 | N | [20240109 신동명] 테이블 데이터의 최종 변경일이 2012-11-12이다. 사용하는 테이블인지 확인 필요. | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100 | 100 | 0 | 70 | 류호태
328 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCDRD | 진료의진료과등록정보 | 신동명 | 김선화 | HCOM | CCUSRDPT | 의사별 진료과 등록 | 6584 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N |  | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
329 | 원무보험 | M311-환자관리 | IIRB | ACCLRSEPAYT | 원무임상연구후불관리테이블_바자울 | 신동명 | 김선화 | HIRB | ACCLRSEPAYT | 원무임상연구후불관리테이블_바자울 | 51990 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | 류호태
330 | 원무보험 | M311-환자관리 | IIRB | ACCLRSEPAYTCHG | 원무임상연구후불관리테이블_바자울_tmp | 김태훈 | 김선화 | HIRB | ACCLRSEPAYTCHG | 원무임상연구후불관리테이블_바자울_tmp | 51990 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
331 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCDWD | 진료의예약주의사항정보 | 신동명 | 김선화 | HCOM | CCUSRDPT | 의사별 진료과 등록 | 6584 | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N | [20240103 신동명] TOBE 기준으로 신규 추가 pk dup 에러 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
332 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODDR |  | 209 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240306 신동명] 진료지원 테이블로 보임. 송철환 파트장님께 문의 결과 운영팀에서 사용하지 않는다는 답변을 받았다고 함. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
333 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODNM |  | 154 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240306 신동명] 진료지원 테이블로 보임. 송철환 파트장님께 문의 결과 운영팀에서 사용하지 않는다는 답변을 받았다고 함. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
334 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | MPS_CODSL |  | 33 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240306 신동명] 진료지원 테이블로 보임. 송철환 파트장님께 문의 결과 운영팀에서 사용하지 않는다는 답변을 받았다고 함. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
335 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SDK_SEND_STAT |  | 27 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240313 신동명] DB링크 테이블이므로 전환 제외하였음. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
336 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SDK_SMS_REPORT_DETAIL_TEST |  | 19 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240228 신동명] SMS관련 테이블이나 _TEST 붙은 테이블은 테스트용 테이블이므로 대상 제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
337 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SDK_SMS_REPORT_TEST |  | 19 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 100 | 100 | 0 | 45 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240228 신동명] SMS관련 테이블이나 _TEST 붙은 테이블은 테스트용 테이블이므로 대상 제외 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
338 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HBIL | ACPETCBD | 직원별발신번호 | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_CALLBACK | 발신번호테이블 | 2180 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N | [20240627 신동명] 이관 완료된것 확인 하였음. [20240627 이강준] 마이그대상 맞는지? 맞다면 매핑정의서 확인 안됨 [20240625 신동명] TOBE는 발신번호를 관리하는 기능 없음 [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
339 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_CPER | ` | 567 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240625 신동명] ERP파트와 논의후 마스터 데이터 이관으로 처리 후 제외처리 SMS관리 - 개인연구간호사관리 화면 / 병원 직원X, SMS권한이 필요한 연구회사 직원 정보관리 →(RP) 직원간SMS로 처리 불가능 →(RP-240618 추가) TOBE 직원간SMS에서 공통코드화 하여 개인연구간호사 관리 하는 것으로 의료정보팀과 협의하여 마스터 데이터 이관 대상으로 포함합니다. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | 대상제외되어 100% 처리
340 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_EXCEL_PRIV | 권한 관리테이블 | 791 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 [20240625 신동명] ERP파트와 논의후 ERP 파트로 이관 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | 대상제외되어 100% 처리
341 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGCT | SMS상용구 공통테이블 | 6 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | Y | [20240627 신동명] ERP 이효은 책임님께 재전달 완료하였고, ERP쪽 매핑정의서에 추가 하신다고 함. [20240627 이강준] ERP 이관 확인 안됨 [20240626 신동명] ERP로 이관하였음 [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | [2024-07-01 이강준] 대상제외 확인되어 100% 처리 [2024-06-27 이강준] 신동명 책임과 통화.. 이효은 책임에게 일반관리에 추가해 달라고 얘기한다고 함
342 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_FRQTMSGDT | SMS상용구 상세테이블 | 26 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240627 신동명] ERP 이효은 책임님께 재전달 완료하였고, ERP쪽 매핑정의서에 추가 하신다고 함. [20240627 이강준] ERP 이관 확인 안됨 [20240626 신동명] ERP로 이관하였음 [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | [2024-07-01 이강준] 대상제외 확인되어 100% 처리 [2024-06-27 이강준] 신동명 책임과 통화.. 이효은 책임에게 일반관리에 추가해 달라고 얘기한다고 함
343 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HBIL | ACPETSCC | SMS전송문구공통코드 | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUP | 그룹 테이블 | 2606 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
344 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HBIL | ACPETSGE | SMS전송대상그룹관리상세 | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_GROUPMEMBER | 그룹 멤버 테이블 | 61806 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
345 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_MASTER |  | 44 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240623 신동명] 운영팀 담당자도 해당 테이블은 모른다고 함. 데이터도 2008년이 마지막으로 보임 용도를 알 수 없어 제외처리. [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | 대상제외되어 100% 처리
346 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HBIL | ACPETSCC | SMS전송문구공통코드 | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMS_REPEATLYMSG | 상용구 테이블 | 9234 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 100 | 100 | 0 | 50 | N | [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
347 | 원무보험 |  |  |  |  | 김재강 | 김혜경 | HSMS | SMSRIGHT | SMS직책별권한 | 98 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | Y | [20240627 신동명] ERP 이효은 책임님께 재전달 완료하였고, ERP쪽 매핑정의서에 추가 하신다고 함. [20240627 이강준] ERP 이관 확인 안됨 [20240626 신동명] ERP로 이관하였음 [20240108 박수현] 일반관리에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태 | [2024-07-01 이강준] 대상제외 확인되어 100% 처리 [2024-06-27 이강준] 신동명 책임과 통화.. 이효은 책임에게 일반관리에 추가해 달라고 얘기한다고 함
348 | 원무보험 | K221-인터페이스 | HCOM | CPTMSTXT | 주차감면내역 | 신동명 | 최완식 | HCOM | CPTMSTXT | 주차장관리-환자내원정보 관리 | 35651 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N | [20240108 박수현] 진료지원에서 가져옴 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
349 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCDDD | 진료의당일예약주의사항정보 | 김재강 | 황선영 | HORD | MNOUTALT | 외래 일별 진료의사별 주의사항 | 213738 | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 54 | N | [20240208 신동명] 진료간호 파트에서 원무로 이관 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
349 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPCD | 환자사진정보 | 신동명 |  | HSUP | SOSSTBAT | 치방환자기본 | 7976 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N | [20240129 류호태] 진료지원 방종에서 참조함 [20240216 신동명] 해당 테이블은 진료지원에서만 사용중이므로 진료지원 파트에서 작업 완료하였다고함. | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | 류호태
350 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCCID | 의사별선택진료신청서강조항목정보 | 성현석 |  | HBIL | APREQSPT | 선택진료신청서 |  | 4 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100 | 100 | 0 | 84 | N | 20230213 마이그레이션 대상 추가 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 100 | 100 | 0 | 74 | 류호태
351 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRDCD | 감면자정보 | 신동명 | 김혜경 | HGAB | GAGAMRDT | 감면정보상세(가족) | 191328 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N | [20240208 신동명] 일반관리 파트에서 원무로 추가 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 0 | 류호태
352 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPECHE | 현금수납상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACCARDMT | 신용카드 및 현금영수증 승인내역 | 19159068 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100 | 100 | 0 | 40 | N |  | 4 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 100 | 100 | 0 | 44 | 류호태
353 | 원무보험 | M311-환자관리 | HBIL | ACPPIODD | 노인의치신청정보 | 김태훈 | 김선화 | HBIL | APINSSPT | 급여질환별자격 | 214024 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N | [20240308 김태훈] 보라매 ASIS에서는 급여질환별자격에서 노인의치, 임플란트 정보가 함께 관리되고 있었으나, 스탠다드 기준으로 노인의치/임플란트 정보 ACPPIODD에서 관리되고 있어 분리함. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
354 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPTD | 환자연락처정보 | 신동명 | 김선화 | HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100 | 100 | 0 | 35 | N | [20240313 신동명] 일단 환자 기본 SMS연락처와 주소만 넣고 100%를 쳤지만, UNION으로 계속 추가 해야한다. | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
355 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICSH | 선택진료서명정보이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APREQSPT | 선택진료신청서 | 1358600 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
356 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICDH | 선택진료서명진료과상세이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APREQSDT | 선택진료신청상세 | 6000404 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
357 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRSRD | 산재환자부담비율정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDTMT | 산재보험기간 | 8456 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
357 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPETHDH | 하이패스수납상세이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACHIPASSPAYT | 외래 하이패스수납 내역 테이블 | 1724177 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100 | 100 | 0 | 25 | 류호태
358 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIMIPMUD | 의료급여미수입금정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNIMST | 청구미수 입금관리 |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | 누락 TO-BE 테이블 AIMIPMUD 레코드 추가. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
359 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRIOE | 입원계약기관상세 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 | 2387786 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
360 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRIOE | 입원계약기관상세 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N |  | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
361 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCATD | 동문의뢰환자정보 | 김태훈 |  | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 53977 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240409 김태훈] 진료간호 파트 진료협력병원의뢰 관련하여 이관 필요해서 추가하였습니다. Asis 진료협력의뢰의 경우 해당 테이블에서 데이터가 관리되고 있어, 접수취소일자와 진료협력의뢰일자 기준으로 이관 건수를 추출하였습니다. | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
362 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEU2D | 계약기관미수정보 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240414 김형준] 미수진료비정보 기준으로 계약기관미수정보 마감정보 마이그 진행 처리 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
363 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRIOD | 재원계약기관등록정보 | 김형준 | 김선화 | HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 | 2387786 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240414 김형준 재원환자기준 관련 마이그 진행 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0 | 35 | 류호태
364 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRIOD | 재원계약기관등록정보 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100 | 100 | 0 | 15 | N | [20240414 김형준 재원환자기준 관련 마이그 진행 | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 100 | 100 | 0 | 55 | 류호태
365 | 원무보험 | M322-심사관리 | HBIL | AIMIPJAD | 재심이의신청제출자료정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 100 | 100 | 0 | 20 | N | 누락 TO-BE 테이블 AIMIPJAD 추가. | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
366 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPEDCD | 외래감면정보 | 김형준 | 김성준 | HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 |  | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | N |  | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
367 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRMHH | 수가메모이력 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723 | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100 | 100 | 0 | 5 | N |  | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
368 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPREXD | 의료보험제한자정보 | 성현석 | 김성준 | HBIL | ACCHANGT | 유형변경 | 915723 | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100 | 100 | 0 | 5 | N |  | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
369 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIADIM | 신포괄코드정보 | 조민성 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723 | 1 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 100 | 100 | 0 | 5 | N |  | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 100 | 100 | 0 | 5 | 류호태
Formulas:
매핑 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))
실적 일수 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([시작 예정일]>T18,0,IF([시작 예정일]=T18,1,NETWORKDAYS([시작 예정일],T18))))
구현 일정 = IF([시작 예정일]<=0,0,IF([종료 예정일]<=0,0,NETWORKDAYS([시작 예정일],[종료 예정일])))

## Sheet5
AIMIACPD | 2024-03-29 오후 03:48 47,184 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIACPD_선별심사수가코드정보.xlsx
AIMIPHLD | 2024-03-12 오후 04:30 298,557 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사관리_AIMIPHLD_청구지급지연대상정보.xlsx
AIMIREMC | 2024-03-26 오후 02:00 56,219 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIREMC_EDI코드.xlsx
ACCSTSDE | 2024-04-01 오전 09:20 49,357 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_ACCSTSDE_분리청구수익상세.xlsx
AIMIRMHH | 2024-05-09 오후 01:25 46,425 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIRMHH_수가메모이력.xlsx
AIMIPURD | 2024-05-29 오후 01:04 234,818 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사관리_AIMIPURD_보험청구미수수납정보.xlsx
AIMIANDD | 2024-03-29 오후 01:14 51,822 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIANDD_심사직원분배기준정보.xlsx
AIMIPCMD | 2024-03-20 오전 09:58 49,326 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIPCMD_청구중환자실입원정보.xlsx
AIMIPBAM | 2024-06-04 오후 01:19 73,834 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIPBAM_청구기본.xlsx
AIMIRGPR | 2024-05-20 오후 01:12 50,646 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIRGPR_그룹수가관계.xlsx
AIMIRPMC | 2024-06-04 오후 01:14 112,437 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIRPMC_수가코드.xlsx
AIMIABFD | 2024-03-06 오전 10:32 48,629 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIABFD_사전심사ICD10정보.xlsx
AIMIACMD | 2024-03-06 오후 04:04 69,353 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIACMD_전산심사정보.xlsx
AIMIRLMD | 2024-05-30 오후 07:24 55,721 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIRLMD_제한규정수가정보.xlsx
AIMIPMUD | 2024-04-09 오전 09:02 300,946 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사관리_AIMIPMUD_의료급여미수입금정보.xlsx
AIMIRSLD | 2024-01-29 오전 09:10 49,587 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIRSLD_홈페이지비급여수가게재정보.xlsx
AIMIADPM | 2024-05-08 오후 03:59 64,263 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIADPM_신포괄DRG환자정보.xlsx
AIMIPODD | 2024-04-25 오전 10:03 62,739 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIPODD_청구처방정보.xlsx
AIMIACLD | 2024-02-26 오후 04:49 49,932 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M321-심사관리_AIMIACLD_수가코드보험정보.xlsx
AIMIPSMD | 2024-04-19 오후 05:04 303,041 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사관리_AIMIPSMD_청구특정명세정보.xlsx
ACPPRIOE | 2024-04-09 오후 01:22 5,564,087 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRIOE_입원계약기관상세.xlsx
ACCSTICS | 2024-03-13 오후 04:48 5,479,057 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACCSTICS_일일현금마감테이블.xlsx
ACPPEBLM | 2024-04-08 오전 09:02 5,559,572 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEBLM_헌혈감면기본.xlsx
ACPPEDPD | 2024-04-05 오후 03:18 5,563,526 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEDPD_보증금액수납정보.xlsx
ACPPEICE | 2024-05-27 오후 02:33 5,502,978 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEICE_입원계산상세.xlsx
ACPPECPE | 2024-03-07 오전 09:10 5,564,006 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPECPE_카드수납상세.xlsx
ACPPECHE | 2024-03-07 오후 12:58 5,563,866 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPECHE_현금수납상세.xlsx
ACPPRCUM | 2024-04-15 오후 04:53 5,565,418 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRCUM_계약기관코드기본.xlsx
ACPPEU2E | 2024-04-15 오전 09:06 5,555,338 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEU2E_미수명세상세.xlsx
ACPPEOPD | 2024-05-22 오후 02:23 5,495,051 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEOPD_외래수납정보.xlsx
ACPPRIOD | 2024-04-15 오전 09:09 5,562,532 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRIOD_재원계약기관등록정보.xlsx
ACPPRBEG | 2024-02-28 오전 09:05 5,488,252 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRBEG_원무계산배치오류로그.xlsx
ACPPRDCD | 2024-03-12 오후 03:55 5,560,591 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRDCD_감면자정보.xlsx
ACPPERCE | 2024-04-17 오후 02:20 5,558,745 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPERCE_재정산사유상세.xlsx
ACPPEIPD | 2024-05-22 오후 02:22 5,487,747 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEIPD_입원수납정보.xlsx
ACPPRCMM | 2024-04-08 오후 03:03 5,554,529 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPRCMM_계약기관미수수가정보.xlsx
ACPPEIOE | 2024-04-09 오후 05:45 5,493,904 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEIOE_원무처방입력상세.xlsx
ACPPROOE | 2024-04-09 오전 10:54 5,563,811 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPROOE_외래계약기관상세.xlsx
ACPPEDCD | 2024-04-24 오전 08:54 5,489,463 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEDCD_외래감면정보.xlsx
ACPPERCD | 2024-04-11 오전 09:13 5,557,692 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPERCD_재정산사유관리.xlsx
ACPPEOCE | 2024-05-23 오전 09:56 5,607,058 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEOCE_외래계산상세.xlsx
ACPPEU2D | 2024-04-15 오전 09:04 5,556,949 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_접수수납_ACPPEU2D_계약기관미수정보.xlsx
ACPPRAAH | 2024-02-22 오후 01:41 5,574,606 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRAAH_입원접수이력.xlsx
ACPPRGHH | 2024-03-05 오전 10:42 5,576,842 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRGHH_중증산정특례신청서이력.xlsx
ACPPRSDD | 2024-05-02 오후 02:39 5,563,391 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRSDD_산재환자상병정보.xlsx
ACPPRGCD | 2024-04-09 오후 01:21 5,571,200 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRGCD_중증진료확인증정보.xlsx
ACPPICSH | 2024-02-02 오전 09:10 5,564,602 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPICSH_선택진료서명정보이력.xlsx
ACPETHCD | 2024-03-15 오전 10:08 5,569,300 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPETHCD_하이패스카드등록정보.xlsx
ACPPRIRE | 2024-05-17 오전 10:16 5,566,879 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRIRE_입원환자유형상세.xlsx
ACPSMSMM | 2024-03-14 오전 10:06 5,571,088 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPSMSMM_후원회회원기본.xlsx
ACPPIHLD | 2024-02-15 오전 09:05 5,571,680 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIHLD_행려자격신청정보.xlsx
ACPPINID | 2024-03-28 오후 04:54 5,569,818 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPINID_정신과입원정보관리.xlsx
ACPPRTRD | 2024-05-15 오후 04:05 5,569,809 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRTRD_전과전동요청정보.xlsx
ACPETMSG | 2024-03-08 오전 08:52 311,292 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPETMSG_MOSMS전송로그.xlsx
ACPPRNPD | 2024-02-23 오전 09:33 5,567,485 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRNPD_정신과동의신청서정보.xlsx
ACPETSGE | 2024-03-12 오후 05:17 5,560,848 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPETSGE_SMS전송대상그룹관리상세.xlsx
ACPETSCC | 2024-05-08 오전 11:09 5,561,576 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPETSCC_SMS전송문구공통코드.xlsx
ACPPRCFD | 2024-03-14 오후 08:56 5,562,970 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRCFD_간호간병동의서.xlsx
ACPPRARD | 2024-01-29 오후 02:49 5,575,276 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRARD_입원예약정보.xlsx
ACPPRTSD | 2024-05-15 오후 04:05 5,568,307 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRTSD_전과전등정보.xlsx
ACPPRRHD | 2024-02-07 오전 09:06 5,564,186 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRRHD_예약환자해피콜정보.xlsx
VACS_TOTL | 2024-01-16 오후 02:40 5,558,421 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_VACS_TOTL_집계.xlsx
ACPPERMM | 2024-01-25 오후 07:38 5,562,031 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPERMM_병실기본.xlsx
ACPPEDME | 2024-02-01 오전 09:17 5,565,627 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPEDME_진단별진료비상세.xlsx
ACPPRARH | 2024-01-31 오전 09:47 5,575,016 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRARH_입원예약이력.xlsx
ACPPRSID | 2024-05-09 오후 08:52 5,565,637 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRSID_산재환자승인정보.xlsx
ACPPRTFD | 2024-01-23 오후 01:42 5,558,783 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRTFD_자동차보험동의서.xlsx
ACPPRODM | 2024-06-04 오전 10:18 5,575,327 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRODM_외래예약접수기본.xlsx
ACPPRDOD | 2024-02-26 오후 01:20 5,569,796 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRDOD_제증명발행정보.xlsx
ACPPIMRD | 2024-02-01 오전 09:16 5,564,248 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIMRD_진료의뢰정보.xlsx
ACPPROSD | 2024-02-08 오전 09:01 5,562,108 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPROSD_ONESTOP진료의뢰서 정보.xlsx
VAN_ACC | 2024-01-16 오후 02:38 5,558,302 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_VAN_ACC.xlsx
ACPPRETH | 2024-01-24 오전 09:34 5,571,725 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K311-접수수납_환자관리_ACPPRETH_응급접수이력.xlsx
ACPPRHGM | 2024-01-26 오후 05:20 5,558,788 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRHGM_해피콜안내기본.xlsx
VACS_AHST | 2024-01-16 오후 02:42 5,558,513 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_VACS_AHST_가상계좌거래내역원장.xlsx
ACPPICDH | 2024-02-02 오전 11:09 5,564,285 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPICDH_선택진료서명진료과상세이력.xlsx
ACPPISDD | 2024-03-04 오전 09:06 5,568,953 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPISDD_정신과입원2차진단의사관리.xlsx
ACCLRSEPAYTCHG | 2024-04-08 오전 09:39 48,448 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_접수수납_환자관리_ACCLRSEPAYTCHG_원무임상연구후불관리테이블_바자울_tmp.xlsx
ACERSILT | 2024-01-16 오후 01:06 5,557,675 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACERSILT_응급실 습윤 은코팅 본인100%(201502).xlsx
ACPPRSRD | 2024-05-09 오후 09:13 5,565,030 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRSRD_산재환자부담비율정보.xlsx
ACPPRORE | 2024-05-17 오전 10:15 5,572,648 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRORE_외래환자유형상세.xlsx
ACPPICSD | 2024-02-02 오전 09:08 5,564,122 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPICSD_선택진료서명정보.xlsx
APAFFEFT | 2024-01-16 오후 01:32 5,556,516 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_APAFFEFT_휴유증상관리.xlsx
ACPPROPD | 2024-02-28 오전 09:39 5,560,645 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPROPD_수술실촬영동의서정보.xlsx
ACPPRPLD | 2024-02-20 오후 05:25 5,567,356 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRPLD_세부내역출력정보.xlsx
ACPPIYKD | 2024-03-14 오후 03:49 5,561,074 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIYKD_입퇴원약정서정보.xlsx
ACPPREXD | 2024-05-16 오후 06:40 5,570,351 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPREXD_의료보험제한자정보.xlsx
ACPPIEXD | 2024-02-19 오후 05:54 5,560,316 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIEXD_예외환자정보.xlsx
ACPETHDH | 2024-04-03 오전 09:08 5,567,327 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_접수수납_환자관리_ACPETHDH_하이패스카드수납상세이력.xlsx
ACPPROID | 2024-02-20 오후 01:41 5,569,553 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPROID_외래환자안내정보.xlsx
ACPETHDE | 2024-03-15 오전 10:58 5,568,936 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPETHDE_하이패스카드수납상세.xlsx
ACPPRRDE | 2024-02-23 오전 10:15 5,563,844 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRRDE_주의대상환자상세.xlsx
ACPPRCOD | 2024-01-10 오후 01:26 307,982 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRCOD_사업장번호정보.xlsx
ACPPICDE | 2024-02-02 오후 01:20 5,564,096 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPICDE_선택진료서서명진료과상세.xlsx
ACCLRSEPAYT | 2024-04-08 오전 09:38 48,597 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_접수수납_환자관리_ACCLRSEPAYT_원무임상연구후불관리테이블_바자울.xlsx
ACPPRGHD | 2024-04-26 오후 02:30 5,602,266 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRGHD_중증산정특례신청서정보.xlsx
ACPPIQPG | 2024-03-21 오후 04:15 5,573,018 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIQPG_자격조회일괄작업성공로그.xlsx
ACPPIODD | 2024-03-12 오후 05:05 5,572,783 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPIODD_노인의치신청정보.xlsx
ACPPERMH | 2024-01-23 오후 05:00 5,562,641 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPERMH_병실이력.xlsx
ACPPRAAM | 2024-05-14 오후 03:28 5,575,330 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRAAM_입원접수기본.xlsx
ACPPRETM | 2024-05-09 오후 09:15 5,572,159 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K311-접수수납_환자관리_ACPPRETM_응급접수기본.xlsx
ACPPRODH | 2024-05-31 오후 05:30 5,572,366 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRODH_외래예약접수이력.xlsx
ACPPRSAM | 2024-04-04 오후 06:33 5,563,061 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRSAM_산재환자기본.xlsx
ACPPRPHD | 2024-01-04 오후 02:13 5,566,326 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRPHD_환자번호합본정보.xlsx
ACPPRTDD | 2024-04-22 오후 01:17 5,559,412 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRTDD_자보지불보증진료부서정보.xlsx
ACPPRPID | 2024-04-25 오후 06:56 5,570,712 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRPID_환자보험자격.xlsx
ACPPRCUD | 2024-02-26 오전 09:10 5,567,309 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRCUD_독립유공자계약처정보.xlsx
ACPPRTAD | 2024-04-22 오후 04:55 5,565,596 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M311-접수수납_환자관리_ACPPRTAD_자보진료비지불보증서정보.xlsx
ACDPCCCM | 2024-01-03 오후 04:20 5,562,121 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCCCM_클리닉코드기본.xlsx
ACDPCSCM | 2024-02-15 오후 02:38 5,562,098 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCSCM_진료일정기본.xlsx
AADRMAJT | 2024-01-24 오후 04:04 5,556,370 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_AADRMAJT_의사별전공분야.xlsx
ACDPCBAD | 2024-02-06 오후 04:26 5,560,990 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCBAD_의사휴진일정정보.xlsx
ACDPCDDD | 2024-02-14 오전 09:04 5,560,449 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCDDD_진료의당일예약주의사항정보.xlsx
ACDPCCID | 2024-02-05 오전 10:06 5,563,659 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCCID_의사별선택진료신청서강조항목정보.xlsx
ACDPCSCD | 2024-04-01 오전 09:48 5,562,632 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCSCD_외래진료일정정보.xlsx
ACDPCSND | 2024-03-14 오후 05:53 5,561,652 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCSND_외래진료일정휴진정보.xlsx
ACDPCDRD | 2024-05-17 오후 01:53 5,563,278 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCDRD_진료의진료과등록정보.xlsx
ACDPCSPD | 2024-02-28 오전 09:01 5,560,468 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCSPD_의사보충일정정보.xlsx
ACDPCCCD | 2024-01-10 오전 10:33 304,827 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCCCD_의사별클리닉정보.xlsx
ACDPCSCC | 2024-01-18 오후 02:02 5,560,635 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCSCC_진료일정기본코드.xlsx
AAMAJORT | 2024-01-24 오후 03:57 5,556,616 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_AAMAJORT_전공분야.xlsx
ACDPCDWD | 2024-01-10 오전 10:31 5,561,592 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M312-의사일정_ACDPCDWD_진료의예약주의사항정보.xlsx
PCTPCPAH | 2024-02-01 오전 09:14 5,565,996 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCPAH_환자기본이력.xlsx
PCTPCPTD | 2024-04-22 오후 05:22 5,576,730 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCPTD_환자연락처정보.xlsx
PCTPCPCD | 2024-04-11 오후 10:46 5,565,597 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCPCD_환자사진정보.xlsx
PCTPCPAM | 2024-06-03 오전 09:39 5,572,816 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCPAM_환자기본.xlsx
PCTPCGRD | 2024-03-20 오후 03:43 5,562,572 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCGRD_환자보호자정보.xlsx
PCTPDSPD | 2024-01-17 오후 03:45 5,568,929 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPDSPD_개인정보동의여부정보.xlsx
PCTPCATD | 2024-05-27 오후 01:38 5,572,577 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPCATD_동문의뢰환자정보.xlsx
PCTPDACD | 2024-05-15 오후 04:13 5,559,360 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K111-고객_PCTPDACD_환자가상계좌정보.xlsx
AIN0206T | 2024-03-06 오후 02:42 298,446 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0206T_자동차보험심사결과통보서6.xlsx
ANDRGBOT2 | 2024-02-19 오전 09:08 300,450 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGBOT2_신포괄 원가자료 - BASE(외래환자 기본내역).xlsx
AIF0701T | 2024-02-20 오전 09:11 312,047 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0701T_원외처방약제비정산심사내역서1.xlsx
AIN0202T | 2024-02-14 오후 02:00 316,209 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0202T_자동차보험심사결과통보서2.xlsx
AIMIPEPD | 2024-05-28 오후 02:00 301,941 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPEPD_이의신청대상정보.xlsx
AIN0401T | 2024-02-26 오전 11:09 311,637 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0401T_자보정산심사내역서1.xlsx
ANDRGCOT2_D03 | 2024-02-22 오후 02:57 952,765 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_D03_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp03.xlsx
AIF0501T | 2024-01-19 오전 09:17 314,147 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0501T_의료급여진료비정산심사내역서0501.xlsx
AIF0702T | 2024-02-21 오전 09:20 314,080 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0702T_원외처방약제비정산심사내역서2.xlsx
AII0303T | 2024-03-12 오후 01:04 311,440 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0303T_EDI산재진료비심사내역통지서3.xlsx
ANDRGMIT2 | 2024-02-28 오후 03:17 297,070 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGMIT2_신포괄 원가자료 - 입원 마스터.xlsx
AIN1302T | 2024-02-14 오후 02:00 312,553 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN1302T_자동차보험비용결정서2.xlsx
ANDRGBOT | 2024-02-16 오전 09:10 55,981 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGBOT_신포괄 자료제출 - BASE(외래환자 기본내역).xlsx
AII0202T | 2024-03-06 오후 02:59 333,066 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0202T_EDI산재진료비지불결정통지서2.xlsx
ACSUGAMT | 2024-02-08 오전 09:03 298,002 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ACSUGAMT_월별 수가별 집계.xlsx
AIH0803T | 2024-03-06 오후 03:04 312,999 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0803T_의약품구입내역목록표3.xlsx
AIREJMGT | 2024-03-22 오전 10:18 301,705 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIREJMGT_반송관리.xlsx
AII0301T | 2024-03-12 오후 01:05 312,531 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0301T_EDI산재진료비심사내역통지서1.xlsx
AIF0705T | 2024-02-20 오전 09:14 313,784 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0705T_원외처방약제비정산심사내역서5.xlsx
AIN0204T | 2024-03-06 오후 02:41 316,157 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0204T_자동차보험심사결과통보서4.xlsx
AII0302T | 2024-03-12 오후 01:05 311,399 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0302T_EDI산재진료비심사내역통지서2.xlsx
AIN0403T | 2024-02-26 오전 11:07 314,942 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0403T_자보정산심사내역서3.xlsx
AIF0601T | 2024-01-29 오후 03:26 312,652 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0601T_의료급여비용심사결과통보서1.xlsx
AIF1301T | 2024-02-26 오전 11:02 332,389 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF1301T_요양(의료)급여비용결정서1.xlsx
AIN0203T | 2024-02-14 오후 01:58 312,935 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0203T_자동차보험심사결과통보서3.xlsx
AIMIPROD | 2024-03-21 오전 09:24 947,930 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPROD_재청구대상정보.xlsx
AIF0801T | 2024-02-20 오전 09:15 312,586 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0801T_원외처방약제비심사결과(추가)통보서1.xlsx
ADRGRCDT | 2024-03-14 오후 05:17 947,078 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ADRGRCDT_입원환자 의무기록정보.xlsx
AIMIPUMD | 2024-04-04 오후 02:25 963,887 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPUMD_청구미수집계정보.xlsx
ADRGCONT | 2024-03-14 오후 05:16 949,921 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ADRGCONT_입원환자 진료내역.xlsx
AIMIPIPT | 2024-03-06 오후 03:06 54,781 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPIPT_입원청구대상임시.xlsx
ADRGERRT | 2024-03-14 오후 06:16 947,535 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ADRGERRT_입원환자 기본내역.xlsx
AIF0402T | 2024-01-19 오전 09:17 315,644 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0402T_진료비정산심사내역서0402.xlsx
AIMIPDPD | 2024-03-21 오전 09:25 949,314 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPDPD_청구과목정보.xlsx
AISPDINT | 2024-04-01 오전 09:22 947,094 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AISPDINT_SPREAD 초기화 정보.xlsx
AIF0401T | 2024-01-19 오전 09:17 311,031 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0401T_진료비정산심사내역서0401.xlsx
AIF0206T | 2024-01-15 오후 01:07 312,662 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0206T_요양급여비용심사결과통보서6.xlsx
ANDRGMOT | 2024-02-27 오후 03:50 949,017 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGMOT_신포괄 자료제출 - 외래 마스터(2018년하반기부터).xlsx
ANDRGCIT2 | 2024-02-19 오전 09:08 301,895 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCIT2_신포괄 원가자료 - CONT(입원환자 일자별 진료내역).xlsx
AIN0102T | 2024-03-12 오후 01:03 311,911 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0102T_자동차보험청구명세서등접수(반송)증2.xlsx
AIF0603T | 2024-01-29 오후 03:23 313,189 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0603T_의료급여비용심사결과통보서3.xlsx
AIN1303T | 2024-02-14 오후 01:57 313,145 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN1303T_자동차보험비용결정서3.xlsx
AIF0102T | 2024-01-31 오후 03:05 312,215 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0102T_요양급여비용청구명세서등접수(반송)증2.xlsx
ANDRGCIT | 2024-02-16 오전 09:09 57,073 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCIT_신포괄 자료제출 - CONT(입원환자 일자별 진료내역).xlsx
AIH0602T | 2024-03-20 오전 10:38 317,200 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0602T_치료재료및약제구입내역통보서2.xlsx
AIN0402T | 2024-02-26 오전 11:08 314,092 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0402T_자보정산심사내역서2.xlsx
AIMIPJOD | 2024-05-30 오후 01:29 952,634 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPJOD_재심이의신청처방정보.xlsx
ADRGBAST | 2024-03-14 오후 05:16 951,448 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ADRGBAST_입원환자 기본내역.xlsx
AIF0204T | 2024-01-15 오후 01:05 316,540 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0204T_요양급여비용심사결과통보서4.xlsx
ADRGMAST | 2024-03-14 오후 05:17 946,590 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ADRGMAST_입원환자 기본내역.xlsx
AIUNOMST | 2024-05-09 오후 01:13 59,057 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIUNOMST_청구미수 환수관리.xlsx
AIMIPJDD | 2024-04-22 오전 09:24 300,933 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPJDD_재심이의신청ICD10정보.xlsx
AIUNOTMT | 2024-05-09 오후 01:11 59,075 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIUNOTMT_환수및환급관리.xlsx
AIN1301T | 2024-03-20 오전 10:33 312,327 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN1301T_자동차보험비용결정서1.xlsx
AIN0404T | 2024-02-26 오전 11:11 313,638 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0404T_자보정산심사내역서4.xlsx
AIMIPJBD | 2024-05-23 오전 09:53 312,579 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPJBD_이의신청기본정보.xlsx
ANDRGCOT2_D04 | 2024-02-21 오전 09:06 301,511 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_D04_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp04.xlsx
AIGPSCHT | 2024-03-12 오후 01:00 947,917 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIGPSCHT_사용자별 조회프로그램 관리.xlsx
AIF0901T | 2024-02-20 오전 09:10 312,686 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0901T_원외처방약제비심사결과통보서1.xlsx
AIDRUGMT | 2024-03-06 오전 09:10 315,330 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIDRUGMT_원외처방삭감관리.xlsx
AIF0803T | 2024-02-20 오전 09:17 313,321 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0803T_원외처방약제비심사결과(추가)통보서3.xlsx
AIF0203T | 2024-04-25 오후 01:30 313,337 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0203T_요양급여비용심사결과통보서3.xlsx
AIF0504T | 2024-01-19 오전 09:17 314,824 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0504T_의료급여진료비정산심사내역서0504.xlsx
ANDRGRIT2 | 2024-02-27 오후 03:50 949,226 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGRIT2_신포괄 원가자료 - RECORD(입원환자 의무기록정보).xlsx
ANDRGMIT | 2024-02-27 오전 09:12 52,959 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGMIT_신포괄 자료제출 - 입원 마스터(2018년하반기부터).xlsx
AIF0804T | 2024-02-20 오전 09:18 300,110 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0804T_원외처방약제비심사결과(추가)통보서4.xlsx
AIF0201T | 2024-01-15 오후 01:01 312,656 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0201T_요양급여비용심사결과통보서1.xlsx
ANDRGCAT | 2024-02-16 오전 09:10 951,375 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCAT_신포괄 자료제출 - CONT(일자별 진료내역 추가).xlsx
AIF0703T | 2024-02-20 오전 09:12 313,763 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0703T_원외처방약제비정산심사내역서3.xlsx
AIH0802T | 2024-03-06 오후 02:35 298,968 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0802T_의약품구입내역목록표2.xlsx
ANDRGCOT2_D02 | 2024-02-20 오전 09:18 952,799 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_D02_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp02.xlsx
AIF1302T | 2024-02-26 오전 11:00 312,766 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF1302T_요양(의료)급여비용결정서2.xlsx
AIF0802T | 2024-02-20 오전 09:16 313,225 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0802T_원외처방약제비심사결과(추가)통보서2.xlsx
AIF0606T | 2024-02-20 오전 09:19 312,455 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0606T_의료급여비용심사결과통보서6.xlsx
AIH0703T | 2024-03-06 오후 03:00 299,252 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0703T_요양기관자체조제.제제약내역통보서3.xlsx
AIMIDRQT | 2024-04-24 오전 10:47 301,314 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIDRQT_분리청구대상자.xlsx
AINDRGHT | 2024-04-04 오후 02:24 946,459 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AINDRGHT_신DRG 기준코드List History 관리.xlsx
ACDRGSTT | 2024-02-08 오전 09:02 952,281 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ACDRGSTT_DRG수가-의사별금액.xlsx
AIH0702T | 2024-03-06 오후 03:00 299,522 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0702T_요양기관자체조제.제제약내역통보서2.xlsx
AIF0406T | 2024-01-19 오전 09:17 313,024 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0406T_진료비정산심사내역서0406.xlsx
AIF0604T | 2024-01-29 오후 03:26 317,323 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0604T_의료급여비용심사결과통보서4.xlsx
AIMIPJPD | 2024-04-22 오전 09:25 299,465 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPJPD_이의신청서정보.xlsx
AIMIPEXD | 2024-04-19 오후 04:51 317,266 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPEXD_청구원외처방전정보.xlsx
AIF0404T | 2024-01-19 오전 09:17 313,736 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0404T_진료비정산심사내역서0404.xlsx
ANDRGCOT | 2024-02-20 오전 09:20 953,009 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT_신포괄 자료제출 - CONT(외래환자 일자별 진료내역).xlsx
AIMIAIMD | 2024-02-01 오전 09:24 54,141 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIAIMD_보험심사메시지정보.xlsx
AIADJRCT | 2024-03-07 오후 02:40 299,180 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIADJRCT_정산내역.xlsx
AII0201T | 2024-05-29 오후 05:09 250,192 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0201T_EDI산재진료비약제비지불결정통지서1.xlsx
AIF0208T | 2024-01-19 오전 09:17 311,814 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0208T_요양급여비용심사결과통보서8.xlsx
AIF0602T | 2024-01-29 오후 03:27 317,211 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0602T_의료급여비용심사결과통보서2.xlsx
AIN0201T | 2024-03-12 오후 01:07 312,957 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0201T_자동차보험심사결과통보서1.xlsx
AIMIPCRD | 2024-02-01 오전 09:52 956,141 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPCRD_삭감통계정보.xlsx
ANDRGMOT2 | 2024-02-27 오전 09:13 53,480 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGMOT2_신포괄 원가자료 - 외래 마스터(2018년하반기부터).xlsx
ANDRGCOT2_D01 | 2024-02-21 오전 09:06 301,447 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_D01_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp01.xlsx
ACEXDIMT | 2024-02-08 오전 09:03 298,227 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ACEXDIMT_DRG수가-검사별 배분기초정보.xlsx
AIH0701T | 2024-03-06 오후 02:39 311,923 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0701T_요양기관자체조제.제제약내역통보서1.xlsx
AIN0101T | 2024-03-12 오후 01:04 311,713 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0101T_자동차보험청구명세서등접수(반송)증1.xlsx
AIF0904T | 2024-02-26 오전 11:03 313,066 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0904T_원외처방약제비심사결과통보서4.xlsx
AIF0403T | 2024-01-19 오전 09:17 317,050 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0403T_진료비정산심사내역서0403.xlsx
AINDRGCT | 2024-04-04 오후 02:24 946,177 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AINDRGCT_신DRG 기준코드List 상세.xlsx
ANDRGCOT2_D05 | 2024-02-20 오전 09:09 952,817 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_D05_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp05.xlsx
AIF1303T | 2024-02-26 오전 11:10 313,056 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF1303T_요양(의료)급여비용결정서3.xlsx
ANDRGRIT | 2024-02-28 오후 03:03 298,317 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGRIT_신포괄 자료제출 - RECORD(입원환자 의무기록정보).xlsx
AII0100T | 2024-03-20 오전 10:31 312,737 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0100T_EDI산재진료비약제비접수(반송)증.xlsx
AIF0502T | 2024-01-19 오전 09:17 315,785 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0502T_의료급여진료비정산심사내역서0502.xlsx
AIF0202T | 2024-05-23 오후 02:56 316,691 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0202T_요양급여비용심사결과통보서2.xlsx
AIH0801T | 2024-03-06 오후 02:36 298,089 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0801T_의약품구입내역목록표1.xlsx
AIREQNXT | 2024-04-01 오전 09:22 951,025 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIREQNXT_외래청구처방차월이월내역.xlsx
AIF0704T | 2024-02-20 오전 09:13 313,898 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0704T_원외처방약제비정산심사내역서4.xlsx
AIMIAIDD | 2024-04-25 오후 01:34 301,584 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIAIDD_보험심사지연사유정보.xlsx
AIMIRORD | 2024-05-24 오후 12:18 306,540 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIRORD_보험적용기준및오더제약조건정보.xlsx
AIF0503T | 2024-01-19 오전 09:17 316,268 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0503T_의료급여진료비정산심사내역서0503.xlsx
AIF0903T | 2024-02-26 오전 11:10 333,212 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0903T_원외처방약제비심사결과통보서3.xlsx
ANDRGBIT2 | 2024-02-16 오전 09:08 956,950 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGBIT2_신포괄 원가자료 - BASE(입원환자 기본내역).xlsx
ANDRGBIT | 2024-02-19 오전 09:08 303,355 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGBIT_신포괄 자료제출 - BASE(입원환자 기본내역).xlsx
AIF0101T | 2024-01-31 오후 02:59 311,661 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0101T_요양급여비용청구명세서등접수(반송)증1.xlsx
AIMIPJAD | 2024-04-22 오전 10:36 298,997 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPJAD_재심이의신청제출자료정보.xlsx
AIDZDUPT | 2024-03-06 오후 04:18 298,240 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIDZDUPT_중복상병 처리 Master.xlsx
AIN0103T | 2024-03-12 오후 01:07 311,489 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIN0103T_자동차보험청구명세서등접수(반송)증3.xlsx
AIMIPDZD | 2024-05-31 오후 01:09 951,150 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPDZD_청구ICD10정보.xlsx
ACDRDIVT | 2024-02-08 오전 09:03 951,816 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ACDRDIVT_DRG수가-교수별 배분율.xlsx
ANDRGCOT2 | 2024-02-22 오후 02:57 952,760 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_ANDRGCOT2_신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역).xlsx
AII0203T | 2024-05-29 오후 05:21 313,091 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AII0203T_EDI산재진료비지불결정통지서3.xlsx
AIF0103T | 2024-02-05 오전 09:17 311,818 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0103T_요양급여비용청구명세서등접수(반송)증3.xlsx
AIF0207T | 2024-01-15 오후 04:54 312,523 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0207T_요양급여비용심사결과통보서7.xlsx
AIMIAINH | 2024-05-23 오후 04:17 510,004 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIAINH_입원환자심사이력.xlsx
AIMIPUTD | 2024-04-15 오후 01:44 313,540 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPUTD_자보산재청구미수수납정보.xlsx
AIF0902T | 2024-02-26 오전 11:11 332,392 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0902T_원외처방약제비심사결과통보서2.xlsx
AIF0506T | 2024-01-19 오전 09:17 314,254 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0506T_의료급여진료비정산심사내역서0506.xlsx
AIF0607T | 2024-02-20 오전 09:20 312,687 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIF0607T_의료급여비용심사결과통보서7.xlsx
AIMIPRQS | 2024-03-06 오후 03:03 57,233 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIMIPRQS_청구명세서집계.xlsx
AIH0601T | 2024-03-20 오전 10:41 301,056 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M322-심사결과관리_AIH0601T_치료재료및약제구입내역통보서1-.xlsx
CCCCCPSM | 2024-01-10 오전 10:26 307,606 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K212-공통코드_CCCCCPSM_우편번호시도명기본.xlsx
CCCCCHOD | 2024-01-10 오전 10:29 311,648 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K212-공통코드_CCCCCHOD_공휴일정보.xlsx
CCCCCPOD | 2024-01-10 오전 10:26 307,289 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K212-공통코드_CCCCCPOD_우편번호정보.xlsx
CCCCCPMD | 2024-01-10 오전 10:28 312,914 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K212-공통코드_CCCCCPMD_도로명주소지번주소매칭정보.xlsx
ACKIIPAYT | 2024-04-05 오후 02:17 51,394 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACKIIPAYT_무인수납기 수납정보 테이블(입원).xlsx
ACABCSMT | 2024-03-25 오후 02:47 308,650 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACABCSMT_발생주의 미시행마감(진료일자기준).xlsx
ACSUIKDT | 2024-03-25 오후 02:42 310,035 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSUIKDT_수익상세 테이블.xlsx
ACSTATST3 | 2024-03-25 오후 05:16 310,352 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSTATST3_원무수익통계3 2018년03월 부터 원무수익 마감용.xlsx
ACIPPAYT_INAMT | 2024-03-25 오후 02:42 312,331 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACIPPAYT_INAMT_ HBIL.ACIPPAYT의 TEMP 테이블,통계용서비스으로 사용함,원무팀요청 2010.1.14.xlsx
ACHEBRWT | 2024-03-25 오후 02:42 307,196 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACHEBRWT_수술기간별집계.xlsx
ACSTATMBT3 | 2024-03-25 오후 05:15 311,589 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSTATMBT3_진료비통계(기획경영 의사별 수익통계)3.xlsx
OPERFEET | 2024-03-21 오전 09:03 311,171 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_OPERFEET_수술료 통계 테이블(경영정보).xlsx
ARCPSD1T | 2024-03-21 오전 09:02 312,471 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ARCPSD1T_진료비 실태조사 - 의과조사표.xlsx
ACEXDIDT | 2024-03-25 오후 02:42 308,150 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACEXDIDT_NEW 진료지원 실적.xlsx
ACSMTPAYT | 2024-04-09 오후 06:12 48,161 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSMTPAYT_스마트용 수납정보 테이블.xlsx
ACSTATST | 2024-03-21 오전 09:04 310,325 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSTATST_진료비통계(경리계정).xlsx
ACKIOPAYT | 2024-03-25 오후 02:42 310,635 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACKIOPAYT_무인수납기 수납정보 테이블.xlsx
ACSTATST2 | 2024-03-21 오후 03:03 310,281 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSTATST2_진료비통계(가상계좌 검진추가)(201502).xlsx
ACMEALST | 2024-03-21 오전 09:04 310,711 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACMEALST_월별시설식대통계.xlsx
ARCPSD2T | 2024-03-21 오전 09:03 300,880 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ARCPSD2T_진료비 실태조사 - 의과조사표(세부내역).xlsx
APSTATMT2 | 2024-03-25 오후 02:42 310,519 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_APSTATMT2_원무마감통계-환자.xlsx
ACSTATMBT2 | 2024-03-21 오전 09:04 311,549 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_M313-통계관리_ACSTATMBT2_진료비통계(기획경영 의사별 수익통계).xlsx
CPTMSTXT | 2024-02-20 오전 11:03 311,545 BRMH-ezIM-2C-94_데이터전환설계서(별첨3.원무보험)_K221-인터페이스_CPTMSTXT_주차감면내역.xlsx

## To-Be주제영역
ETT 주제영역 경로 | 주제영역 | 데이터모델 주제영역 경로
보라매병원프로젝트>>01.진료 | K211-의료용어 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>K211-의료용어>>K211-의료용어
보라매병원프로젝트>>01.진료 | K213-처방기준정보 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>K213-처방기준정보>>K213-처방기준정보
보라매병원프로젝트>>01.진료>>K221-인터페이스 | 인터페이스-DUR | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>K221-인터페이스>>인터페이스-DUR>>인터페이스-DUR
보라매병원프로젝트>>01.진료>>K221-인터페이스 | 인터페이스-NEDIS | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>K221-인터페이스>>인터페이스-NEDIS>>인터페이스-NEDIS
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M111-의사기록 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M111-의사기록>>M111-의사기록
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M112-간호기록 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M112-간호기록>>M112-간호기록
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M113-기록서식 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M113-기록서식>>M113-기록서식
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M114-특성화기록 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M114-특성화기록>>M114-특성화기록
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | CP관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>CP관리>>CP관리
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | SummarySheet | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>SummarySheet>>SummarySheet
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | 수술관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>수술관리>>수술관리
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | 진단관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>진단관리>>진단관리
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | 진료환자관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>진료환자관리>>진료환자관리
보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방 | 처방관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M121-진료처방>>처방관리>>처방관리
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M122-간호관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M122-간호관리>>M122-간호관리
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M123-간호행정 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M123-간호행정>>M123-간호행정
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M124-환자분류 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M124-환자분류>>M124-환자분류
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M125-의사관리 | 보라매병원프로젝트>>01.진료>>M125-의사관리>>M125-의사관리
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M211-CDSS
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M222-감염관리
보라매병원프로젝트>>01.진료 | M241-환자관리
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사 | 병리검사 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사>>병리검사>>병리검사
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사 | 영상의학 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사>>영상의학>>영상의학
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사 | 진단검사 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M131-검사>>진단검사>>진단검사
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M132-투약 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M132-투약>>M132-투약
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M133-치료 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M133-치료>>M133-치료
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M134-혈액 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M134-혈액>>M134-혈액
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | 1차외래 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>1차외래>>1차외래
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | CRM | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>CRM>>CRM
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | M139-건강증진_본원 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>M139-건강증진_본원>>M139-건강증진_본원
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | M140-건강증진-공공의료/공단직원검진 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>M140-건강증진-공공의료/공단직원검진>>M140-건강증진-공공의료/공단직원검진
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | 건강증진_메인 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>건강증진_메인>>건강증진_메인
보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진 | 건강증진_삭제 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M135-건강증진>>건강증진_삭제>>건강증진_삭제
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M136-급식영양 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M136-급식영양>>M136-급식영양
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M137-의무기록 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M137-의무기록>>M137-의무기록
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M138-임상약리 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M138-임상약리>>M138-임상약리
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M221-안전관리 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M221-안전관리>>M221-안전관리
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M231-환자안내 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M231-환자안내>>M231-환자안내
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M271-마약류통합관리 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M271-마약류통합관리>>M271-마약류통합관리
보라매병원프로젝트>>02.진료지원 | M281-전광판관리 | 보라매병원프로젝트>>02.진료지원>>M281-전광판관리>>M281-전광판관리
보라매병원프로젝트>>03.원무 | K111-고객 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>K111-고객>>K111-고객
보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납 | 국제진료 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납>>국제진료>>국제진료
보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납 | 접수수납 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납>>접수수납>>접수수납
보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납 | 환자관리 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M311-접수수납>>환자관리>>환자관리
보라매병원프로젝트>>03.원무 | M312-의사일정 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M312-의사일정>>M312-의사일정
보라매병원프로젝트>>03.원무 | M313-통계관리 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M313-통계관리>>M313-통계관리
보라매병원프로젝트>>03.원무 | M321-심사관리 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M321-심사관리>>M321-심사관리
보라매병원프로젝트>>03.원무 | M322-심사결과관리 | 보라매병원프로젝트>>03.원무>>M322-심사결과관리>>M322-심사결과관리
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | K121-직원조직 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>K121-직원조직>>K121-직원조직
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | K122-부서 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>K122-부서>>K122-부서
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | M222-환자이송 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>M222-환자이송>>M222-환자이송
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S111-구매계약 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S111-구매계약>>S111-구매계약
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S112-구매재고 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S112-구매재고>>S112-구매재고
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S113-멸균린넨 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S113-멸균린넨>>S113-멸균린넨
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S121-고정자산 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S121-고정자산>>S121-고정자산
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S122-수리관리 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S122-수리관리>>S122-수리관리
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S131-인사 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S131-인사>>S131-인사
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S132-급여 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S132-급여>>S132-급여
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S141-재무회계 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S141-재무회계>>S141-재무회계
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S142-예산 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S142-예산>>S142-예산
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S151-사회사업 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S151-사회사업>>S151-사회사업
보라매병원프로젝트>>04.일반관리 | S159-ERP기타 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>S159-ERP기타>>S159-ERP기타
보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스 | M251-SmartHealthcare | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스>>M251-SmartHealthcare>>M251-SmartHealthcare
보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스 | M252-스마트비접촉진료 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스>>M252-스마트비접촉진료>>M252-스마트비접촉진료
보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스 | M261-연구중심병원 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스>>M261-연구중심병원>>M261-연구중심병원
보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스 | M291-모바일서비스 | 보라매병원프로젝트>>04.일반관리>>인터페이스>>M291-모바일서비스>>M291-모바일서비스
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K212-공통코드 | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K212-공통코드>>K212-공통코드
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K241-시스템관리 | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K241-시스템관리>>K241-시스템관리
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K251-전자서명 | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K251-전자서명>>K251-전자서명
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K261-HIS배포 | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K261-HIS배포>>K261-HIS배포
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K271-통합매뉴얼 | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K271-통합매뉴얼>>K271-통합매뉴얼
보라매병원프로젝트>>05.공통 | K281-EQS | 보라매병원프로젝트>>05.공통>>K281-EQS>>K281-EQS
보라매병원프로젝트>>05.공통>>K321-접근통제 | 접근통제-진료
보라매병원프로젝트>>06.채널 | W411-진료협력 | 보라매병원프로젝트>>06.채널>>W411-진료협력>>W411-진료협력
보라매병원프로젝트>>06.채널 | W412-정보교류효과분석 | 보라매병원프로젝트>>06.채널>>W412-정보교류효과분석>>W412-정보교류효과분석
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-KMIMIC | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-KMIMIC>>인터페이스-KMIMIC
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-MDVAN | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-MDVAN>>인터페이스-MDVAN
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-NEDIS | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-NEDIS>>인터페이스-NEDIS
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-PHR | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-PHR>>인터페이스-PHR
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-RTPACS | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-RTPACS>>인터페이스-RTPACS
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-그룹웨어 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-그룹웨어>>인터페이스-그룹웨어
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-리퍼시스템 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-리퍼시스템>>인터페이스-리퍼시스템
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-의료용어 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-의료용어>>인터페이스-의료용어
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-장비 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-장비>>인터페이스-장비
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-주차관리 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-주차관리>>인터페이스-주차관리
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-치과병원 | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-치과병원>>인터페이스-치과병원
보라매병원프로젝트>>07.인터페이스 | 인터페이스-환자도착안내 KIOSK | 보라매병원프로젝트>>07.인터페이스>>인터페이스-환자도착안내 KIOSK>>인터페이스-환자도착안내 KIOSK
보라매병원프로젝트>>09.ASIS조회 | Z01-진료간호

## 테이블매핑_참조(본원기준)
마이그레이션 매핑 일정 - 원무보험
| 팀구분 | 주제영역 | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 |  |  | DB계정 | 물리테이블명 | 논리테이블명 | 건수
33 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEICE | 입원계산상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPCATT | 입원처방계산 | 615223181
40 | 원무보험 | 스누미용 |  | DO_APIHSPAT | IHS의뢰환자 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPCALT | 외래/응급처방계산 | 288518727
40 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEOCE | 외래계산상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPCALT | 외래/응급처방계산 | 288518727
275 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPODH | 청구처방정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQODT | 청구처방내역 | 184900689
275 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPODD | 청구처방정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQODT | 청구처방내역 | 184900689
47 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATSGT | 수가마감작업용/이상우/2012.08.16 | 177379745
46 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATMBT3 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계)3 | 109171258
45 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATMBT2 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계) | 102525139
111 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRODH | 외래예약접수이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSHT | 외래예약접수이력 | 88867876
142 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | APSTATMT2 |  | 74538218
302 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCIT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 66332172
26 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPROID | 외래환자안내정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACGUIDET | 환자 가야할곳 정보 | 62325417
32 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPCACT | 입원계산대상 | 62256354
290 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBTS | ADRGCONT | 입원환자 진료내역 | 61541313
304 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 61388841
301 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCIT | 신포괄 자료제출 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 48982466
51 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSUGAMT | 월별 수가별 집계 | 48114608
278 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPSMH | 청구특정명세정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQSMT | 청구삼파일변경에따른특정내역관련 | 41597125
278 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPSMD | 청구특정명세정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQSMT | 청구삼파일변경에따른특정내역관련 | 41597125
270 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPDZD | 청구ICD10정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQDZT | 청구상병내역 | 40540343
270 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPDZH | 청구ICD10정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQDZT | 청구상병내역 | 40540343
39 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPCACT | 외래/응급계산대상 | 33403978
41 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEOPD | 외래수납정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPPAYT | 외래/응급 수납 | 33403791
41 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPROOE | 외래계약기관상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPPAYT | 외래/응급 수납 | 33403791
20 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRBEG | 원무계산배치오류로그 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACERRORT | 진료비계산로그 | 28806752
98 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINSURT_TEMP | 급여자격_TEMP 영구보관 히스토리 테이블[DBA코멘트:export백업후Truncate처리]6개월치는 있어야함 | 28400575
317 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ARCPSD2T | 진료비 실태조사 - 의과조사표(세부내역) | 26900125
112 | 원무보험 | 건강증진_메인 | HSUP | MSGCROMD | 본원외래메모정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
112 | 원무보험 | M112-간호기록 | HMED | MRNNRTRD | 항암이벤트정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
112 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRODM | 외래예약접수기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
112 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRORE | 외래예약유형상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
54 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEUND | 미수발생정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591
14 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPECPE | 카드수납상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACCARDMT | 신용카드 및 현금영수증 승인내역 | 19159068
271 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEXD | 청구원외처방전정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQEXT | 처방전교부내역 | 15920343
271 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEXH | 청구원외처방전정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQEXT | 처방전교부내역 | 15920343
267 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPBAM | 청구기본 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQBAT | 청구기본내역 | 14935108
267 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPBAH | 청구기본이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQBAT | 청구기본내역 | 14935108
281 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNIMST | 청구미수 입금관리 | 14160044
99 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRAAH | 입원접수이력 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIPLIHT | 입원접수이력 | 13625697
269 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPDPH | 청구과목정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQDPT | 청구수진내역 | 13493677
269 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPDPD | 청구과목정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQDPT | 청구수진내역 | 13493677
79 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRETH | 응급접수이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRHT | 응급접수이력 | 12727739
318 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT | 도로명우편번호 마스터 | 11220399
114 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCD | 외래진료일정정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPSCHT | 외래진료스케쥴 | 10314265
23 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACEXDIDT | NEW 진료지원 실적 | 9591025
309 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D05 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp05 | 8972893
241 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIAINH | 입원환자심사이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIINJDHT | 입원환자심사이력 | 8689578
308 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D04 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp04 | 8416791
305 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D01 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp01 | 8203307
307 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D03 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp03 | 7771373
306 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT2_D02 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp02 | 7615799
43 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEIOE | 원무처방입력상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACORDERT | 처방입력내역 | 7364470
104 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APMOMMST | MO문자서비스 전송이력 | 7346839
313 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGMOT2 | 신포괄 원가자료 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 7243006
299 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGBOT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(외래환자 기본내역) | 7242891
303 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCOT | 신포괄 자료제출 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 6710615
128 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICDE | 선택진료서서명진료과상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREQSDT | 선택진료신청상세 | 6000404
133 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APRGIMGT | 환자서명이미지 | 5974291
8 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACABCSMT | 발생주의 미시행마감(진료일자기준) | 5843704
171 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIREMC | EDI코드 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEDIMST | EDI마스터 | 3452728
30 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACINSLIT | 의료급여승인내역 | 3205666
320 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT_NEWT | 도로명우편번호 마스터 (경기도,서울특별시,인천광역시 전용) | 3169169
121 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APQUALMT | 환자자격마스터 | 2870002
24 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACEXDIMT | DRG수가-검사별 배분기초정보 | 2707136
97 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRPID | 환자보험정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINSURT | 급여자격 | 2437083
16 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 | 2387786
173 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEDD | 이의신청ICD10정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPDZT | 이의신청상병내역 | 2243869
66 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APCHKLST | 체크리스트 | 2098114
168 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPCRD | 삭감통계정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICUTRPT | 삭감통계 | 2006422
76 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | APDRGOBT | DRG 마스터 테이블 | 1993317
319 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | APMATCMT2 | 도로명우편번호 마스터2 지번 조인용 1:M | 1991276
116 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPAM | 환자기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
116 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPTD | 환자연락처정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
116 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCPTH | 환자연락처정보이력 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
117 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATBHT | 환자기본이력 | 1933480
115 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPSCMT | 진료추가일정 | 1715678
153 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIABFD | 사전심사ICD10정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIBEFDZT | 사전심사상병내역 | 1694848
28 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACHIPASSPAYT | 외래 하이패스수납 내역 테이블 | 1645780
50 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST3 | 원무수익통계3 2018년03월 부터 원무수익 마감용 | 1612605
129 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPICSD | 선택진료서명정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREQSPT | 선택진료신청서 | 1358600
65 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APCERTNT | 증명서 대장 | 1147188
150 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ASUNLIST | 선처치 미수 대상 리스트 | 1118606
148 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APVIRACT | 가상계좌번호 마스터 | 999995
316 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ARCPSD1T | 진료비 실태조사 - 의과조사표 | 958258
105 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRTSD | 전과전등정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APMOVETT | 전과전등 | 920226
263 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRMHH | 수가메모이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
263 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRPMC | 수가코드 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
263 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRPMH | 수가코드변경이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
78 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRETM | 응급접수기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
78 | 원무보험 | 진료환자관리 | HMED | MOOPTESD | 응급치료계획정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
78 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRORE | 외래예약유형상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
274 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPIPT | 입원청구대상임시 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQOBT | 입원청구대상내역 | 866092
74 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRPLD | 세부내역출력정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDETPRT | 원무 진료비상세출력 요청관리 | 856099
48 | 원무보험 | M313-통계관리 | HBIL | ACCSTGJS | 경리계정진료비집계 | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST | 진료비통계(경리계정) | 848491
175 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPJOD | 이의신청처방정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPODT | 이의신청처방내역 | 826017
167 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICOMMET | 환자별줄단위코멘트관리 | 784630
15 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRIRE | 입원환자유형상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACCHANGT | 유형변경 | 731622
100 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRAAM | 입원접수기본 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIPLIST | 입원접수 | 684446
34 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRIOD | 재원계약기관등록정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
34 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEIPD | 입원수납정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
34 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRIOE | 입원계약기관상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
37 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACKIOPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블 | 633320
182 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0203T_OCCD | 진료비심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0203T | 진료비심사결과통보서0203 | 619964
182 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0203T | 요양급여비용심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0203T | 진료비심사결과통보서0203 | 619964
22 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACERSNDT3 | 병상정보전송ver3.0 | 616852
73 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPIMRD | 진료의뢰정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDEPENT | 진료의뢰내역 | 613149
312 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGMOT | 신포괄 자료제출 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 603245
12 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPEDPD | 보증금액수납정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBOGJMT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 | 602021
12 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPIRIE | 진찰권발급상세 | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBOGJMT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 | 602021
181 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0202T_OCCD | 진료비심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0202T | 진료비심사결과통보서0202 | 566139
181 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0202T | 요양급여비용심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0202T | 진료비심사결과통보서0202 | 566139
119 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATPRT | 환자보호자 | 560804
298 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGBOT | 신포괄 자료제출 - BASE(외래환자 기본내역) | 553224
151 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | OPERFEET | 수술료 통계 테이블(경영정보) | 544387
95 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPDSPD | 개인정보동의여부정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APINFOMT | 개인정보수집신청서 | 535211
323 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCBTMAST | 배치관련? | 524240
172 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEBD | 이의신청기본정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 | 519868
172 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEBS | 이의신청집계 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 | 519868
25 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACGRPCAT | 그룹계산대상 | 519058
102 | 원무보험 | CP관리 | HMED | MOOCPPND | 환자별CP예약정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIPRSVT | 입원예약내역 | 487580
102 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRARD | 입원예약정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIPRSVT | 입원예약내역 | 487580
49 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSTATST2 | 진료비통계(가상계좌 검진추가)(201502) | 478506
29 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACICDAMT | 병명별 진료비 내역 | 468013
11 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBOGJJT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 대체 | 455329
174 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPEPD | 이의신청대상정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPOBT | 이의신청대상내역 | 426432
96 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINSSPT | 급여질환별자격 | 410723
52 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACSUIKDT | 수익상세 테이블 | 350965
101 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRARH | 입원예약이력 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIPRSHT | 입원예약내역 이력 테이블 APIPRSVT | 309383
125 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRTRH | 치환이력 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREPLCT | 입원치환내역 | 302434
113 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APOPSCBT | 외래진료스케쥴 백업 | 287839
264 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPTERMT |  | 276883
311 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGMIT2 | 신포괄 원가자료 - 입원 마스터 | 270819
90 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRTRD | 전과전등신청정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APINCHYT | 전과전등변경요청 | 269601
84 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHAPPYT | 예약환자 해피콜 환자내역 | 260660
315 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGRIT2 | 신포괄 원가자료 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 257468
137 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCC | 진료일정기본코드 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSCHSDT | 진료일정기준상세 | 255407
137 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCSCM | 진료일정기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSCHSDT | 진료일정기준상세 | 255407
310 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGMIT | 신포괄 자료제출 - 입원 마스터(2018년하반기부터) | 230393
292 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBTS | ADRGMAST | 입원환자 기본내역 | 227325
297 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGBIT2 |  | 223939
44 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACSMTPAYT | 스마트용 수납정보 테이블 | 222747
289 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBTS | ADRGBAST | 입원환자 기본내역 | 208470
293 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBTS | ADRGRCDT | 입원환자 의무기록정보 | 208470
322 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCBTERRT | 배치관련? | 194434
314 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGRIT | 신포괄 자료제출 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 184738
296 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGBIT | 신포괄 자료제출 - BASE(입원환자 기본내역) | 183546
55 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACUNCRMT | 미수입급 | 172022
131 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APRERSNT | 재정산사유관리 | 171948
75 | 원무보험 | M321-심사관리 |  | AIMIADGM_DAMO | DRG청구기본 | 신동명 | 이주택 | HBIL | APDRGMST | DRG 마스터 테이블 | 168538
75 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIADGM | DRG청구기본 | 신동명 | 이주택 | HBIL | APDRGMST | DRG 마스터 테이블 | 168538
240 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIINDPRT | 보험심사지연사유 | 141205
42 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACOPRCLCT | 원무 재정산 관리테이블 | 132395
260 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIANDD | 심사직원분배기준정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AINRDIST | 간호사별배분 | 128236
198 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0602T | 의료급여비용심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
198 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0602T | 의료급여비용 심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
198 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0602T_OCCD | 의료보호진료비심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
169 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIADRC | 선별관리약품코드 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 120957
169 | 원무보험 | M322-심사결과관리 |  | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 120957
199 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0603T | 의료급여비용 심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
199 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0603T | 의료급여비용심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
199 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0603T_OCCD | 의료보호진료비심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
127 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREQGDT | 상급병실신청서 | 115296
85 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHDLYTMT | 의사 휴진시간정보 테이블 | 112526
77 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCBAD | 의사휴진일정정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDRSCHT | 의사출장스케쥴 | 111248
220 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1303T | 요양(의료)급여비용결정서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF1303T |  | 106876
327 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HCOM | CCPOSTMT | 우편번호 마스터 | 97675
190 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0404T | 요양급여비용정산심사내역서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0404T | 진료비정산심사내역서0404 | 97006
86 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPETHCD | 하이패스카드등록정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHIPASSMT | 외래 하이패스등록 테이블 | 89108
146 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRCOD | 사업장번호정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APUNIONT | 조합기호 | 86796
268 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQCMT | 청구ICU내역 | 83049
122 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRGHH | 중증산정특례신청서이력 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREGHHT | 중증등록신청이력 | 79392
259 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AINDRGWT |  | 77451
276 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQRDT | 진료과별진료비청구서내역 | 75526
88 | 원무보험 | 스누미용 |  | DO_APIHSPAT | IHS의뢰환자 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APIHSPAT | 외국인환자기본 | 72641
88 | 원무보험 | K111-고객 | HBIL | PCTPCIHD | IHS의뢰환자정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APIHSPAT | 외국인환자기본 | 72641
138 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSCHSMT | 진료일정기준 | 72036
87 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APICARET | 포괄간호입원동의서 | 69743
189 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0403T | 요양급여비용정산심사내역서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0403T | 진료비정산심사내역서0403 | 69127
285 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPUTD | 자보산재청구미수수납정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNPTRT | 자보입금내역 | 61982
27 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACHEBRWT | 수술기간별집계 | 60165
284 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPUMD | 청구미수집계정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNPMST | 청구미수집계내역 | 58981
262 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRGPR | 그룹수가관계 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPRICGT | 그룹수가 | 58605
19 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACDRGSTT | DRG수가-의사별금액 | 55103
332 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HIRB | ACCLRSEPAYT | 원무임상연구후불관리테이블_바자울 | 51990
333 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김선화 | HIRB | ACCLRSEPAYTCHG | 원무임상연구후불관리테이블_바자울_tmp | 51990
152 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIADJRCT | 정산내역 | 49103
215 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0904T_OCCD | 원외처방약제비심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서0904 | 48157
215 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서0904 | 48157
81 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APFASTMT | 신속대응시스템 개인정보이용 동의서 서명정보 | 45997
103 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APMIDRET | 재원환자 중간청구현황(심사전) | 45447
214 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0903T | 원외처방약제비심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0903T | 원외처방약제비심사결과통보서0903 | 45187
277 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPRQS | 청구명세서집계 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQRQT | 진료비청구서내역 | 43306
223 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0602T | 치료재료및약제구입내역통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0602T | 진료용재료및약제구입내역신고서2 | 41684
184 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0206T | 요양급여비용심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0206T | 진료비심사결과통보서0206 | 40192
184 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0206T_OCCD | 진료비심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0206T | 진료비심사결과통보서0206 | 40192
123 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRGHD | 중증산정특례신청서정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREGHVT | 중증신청서 | 37660
18 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACDRDIVT | DRG수가-교수닙별 배분율 | 37279
62 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APAGREMT | 입원약정서 서명정보 | 36596
243 | 원무보험 | M321-심사관리 |  | AIMIPMAD | 분리청구대상환자정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIMIDRQT | 분리청구대상자 | 35630
183 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0204T | 요양급여비용심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0204T | 진료비심사결과통보서0204 | 33249
183 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0204T_OCCD | 진료비심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0204T | 진료비심사결과통보서0204 | 33249
180 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0201T | 요양급여비용심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0201T | 진료비심사결과통보서0201 | 33247
180 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0201T_OCCD | 진료비심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0201T | 진료비심사결과통보서0201 | 33247
3 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | COOKIE | VAN_ACC |  | 32558
185 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0207T | 요양급여비용심사결과통보서7 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0207T | 진료비심사결과통보서0207 | 30011
219 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1302T | 요양(의료)급여비용결정서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF1302T |  | 29664
178 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0102T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0102T | 진료비청구명세서등접수반송증0102 | 29184
144 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRTDD | 자보지불보증진료부서정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTDDTMT | 자보보험기간 | 29149
36 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACKIIPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블(입원) | 28782
132 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APRESPRT | 상주(RESIDENT) 보호자.간병인 관리 | 28061
218 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF1301T | 요양(의료)급여비용결정서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF1301T |  | 26641
124 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREGHVT_NEWT | 산정특례 신청서(신규양식) | 23957
166 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICODEST | 청구공통코드마스터 | 23228
120 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATSAT | 정보보호요청정보 | 21654
266 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPROD | 재청구대상정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREJOBT | 재청구대상내역 | 21350
145 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRTAD | 자보진료비지불보증서정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTDINFT | 자보지불보증 | 21314
188 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0402T | 요양급여비용정산심사내역서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0402T | 진료비정산심사내역서0402 | 19392
80 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPIEXD | 예외환자정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APEXINFT | 예외환자정보 | 18884
249 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0203T | 자동차보험심사결과통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0203T | 진료수가 심사결과통보서 3 | 18283
230 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0803T | 의약품구입내역목록표3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0803T | 의약품구입내역목록표3 | 17617
187 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0401T | 요양급여비용정산심사내역서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0401T | 진료비정산심사내역서0401 | 17026
56 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACUNSNMT | 미수발송내역 | 16878
130 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREQVAT | 행려자격신청서 | 16634
195 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0504T | 의료급여비용정산심사내역서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0504T | 진료비정산심사내역서0504 | 16293
197 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0601T | 의료급여비용심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0601T | 의료보호진료비심사결과통보서0601 | 15883
197 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0601T | 의료급여비용 심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0601T | 의료보호진료비심사결과통보서0601 | 15883
200 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0604T | 의료급여비용 심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
200 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0604T_OCCD | 의료보호진료비심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
200 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0604T | 의료급여비용심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
291 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBTS | ADRGERRT | 입원환자 기본내역 | 15592
154 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIBEFMGT | 메세지전송내역 | 15077
1 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | COOKIE | VACS_AHST | 가상계좌 거래내역 원장 | 14425
110 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APONESTT | ONE-STOP 진료의뢰서 | 13411
282 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNOMST | 청구미수 환수관리 | 11227
70 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APCUSTST | 환자계약처정보 | 10889
179 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0103T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0103T | 진료비청구명세서등접수반송증0103 | 9994
194 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0503T | 의료급여비용정산심사내역서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0503T | 진료비정산심사내역서0503 | 9720
248 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0202T | 자동차보험심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0202T | 진료수가 심사결과통보서 2 | 9676
231 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIPHLD | 청구지급지연대상정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIHOLOBT | 지급지연대상내역 | 9666
155 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIBRULET | 보험기준적용구분 | 9397
242 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRLMH | 제한규정수가정보이력 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AILIMITT | 제한규정 | 8821
242 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRLMD | 제한규정수가정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AILIMITT | 제한규정 | 8821
206 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0704T | 원외처방약제비정산심사내역서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0704T | 원외처방약제비정산심사내역서0704 | 8786
94 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDTMT | 산재보험기간 | 8456
324 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCDATEMT |  | 8401
325 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCGUIDET | 가야할곳 정보 | 8211
63 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APAPNUMT | 증증치매사전승인번호관리 | 8206
13 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBOGREFT | 외래 환불 보증금 테이블 | 8143
149 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APYEARMT | 연말정산(신청및출력) | 7930
205 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0703T | 원외처방약제비정산심사내역서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0703T | 진료비정산심사내역서0703 | 7880
161 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIACLD | 수가코드보험정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKLST | 재원심사체크리스트 | 7725
118 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APPATJANT | 장애인 등록정보 | 7244
229 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0802T | 의약품구입내역목록표2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0802T | 의약품구입내역목록표2 | 6999
31 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACINSLIT_ERR | 내부 의료급여승인번호 SEQ | 6761
201 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0606T_OCCD | 의료보호진료비심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
201 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0606T | 의료급여비용 심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
201 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0606T | 의료급여비용심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
331 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCDRD | 진료의진료과등록정보 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCUSRDPT | 의사별 진료과 등록 | 6584
283 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIUNOTMT | 환수및환급관리 | 6230
139 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSCHTMT | 진료일정기간 | 5967
10 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACBLDRET | 수혈청구내역 | 5922
162 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIACMD | 전산심사정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKMST | 전산심사마스터 | 5920
162 | 원무보험 | M321-심사관리 |  | AIMIACAE | 전산심사속성상세 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKMST | 전산심사마스터 | 5920
273 | 원무보험 | M321-심사관리 |  | AIMIPRND | 외래청구처방이월정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQNXT | 외래청구처방차월이월내역 | 5380
193 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0502T | 의료급여비용정산심사내역서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0502T | 진료비정산심사내역서0502 | 5339
192 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0501T | 의료급여비용정산심사내역서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0501T | 의료급여진료비정산심사내역서0501 | 5163
272 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREQNMT | 청구비급여금액내역_대불용 | 4923
134 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APRGNTMT | 임신부 등록 테이블 | 4903
227 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0703T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0703T | 요양기관자체조제.제제약신고서3 | 4569
92 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRSDD | 산재환자상병정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDICT | 산재보험상병내역 | 4433
60 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APADDSCHT | 의사 보충진료 정보 테이블 | 4356
135 | 원무보험 | M123-간호행정 |  | MOGNGTRR | 간호팀별병실관계 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
135 | 원무보험 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGTRE | 병동별구역상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
135 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPERMM | 병실기본 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
135 | 원무보험 | M123-간호행정 | HMED | MOGNGTMD | 근무장소별간호팀정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
136 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPERMH | 병실이력 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APROOMHT | 병실기본마스터 | 4276
247 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0201T | 자동차보험심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0201T | 진료수가 심사결과통보서 1 | 4205
250 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0204T | 자동차보험심사결과통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0204T | 진료수가 심사결과통보서 4 | 4204
287 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | ASUGAPBT | 비급여수가공개 | 4200
9 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACBLDDOT | 수혈내역 | 4112
59 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | AOICONDT | 개인별 단축아이콘 내역 | 3649
245 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0102T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0102T | 자보 접수(반송)증 2 | 3631
164 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIACPD | 선별심사수가코드정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKPRT | 체크리스트및선별심사마스터 | 3185
204 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0702T | 원외처방약제비정산심사내역서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0702T | 원외처방약제비정산심사내역서0702 | 3115
212 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0901T | 원외처방약제비심사결과통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0901T | 원외처방약제비심사결과통보서0901 | 3036
213 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0902T | 원외처방약제비심사결과통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0902T | 원외처방약제비심사결과통보서0902 | 3036
186 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0208T | 요양급여비용심사결과통보서8 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0208T | 요양급여비용 심사결과통보서 8 | 2904
89 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APIMHMCT | 종합내과동의서 | 2735
203 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0701T | 원외처방약제비정산심사내역서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0701T | 원외처방약제비정산심사내역서0701 | 2722
17 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBIL | ACDLYCASHT | 일일현금마감테이블 | 2651
258 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1303T | 자동차보험비용결정서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN1303T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 2605
177 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0101T | 요양급여비용청구명세서등접수(반송)증1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0101T | 진료비청구명세서등접수반송증0101 | 2236
109 | 원무보험 | 접수수납 | HBIL | ACPPRNPD | 정신과동의신청서정보 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APNPREQT | 정신과동의신청서 | 2140
91 | 원무보험 | M311-접수수납 | HBIL | ACPPRORE | 외래환자유형상세 | 신동명 | 김성준 | HBIL | APINCMMT | 급여소득수준구분 | 2098
67 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APCORSUPT | 회사지원금 등록 테이블 | 2085
261 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRPRD | 환자급종별부담비율정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIPATRAT | 급종별부담률 | 2000
236 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0203T | 산재 지급결정통지서 3 | 1987
140 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPSMSMM | 후원회회원기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSPONMT | 후원회마스터 | 1977
93 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRSAM | 산재환자기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDPAT | 산재보험정보 | 1932
93 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRSRD | 산재환자부담비율정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APINDPAT | 산재보험정보 | 1932
2 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | COOKIE | VACS_TOTL | 집계 | 1811
235 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0202T | 산재 지급결정통지서 2 | 1648
280 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AISPDINT | SPREAD 초기화 정보 | 1608
255 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0404T | 자보정산심사내역서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0404T | 자보 정산심사내역서 4 | 1552
233 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0101T |  | 1515
251 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0206T | 자동차보험심사결과통보서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0206T | 진료수가 심사결과통보서 6 | 1375
326 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCHOD | 공휴일정보 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCHOLDYT | 공휴일 마스터 | 1273
288 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | ASUGAPMT | 비급여수가공개(new) | 1267
234 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0201T |  | 1243
257 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1302T | 자동차보험비용결정서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN1302T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 1231
170 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIDZDUPT | 중복상병 처리 Master | 1195
256 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN1301T | 자동차보험비용결정서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN1301T | 이의제기(정산심사)결과통보서 1 | 1181
143 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APTACONT | 자보동의신청서 | 1143
222 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0601T | 치료재료및약제구입내역통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0601T | 진료용재료및약제구입내역신고서1 | 1115
58 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBIL | AIUNCMST |  | 1096
330 | 원무보험 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBACD | 전화번호정보 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCTELMMT | 전화번호마스타 | 1089
265 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIREJMGT | 반송관리 | 1075
5 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCCCD | 의사별클리닉정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AADRCLNT | 의사별클리닉 | 1071
106 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APNOKIOT | 무인수납 불가 환자 | 1047
210 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0803T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0803T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0803 | 940
211 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0804 | 916
211 | 원무보험 | 스누미_원무보험 |  | AIF0804T_OCCD | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서4 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0804 | 916
82 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRPHD | 환자번호합본정보 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHAPBONT | 원무합본내역 | 909
226 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0702T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0702T | 요양기관자체조제.제제약신고서2 | 884
163 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICHKORT | 약제 체크리스트 | 843
244 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0101T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0101T | 자보 접수(반송)증 1 | 841
38 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACMEALST | 월별시설식대통계 | 837
176 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIEXPRQT | 이의신청서 | 832
157 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIC0602T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 2 | 767
68 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APCUSTHT | 계약처별부담율 | 738
254 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0403T | 자보정산심사내역서3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0403T | 자보 정산심사내역서 3 | 668
57 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACUSERCHGT | 의사사번변경마스터 | 558
69 | 원무보험 | 환자관리 | HBIL | ACPPRCUM | 계약기관코드기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | APCUSTMT | 계약처마스터 | 527
35 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | ACIPPAYT_INAMT | HBIL.ACIPPAYT의 TEMP 테이블,통계용서비스으로 사용함,원무팀요청 2010.1.14 | 492
202 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0607T | 의료급여비용심사결과통보서7 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0607T | 의료급여비용 심사결과통보서 7 | 469
126 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APREPLOPT | 입원취소외래치환 | 463
286 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIVCODHT | 산정특례이력 | 439
209 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0802T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0802T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0802 | 400
208 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0801T | 원외처방약제비심사결과(추가)통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0801T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0801 | 389
239 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0303T |  | 348
232 | 원무보험 | M321-심사관리 | HBIL | AIMIRSLD | 홈페이지비급여수가게재정보 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIHPMANT | 홈페이지 비급여 수가게재 별도관리 | 336
253 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0402T | 자보정산심사내역서2 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0402T | 자보 정산심사내역서 2 | 332
252 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0401T | 자보정산심사내역서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0401T | 자보 정산심사내역서 1 | 330
224 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH070_MST | 조제제제약마스터 | 327
294 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | AINDRGCT | 신DRG 기준코드List 상세 | 322
160 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICDCLMT | 심사공통코드컬럼정보 | 307
7 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | AAMAJORT | 전공분야 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AAMAJORT | 전공분야 | 301
156 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIC0601T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 1 | 253
321 | 원무보험 | K212-공통코드 | HCOM | CCCCCPSM | 우편번호시도명기본 | 신동명 | 김성준 | HCOM | APSIDOMT | 도로명우편번호 시도구분 마스터 | 252
238 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0302T |  | 179
72 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APDCOUHT | 감면별부담율 | 157
217 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF1102T | 진료용재료등보완자료요청내역서2 | 151
191 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0406T | 요양급여비용정산심사내역서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0406T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 144
4 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | ACDPCCCM | 클리닉코드기본 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AACLNMST | 대진일정 | 143
237 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AII0301T |  | 120
221 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIGPSCHT | 사용자별 조회프로그램 관리 | 119
225 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0701T | 요양기관자체조제.제제약내역통보서1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0701T | 요양기관자체조제.제제약신고서1 | 117
147 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APUSRSET | 사용자환경 | 112
329 | 원무보험 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBABD | 전화번호부서정보 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCTELGST | 전화번호부서코드 | 111
107 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APNPADMT | 정신과입원 관리 | 95
21 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACERSILT | 응급실 습윤 은코팅 본인100%(201502) | 74
216 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF1101T | 진료용재료등보완자료요청내역서1 | 73
228 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIH0801T | 의약품구입내역목록표1 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIH0801T | 의약품구입내역목록표1 | 73
61 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APAFFEFT | 후휴증상관리 | 72
159 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIC1002T | 비용산정 통보서 2 | 70
108 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APNPDIAT | 정신과입원 2차진단의사 관리 | 68
295 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | AINDRGHT | 신DRG 기준코드List History 관리 | 46
165 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AICODELT | 심사공통코드분류 | 37
246 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIN0103T | 자동차보험청구명세서등접수(반송)증3 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIN0103T | 자보 접수(반송)증 3 | 32
196 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0506T | 의료급여비용정산심사내역서6 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0506T | 의료급여비용 정산심사내역서 6 | 30
53 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | ACTBCMST | 결핵수가관리마스터 | 23
300 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 이주택 | HBTS | ANDRGCAT | 신포괄 자료제출 - CONT(일자별 진료내역 추가) | 12
6 | 원무보험 | M312-의사일정 | HBIL | AADRMAJT | 의사별전공분야 | 성현석 | 김선화 | HBIL | AADRMAJT | 의사별전공분야 | 5
71 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APDCHPCT | 종합검진 충성고객 감면 테이블 | 5
279 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIRQHIST | 청구명세서 파기대장 | 5
328 | 원무보험 | K121-직원조직 | HERP | PDEDBAAM | 전화번호구분기본 | 성현석 | 김선화 | HCOM | CCTELGLT | 전화번호부문소속코드 | 5
83 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APHAPPMT | 예약환자 해피콜 마스터 | 2
207 | 원무보험 | M322-심사결과관리 | HBIL | AIF0705T | 원외처방약제비정산심사내역서5 | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIF0705T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 2
64 | 원무보험 |  |  |  |  | 신동명 | 김성준 | HBIL | APCCTVMT | CCTV촬영동의서 | 1
141 | 원무보험 |  |  |  |  | 성현석 | 김선화 | HBIL | APSTACNT | 외래 신환환자 수 테이블 | 1
158 | 원무보험 |  |  |  |  | 김한울 | 박성완 | HBOH | AIC1001T | 비용산정 통보서 1 | 1

## 건수추이
원무보험 건수 변경 추이
건수는 엑셀 row 수
일자 | 총갯수 | 제외 | 대상 | 비고
2023-11-30 | 333 | 0 | 333 | 최초 AS-IS 333 개

## 10.진척률_기준
225 |  | 기준일자 | 구축팀
전체일수 | 108 |  | 일수 | 계획(%)
2024-01-02 | 2024-04-19
126
2024-02-23 | 2024-06-28
|  | 2024-01-05 | 3 | 2.778%
|  | 2024-01-12 | 10 | 9.259%
|  | 2024-01-19 | 17 | 15.74%
|  | 2024-01-26 | 24 | 22.22%
|  | 2024-02-02 | 31 | 28.7%
|  | 2024-02-09 | 38 | 35.19%
|  | 2024-02-16 | 45 | 41.67%
|  | 2024-02-23 | 52 | 48.15%
|  | 2024-03-01 | 59 | 54.63%
|  | 2024-03-08 | 66 | 61.11%
|  | 2024-03-15 | 73 | 67.59%
|  | 2024-03-22 | 80 | 74.07%
|  | 2024-03-29 | 87 | 80.56%
|  | 2024-04-05 | 94 | 87.04%
|  | 2024-04-12 | 101 | 93.52%
|  | 2024-04-19 | 108 | 100%
|  | 2024-04-26 | 115 | 100%

## Sheet1
A | B | C | D
HBIL | ACIPCATT | 입원처방계산 | 615223181
HBIL | ACOPCALT | 외래/응급처방계산 | 288518727
HBIL | ACOPCALT | 외래/응급처방계산 | 288518727
HBOH | AIREQODT | 청구처방내역 | 184900689
HBOH | AIREQODT | 청구처방내역 | 184900689
HBIL | ACSTATSGT | 수가마감작업용/이상우/2012.08.16 | 177379745
HBIL | ACSTATMBT3 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계)3 | 109171258
HBIL | ACSTATMBT2 | 진료비통계(기획경영 의사별 수익통계) | 102525139
HBIL | APOPRSHT | 외래예약접수이력 | 88867876
HBIL | APSTATMT2 |  | 74538218
HBTS | ANDRGCIT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 66332172
HBIL | ACGUIDET | 환자 가야할곳 정보 | 62325417
HBIL | ACIPCACT | 입원계산대상 | 62256354
HBTS | ADRGCONT | 입원환자 진료내역 | 61541313
HBTS | ANDRGCOT2 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 61388841
HBTS | ANDRGCIT | 신포괄 자료제출 - CONT(입원환자 일자별 진료내역) | 48982466
HBIL | ACSUGAMT | 월별 수가별 집계 | 48114608
HBOH | AIREQSMT | 청구삼파일변경에따른특정내역관련 | 41597125
HBOH | AIREQSMT | 청구삼파일변경에따른특정내역관련 | 41597125
HBOH | AIREQDZT | 청구상병내역 | 40540343
HBOH | AIREQDZT | 청구상병내역 | 40540343
HBIL | ACOPCACT | 외래/응급계산대상 | 33403978
HBIL | ACOPPAYT | 외래/응급 수납 | 33403791
HBIL | ACOPPAYT | 외래/응급 수납 | 33403791
HBIL | ACERRORT | 진료비계산로그 | 28806752
HBIL | APINSURT_TEMP | 급여자격_TEMP 영구보관 히스토리 테이블[DBA코멘트:export백업후Truncate처리]6개월치는 있어야함 | 28400575
HBTS | ARCPSD2T | 진료비 실태조사 - 의과조사표(세부내역) | 26900125
HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
HBIL | APOPRSVT | 외래예약접수 | 24461256
HBIL | ACUNCMST | 미수진료비정보 | 23837591
HBIL | ACCARDMT | 신용카드 및 현금영수증 승인내역 | 19159068
HBOH | AIREQEXT | 처방전교부내역 | 15920343
HBOH | AIREQEXT | 처방전교부내역 | 15920343
HBOH | AIREQBAT | 청구기본내역 | 14935108
HBOH | AIREQBAT | 청구기본내역 | 14935108
HBOH | AIUNIMST | 청구미수 입금관리 | 14160044
HBIL | APIPLIHT | 입원접수이력 | 13625697
HBOH | AIREQDPT | 청구수진내역 | 13493677
HBOH | AIREQDPT | 청구수진내역 | 13493677
HBIL | APEMGRHT | 응급접수이력 | 12727739
HCOM | APMATCMT | 도로명우편번호 마스터 | 11220399
HBIL | APOPSCHT | 외래진료스케쥴 | 10314265
HBIL | ACEXDIDT | NEW 진료지원 실적 | 9591025
HBTS | ANDRGCOT2_D05 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp05 | 8972893
HBOH | AIINJDHT | 입원환자심사이력 | 8689578
HBTS | ANDRGCOT2_D04 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp04 | 8416791
HBTS | ANDRGCOT2_D01 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp01 | 8203307
HBTS | ANDRGCOT2_D03 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp03 | 7771373
HBTS | ANDRGCOT2_D02 | 신포괄 원가자료 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) Temp02 | 7615799
HBIL | ACORDERT | 처방입력내역 | 7364470
HBIL | APMOMMST | MO문자서비스 전송이력 | 7346839
HBTS | ANDRGMOT2 | 신포괄 원가자료 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 7243006
HBTS | ANDRGBOT2 | 신포괄 원가자료 - BASE(외래환자 기본내역) | 7242891
HBTS | ANDRGCOT | 신포괄 자료제출 - CONT(외래환자 일자별 진료내역) | 6710615
HBIL | APREQSDT | 선택진료신청상세 | 6000404
HBIL | APRGIMGT | 환자서명이미지 | 5974291
HBIL | ACABCSMT | 발생주의 미시행마감(진료일자기준) | 5843704
HBOH | AIEDIMST | EDI마스터 | 3452728
HBIL | ACINSLIT | 의료급여승인내역 | 3205666
HCOM | APMATCMT_NEWT | 도로명우편번호 마스터 (경기도,서울특별시,인천광역시 전용) | 3169169
HBIL | APQUALMT | 환자자격마스터 | 2870002
HBIL | ACEXDIMT | DRG수가-검사별 배분기초정보 | 2707136
HBIL | APINSURT | 급여자격 | 2437083
HBIL | ACDISCMT | 감면진료비정보 | 2387786
HBOH | AIEXPDZT | 이의신청상병내역 | 2243869
HBIL | APCHKLST | 체크리스트 | 2098114
HBOH | AICUTRPT | 삭감통계 | 2006422
HBIL | APDRGOBT | DRG 마스터 테이블 | 1993317
HCOM | APMATCMT2 | 도로명우편번호 마스터2 지번 조인용 1:M | 1991276
HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
HBIL | APPATBAT | 환자기본 | 1990017
HBIL | APPATBHT | 환자기본이력 | 1933480
HBIL | APOPSCMT | 진료추가일정 | 1715678
HBOH | AIBEFDZT | 사전심사상병내역 | 1694848
HBIL | ACHIPASSPAYT | 외래 하이패스수납 내역 테이블 | 1645780
HBIL | ACSTATST3 | 원무수익통계3 2018년03월 부터 원무수익 마감용 | 1612605
HBIL | APREQSPT | 선택진료신청서 | 1358600
HBIL | APCERTNT | 증명서 대장 | 1147188
HBIL | ASUNLIST | 선처치 미수 대상 리스트 | 1118606
HBIL | APVIRACT | 가상계좌번호 마스터 | 999995
HBTS | ARCPSD1T | 진료비 실태조사 - 의과조사표 | 958258
HBIL | APMOVETT | 전과전등 | 920226
HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
HBOH | AIPRICST | 싱글수가 | 915723
HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
HBIL | APEMGRCT | 응급접수내역 | 908885
HBOH | AIREQOBT | 입원청구대상내역 | 866092
HBIL | APDETPRT | 원무 진료비상세출력 요청관리 | 856099
HBIL | ACSTATST | 진료비통계(경리계정) | 848491
HBOH | AIEXPODT | 이의신청처방내역 | 826017
HBOH | AICOMMET | 환자별줄단위코멘트관리 | 784630
HBIL | ACCHANGT | 유형변경 | 731622
HBIL | APIPLIST | 입원접수 | 684446
HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
HBIL | ACIPPAYT | 입원수납 | 641187
HBIL | ACKIOPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블 | 633320
HBOH | AIF0203T | 진료비심사결과통보서0203 | 619964
HBOH | AIF0203T | 진료비심사결과통보서0203 | 619964
HBIL | ACERSNDT3 | 병상정보전송ver3.0 | 616852
HBIL | APDEPENT | 진료의뢰내역 | 613149
HBTS | ANDRGMOT | 신포괄 자료제출 - 외래 마스터(2018년하반기부터) | 603245
HBIL | ACBOGJMT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 | 602021
HBIL | ACBOGJMT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 | 602021
HBOH | AIF0202T | 진료비심사결과통보서0202 | 566139
HBOH | AIF0202T | 진료비심사결과통보서0202 | 566139
HBIL | APPATPRT | 환자보호자 | 560804
HBTS | ANDRGBOT | 신포괄 자료제출 - BASE(외래환자 기본내역) | 553224
HBIL | OPERFEET | 수술료 통계 테이블(경영정보) | 544387
HBIL | APINFOMT | 개인정보수집신청서 | 535211
HCOM | CCBTMAST | 배치관련? | 524240
HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 | 519868
HBOH | AIEXPBAT | 이의신청기본내역 | 519868
HBIL | ACGRPCAT | 그룹계산대상 | 519058
HBIL | APIPRSVT | 입원예약내역 | 487580
HBIL | APIPRSVT | 입원예약내역 | 487580
HBIL | ACSTATST2 | 진료비통계(가상계좌 검진추가)(201502) | 478506
HBIL | ACICDAMT | 병명별 진료비 내역 | 468013
HBIL | ACBOGJJT | 입원중간금/선수금/예치금 수납 대체 | 455329
HBOH | AIEXPOBT | 이의신청대상내역 | 426432
HBIL | APINSSPT | 급여질환별자격 | 410723
HBIL | ACSUIKDT | 수익상세 테이블 | 350965
HBIL | APIPRSHT | 입원예약내역 이력 테이블 APIPRSVT | 309383
HBIL | APREPLCT | 입원치환내역 | 302434
HBIL | APOPSCBT | 외래진료스케쥴 백업 | 287839
HBOH | AIPTERMT |  | 276883
HBTS | ANDRGMIT2 | 신포괄 원가자료 - 입원 마스터 | 270819
HBIL | APINCHYT | 전과전등변경요청 | 269601
HBIL | APHAPPYT | 예약환자 해피콜 환자내역 | 260660
HBTS | ANDRGRIT2 | 신포괄 원가자료 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 257468
HBIL | APSCHSDT | 진료일정기준상세 | 255407
HBIL | APSCHSDT | 진료일정기준상세 | 255407
HBTS | ANDRGMIT | 신포괄 자료제출 - 입원 마스터(2018년하반기부터) | 230393
HBTS | ADRGMAST | 입원환자 기본내역 | 227325
HBTS | ANDRGBIT2 |  | 223939
HBIL | ACSMTPAYT | 스마트용 수납정보 테이블 | 222747
HBTS | ADRGBAST | 입원환자 기본내역 | 208470
HBTS | ADRGRCDT | 입원환자 의무기록정보 | 208470
HCOM | CCBTERRT | 배치관련? | 194434
HBTS | ANDRGRIT | 신포괄 자료제출 - RECORD(입원환자 의무기록정보) | 184738
HBTS | ANDRGBIT | 신포괄 자료제출 - BASE(입원환자 기본내역) | 183546
HBIL | ACUNCRMT | 미수입급 | 172022
HBIL | APRERSNT | 재정산사유관리 | 171948
HBIL | APDRGMST | DRG 마스터 테이블 | 168538
HBIL | APDRGMST | DRG 마스터 테이블 | 168538
HBOH | AIINDPRT | 보험심사지연사유 | 141205
HBIL | ACOPRCLCT | 원무 재정산 관리테이블 | 132395
HBOH | AINRDIST | 간호사별배분 | 128236
HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
HBOH | AIF0602T | 진료비심사결과통보서0202 | 124190
HBOH | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 120957
HBOH | AIDRUGMT | 원외처방삭감관리 | 120957
HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
HBOH | AIF0603T | 의료보호진료비심사결과통보서0603 | 116552
HBIL | APREQGDT | 상급병실신청서 | 115296
HBIL | APHDLYTMT | 의사 휴진시간정보 테이블 | 112526
HBIL | APDRSCHT | 의사출장스케쥴 | 111248
HBOH | AIF1303T |  | 106876
HCOM | CCPOSTMT | 우편번호 마스터 | 97675
HBOH | AIF0404T | 진료비정산심사내역서0404 | 97006
HBIL | APHIPASSMT | 외래 하이패스등록 테이블 | 89108
HBIL | APUNIONT | 조합기호 | 86796
HBOH | AIREQCMT | 청구ICU내역 | 83049
HBIL | APREGHHT | 중증등록신청이력 | 79392
HBOH | AINDRGWT |  | 77451
HBOH | AIREQRDT | 진료과별진료비청구서내역 | 75526
HBIL | APIHSPAT | 외국인환자기본 | 72641
HBIL | APIHSPAT | 외국인환자기본 | 72641
HBIL | APSCHSMT | 진료일정기준 | 72036
HBIL | APICARET | 포괄간호입원동의서 | 69743
HBOH | AIF0403T | 진료비정산심사내역서0403 | 69127
HBOH | AIUNPTRT | 자보입금내역 | 61982
HBIL | ACHEBRWT | 수술기간별집계 | 60165
HBOH | AIUNPMST | 청구미수집계내역 | 58981
HBOH | AIPRICGT | 그룹수가 | 58605
HBIL | ACDRGSTT | DRG수가-의사별금액 | 55103
HIRB | ACCLRSEPAYT | 원무임상연구후불관리테이블_바자울 | 51990
HIRB | ACCLRSEPAYTCHG | 원무임상연구후불관리테이블_바자울_tmp | 51990
HBOH | AIADJRCT | 정산내역 | 49103
HBOH | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서0904 | 48157
HBOH | AIF0904T | 원외처방약제비심사결과통보서0904 | 48157
HBIL | APFASTMT | 신속대응시스템 개인정보이용 동의서 서명정보 | 45997
HBIL | APMIDRET | 재원환자 중간청구현황(심사전) | 45447
HBOH | AIF0903T | 원외처방약제비심사결과통보서0903 | 45187
HBOH | AIREQRQT | 진료비청구서내역 | 43306
HBOH | AIH0602T | 진료용재료및약제구입내역신고서2 | 41684
HBOH | AIF0206T | 진료비심사결과통보서0206 | 40192
HBOH | AIF0206T | 진료비심사결과통보서0206 | 40192
HBIL | APREGHVT | 중증신청서 | 37660
HBIL | ACDRDIVT | DRG수가-교수닙별 배분율 | 37279
HBIL | APAGREMT | 입원약정서 서명정보 | 36596
HBOH | AIMIDRQT | 분리청구대상자 | 35630
HBOH | AIF0204T | 진료비심사결과통보서0204 | 33249
HBOH | AIF0204T | 진료비심사결과통보서0204 | 33249
HBOH | AIF0201T | 진료비심사결과통보서0201 | 33247
HBOH | AIF0201T | 진료비심사결과통보서0201 | 33247
COOKIE | VAN_ACC |  | 32558
HBOH | AIF0207T | 진료비심사결과통보서0207 | 30011
HBOH | AIF1302T |  | 29664
HBOH | AIF0102T | 진료비청구명세서등접수반송증0102 | 29184
HBIL | APTDDTMT | 자보보험기간 | 29149
HBIL | ACKIIPAYT | 무인수납기 수납정보 테이블(입원) | 28782
HBIL | APRESPRT | 상주(RESIDENT) 보호자.간병인 관리 | 28061
HBOH | AIF1301T |  | 26641
HBIL | APREGHVT_NEWT | 산정특례 신청서(신규양식) | 23957
HBOH | AICODEST | 청구공통코드마스터 | 23228
HBIL | APPATSAT | 정보보호요청정보 | 21654
HBOH | AIREJOBT | 재청구대상내역 | 21350
HBIL | APTDINFT | 자보지불보증 | 21314
HBOH | AIF0402T | 진료비정산심사내역서0402 | 19392
HBIL | APEXINFT | 예외환자정보 | 18884
HBOH | AIN0203T | 진료수가 심사결과통보서 3 | 18283
HBOH | AIH0803T | 의약품구입내역목록표3 | 17617
HBOH | AIF0401T | 진료비정산심사내역서0401 | 17026
HBIL | ACUNSNMT | 미수발송내역 | 16878
HBIL | APREQVAT | 행려자격신청서 | 16634
HBOH | AIF0504T | 진료비정산심사내역서0504 | 16293
HBOH | AIF0601T | 의료보호진료비심사결과통보서0601 | 15883
HBOH | AIF0601T | 의료보호진료비심사결과통보서0601 | 15883
HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
HBOH | AIF0604T | 진료비심사결과통보서0204 | 15878
HBTS | ADRGERRT | 입원환자 기본내역 | 15592
HBOH | AIBEFMGT | 메세지전송내역 | 15077
COOKIE | VACS_AHST | 가상계좌 거래내역 원장 | 14425
HBIL | APONESTT | ONE-STOP 진료의뢰서 | 13411
HBOH | AIUNOMST | 청구미수 환수관리 | 11227
HBIL | APCUSTST | 환자계약처정보 | 10889
HBOH | AIF0103T | 진료비청구명세서등접수반송증0103 | 9994
HBOH | AIF0503T | 진료비정산심사내역서0503 | 9720
HBOH | AIN0202T | 진료수가 심사결과통보서 2 | 9676
HBOH | AIHOLOBT | 지급지연대상내역 | 9666
HBOH | AIBRULET | 보험기준적용구분 | 9397
HBOH | AILIMITT | 제한규정 | 8821
HBOH | AILIMITT | 제한규정 | 8821
HBOH | AIF0704T | 원외처방약제비정산심사내역서0704 | 8786
HBIL | APINDTMT | 산재보험기간 | 8456
HCOM | CCDATEMT |  | 8401
HCOM | CCGUIDET | 가야할곳 정보 | 8211
HBIL | APAPNUMT | 증증치매사전승인번호관리 | 8206
HBIL | ACBOGREFT | 외래 환불 보증금 테이블 | 8143
HBIL | APYEARMT | 연말정산(신청및출력) | 7930
HBOH | AIF0703T | 진료비정산심사내역서0703 | 7880
HBOH | AICHKLST | 재원심사체크리스트 | 7725
HBIL | APPATJANT | 장애인 등록정보 | 7244
HBOH | AIH0802T | 의약품구입내역목록표2 | 6999
HBIL | ACINSLIT_ERR | 내부 의료급여승인번호 SEQ | 6761
HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
HBOH | AIF0606T | 의료보호진료비심사결과통보서0606 | 6603
HCOM | CCUSRDPT | 의사별 진료과 등록 | 6584
HBOH | AIUNOTMT | 환수및환급관리 | 6230
HBIL | APSCHTMT | 진료일정기간 | 5967
HBIL | ACBLDRET | 수혈청구내역 | 5922
HBOH | AICHKMST | 전산심사마스터 | 5920
HBOH | AICHKMST | 전산심사마스터 | 5920
HBOH | AIREQNXT | 외래청구처방차월이월내역 | 5380
HBOH | AIF0502T | 진료비정산심사내역서0502 | 5339
HBOH | AIF0501T | 의료급여진료비정산심사내역서0501 | 5163
HBOH | AIREQNMT | 청구비급여금액내역_대불용 | 4923
HBIL | APRGNTMT | 임신부 등록 테이블 | 4903
HBOH | AIH0703T | 요양기관자체조제.제제약신고서3 | 4569
HBIL | APINDICT | 산재보험상병내역 | 4433
HBIL | APADDSCHT | 의사 보충진료 정보 테이블 | 4356
HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
HBIL | APROOMBT | 병실기본마스터 | 4292
HBIL | APROOMHT | 병실기본마스터 | 4276
HBOH | AIN0201T | 진료수가 심사결과통보서 1 | 4205
HBOH | AIN0204T | 진료수가 심사결과통보서 4 | 4204
HBOH | ASUGAPBT | 비급여수가공개 | 4200
HBIL | ACBLDDOT | 수혈내역 | 4112
HBIL | AOICONDT | 개인별 단축아이콘 내역 | 3649
HBOH | AIN0102T | 자보 접수(반송)증 2 | 3631
HBOH | AICHKPRT | 체크리스트및선별심사마스터 | 3185
HBOH | AIF0702T | 원외처방약제비정산심사내역서0702 | 3115
HBOH | AIF0901T | 원외처방약제비심사결과통보서0901 | 3036
HBOH | AIF0902T | 원외처방약제비심사결과통보서0902 | 3036
HBOH | AIF0208T | 요양급여비용 심사결과통보서 8 | 2904
HBIL | APIMHMCT | 종합내과동의서 | 2735
HBOH | AIF0701T | 원외처방약제비정산심사내역서0701 | 2722
HBIL | ACDLYCASHT | 일일현금마감테이블 | 2651
HBOH | AIN1303T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 2605
HBOH | AIF0101T | 진료비청구명세서등접수반송증0101 | 2236
HBIL | APNPREQT | 정신과동의신청서 | 2140
HBIL | APINCMMT | 급여소득수준구분 | 2098
HBIL | APCORSUPT | 회사지원금 등록 테이블 | 2085
HBOH | AIPATRAT | 급종별부담률 | 2000
HBOH | AII0203T | 산재 지급결정통지서 3 | 1987
HBIL | APSPONMT | 후원회마스터 | 1977
HBIL | APINDPAT | 산재보험정보 | 1932
HBIL | APINDPAT | 산재보험정보 | 1932
COOKIE | VACS_TOTL | 집계 | 1811
HBOH | AII0202T | 산재 지급결정통지서 2 | 1648
HBOH | AISPDINT | SPREAD 초기화 정보 | 1608
HBOH | AIN0404T | 자보 정산심사내역서 4 | 1552
HBOH | AII0101T |  | 1515
HBOH | AIN0206T | 진료수가 심사결과통보서 6 | 1375
HCOM | CCHOLDYT | 공휴일 마스터 | 1273
HBOH | ASUGAPMT | 비급여수가공개(new) | 1267
HBOH | AII0201T |  | 1243
HBOH | AIN1302T | 이의제기(정산심사)결과통보서 2 | 1231
HBOH | AIDZDUPT | 중복상병 처리 Master | 1195
HBOH | AIN1301T | 이의제기(정산심사)결과통보서 1 | 1181
HBIL | APTACONT | 자보동의신청서 | 1143
HBOH | AIH0601T | 진료용재료및약제구입내역신고서1 | 1115
HBIL | AIUNCMST |  | 1096
HCOM | CCTELMMT | 전화번호마스타 | 1089
HBOH | AIREJMGT | 반송관리 | 1075
HBIL | AADRCLNT | 의사별클리닉 | 1071
HBIL | APNOKIOT | 무인수납 불가 환자 | 1047
HBOH | AIF0803T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0803 | 940
HBOH | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0804 | 916
HBOH | AIF0804T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0804 | 916
HBIL | APHAPBONT | 원무합본내역 | 909
HBOH | AIH0702T | 요양기관자체조제.제제약신고서2 | 884
HBOH | AICHKORT | 약제 체크리스트 | 843
HBOH | AIN0101T | 자보 접수(반송)증 1 | 841
HBIL | ACMEALST | 월별시설식대통계 | 837
HBOH | AIEXPRQT | 이의신청서 | 832
HBOH | AIC0602T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 2 | 767
HBIL | APCUSTHT | 계약처별부담율 | 738
HBOH | AIN0403T | 자보 정산심사내역서 3 | 668
HBIL | ACUSERCHGT | 의사사번변경마스터 | 558
HBIL | APCUSTMT | 계약처마스터 | 527
HBIL | ACIPPAYT_INAMT | HBIL.ACIPPAYT의 TEMP 테이블,통계용서비스으로 사용함,원무팀요청 2010.1.14 | 492
HBOH | AIF0607T | 의료급여비용 심사결과통보서 7 | 469
HBIL | APREPLOPT | 입원취소외래치환 | 463
HBOH | AIVCODHT | 산정특례이력 | 439
HBOH | AIF0802T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0802 | 400
HBOH | AIF0801T | 원외처방약제비심사결과추가통보서0801 | 389
HBOH | AII0303T |  | 348
HBOH | AIHPMANT | 홈페이지 비급여 수가게재 별도관리 | 336
HBOH | AIN0402T | 자보 정산심사내역서 2 | 332
HBOH | AIN0401T | 자보 정산심사내역서 1 | 330
HBOH | AIH070_MST | 조제제제약마스터 | 327
HBTS | AINDRGCT | 신DRG 기준코드List 상세 | 322
HBOH | AICDCLMT | 심사공통코드컬럼정보 | 307
HBIL | AAMAJORT | 전공분야 | 301
HBOH | AIC0601T | 치료재료 및 비급여 약제 구입내역 통보서 1 | 253
HCOM | APSIDOMT | 도로명우편번호 시도구분 마스터 | 252
HBOH | AII0302T |  | 179
HBIL | APDCOUHT | 감면별부담율 | 157
HBOH | AIF1102T | 진료용재료등보완자료요청내역서2 | 151
HBOH | AIF0406T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 144
HBIL | AACLNMST | 대진일정 | 143
HBOH | AII0301T |  | 120
HBOH | AIGPSCHT | 사용자별 조회프로그램 관리 | 119
HBOH | AIH0701T | 요양기관자체조제.제제약신고서1 | 117
HBIL | APUSRSET | 사용자환경 | 112
HCOM | CCTELGST | 전화번호부서코드 | 111
HBIL | APNPADMT | 정신과입원 관리 | 95
HBIL | ACERSILT | 응급실 습윤 은코팅 본인100%(201502) | 74
HBOH | AIF1101T | 진료용재료등보완자료요청내역서1 | 73
HBOH | AIH0801T | 의약품구입내역목록표1 | 73
HBIL | APAFFEFT | 후휴증상관리 | 72
HBOH | AIC1002T | 비용산정 통보서 2 | 70
HBIL | APNPDIAT | 정신과입원 2차진단의사 관리 | 68
HBTS | AINDRGHT | 신DRG 기준코드List History 관리 | 46
HBOH | AICODELT | 심사공통코드분류 | 37
HBOH | AIN0103T | 자보 접수(반송)증 3 | 32
HBOH | AIF0506T | 의료급여비용 정산심사내역서 6 | 30
HBIL | ACTBCMST | 결핵수가관리마스터 | 23
HBTS | ANDRGCAT | 신포괄 자료제출 - CONT(일자별 진료내역 추가) | 12
HBIL | AADRMAJT | 의사별전공분야 | 5
HBIL | APDCHPCT | 종합검진 충성고객 감면 테이블 | 5
HBOH | AIRQHIST | 청구명세서 파기대장 | 5
HCOM | CCTELGLT | 전화번호부문소속코드 | 5
HBIL | APHAPPMT | 예약환자 해피콜 마스터 | 2
HBOH | AIF0705T | 요양급여비용 정산심사내역서 6 | 2
HBIL | APCCTVMT | CCTV촬영동의서 | 1
HBIL | APSTACNT | 외래 신환환자 수 테이블 | 1
HBOH | AIC1001T | 비용산정 통보서 1 | 1

## Sheet2
A | A | B
1 | AADRMAJT | AADRMAJT | TRUE
2 | AAMAJORT | AAMAJORT | TRUE
3 | ACABCSMT | ACABCSMT | TRUE
4 | ACCSTICS | ACCSTICS | TRUE
5 | ACDPCBAD | ACDPCBAD | TRUE
6 | ACDPCCCD | ACDPCCCD | TRUE
7 | ACDPCCCM | ACDPCCCM | TRUE
8 | ACDPCCID | ACDPCCID | TRUE
9 | ACDPCDDD | ACDPCDDD | TRUE
10 | ACDPCDRD | ACDPCDRD | TRUE
11 | ACDPCDWD | ACDPCDWD | TRUE
12 | ACDPCSCC | ACDPCSCC | TRUE
13 | ACDPCSCD | ACDPCSCD | TRUE
14 | ACDPCSCM | ACDPCSCM | TRUE
15 | ACDPCSND | ACDPCSND | TRUE
16 | ACDPCSPD | ACDPCSPD | TRUE
17 | ACDRDIVT | ACDRDIVT | TRUE
18 | ACDRGSTT | ACDRGSTT | TRUE
19 | ACERSILT | ACERSILT | TRUE
20 | ACEXDIDT | ACEXDIDT | TRUE
21 | ACEXDIMT | ACEXDIMT | TRUE
22 | ACHEBRWT | ACHEBRWT | TRUE
23 | ACIPPAYT_INAMT | ACIPPAYT_INAMT | TRUE
24 | ACKIOPAYT | ACKIOPAYT | TRUE
25 | ACMEALST | ACMEALST | TRUE
26 | ACPETHCD | ACPETHCD | TRUE
27 | ACPETHDE | ACPETHDE | TRUE
28 | ACPETMSG | ACPETMSG | TRUE
29 | ACPETSCC | ACPETSCC | TRUE
30 | ACPETSGE | ACPETSGE | TRUE
31 | ACPPECHE | ACPPECHE | TRUE
32 | ACPPECPE | ACPPECPE | TRUE
33 | ACPPEDME | ACPPEDME | TRUE
34 | ACPPEDPD |  | FALSE
35 | ACPPEIOE | ACPPEIOE | TRUE
36 | ACPPEIPD | ACPPEIPD | TRUE
37 | ACPPEOCE | ACPPEOCE | TRUE
38 | ACPPEOPD | ACPPEOPD | TRUE
39 | ACPPERMH | ACPPERMH | TRUE
40 | ACPPERMM | ACPPERMM | TRUE
41 | ACPPICDE | ACPPICDE | TRUE
42 |  | ACPPICDH | FALSE
43 | ACPPICSD | ACPPICSD | TRUE
44 |  | ACPPICSH | FALSE
45 | ACPPIEXD | ACPPIEXD | TRUE
46 | ACPPIHLD | ACPPIHLD | TRUE
47 | ACPPIMRD | ACPPIMRD | TRUE
48 | ACPPINID | ACPPINID | TRUE
49 | ACPPIODD | ACPPIODD | TRUE
50 |  | ACPPIQPG | FALSE
51 | ACPPISDD | ACPPISDD | TRUE
52 | ACPPIYKD | ACPPIYKD | TRUE
53 | ACPPRAAH | ACPPRAAH | TRUE
54 | ACPPRAAM | ACPPRAAM | TRUE
55 | ACPPRARD | ACPPRARD | TRUE
56 | ACPPRARH | ACPPRARH | TRUE
57 | ACPPRBEG | ACPPRBEG | TRUE
58 | ACPPRCFD | ACPPRCFD | TRUE
59 | ACPPRCOD | ACPPRCOD | TRUE
60 | ACPPRCUD | ACPPRCUD | TRUE
61 | ACPPRDCD | ACPPRDCD | TRUE
62 | ACPPRDOD | ACPPRDOD | TRUE
63 | ACPPRETH | ACPPRETH | TRUE
64 | ACPPRETM | ACPPRETM | TRUE
65 | ACPPRGCD | ACPPRGCD | TRUE
66 | ACPPRGHD | ACPPRGHD | TRUE
67 | ACPPRGHH | ACPPRGHH | TRUE
68 | ACPPRHGM | ACPPRHGM | TRUE
69 | ACPPRIRE | ACPPRIRE | TRUE
70 | ACPPRNPD | ACPPRNPD | TRUE
71 | ACPPRODH | ACPPRODH | TRUE
72 | ACPPRODM | ACPPRODM | TRUE
73 | ACPPROID | ACPPROID | TRUE
74 | ACPPROPD | ACPPROPD | TRUE
75 | ACPPRORE | ACPPRORE | TRUE
76 | ACPPROSD | ACPPROSD | TRUE
77 | ACPPRPHD | ACPPRPHD | TRUE
78 | ACPPRPID | ACPPRPID | TRUE
79 | ACPPRPLD | ACPPRPLD | TRUE
80 | ACPPRRDE | ACPPRRDE | TRUE
81 | ACPPRRHD | ACPPRRHD | TRUE
82 | ACPPRSAM | ACPPRSAM | TRUE
83 | ACPPRSDD | ACPPRSDD | TRUE
84 | ACPPRSID | ACPPRSID | TRUE
85 |  | ACPPRSRD | FALSE
86 | ACPPRTAD | ACPPRTAD | TRUE
87 | ACPPRTDD | ACPPRTDD | TRUE
88 | ACPPRTFD | ACPPRTFD | TRUE
89 | ACPPRTRD | ACPPRTRD | TRUE
90 | ACPPRTSD | ACPPRTSD | TRUE
91 | ACPSMSMM | ACPSMSMM | TRUE
92 | ACSTATMBT2 | ACSTATMBT2 | TRUE
93 | ACSTATMBT3 | ACSTATMBT3 | TRUE
94 | ACSTATST | ACSTATST | TRUE
95 | ACSTATST2 | ACSTATST2 | TRUE
96 | ACSTATST3 | ACSTATST3 | TRUE
97 | ACSUGAMT | ACSUGAMT | TRUE
98 | ACSUIKDT | ACSUIKDT | TRUE
99 | ADRGBAST | ADRGBAST | TRUE
100 | ADRGCONT | ADRGCONT | TRUE
101 | ADRGERRT | ADRGERRT | TRUE
102 | ADRGMAST | ADRGMAST | TRUE
103 | ADRGRCDT | ADRGRCDT | TRUE
104 | AIBRULET | AIADJRCT | FALSE
105 | AIDRUGMT | AIDRUGMT | TRUE
106 | AIDZDUPT | AIDZDUPT | TRUE
107 | AIF0101T | AIF0101T | TRUE
108 | AIF0102T | AIF0102T | TRUE
109 | AIF0103T | AIF0103T | TRUE
110 | AIF0201T | AIF0201T | TRUE
111 | AIF0202T | AIF0202T | TRUE
112 | AIF0203T | AIF0203T | TRUE
113 | AIF0204T | AIF0204T | TRUE
114 | AIF0206T | AIF0206T | TRUE
115 | AIF0207T | AIF0207T | TRUE
116 | AIF0208T | AIF0208T | TRUE
117 | AIF0401T | AIF0401T | TRUE
118 | AIF0402T | AIF0402T | TRUE
119 | AIF0403T | AIF0403T | TRUE
120 | AIF0404T | AIF0404T | TRUE
121 | AIF0406T | AIF0406T | TRUE
122 | AIF0501T | AIF0501T | TRUE
123 | AIF0502T | AIF0502T | TRUE
124 | AIF0503T | AIF0503T | TRUE
125 | AIF0504T | AIF0504T | TRUE
126 | AIF0506T | AIF0506T | TRUE
127 | AIF0601T | AIF0601T | TRUE
128 | AIF0602T | AIF0602T | TRUE
129 | AIF0603T | AIF0603T | TRUE
130 | AIF0604T | AIF0604T | TRUE
131 | AIF0606T | AIF0606T | TRUE
132 | AIF0607T | AIF0607T | TRUE
133 | AIF0701T | AIF0701T | TRUE
134 | AIF0702T | AIF0702T | TRUE
135 | AIF0703T | AIF0703T | TRUE
136 | AIF0704T | AIF0704T | TRUE
137 | AIF0705T | AIF0705T | TRUE
138 | AIF0801T | AIF0801T | TRUE
139 | AIF0802T | AIF0802T | TRUE
140 | AIF0803T | AIF0803T | TRUE
141 | AIF0804T | AIF0804T | TRUE
142 | AIF0901T | AIF0901T | TRUE
143 | AIF0902T | AIF0902T | TRUE
144 | AIF0903T | AIF0903T | TRUE
145 | AIF0904T | AIF0904T | TRUE
146 | AIF1301T | AIF1301T | TRUE
147 | AIF1302T | AIF1302T | TRUE
148 | AIF1303T | AIF1303T | TRUE
149 | AIGPSCHT | AIGPSCHT | TRUE
150 | AIH0601T | AIH0601T | TRUE
151 | AIH0602T | AIH0602T | TRUE
152 | AIH0701T | AIH0701T | TRUE
153 | AIH0702T | AIH0702T | TRUE
154 | AIH0703T | AIH0703T | TRUE
155 | AIH0801T | AIH0801T | TRUE
156 | AIH0802T | AIH0802T | TRUE
157 | AIH0803T | AIH0803T | TRUE
158 | AII0100T | AII0100T | TRUE
159 | AII0201T | AII0201T | TRUE
160 | AII0202T | AII0202T | TRUE
161 | AII0203T | AII0203T | TRUE
162 | AII0301T | AII0301T | TRUE
163 | AII0302T | AII0302T | TRUE
164 | AII0303T | AII0303T | TRUE
165 | AIMIABFD | AIMIABFD | TRUE
166 | AIMIACLD | AIMIACLD | TRUE
167 | AIMIACMD | AIMIACMD | TRUE
168 | AIMIACPD | AIMIACPD | TRUE
169 | AIMIAIDD | AIMIAIDD | TRUE
170 | AIMIAIMD | AIMIAIMD | TRUE
171 | AIMIAINH | AIMIAINH | TRUE
172 | AIMIANDD | AIMIANDD | TRUE
173 | AIMIDRQT | AIMIDRQT | TRUE
174 | AIMIPCMD | AIMIPCMD | TRUE
175 | AIMIPCRD | AIMIPCRD | TRUE
176 | AIMIPDPD | AIMIPDPD | TRUE
177 |  | AIMIPDPH | FALSE
178 | AIMIPDZD | AIMIPDZD | TRUE
179 |  | AIMIPDZH | FALSE
180 | AIMIPEXD | AIMIPEXD | TRUE
181 | AIMIPHLD | AIMIPHLD | TRUE
182 | AIMIPIPT | AIMIPIPT | TRUE
183 | AIMIPODD | AIMIPODD | TRUE
184 | AIMIPROD | AIMIPROD | TRUE
185 | AIMIPRQS | AIMIPRQS | TRUE
186 | AIMIREMC | AIMIREMC | TRUE
187 | AIMIRGPR | AIMIRGPR | TRUE
188 | AIMIRLMD | AIMIRLMD | TRUE
189 | AIMIRORD | AIMIRORD | TRUE
190 | AIMIRPMC | AIMIRPMC | TRUE
191 |  | AIMIRSLD | FALSE
192 | AIN0101T | AIN0101T | TRUE
193 | AIN0102T | AIN0102T | TRUE
194 | AIN0103T | AIN0103T | TRUE
195 | AIN0201T | AIN0201T | TRUE
196 | AIN0202T | AIN0202T | TRUE
197 | AIN0203T | AIN0203T | TRUE
198 | AIN0204T |  | FALSE
199 | AIN0206T | AIN0206T | TRUE
200 | AIN0401T | AIN0401T | TRUE
201 | AIN0402T | AIN0402T | TRUE
202 | AIN0403T | AIN0403T | TRUE
203 | AIN0404T | AIN0404T | TRUE
204 | AIN1301T | AIN1301T | TRUE
205 | AIN1302T | AIN1302T | TRUE
206 | AIN1303T | AIN1303T | TRUE
207 | AIREJMGT | AIREJMGT | TRUE
208 | ANDRGBIT | ANDRGBIT | TRUE
209 | ANDRGBIT2 | ANDRGBIT2 | TRUE
210 | ANDRGBOT | ANDRGBOT | TRUE
211 | ANDRGBOT2 | ANDRGBOT2 | TRUE
212 | ANDRGCAT | ANDRGCAT | TRUE
213 | ANDRGCIT | ANDRGCIT | TRUE
214 | ANDRGCIT2 | ANDRGCIT2 | TRUE
215 | ANDRGCOT | ANDRGCOT | TRUE
216 | ANDRGCOT2 | ANDRGCOT2 | TRUE
217 | ANDRGCOT2_D01 | ANDRGCOT2_D01 | TRUE
218 | ANDRGCOT2_D02 | ANDRGCOT2_D02 | TRUE
219 | ANDRGCOT2_D03 | ANDRGCOT2_D03 | TRUE
220 | ANDRGCOT2_D04 | ANDRGCOT2_D04 | TRUE
221 | ANDRGCOT2_D05 | ANDRGCOT2_D05 | TRUE
222 | ANDRGMIT | ANDRGMIT | TRUE
223 | ANDRGMIT2 | ANDRGMIT2 | TRUE
224 | ANDRGMOT | ANDRGMOT | TRUE
225 | ANDRGMOT2 | ANDRGMOT2 | TRUE
226 | ANDRGRIT | ANDRGRIT | TRUE
227 | ANDRGRIT2 | ANDRGRIT2 | TRUE
228 | APAFFEFT | APAFFEFT | TRUE
229 | APSTATMT2 | APSTATMT2 | TRUE
230 | ARCPSD1T | ARCPSD1T | TRUE
231 | ARCPSD2T | ARCPSD2T | TRUE
232 | CCCCCHOD | CCCCCHOD | TRUE
233 | CCCCCPMD | CCCCCPMD | TRUE
234 | CCCCCPOD | CCCCCPOD | TRUE
235 | CCCCCPSM | CCCCCPSM | TRUE
236 | CPTMSTXT | CPTMSTXT | TRUE
237 | OPERFEET | OPERFEET | TRUE
238 | PCTPCGRD | PCTPCGRD | TRUE
239 | PCTPCPAH | PCTPCPAH | TRUE
240 | PCTPCPAM | PCTPCPAM | TRUE
241 | PCTPCPCD | PCTPCPCD | TRUE
242 | PCTPCPTD | PCTPCPTD | TRUE
243 | PCTPDACD | PCTPDACD | TRUE
244 | PCTPDSPD | PCTPDSPD | TRUE
245 | VACS_AHST | VACS_AHST | TRUE
246 | VACS_TOTL | VACS_TOTL | TRUE
247 | VAN_ACC | VAN_ACC | TRUE

## Sheet4
A | B | C
AADRMAJT | AADRMAJT | TRUE
AAMAJORT | AAMAJORT | TRUE
ACABCSMT | ACABCSMT | TRUE
ACCLRSEPAYT | ACCLRSEPAYT | TRUE
ACCLRSEPAYTCHG | ACCLRSEPAYTCHG | TRUE
ACCSTICS | ACCSTICS | TRUE
ACCSTSDE | ACCSTSDE | TRUE
ACDPCBAD | ACDPCBAD | TRUE
ACDPCCCD | ACDPCCCD | TRUE
ACDPCCCM | ACDPCCCM | TRUE
ACDPCCID | ACDPCCID | TRUE
ACDPCDDD | ACDPCDDD | TRUE
ACDPCDRD | ACDPCDRD | TRUE
ACDPCDWD | ACDPCDWD | TRUE
ACDPCSCC | ACDPCSCC | TRUE
ACDPCSCD | ACDPCSCD | TRUE
ACDPCSCM | ACDPCSCM | TRUE
ACDPCSND | ACDPCSND | TRUE
ACDPCSPD | ACDPCSPD | TRUE
ACDRDIVT | ACDRDIVT | TRUE
ACDRGSTT | ACDRGSTT | TRUE
ACERSILT | ACERSILT | TRUE
ACEXDIDT | ACEXDIDT | TRUE
ACEXDIMT | ACEXDIMT | TRUE
ACHEBRWT | ACHEBRWT | TRUE
ACIPPAYT_INAMT | ACIPPAYT_INAMT | TRUE
ACKIIPAYT | ACKIIPAYT | TRUE
ACKIOPAYT | ACKIOPAYT | TRUE
ACMEALST | ACMEALST | TRUE
ACPETHCD | ACPETHCD | TRUE
ACPETHDE | ACPETHDE | TRUE
ACPETHDH | ACPETHDH | TRUE
ACPETMSG | ACPETMSG | TRUE
ACPETSCC | ACPETSCC | TRUE
ACPETSGE | ACPETSGE | TRUE
ACPPEBLM | ACPPEBLM | TRUE
ACPPECHE | ACPPECHE | TRUE
ACPPECPE | ACPPECPE | TRUE
ACPPEDCD | ACPPEDCD | TRUE
ACPPEDME | ACPPEDME | TRUE
ACPPEDPD | ACPPEDPD | TRUE
ACPPEICE | ACPPEICE | TRUE
ACPPEIOE | ACPPEIOE | TRUE
ACPPEIPD | ACPPEIPD | TRUE
ACPPEOCE | ACPPEOCE | TRUE
ACPPEOPD | ACPPEOPD | TRUE
ACPPERCD | ACPPERCD | TRUE
ACPPERCE | ACPPERCE | TRUE
ACPPERMH | ACPPERMH | TRUE
ACPPERMM | ACPPERMM | TRUE
ACPPEU2D | ACPPEU2D | TRUE
ACPPEU2E | ACPPEU2E | TRUE
ACPPICDE | ACPPICDE | TRUE
ACPPICDH | ACPPICDH | TRUE
ACPPICSD | ACPPICSD | TRUE
ACPPICSH | ACPPICSH | TRUE
ACPPIEXD | ACPPIEXD | TRUE
ACPPIHLD | ACPPIHLD | TRUE
ACPPIMRD | ACPPIMRD | TRUE
ACPPINID | ACPPINID | TRUE
ACPPIODD | ACPPIODD | TRUE
ACPPIQPG |  | FALSE
ACPPISDD | ACPPISDD | TRUE
ACPPIYKD | ACPPIYKD | TRUE
ACPPRAAH | ACPPRAAH | TRUE
ACPPRAAM | ACPPRAAM | TRUE
ACPPRARD | ACPPRARD | TRUE
ACPPRARH | ACPPRARH | TRUE
ACPPRBEG | ACPPRBEG | TRUE
ACPPRCFD | ACPPRCFD | TRUE
ACPPRCMM | ACPPRCMM | TRUE
ACPPRCOD | ACPPRCOD | TRUE
ACPPRCUD | ACPPRCUD | TRUE
ACPPRCUM | ACPPRCUM | TRUE
ACPPRDCD | ACPPRDCD | TRUE
ACPPRDOD | ACPPRDOD | TRUE
ACPPRETH | ACPPRETH | TRUE
ACPPRETM | ACPPRETM | TRUE
ACPPRGCD | ACPPRGCD | TRUE
ACPPRGHD | ACPPRGHD | TRUE
ACPPRGHH | ACPPRGHH | TRUE
ACPPRHGM | ACPPRHGM | TRUE
ACPPRIOD | ACPPRIOD | TRUE
ACPPRIOE | ACPPRIOE | TRUE
ACPPRIRE | ACPPRIRE | TRUE
ACPPRNPD | ACPPRNPD | TRUE
ACPPRODH | ACPPRODH | TRUE
ACPPRODM | ACPPRODM | TRUE
ACPPROID | ACPPROID | TRUE
ACPPROOE | ACPPROOE | TRUE
ACPPROPD | ACPPROPD | TRUE
ACPPRORE | ACPPRORE | TRUE
ACPPROSD | ACPPROSD | TRUE
ACPPRPHD | ACPPRPHD | TRUE
ACPPRPID | ACPPRPID | TRUE
ACPPRPLD | ACPPRPLD | TRUE
ACPPRRDE | ACPPRRDE | TRUE
ACPPRRHD | ACPPRRHD | TRUE
ACPPRSAM | ACPPRSAM | TRUE
ACPPRSDD | ACPPRSDD | TRUE
ACPPRSID | ACPPRSID | TRUE
ACPPRSRD | ACPPRSRD | TRUE
ACPPRTAD | ACPPRTAD | TRUE
ACPPRTDD | ACPPRTDD | TRUE
ACPPRTFD | ACPPRTFD | TRUE
ACPPRTRD | ACPPRTRD | TRUE
ACPPRTSD | ACPPRTSD | TRUE
ACPSMSMM | ACPSMSMM | TRUE
ACSMTPAYT | ACSMTPAYT | TRUE
ACSTATMBT2 | ACSTATMBT2 | TRUE
ACSTATMBT3 | ACSTATMBT3 | TRUE
ACSTATST | ACSTATST | TRUE
ACSTATST2 | ACSTATST2 | TRUE
ACSTATST3 | ACSTATST3 | TRUE
ACSUGAMT | ACSUGAMT | TRUE
ACSUIKDT | ACSUIKDT | TRUE
ADRGBAST | ADRGBAST | TRUE
ADRGCONT | ADRGCONT | TRUE
ADRGERRT | ADRGERRT | TRUE
ADRGMAST | ADRGMAST | TRUE
ADRGRCDT | ADRGRCDT | TRUE
AIBRULET | AIADJRCT | FALSE
AIDRUGMT | AIDRUGMT | TRUE
AIDZDUPT | AIDZDUPT | TRUE
AIF0101T | AIF0101T | TRUE
AIF0102T | AIF0102T | TRUE
AIF0103T | AIF0103T | TRUE
AIF0201T | AIF0201T | TRUE
AIF0202T | AIF0202T | TRUE
AIF0203T | AIF0203T | TRUE
AIF0204T | AIF0204T | TRUE
AIF0206T | AIF0206T | TRUE
AIF0207T | AIF0207T | TRUE
AIF0208T | AIF0208T | TRUE
AIF0401T | AIF0401T | TRUE
AIF0402T | AIF0402T | TRUE
AIF0403T | AIF0403T | TRUE
AIF0404T | AIF0404T | TRUE
AIF0406T | AIF0406T | TRUE
AIF0501T | AIF0501T | TRUE
AIF0502T | AIF0502T | TRUE
AIF0503T | AIF0503T | TRUE
AIF0504T | AIF0504T | TRUE
AIF0506T | AIF0506T | TRUE
AIF0601T | AIF0601T | TRUE
AIF0602T | AIF0602T | TRUE
AIF0603T | AIF0603T | TRUE
AIF0604T | AIF0604T | TRUE
AIF0606T | AIF0606T | TRUE
AIF0607T | AIF0607T | TRUE
AIF0701T | AIF0701T | TRUE
AIF0702T | AIF0702T | TRUE
AIF0703T | AIF0703T | TRUE
AIF0704T | AIF0704T | TRUE
AIF0705T | AIF0705T | TRUE
AIF0801T | AIF0801T | TRUE
AIF0802T | AIF0802T | TRUE
AIF0803T | AIF0803T | TRUE
AIF0804T | AIF0804T | TRUE
AIF0901T | AIF0901T | TRUE
AIF0902T | AIF0902T | TRUE
AIF0903T | AIF0903T | TRUE
AIF0904T | AIF0904T | TRUE
AIF1301T | AIF1301T | TRUE
AIF1302T | AIF1302T | TRUE
AIF1303T | AIF1303T | TRUE
AIGPSCHT | AIGPSCHT | TRUE
AIH0601T | AIH0601T | TRUE
AIH0602T | AIH0602T | TRUE
AIH0701T | AIH0701T | TRUE
AIH0702T | AIH0702T | TRUE
AIH0703T | AIH0703T | TRUE
AIH0801T | AIH0801T | TRUE
AIH0802T | AIH0802T | TRUE
AIH0803T | AIH0803T | TRUE
AII0100T | AII0100T | TRUE
AII0201T | AII0201T | TRUE
AII0202T | AII0202T | TRUE
AII0203T | AII0203T | TRUE
AII0301T | AII0301T | TRUE
AII0302T | AII0302T | TRUE
AII0303T | AII0303T | TRUE
AIMIABFD | AIMIABFD | TRUE
AIMIACLD | AIMIACLD | TRUE
AIMIACMD | AIMIACMD | TRUE
AIMIACPD | AIMIACPD | TRUE
AIMIADPM |  | FALSE
AIMIAIDD | AIMIAIDD | TRUE
AIMIAIMD | AIMIAIMD | TRUE
AIMIAINH | AIMIAINH | TRUE
AIMIANDD | AIMIANDD | TRUE
AIMIDRQT | AIMIDRQT | TRUE
AIMIHPSD |  | FALSE
AIMIPBAM | AIMIPBAM | TRUE
AIMIPCMC |  | FALSE
AIMIPCMD | AIMIPCMD | TRUE
AIMIPCRD | AIMIPCRD | TRUE
AIMIPDPD | AIMIPDPD | TRUE
AIMIPDZD | AIMIPDZD | TRUE
AIMIPEPD | AIMIPEPD | TRUE
AIMIPEXD | AIMIPEXD | TRUE
AIMIPHLD | AIMIPHLD | TRUE
AIMIPIPT | AIMIPIPT | TRUE
AIMIPJAD | AIMIPJAD | TRUE
AIMIPJBD | AIMIPJBD | TRUE
AIMIPJDD | AIMIPJDD | TRUE
AIMIPJOD | AIMIPJOD | TRUE
AIMIPJPD | AIMIPJPD | TRUE
AIMIPMUD | AIMIPMUD | TRUE
AIMIPODD | AIMIPODD | TRUE
AIMIPROD | AIMIPROD | TRUE
AIMIPRQS | AIMIPRQS | TRUE
AIMIPSMD | AIMIPSMD | TRUE
AIMIPUMD | AIMIPUMD | TRUE
AIMIPURD | AIMIPURD | TRUE
AIMIPUTD | AIMIPUTD | TRUE
AIMIREMC | AIMIREMC | TRUE
AIMIRGPR | AIMIRGPR | TRUE
AIMIRLMD | AIMIRLMD | TRUE
AIMIRORD | AIMIRORD | TRUE
AIMIRPMC | AIMIRPMC | TRUE
AIMIRPRD |  | FALSE
AIMIRSLD | AIMIRSLD | TRUE
AIN0101T | AIN0101T | TRUE
AIN0102T | AIN0102T | TRUE
AIN0103T | AIN0103T | TRUE
AIN0201T | AIN0201T | TRUE
AIN0202T | AIN0202T | TRUE
AIN0203T | AIN0203T | TRUE
AIN0204T | AIN0204T | TRUE
AIN0206T | AIN0206T | TRUE
AIN0401T | AIN0401T | TRUE
AIN0402T | AIN0402T | TRUE
AIN0403T | AIN0403T | TRUE
AIN0404T | AIN0404T | TRUE
AIN1301T | AIN1301T | TRUE
AIN1302T | AIN1302T | TRUE
AIN1303T | AIN1303T | TRUE
AINDRGCT | AINDRGCT | TRUE
AINDRGHT | AINDRGHT | TRUE
AIREJMGT | AIREJMGT | TRUE
AIREQNXT | AIREQNXT | TRUE
AISPDINT | AISPDINT | TRUE
ANDRGBIT | ANDRGBIT | TRUE
ANDRGBIT2 | ANDRGBIT2 | TRUE
ANDRGBOT | ANDRGBOT | TRUE
ANDRGBOT2 | ANDRGBOT2 | TRUE
ANDRGCAT | ANDRGCAT | TRUE
ANDRGCIT | ANDRGCIT | TRUE
ANDRGCIT2 | ANDRGCIT2 | TRUE
ANDRGCOT | ANDRGCOT | TRUE
ANDRGCOT2 | ANDRGCOT2 | TRUE
ANDRGCOT2_D01 | ANDRGCOT2_D01 | TRUE
ANDRGCOT2_D02 | ANDRGCOT2_D02 | TRUE
ANDRGCOT2_D03 | ANDRGCOT2_D03 | TRUE
ANDRGCOT2_D04 | ANDRGCOT2_D04 | TRUE
ANDRGCOT2_D05 | ANDRGCOT2_D05 | TRUE
ANDRGMIT | ANDRGMIT | TRUE
ANDRGMIT2 | ANDRGMIT2 | TRUE
ANDRGMOT | ANDRGMOT | TRUE
ANDRGMOT2 | ANDRGMOT2 | TRUE
ANDRGRIT | ANDRGRIT | TRUE
ANDRGRIT2 | ANDRGRIT2 | TRUE
APAFFEFT | APAFFEFT | TRUE
APSTATMT2 | APSTATMT2 | TRUE
ARCPSD1T | ARCPSD1T | TRUE
ARCPSD2T | ARCPSD2T | TRUE
CCCCCHOD | CCCCCHOD | TRUE
CCCCCPMD | CCCCCPMD | TRUE
CCCCCPOD | CCCCCPOD | TRUE
CCCCCPSM | CCCCCPSM | TRUE
CPTMSTXT | CPTMSTXT | TRUE
OPERFEET | OPERFEET | TRUE
PCTPCATD | PCTPCATD | TRUE
PCTPCGRD | PCTPCGRD | TRUE
PCTPCPAH | PCTPCPAH | TRUE
PCTPCPAM | PCTPCPAM | TRUE
PCTPCPCD | PCTPCPCD | TRUE
PCTPCPTD | PCTPCPTD | TRUE
PCTPDACD | PCTPDACD | TRUE
PCTPDSPD | PCTPDSPD | TRUE
VACS_AHST | VACS_AHST | TRUE
VACS_TOTL | VACS_TOTL | TRUE
VAN_ACC | VAN_ACC | TRUE

## Sheet3
AADRMAJT
AAMAJORT
ACABCSMT
ACCSTICS
ACDPCBAD
ACDPCCCD
ACDPCCCM
ACDPCCID
ACDPCDDD
ACDPCDRD
ACDPCDWD
ACDPCSCC
ACDPCSCD
ACDPCSCM
ACDPCSND
ACDPCSPD
ACDRDIVT
ACDRGSTT
ACERSILT
ACEXDIDT
ACEXDIMT
ACHEBRWT
ACIPPAYT_INAMT
ACKIOPAYT
ACMEALST
ACPETHCD
ACPETHDE
ACPETMSG
ACPETSCC
ACPETSGE
ACPPECHE
ACPPECPE
ACPPEDME
ACPPEIOE
ACPPEIPD
ACPPEOCE
ACPPEOPD
ACPPERMH
ACPPERMM
ACPPICDE
ACPPICDH
ACPPICSD
ACPPICSH
ACPPIEXD
ACPPIHLD
ACPPIMRD
ACPPINID
ACPPIODD
ACPPIQPG
ACPPISDD
ACPPIYKD
ACPPRAAH
ACPPRAAM
ACPPRARD
ACPPRARH
ACPPRBEG
ACPPRCFD
ACPPRCOD
ACPPRCUD
ACPPRDCD
ACPPRDOD
ACPPRETH
ACPPRETM
ACPPRGCD
ACPPRGHD
ACPPRGHH
ACPPRHGM
ACPPRIRE
ACPPRNPD
ACPPRODH
ACPPRODM
ACPPROID
ACPPROPD
ACPPRORE
ACPPROSD
ACPPRPHD
ACPPRPID
ACPPRPLD
ACPPRRDE
ACPPRRHD
ACPPRSAM
ACPPRSDD
ACPPRSID
ACPPRSRD
ACPPRTAD
ACPPRTDD
ACPPRTFD
ACPPRTRD
ACPPRTSD
ACPSMSMM
ACSTATMBT2
ACSTATMBT3
ACSTATST
ACSTATST2
ACSTATST3
ACSUGAMT
ACSUIKDT
ADRGBAST
ADRGCONT
ADRGERRT
ADRGMAST
ADRGRCDT
AIADJRCT
AIDRUGMT
AIDZDUPT
AIF0101T
AIF0102T
AIF0103T
AIF0201T
AIF0202T
AIF0203T
AIF0204T
AIF0206T
AIF0207T
AIF0208T
AIF0401T
AIF0402T
AIF0403T
AIF0404T
AIF0406T
AIF0501T
AIF0502T
AIF0503T
AIF0504T
AIF0506T
AIF0601T
AIF0602T
AIF0603T
AIF0604T
AIF0606T
AIF0607T
AIF0701T
AIF0702T
AIF0703T
AIF0704T
AIF0705T
AIF0801T
AIF0802T
AIF0803T
AIF0804T
AIF0901T
AIF0902T
AIF0903T
AIF0904T
AIF1301T
AIF1302T
AIF1303T
AIGPSCHT
AIH0601T
AIH0602T
AIH0701T
AIH0702T
AIH0703T
AIH0801T
AIH0802T
AIH0803T
AII0100T
AII0201T
AII0202T
AII0203T
AII0301T
AII0302T
AII0303T
AIMIABFD
AIMIACLD
AIMIACMD
AIMIACPD
AIMIAIDD
AIMIAIMD
AIMIAINH
AIMIANDD
AIMIDRQT
AIMIPCMD
AIMIPCRD
AIMIPDPD
AIMIPDPH
AIMIPDZD
AIMIPDZH
AIMIPEXD
AIMIPHLD
AIMIPIPT
AIMIPODD
AIMIPROD
AIMIPRQS
AIMIREMC
AIMIRGPR
AIMIRLMD
AIMIRORD
AIMIRPMC
AIMIRSLD
AIN0101T
AIN0102T
AIN0103T
AIN0201T
AIN0202T
AIN0203T
AIN0206T
AIN0401T
AIN0402T
AIN0403T
AIN0404T
AIN1301T
AIN1302T
AIN1303T
AIREJMGT
ANDRGBIT
ANDRGBIT2
ANDRGBOT
ANDRGBOT2
ANDRGCAT
ANDRGCIT
ANDRGCIT2
ANDRGCOT
ANDRGCOT2
ANDRGCOT2_D01
ANDRGCOT2_D02
ANDRGCOT2_D03
ANDRGCOT2_D04
ANDRGCOT2_D05
ANDRGMIT
ANDRGMIT2
ANDRGMOT
ANDRGMOT2
ANDRGRIT
ANDRGRIT2
APAFFEFT
APSTATMT2
ARCPSD1T
ARCPSD2T
CCCCCHOD
CCCCCPMD
CCCCCPOD
CCCCCPSM
CPTMSTXT
OPERFEET
PCTPCGRD
PCTPCPAH
PCTPCPAM
PCTPCPCD
PCTPCPTD
PCTPDACD
PCTPDSPD
VACS_AHST
VACS_TOTL
VAN_ACC