## (출력) 차세대 HIS 솔루션 사용자 확인
화면ID | 메뉴 (대분류) | 메뉴 (중분류) | 메뉴 (소분류) | 구축내역(화면명) | 구축팀 확인 |  | 사용자 확인 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 확인일자 | 담당자 | 확인일자 | 1차 | 확인일자 | 2차
UI_PA_0001 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 의사진료일정기준등록 | 2024-04-12 | 김재강 | 2024-06-28 | 전한솔 | 2024-06-28 | 김현주 | 의사코드 : C0EMR
UI_PA_0002 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 의사진료일정등록 | 2024-04-26 | 김재강 | 2024-05-02 | 전한솔 | 2024-05-02 | 김현주 | 의사코드 : C0EMR
UI_PA_0003 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 의사진료일정수정 | 2024-04-26 | 김재강 | 2024-05-02 | 전한솔 | 2024-05-02 | 김현주 | 조회기간 : 2024-04-01 ~ 2024-04-05 / 의사코드 : 05275
UI_PA_0004 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 의사진료일정일괄작업 | 2024-01-12 | 김재강 | 2024-03-14 | 전한솔 | 2024-03-14 | 김현주 | 1. 조회 - 의사코드 : C0EMR / 진료기간 : 20240501 ~ 현재날짜 2. 수정 - 하단 변경사유, 진료여부 등 임의로 선택 3. 일일생성 - 의사코드 : C0EMR / 진료일자 : 현재날짜 / 하단 오전 체크, 신환10 초진10
UI_PA_0005 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 의사진료예약현황 | 2024-01-12 | 김재강 | 2024-05-02 | 전한솔 | 2024-05-02 | 김현주 | 진료의 : C0EMR
UI_PA_0012 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 의사진료 일정관리 | 진료일정변경예약환자관리 | 2024-02-29 | 김재강 | 2024-07-31 | 전한솔 | 2024-07-31 | 인혜인 | 1. 콜전송내역 - 기간 : 2024-01-01 ~ 현재날짜 2. 최초/최종변경담담자설정 - 구분 : 전체 / 모든 설정 기간 : 2024-01-01 ~ 현재날짜 3. 콜업무처리 - 2024-01-01 ~ 현재날짜
UI_PA_0024 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 외래환자 | 외래환자예약/수정 | 2024-06-21 | 성현석 | 2024-07-15 | 전한솔 | 2024-07-15 | 유은주 | 환자번호 : 00000001
UI_PA_0025 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 외래환자 | 외래(2차ORDER)예약-2차예약 | 2024-05-24 | 성현석 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 환자번호 : 00000001
UI_PA_0036 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 외래환자 | 검사수납일자변경 | 2024-04-05 | 김재강 | 2024-04-11 | 전한솔 | 2024-04-11 | 유은주 | 환자번호 : 10000122 ,오더일자, 조회일자 : 2024-04-04
UI_PA_0044 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 응급환자 | 응급등록/수정 | 2024-05-31 | 성현석 | 2024-06-07 | 전한솔 | 2024-06-07 | 이상진 | 응급등록 : 환자번호 : 04890133 온열서식작성환자조회 : 00755076 , 2018-07-27 한랭서식작성환자조회 : 01715986 , 2020-11-30 응급실진료현황 : 조회버튼 클릭 응급환자조회 : 조회기간 : 2024-06-03 ~ 조회기간
UI_PA_0053 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 병실 | 병실현황조회 | 2024-02-02 | 김태훈 | 2024-05-22 | 전한솔 | 2024-05-22 | 이금순 | 전체 조회
UI_PA_0056 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원예약 | 입원예약/수정 | 2024-05-24 | 김재강 | 2024-05-29 | 전한솔 | 2024-05-29 | 이금순 | 등록번호 : 01782635
UI_PA_0059 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원예약 | 입원예정자병실배정등록 | 2024-05-24 | 성현석 | 2024-05-27 | 전한솔 | 2024-05-27 | 이금순 | 좌측 병실내역 : 전체조회 우측 입원예정자 : 예정일자로 조회
UI_PA_0060 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원환자 | 입원등록/수정 | 2024-05-24 | 김태훈 | 2024-05-29 | 전한솔 | 2024-05-29 | 이금순 | 기존 입원자 조회: 등록번호 01888624, 01950465, 01245657 입원예약자 조회: 등록번호 01272265, 01957979, 00969072
UI_PA_0061 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원환자 | 전과전등/선택진료의변경 | 2024-04-12 | 성현석 | 2024-05-22 | 전한솔 | 2024-05-22 | 이금순 | 신청일자 : 2024-04-08, 미처리 체크 후 조회
UI_PA_0063 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원환자 | 재원환자조회(안내) | 2024-04-05 | 성현석 | 2024-05-29 | 전한솔 | 2024-05-29 | 이금순 | 입원일자 : 2024-03-01 ~ 현재날짜
UI_PA_0065 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원환자 | 퇴원(예정)일조회 | 2024-06-07 | 김재강 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 퇴원예정일자 : 현재날짜 OR 2024-06-07 / 심사구분 : 전체 / 출력구분 : 전체
UI_PA_0066 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 입원환자 | 퇴원등록/수정 | 2024-03-29 | 성현석 | 2024-05-09 | 전한솔 | 2024-05-09 | 이금순 | 등록번호 :01952211, 00910064, 00332755, 01629653, 00671614
UI_PA_0073 | 원무 | 환자 및 예약관리 | 제증명 관리 | 제증명관리 | 2024-04-26 | 성현석 | 2024-05-27 | 전한솔 | 2024-05-27 | 이금순 | 환자번호 : 01438224
UI_PA_0085 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(외래/응급) | 외래진료비수납 | 2024-06-27 | 신동명 | 2024-07-15 | 전한솔 | 2024-07-15 | 유은주 | 등록번호 : 04889737
UI_PA_0086 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(외래/응급) | 외래예약금수납 | 2024-06-15 | 성현석 | 2024-06-28 | 전한솔 | 2024-06-28 | 김현주 | 등록번호 : 01943778
UI_PA_0088 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(외래/응급) | 응급진료비수납 | 2024-05-31 | 신동명 | 2024-06-07 | 전한솔 | 2024-06-07 | 이상진 | 환자명 : 응급원무교육1 ~ 6
UI_PA_0089 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(외래/응급) | 외래/응급진료비조회 | 2024-06-19 | 신동명 | 2024-07-15 | 전한솔 | 2024-07-15 | 유은주 | 환자번호 : 04889737 수납일자 : 2024년 5월 1일 ~ 2024년 5월 31일
UI_PA_0106 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 진료비처방입력 | 2024-05-24 | 신동명 | 2024-05-27 | 전한솔 | 2024-05-27 | 이금순 | 환자번호 : 00015701
UI_PA_0107 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 입원진료비조회 | 2024-05-31 | 김재강 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 등록번호 : 01438224
UI_PA_0108 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 퇴원계산서발행 | 2024-06-15 | 성현석 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 등록번호 : 퇴원환자 - 01960152, 재원환자 - 00437963
UI_PA_0110 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 입원환자유형변경 | 2024-04-26 | 성현석 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 등록번호 : 00611023, 가퇴원환자 : 01094913
UI_PA_0113 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 중간금수납 | 2024-06-15 | 성현석 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 등록번호 : 00874062
UI_PA_0114 | 원무 | 진료비관리 | 진료비관리(입원) | 퇴원금수납 | 2024-06-28 | 신동명 | 2024-07-02 | 전한솔 | 2024-07-02 | 이금순 | 등록번호 : 04890102
UI_PA_0136 | 원무 | 진료비관리 | 미수관리 | 계약처미수관리 | 2024-05-24 | 김태훈 | 2024-08-16 | 전한솔 | 2024-08-16 | 김범경 | 조회기간: 2024-05-01 ~ 2024-05-31 일괄처리 파일 샘플은 요청 시 별도로 제공해드리겠습니다.-김태훈
UI_PA_0169 | 원무 | 환자정보관리 | 기본정보관리 | 신규환자등록 | 2024-05-31 | 김재강 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주
UI_PA_0171 | 원무 | 환자정보관리 | 기본정보관리 | 환자기본정보변경 | 2024-05-31 | 성현석 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 등록번호 : 04889801
UI_PA_0174 | 원무 | 환자정보관리 | 기본정보관리 | 체크리스트등록 | 2024-02-29 | 김재강 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 등록번호 : 10002577 / 유형 : 00 전체
UI_PA_0181 | 원무 | 환자정보관리 | 기본정보관리 | 의약환자관리 | 2024-03-22 | 김재강 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 등록번호 : 10002577
UI_PA_0182 | 원무 | 환자정보관리 | 기본정보관리 | 진료의뢰서관리 | 2024-06-07 | 김재강 | 2024-08-05 | 전한솔 | 2024-08-05 | 유은주 | 등록번호 : 01794703 이력 - 등록번호 : 01778001
UI_PA_0197 | 원무 | 환자정보관리 | 의뢰서/동의신청서 | 간호간병입원동의서 | 2024-02-29 | 김재강 | 2024-05-27 | 전한솔 | 2024-05-27 | 이금순 | 등록번호 : 00000001
UI_PA_0203 | 원무 | 환자정보관리 | 의뢰서/동의신청서 | 수술장면촬영요청서 | 2024-02-23 | 김재강 | 2024-05-27 | 전한솔 | 2024-05-27 | 이금순 | 등록번호 : 00796211(수술예정자 중 촬영동의서/녹음동의서 서명 완료 환자) 01923464, 00473412, 00786467(수술예정자 중 촬영동의서/녹음동의서 미서명 환자) 수술예정기간 : 2023-10-01 ~ 현재날짜 (수술예정기간을 별도로 지정하지 않아도 조회 당일 기준으로 30일 이후 수술내역을 조회합니다)
UI_PA_0212 | 원무 | 기초코드관리 | 기초코드관리 | SMS전송이력조회 | 2024-05-03 | 김재강 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 발송기간 : 2024-04-01 ~ 현재날짜
UI_PA_0213 | 원무 | 기초코드관리 | 기초코드관리 | 우편번호조회 | 2024-02-16 | 김재강 | 2024-06-13 | 전한솔 | 2024-06-13 | 유은주 | 신규환자등록 등의 화면에서 주소를 입력 할 때 나오는 화면입니다.
UI_PA_0293 | 보험 | 재원/사전관리 | 재원/사전심사 | 재원/사전심사MAIN | 2024-05-24 | 한대진 | 2024-05-28 | 전한솔 | 2024-05-28 | 최선희
UI_PA_0366 | 보험 | 청구심사 | 청구심사관리 | 청구심사MAIN | 2024-03-08 | 김한울 | 2024-06-12 | 전한솔 | 2024-06-12 | 최선희 | 화일구분 : IB (입원/보험) 진료년월 : 2024-01 청구구분 : 01 (정상청구) 발송순번 : 1
UI_PA_0385 | 보험 | 이의신청 | 이의신청관리 | 이의신청결정서조회 | 2024-04-19 | 조영준 | 2024-06-05 | 전한솔 | 2024-06-05 | 이경화 | 서식구분 : F130 이신결정서 통보년월 : 2023-10
UI_PA_0401 | 보험 | 심사삭감관리 | 심사내역관리 | 월별심사결과조회 | 2024-05-24 | 이현승 | 2024-06-05 | 전한솔 | 2024-06-05 | 최선희 | 진료기간 : 2024-01 ~ 2024-05, 전체
UI_PA_0442 | 보험 | 자율시정통보 | 자율시정통보 | 심사자별청구심사진행현황 | 2024-01-26 | 이현승 | 2024-05-16 | 전한솔 | 2024-05-16 | 최선희 | 진료형태 : 입원 진료년월 : 2024-01 청구구분 : 01 정상청구 발송순번 : 1
UI_PA_0447 | 보험 | 수가관리 | 수가코드관리 | 수가등록 | 2024-02-08 | 김한울 | 2024-06-12 | 전한솔 | 2024-06-12 | 최선희 | 수가코드 또는 명칭으로 조회가능. '수가조회' 화면을 활용해 조회 가능. *수가코드: A1200 *수가명 : 초진료
Note on A1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 화면ID (UI_PA_0001) 1. 업무구분 - 진료간호 : MC - 진료지원 : MS - 원무보험 : PA - 일반관리 : RP